## 標案履約計分結果一覽表(含細部數據)
序號 | 主管機關 | 執行機關編號 | 執行機關 | 標案編號 | 標案名稱 | 決標金額(千元) | 實際完工日期 | 實際驗收完成日期 | 承攬廠商編號1 | 承攬廠商1 | 比重1 | 承攬廠商編號2 | 承攬廠商2 | 比重2 | 承攬廠商編號3 | 承攬廠商3 | 比重3 | 履約計分總分 | 發文日期 | 發文文號 | kb01提前竣工加分 | kb02逾期竣工減分 | kc01替代方案加分 | kc02逾期違約金 | kd01驗收加分 | kd02驗收減分 | kd03施工作業 | kd04查核加分 | kd05查核減分 | kd06專任工程人員加分 | kd07專任工程人員減分 | kd08技術士加分 | kd09品質獲獎 | ke01勞安獲獎加分 | ke02無職業災害加分 | ke03發生職災減分 | ke04環保加分 | kf01民眾通報加分 | kf02停權減分 | 備註 | 實際提前竣工天數 | 逾期違約金天數 | 最終核定工期天數 | 最終契約金額 | 逾期違約金 | 其他違約金 | 累計改善天數 | 現場取樣試驗不合格紀錄 | 檢驗停留點之自主檢查表不確實次數 | 檢驗停留點未經檢驗即進行下一道工序次數 | 人員經主辦機關通知廠商更換調離工地者人次 | 查核次數 | 查核平均成績 | 專任工程人員親自赴現場平均每月次數 | 設置技術士人數 | 品質優良得獎情形 | 金質獎特優次數 | 金質獎優等次數 | 金質獎入圍或佳作次數 | 職業安全衛生與職業災害得獎情形 | 金安獎特優次數 | 金安獎優等次數 | 金安獎入圍或佳作次數 | 依法應通知目的事業主管機關檢查機構之職業災害次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 實際履約日數 | 環保受裁罰次數 | 民眾通報缺失次數 | 是否有解除契約 | 是否有終止契約 | 終止契約時施工進度 | 屬政府採購法第103條第1項第幾款
1 | -- | 14548971 | 財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心 | 1110620B | 辦公室及視聽會議中心裝修案 | 6786.925 | 112/03/16 | 112/03/30 | 53083140 | 駿騏室內裝修工程有限公司 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.5 | 112/05/05 | 器捐登字第1120000270號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | -- | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
2 | 總統府 | 200000000A | 總統府 | ooppywang1111107 | 國定古蹟臺北賓館附屬舊建築物結構補強工程 | 9500 | 112/09/15 | -- | 24240260 | 弘鎰鋼營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83 | -- | -- | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | -- | 67 | 0 | 180 | 9518.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
3 | 總統府 | 200000000A | 總統府 | oopshhsiao10709 | 總統府外牆清洗防護及局部檢修工程 | 29791 | 108/09/10 | 108/09/23 | 21247747 | 綜茂股份有限公司 | 35 | 70838190 | 鈞祥營造工程有限公司 | 65 | -- | -- | -- | 88.4 | 108/10/15 | 華總三庶字第10810059000 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | -- | 29 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
4 | 總統府 | 200000000A | 總統府 | oopsjw111004 | 總統府中央空調系統節能更新案 | 3539.535 | 112/02/01 | 112/02/21 | 23203323 | 鉅象空調股份有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.1 | 112/05/16 | 華三庶字第001號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
5 | 中央研究院 | 201000000A | 中央研究院 | 110-Y17 | 中央研究院體育館淋浴區及相關設施整修工程採購案 | 9100 | 111/04/10 | 111/06/01 | 28586735 | 童心園營造工程有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.5 | 111/08/08 | 總務字第1111301804號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | -- | 0 | 0 | 90 | 9137.031 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
6 | 中央研究院 | 201000000A | 中央研究院 | 111-Y02 | 中央研究院太極廣場座椅修繕工程採購案 | 1180 | 111/06/13 | 111/06/30 | 12904615 | 魯川工程企業有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.2 | 111/08/08 | 總務字第1111301808號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 0 | 0 | 50 | 1244.463 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
7 | 中央研究院 | 201000000A | 中央研究院 | NBRP107IIC | 國家生技研究園區創服育成中心合署辦公室設計及裝修工程（統包） | 9448.888 | 107/09/25 | 107/11/22 | 42637947 | 仲間室內裝修設計工程有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.2 | 108/04/16 | 總務字第1080503281號 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 3 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
8 | 中央研究院 | 201000000A | 中央研究院 | NBRP-10811IB | 國家生技研究園區銀級智慧建築建置工程採購案 | 17800 | 109/08/31 | -- | 12204275 | 亞翔工程股份有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.1 | -- | -- | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | -- | 0 | 0 | 90 | 16405.386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
9 | 中央研究院 | 201000000A | 中央研究院 | SAC1120317 | 教學研究大樓戶外地坪整修統包工程 | 1293.131 | 112/04/30 | 112/05/16 | 42637947 | 仲間室內裝修設計工程有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.2 | 112/06/08 | 總務字第1121301477號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | N | N | -- | --
10 | 中央研究院 | 201020000A | 中央研究院物理研究所 | IPAS107-008 | 中央空調系統汰換工程 | 5386 | 107/08/15 | 107/10/12 | 30972728 | 富星工程有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.4 | 107/10/18 | 中央物研字第1071018001號函 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
11 | 國史館 | 202010000A | 國史館臺灣文獻館 | E-107-01 | 文獻大樓臺鹽庫房及史蹟大樓圖書庫房自動滅火系統工程 | 2000 | 107/07/10 | 107/07/23 | 53528880 | 日熙防災股份有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.2 | 107/07/23 | 臺秘字第1070002177號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
12 | 國史館 | 202010000A | 國史館臺灣文獻館 | E-108-01 | 文物大樓二樓空調箱汰換工程 | 2112.707 | 110/11/30 | 110/12/30 | 25172562 | 百瀚工程有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.1 | 110/12/31 | 臺秘字第10800001730 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
13 | 國史館 | 202010000A | 國史館臺灣文獻館 | E-108-05 | 文獻大樓地下一樓臺灣省政府B01檔案庫房自動滅火系統工程 | 1497.88 | 110/12/31 | 110/12/31 | 68203002 | 鴻霖消防安全設備有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.2 | 110/12/31 | 臺秘字第1080002244 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
14 | 國史館 | 202010000A | 國史館臺灣文獻館 | E-109-05 | 文物大樓AB122室及文獻大樓B402室檔案庫房氣霧式消防系統工程 | 4761.703 | 109/11/04 | 109/11/04 | 68203002 | 鴻霖消防安全設備有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.1 | 109/11/04 | 臺秘字第1090002602 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | N | N | -- | --
15 | 國史館 | 202010000A | 國史館臺灣文獻館 | E-110-01 | 文物大樓AB110-3室檔案庫房氣霧式消防系統工程 | 2600 | 110/11/30 | 110/11/30 | 68203002 | 鴻霖消防安全設備有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.1 | 110/11/30 | 臺秘字第1100001749 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
16 | 行政院 | 300000000A | 行政院 | TEST001 | 測試工程(已解約) | 10000 | 111/11/01 | 111/11/01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.2 | -- | -- | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
17 | 行政院 | 300000000A | 行政院 | test002 | 新辦工大樓 | 9500 | -- | -- | t1234567 | 測試營造公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.85 | 109/12/31 | TEST字第002號 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 365 | 22300 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
18 | 行政院 | 300010000A | 行政院本部 | K109013001 | 行政院109年度B區大樓耐震能力補強工程案 | 61800 | 109/12/27 | -- | 83776056 | 康宏營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85 | 110/05/17 | 院臺庶字第1100173752號 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | -- | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
19 | 內政部 | 301000000A | 內政部 | 106CCL047A | 106年度忠孝東路職務宿舍整修工程 | 1689.745 | 106/09/06 | 106/10/06 | 16710914 | 鎰榮營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.8 | 107/01/03 | 台內總字第1071600155號 | 0 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | -- | 0 | 12 | 66 | 1619.65 | 58.307 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
20 | 內政部 | 301000000A | 內政部 | 107CC09-1 | 黎明辦公區禮堂表演廳觀眾席上部天花板施作防火漆工程 | 1083.679 | 108/01/22 | 108/01/22 | 82113827 | 家禾國際工程行 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.7 | 108/04/11 | 聯管事字第1080000042號 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
21 | 內政部 | 301000000A | 內政部 | 108CCL040A | 108年度室內照明節能改善工程 | 1075 | 108/08/15 | 108/09/17 | 24409111 | 世烽實業有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.1 | 108/09/26 | 台內總字第1080302305號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 0 | 0 | 67 | 107.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
22 | 內政部 | 301000000A | 內政部 | 108CCL048A | 南投市環山路辦公室及倉庫耐震補強工程 | 2080 | 108/12/13 | 108/12/26 | 60276065 | 承恩營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.6 | 109/02/25 | 台內總字第1090300464號函 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 19 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
23 | 內政部 | 301000000A | 內政部 | 109CCL059A | 109年度室內照明節能改善工程 | 2164.199 | 109/08/12 | 109/09/10 | 54285762 | 波意設計有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.4 | 109/11/04 | 台內總字第1090302340號 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
24 | 內政部 | 301000000A | 內政部 | 110CCL060A | 臺灣土地改革陳列館屋頂防水工程案 | 987.751 | 110/11/30 | 110/12/14 | 53469215 | 智利達企業有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.1 | 111/01/03 | 台內地字第1100267459號 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 14 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
25 | 內政部 | 301000000A | 內政部 | C10701 | 內政部檔案庫房地下1樓及1樓室內裝修工程案 | 1680 | 107/12/05 | 107/12/26 | 97319777 | 吉斯登室內裝修股份有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.7 | 108/02/11 | 台內總字第1080300625號 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 10 | 0 | 60 | 2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
26 | 內政部 | 301000000A | 內政部 | LI1050902 | 105年度1996內政服務熱線話務中心整修工程 | 2094 | 106/11/22 | 106/11/22 | 84750913 | 森平設計室內裝修有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.6 | 107/04/03 | 台內資字第1072300931號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | -- | 0 | 0 | 50 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | N | N | -- | --
27 | 內政部 | 301000000A | 內政部 | P1061207 | 106年度資訊中心辦公室空間調整及整修施工案 | 1725.404 | 107/04/03 | 107/04/27 | 80269788 | 鄉平設計室內裝修有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.9 | 107/06/19 | 內中字第1072301415號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | -- | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | N | N | -- | --
28 | 內政部 | 301001100A | 內政部役政司 | w106025 | 本署106年度役男松八宿舍暨一辦會客室窗戶裝修改善工程 | 1012.299 | 106/12/13 | 106/12/28 | 67818184 | 金韋企業行 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.2 | 107/03/07 | 役署秘字第1075002040號 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | -- | 3 | 0 | 89 | 1007.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
29 | 內政部 | 301001100A | 內政部役政司 | w107016 | 107年度役男松八、松九宿舍門窗裝修改善工程 | 1687.889 | 107/10/18 | 107/11/14 | 70701808 | 大和好鋁門窗有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.1 | 107/12/05 | 役署秘字第1072018521號 | 0 | -1.2 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 0 | 3 | 60 | 0 | 5.064 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | N | N | -- | --
30 | 內政部 | 301001100A | 內政部役政司 | w107025 | 替代役訓練班醫務所屋頂等雜項整修工程 | 6050 | 107/12/27 | 108/01/09 | 42599417 | 富斌營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.1 | 108/01/22 | 役署訓字第1081080078 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | N | N | -- | --
31 | 內政部 | 301001100A | 內政部役政司 | W108004 | 108年度辦公廳舍冷氣汰換工程 | 2089.7 | 108/06/24 | 108/07/09 | 16183172 | 詮民工程企業有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.4 | 108/07/17 | 役署秘字第1081090745號 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 1 | 0 | 80 | 2236.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
32 | 內政部 | 301001100A | 內政部役政司 | W108008 | 替代役訓練班專訓綜合教室及球場舖面等雜項整修工程 | 5846 | 108/10/29 | 108/12/05 | 70655608 | 鴻泰營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.2 | 108/12/26 | 役署訓字第1081081235號 | 0 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 0 | 2 | 60 | 0 | 11.692 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | N | N | -- | --
33 | 內政部 | 301001100A | 內政部役政司 | W108031 | 役政署第2、3辦公廳舍茶水間、廁所修繕工程 | 1266.785 | 108/12/20 | 108/12/30 | 79975650 | 鵬達營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.2 | 108/12/30 | 役署秘字第1081091646 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
34 | 內政部 | 301001100A | 內政部役政司 | W109009 | 109年度辦公廳舍冷氣汰換工程 | 2030.422 | 109/07/04 | 109/07/04 | 79951524 | 鼎泰空調有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.6 | 109/07/04 | 役署秘字第1091090744號 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 19 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
35 | 內政部 | 301001100A | 內政部役政司 | W109014 | 109年第2、3辦公廳舍茶水間、廁所修繕工程 | 1600 | 109/10/06 | 109/10/15 | 79975650 | 鵬達營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.1 | 109/10/19 | 役署秘字第1091091140號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
36 | 內政部 | 301001100A | 內政部役政司 | W109020 | 替代役訓練班109年營舍及附屬設施整修工程 | 6629 | 109/12/02 | 109/12/23 | 89506468 | 營誠營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.1 | 110/01/07 | 役署訓字第1101080006號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | N | N | -- | --
37 | 內政部 | 301001100A | 內政部役政司 | W110015 | 替代役訓練班第一、二大隊營舍屋頂安全維護設施等整修工程 | 2695 | 110/11/27 | 110/12/15 | 26987122 | 祥琥土木包工業﹝臺中市﹞ | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.1 | 111/01/12 | 役署訓字第1111080036號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | N | N | -- | --
38 | 內政部 | 301001100A | 內政部役政司 | W111024 | 替代役訓練班第11中隊廁所整修等工程 | 8100 | 112/01/10 | 112/03/09 | 84177207 | 隆盈營造股份有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.5 | 112/03/28 | 役署訓字第1121080248號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | -- | 0 | 0 | 90 | 8409.31 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
39 | 內政部 | 301001100A | 內政部役政司 | W111037 | 內政部役政署新辦公室(南投縣南投市省府路2號、環山路33號)整修工程 | 7380 | 112/02/24 | 112/05/12 | 24360089 | 連泰室內裝修有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | 112/06/29 | 秘書室1121090874 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | -- | 0 | 0 | 107 | 9083.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
40 | 內政部 | 301001100A | 內政部役政司 | W111060 | 內政部役政署第2辦公區(南投縣南投市環山路1-1號)及戶外整修工程 | 7334 | 112/03/14 | 112/05/02 | 97408790 | 塔里星室內裝修工程有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84 | 112/05/16 | 役署秘字第1121090702 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | -- | 0 | 0 | 90 | 7516.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
41 | 內政部 | 301010000C | 內政部警政署 | 106-AC-C01 | 內政部警政署反恐訓練中心停車場AC柏油路面工程 | 3650.8 | 106/12/07 | 106/12/25 | 67122241 | 讚源工程有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.1 | 107/01/02 | 警署後字第1060180139 | 0.3 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | -- | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
42 | 內政部 | 301010000C | 內政部警政署 | 108-PWC-01 | 內政部警政署忠勤樓200KVA不斷電設備電池組及面板控制器汰換工程 | 1250 | 108/11/06 | 108/11/28 | 89471881 | 孚太通商有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.7 | 109/01/31 | 警署資字第1090050650號 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 37 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
43 | 內政部 | 301010000C | 內政部警政署 | 108-UTI-01 | 內政部警政署警察公墓停車場及步道周邊設施整修工程採購案 | 1485.8 | 108/10/09 | 108/10/22 | 67424007 | 昱峰工程有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.2 | 108/12/03 | 警署後字第10867D011074號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
44 | 內政部 | 301010000C | 內政部警政署 | 109-TWJ-01 | 內政部警政署109年度忠勤樓中央空調冰水主機汰換案 | 2220 | 109/06/05 | 109/07/06 | 30972728 | 富星工程有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | 109/08/10 | 警署資字第1090119622號 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | N | N | -- | --
45 | 內政部 | 301010000C | 內政部警政署 | 110-TWJ-01 | 內政部警政署110年度忠勤樓中央空調冰水主機汰換案 | 2190 | 110/06/24 | 110/07/27 | 12501900 | 超群空調工程有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.4 | 110/09/10 | 警署資字第1100133656號 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
46 | 內政部 | 301010000C | 內政部警政署 | 111-ESB-03 | 內政部警政署111年度忠勤樓高低壓變電站及UPS室空調設備汰換工程 | 1040 | 112/03/13 | 112/04/19 | 86716757 | 宏企實業有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.4 | 112/08/28 | 警署資字第1120148592號 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | -- | --
47 | 內政部 | 301010000C | 內政部警政署 | 112-TWJ-01 | 內政部警政署112年度忠勤樓中央空調冰水主機及箱型冷氣汰換案 | 2979.677 | 112/08/23 | 112/10/12 | 12501900 | 超群空調工程有限公司 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.5 | 112/11/23 | 警署後字第1120181995號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | -- | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | -- | --
48 | 內政部 | 301010000C | 內政部警政署 | Cemetery-107-02 | 內政部警政署警察公墓樹葬園區建置工程 | 2738.259 | 107/11/02 | 107/12/14 | 89358939 | 晟霸營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.3 | 108/01/02 | 警署後字第123456號 | 0.3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | -- | 1 | 0 | 159 | 3062.46 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
49 | 內政部 | 301010000C | 內政部警政署 | CSY-10701 | 內政部警政署忠愛樓廁所及哺乳室整修工程 | 2465.762 | 107/09/06 | 107/10/05 | 80153978 | 大珈室內裝修有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.1 | 107/10/08 | 警署後字第1070149124號函 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
50 | 內政部 | 301010000C | 內政部警政署 | CSY-10702 | 內政部警政署忠信樓屋頂懸臂板加撐工程 | 1164.8 | 107/08/20 | 107/09/19 | 13085305 | 瓏承工程有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.3 | 107/10/04 | 警署後字第1070147411號 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
51 | 內政部 | 301010000C | 內政部警政署 | CWI-11011 | 內政部警政署警察公墓環山道路整修工程 | 2539 | 110/12/30 | 111/01/06 | 67424007 | 昱峰工程有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.2 | 111/02/09 | 警署後字第1110065307號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
52 | 內政部 | 301010000C | 內政部警政署 | CWI-11201 | 內政部警政署警察公墓納骨塔耐震補強工程 | 2937 | 112/07/19 | 112/08/15 | 16550254 | 地一營造有限公司 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.6 | 112/09/14 | 警署後字第1120156123號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0 | -- | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
53 | 內政部 | 301010000C | 內政部警政署 | KCH-11203 | 內政部警政署忠誠樓4樓天花板修繕工程 | 4397.49 | 112/10/11 | 112/11/02 | 16026054 | 瑞煜營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.9 | 112/11/22 | 警署後字第1120181335號 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | -- | 15 | 0 | 150 | 5305.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | N | N | -- | --
54 | 內政部 | 301010000C | 內政部警政署 | NPARE-11104 | 內政部警政署警察公墓納骨塔屋瓦修繕工程 | 1890 | 111/07/25 | 111/08/30 | 67424007 | 昱峰工程有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84 | 111/09/22 | 警署後字第1110154248號 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 5 | 0 | 75 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.50 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
55 | 內政部 | 301010000C | 內政部警政署 | Reinforcement-107-02 | 內政部警政署忠仁樓耐震補強工程 | 2500 | 107/09/12 | 107/09/27 | 27622749 | 吉林營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | 107/10/01 | 警署後字第1070145463號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | -- | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
56 | 內政部 | 301010000C | 內政部警政署 | Reinforcement-10801 | 內政部警政署忠誠樓耐震補強工程 | 14877.635 | 108/10/03 | 108/10/28 | 24638613 | 青馬營造股份有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84 | 108/11/08 | 警署後字第1080158233號函 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | -- | 10 | 0 | 150 | 15261.243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
57 | 內政部 | 301010000C | 內政部警政署 | YSF-10911 | 內政部警政署警察公墓圓環道路整修工程 | 1022 | 109/12/07 | 109/12/29 | 16527233 | 合揚營造股份有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.7 | 110/03/11 | 警署後字第1100067868號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
58 | 內政部 | 301010000C | 內政部警政署 | YSF-11011 | 內政部警政署忠誠樓屋頂漏水修繕工程 | 6450 | 111/08/16 | 111/09/19 | 27622749 | 吉林營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | 111/10/05 | 警署後字第1110159220號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | -- | 0 | 0 | 100 | 6450 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
59 | 內政部 | 301010200C | 內政部警政署刑事警察局 | 108P05 | 科技大樓1至5樓東側外牆矽利康更新工程 | 1458.888 | 108/10/22 | 108/11/07 | 42830627 | 禾富綜合營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | 108/12/10 | 刑後字1081202545號 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 7 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
60 | 內政部 | 301010200C | 內政部警政署刑事警察局 | 110P03-3 | 偵查第六大隊後棟一樓檔案庫房改建案 | 3238 | 110/10/21 | 110/10/26 | 97094138 | 寶樂營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.2 | 110/10/29 | 刑後字第1101202530 號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
61 | 內政部 | 301010200C | 內政部警政署刑事警察局 | 110P05 | 偵防大樓二樓廁所整修工程 | 1957.125 | 110/12/30 | 111/01/05 | 42604241 | 青沐工程有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.2 | 111/01/10 | 刑後字第1101202530 號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
62 | 內政部 | 301010200C | 內政部警政署刑事警察局 | 111P04 | 偵防大樓外牆大理石矽利康更新工程 | 2248 | 111/03/29 | 111/04/21 | 89379189 | 德益營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.2 | 111/05/23 | 刑後字第1101202530 號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
63 | 內政部 | 301010200C | 內政部警政署刑事警察局 | 111P07 | 偵防大樓B1廁所整修工程 | 2786.562 | 111/09/27 | 111/10/13 | 90308439 | 今鴻營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.2 | 111/10/31 | 刑後字第1101202530 號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
64 | 內政部 | 301010200C | 內政部警政署刑事警察局 | 112P01 | 科技大樓外牆矽利康及屋頂防水更新工程 | 7949 | 112/05/05 | 112/05/05 | 90308439 | 今鴻營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.4 | 112/07/27 | 刑後字第1125464646號 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
65 | 內政部 | 301010200C | 內政部警政署刑事警察局 | 112P03 | 165反詐騙諮詢專線辦公廳舍室內裝修工程案 | 7203.974 | 112/08/30 | 112/10/23 | 91008375 | 仁助營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.4 | 112/10/23 | 刑後字112102332116號 | 0 | -0.6 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | -- | 0 | 7 | 160 | 0 | 51.854 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
66 | 內政部 | 301010300C | 內政部警政署航空警察局 | 107-005 | 航空警察局臺北分局辦公大樓天花板更換整修工程 | 3341.253 | 107/06/13 | 107/07/05 | 54018610 | 兆?室內裝修有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.7 | 107/07/31 | 航警北分一字第1070007048號 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 31 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | N | N | -- | --
67 | 內政部 | 301010300C | 內政部警政署航空警察局 | 107-007 | 航空警察局臺北分局辦公大樓浴廁整修工程 | 2602.724 | 107/10/17 | 107/11/12 | 54018610 | 兆?室內裝修有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.4 | 107/11/28 | 航警北分一字第1070011136號 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
68 | 內政部 | 301010300C | 內政部警政署航空警察局 | 108ABP-006 | 立體停車場屋頂防水壓層工程 | 1450 | 108/11/27 | 108/12/05 | 70606831 | 一大營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.6 | 109/01/03 | 航警後字第090000345號 | 1.2 | 0 | 0 | -0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 4 | 0 | 42 | 1450 | 0 | 12.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
69 | 內政部 | 301010300C | 內政部警政署航空警察局 | 108APB-003-2 | 立體停車場主結構暨天花板除鏽油漆工程 | 6900 | 108/11/27 | 108/12/13 | 70606831 | 一大營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.9 | 109/01/03 | 航警後字第1090000344號 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | -- | 10 | 0 | 129 | 6900 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
70 | 內政部 | 301010300C | 內政部警政署航空警察局 | 108APB-004 | 改善靶場吸隔音設施工程 | 3031.885 | 108/09/16 | 108/09/23 | 97264885 | 崧晨工程有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76.1 | 108/10/30 | 航警後字第1080035585號 | 0 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 6 | 90 | 3031.885 | 18.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
71 | 內政部 | 301010300C | 內政部警政署航空警察局 | 108APB-007 | 108年度零星修繕工程 | 1250 | 108/11/18 | 108/12/03 | 30164520 | 寶翔工程行 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.2 | 109/01/03 | 航警後字第1090000411號 | 1.8 | 0 | 0 | -0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -- | 12 | 0 | 60 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
72 | 內政部 | 301010300C | 內政部警政署航空警察局 | 108-APBKH-03-02 | 辦公廳舍浴廁整修工程 | 4800 | 108/12/30 | 109/01/15 | 24989194 | 光宇工程有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.8 | 109/03/04 | 航警高分一字第1090002214號 | 1.2 | 0 | 0 | -0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | -- | 7 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --
73 | 內政部 | 301010300C | 內政部警政署航空警察局 | 109ABP-002 | 109年度零星修繕工程 | 2980 | 109/10/30 | 109/11/27 | 24730750 | 華泰興營造有限公司 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.1 | 109/12/09 | 航警後字第090035916號 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | -- | 0 | 0 | 60 | 3048 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -- | -- | -- | --