## 年總表
| 附件3-112年度植樹總彙整表總表 | [11 empty] | 資料統計至112.04.25
編號 | 單位 | 類別 | 總核定經費 (千元) | 總植樹經費 (千元) | (A) 預定總植樹面積 (公頃) | (B) 已完成種植總面積 (公頃) | 預定喬木總數量 (株) | 已完成種植喬木總數 (株) | 預定灌木總數量 (株) | 已完成種植灌木總數 (株) | (B/A) 完成率(%) | 可供碳匯專案面積 (詳附件2) | 備註
| 行政院列管值 |  |  |  | 159 |  | 142100 |  | 1150000
備註:(B/A)完成率採(已完成種植面積除以預定種植面積)計算

## 年度植樹總彙整表
附件3-(112年度)植樹總彙整表
編號 | 單位 | 案名 (工程名稱或植樹地點) | 類別 1.中央管流域整體改善與調適、2.揚塵防制、3.前瞻水環境、4.前瞻水安全、5.水資源專案計畫、6.水資源非專案工程、7.轄管土地、8.辦公廳舍、9.公益支出或行政協助、10.其他 | 縣市別 | 契約經費 (未發包填核定金額) (千元) | 植樹經費 (千元) | 植樹面積 (公頃) | 樹種 (喬木/株) | 喬木總數 (株) | 樹種 (灌木/株) | 灌木總數 (株) | 發包日期 | 植樹方式 A.自種(自購)、B.自種(林務局提供樹苗)、C.林務局種植、D.慈心基金會種植、E.移植台糖成樹、F.其他方式 | 預定開始種植日期 | 預定完成種植日期 | 實際完成種植日期 | 已完成種植面積 (公頃) | 已完成種植喬木數量(株) | 已完成種植灌木數量(株) | 承攬廠商 | 種樹分包商 | 其他樹種 | 備註

## 工作表1
1

## 工作表2
轄管土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0

## 工作表3
總計 | 轄管土地 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 其他 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 附件2-植林碳匯專案認證控管表 (hidden)
|  | 附件2-本署轄管土地推動植林碳匯專案認證控管表 | [9 empty] | 資料統計至111.06.14
項次 | 執行單位 | 規劃地點 | 所在縣市 | 所在鄉鎮 | 所在地號 | 可植樹面積(公頃) |  |  |  | 植樹方式 A.自種(自購)、B.自種(林務局提供樹苗)、C.林務局種植、D.慈心基金會種植、E.移植台糖成樹、F.其他方式 | 辦理情形 | 種植完成 (期程) | 備註
[6 empty] | 110年 | 111年 | 112年 | 合計
1-1 | 三河局 | 大甲區雙寮段 | 臺中市 | 大甲區 | 雙寮段220-58、208、208-1地號 |  | 3.4 | 0 | 3.4 | B | 擬於6月下旬至現地豎立告示牌，通知占耕者於耕作期結束後禁止耕作，後續向林務局申請苗木預計於111年11月底前完成種植。 | 111年 12 月
1-2 | 三河局 | 大安區田心子段 | 臺中市 | 大安區 | 田心子段56地號等20餘筆 |  |  | 1.7 | 1.7 | C | 東勢林管處預定於112年進行種植。 | 112年 12 月
1-3 | 三河局 | 清水區高北段 | 臺中市 | 清水區 | 高北段52、53、54地號 |  |  | 2.4 | 2.4 | C | 東勢林管處預定於112年進行種植。 | 112年 12 月
1-4 | 三河局 | 大肚區追分段 | 臺中市 | 大肚區 | 追分段252-21等20餘筆 |  |  | 1.1 | 1.1 | C | 東勢林管處預定於112年進行種植。 | 112年 12 月
小計 | [5 empty] | 0 | 3.4 | 5.2 | 8.6
2-1 | 四河局 | 東埔蚋溪木屐寮滯洪生態園區 | 南投縣 | 竹山鎮 | 溪尾段122號等20餘筆 |  | 3 |  | 3 | B | 基線調查、申請書撰寫、確證採購案已於3月15日辦理完成。111年度3公頃已種植完成，現場種植光蠟樹、楓香、樟樹及相思樹共計6,000株。 | 111年 3 月 | 已完成
小計 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 3
3-1 | 五河局 | 牛稠溪義仁公園 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 番子潭段9012-1號 |  | 2.4 |  | 2.4 | D | 已完成簽約,預計111年8月底進場種植 | 111年 12 月
3-2 | 五河局 | 大埤抽水站 | 嘉義縣 | 溪口鄉 | 未登錄地(河川公地) |  | 1.5 |  | 1.5 | D | 已完成簽約,預計111年8月底進場種植 | 111年 12 月
3-3 | 五河局 | 八掌溪舊河道 | 嘉義縣 | 番路鄉 | 內甕段9018-6號 |  | 2.5 |  | 2.5 | B | 已於函文林務局要樹苗後預計10月底辦理種植 | 111年 12 月
3-4 | 五河局 | 好美里海堤0+950-2+000 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 未登錄地(河川公地) |  | 1.05 |  | 1.05 | C | 本案目前進度約40% | 111年 12 月
小計 | [5 empty] | 0 | 7.45 | 0 | 7.45
4-1 | 六河局 | 二仁溪中洲及大湖堤防 | 台南市及高雄市 | 仁德區、湖內區 | 未登錄地(河川公地) |  | 2.8 |  | 2.8 | A、B、F | 1.自購鳳凰木樹苗約50株，預定8月份植栽。 2.苦楝樹苗由學校提供學童教學使用。 3.另刻正向林務局申請提供樹種，預計種植4,200株。 | 111年 12 月
小計 | [5 empty] | 0 | 2.8 | 0 | 2.8
5-1 | 七河局 | 荖濃溪土庫綠美化場地 | 屏東縣 | 里港鄉 | 未登錄地(河川公地) |  | 1 | 0 | 1 | C | 面積約1公頃，已完成種植前拍照存證，場地已規劃(含前置作業)完成，預訂111.6.17進場種植， 111.6.24前可完成,。現場種植:相思樹500株、光臘樹500株、楓香樹500株 | 111年 6 月
小計 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1
6-1 | 八河局 | 明野堤防堤後 | 臺東縣 | 鹿野鄉 | 大原段381-617、381-625、381-626、381-630、4509-3號 |  |  | 3 | 3 | C | 目前臺東林區管理處已提報112年辦理明野堤防造林植生工作。 | 112年 12 月
小計 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 3
7-1 | 九河局 | 壽豐堤防堤前高灘地 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 未登錄地(河川公地) |  | 4.8 |  | 4.8 | A | 1.預計6月底前完成發包，並於8月底前完成種植。 2.規劃種植苦楝樹520株、光臘樹520株、樟樹235株、水柳89株、無患子520株、山芙蓉800株，總計2,684株。 | 111年 6 月
小計 | [5 empty] | 0 | 4.8 | 0 | 4.8
8-1 | 北水局 | 石門水庫園區 (溪洲公園、高線至中線斜邊坡、排洪隧道斜邊坡、溪洲大道及高線道路兩側、南苑及北苑) | 桃園市 | 大溪區/龍潭區 | 福山段856、810、819、820、821、823、825地號/民有段1000、1178、1119、1283、1125、787、7778、775地號等 | 11.84 |  |  | 11.84 | A、F | 基線碳匯調查：廠商已於111年4月30日提出樹木調查報告；專案計畫書撰寫工作：已於111年6月9日召開審查會，預計111年6月14日提出定稿；計畫書第三方確證：已完成委辦。 | 110年 11 月 | 已完成
8-2 | 北水局 | 中庄調整池二期區域 | 桃園市 | 大溪區 | 大鶯段1941、1506~1517地號、中庄段184、680、681、353地號等 | 14 |  |  | 14 | F | 專案計畫書撰寫：廠商於111年6月1日提供初稿，訂111年6月14日召開審查會，預計111年6月底完成定稿；計畫書第三方確證：已完成委辦。 | 110年 12 月 | 已完成
小計 | [5 empty] | 25.84 | 0 | 0 | 25.84
9-1 | 中水局 | 番婆夾坑溪旁土地 | 南投縣 | 竹山鎮 | 桶頭段81-227、81-228、81-230 |  | 1 |  | 1 | B | 3月30日已向林務局申請苗木請3吋盆苗木相思樹1500株，截至6月13日止相思樹已種植1300株，持續種植中。 | 111年 6 月
小計 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1
10-1 | 南水局 | 高雄市田寮區關帝廟元辰殿旁轄管土地 | 高雄市 | 燕巢區 | 尖山段917、918、918-5、918-10、918-13、918-19、 919、920、920-1地號 |  | 1 | 1 | 2 | B | 1、111年度1公頃已種植完成，現場種植光蠟樹600株及相思樹1,000株，共計1,600株。 2、目前尚在規劃112年1公頃植樹地點，後續編列相關預算發包後執行。 | 111年 2 月 112年12 月 | 112年土地待置換 | 、
小計 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 2
總計 | [5 empty] | 25.84 | 24.45 | 9.2 | 59.49
註:辦理情形請說明最新辦理進度及預計植樹內容(包含:種植樹種、株數)。