## 工作表1
序號 | 通報案件編號 | 通報日期 | 通報人 | 通報工程 | 通報主題 | 分文日期 | 目前處理機關 | 應結案日期 | 結案日期 | 照片數
| <檢視通報資料> |  |  | 名稱 |  | <分文窗口> | <登錄處理情形> |  | <申請結案> | <上傳照片>
| (A) |  |  |  |  | (B) | (C) |  | (D) | (E)
1 | 10500000852 | 105/06/23 | 江先生 | 客雅溪雙科橋至雙和橋段環境營造工程 | 非法外勞 | 105/06/23 | 經濟部水利署 | 105/07/07 | 105/06/24 | 2
2 | 10500000877 | 105/06/28 | 簡明三 | 湖山水庫下游連接管路第三段工程 | 施工 | 105/06/29 | 經濟部水利署 | 105/07/13 | 105/06/30 | 3
3 | 10500000933 | 105/07/09 | 杜祖傑 | 大埔段河堤修復工程(約在蘇迪勒颱風過後動工,近期已完工) | 疑似承包廠商或河川局承辦人員協助廠商藉施工之便偷埋廢水暗管 | 105/07/12 | 經濟部水利署 | 105/07/26 | 105/07/19 | 7
4 | 10500000955 | 105/07/14 | 朱先生 | 客雅溪雙科橋至雙和橋段環境營造工程 | 路面壓壞，請派人到現場查看 | 105/07/14 | 經濟部水利署 | 105/07/28 | 105/07/18 | 5
5 | 10500001060 | 105/07/28 | 林小姐 | 阿公店溪斷面38上游段護岸防災減災工程(一工區)併辦土石標售 | 侵占土地問題 | 105/07/28 | 經濟部水利署 | 105/08/11 | 105/07/29 | 11
6 | 10500001123 | 105/08/10 | 林小姐 | 阿公店溪高速公路橋至斷面38段護岸防災減災工程(二工區)併辦土石標售 | 侵、竊占土地問題 | 105/08/10 | 經濟部水利署 | 105/08/24 | 105/08/10 | 1
7 | 10500001186 | 105/08/25 | 李自強 | 麻豆排水真理橋至總爺排水段治理工程-右岸 | 麻豆排水右岸整地施工段所砍伐之樹木，未清除並堆置於水道內 | 105/08/25 | 經濟部水利署 | 105/09/08 | 105/08/26 | 11
8 | 10500001195 | 105/08/26 | 李自強 | 麻豆排水真理橋至總爺排水段治理工程-左岸 | 麻豆排水治理工程於左岸施工段整地所砍伐之樹木，未予清除並堆置於水道內 | 105/08/30 | 經濟部水利署 | 105/09/13 | 105/08/30 | 5
9 | 10500001310 | 105/09/26 | 邱先生 | 南港溪護岸環境改善工程(二) | 包商不法 | 105/09/26 | 經濟部水利署 | 105/10/10 | 105/09/30 | 10
10 | 10500001598 | 105/11/29 | *** | 龍井大排-山腳排水閘門改善應急工程 | 混凝土施工品質不佳(匿名檢舉不列入督工統計) | 105/11/30 | 經濟部水利署 | 105/12/13 | 105/11/30 | 2
11 | 10500001662 | 105/12/10 | 安克志 | 曾文水庫集水區主流樂野段河道護岸工程 | 似乎豆腐渣工程 | 105/12/13 | 經濟部水利署 | 105/12/27 | 105/12/14 | 8
12 | 10600000180 | 106/02/13 | 羅先生 | 新烏山嶺引水隧道工程 | 廢棄土亂倒 | 106/02/13 | 經濟部水利署 | 106/02/27 | 106/02/17 | 4
13 | 10600000250 | 106/03/02 | 陳先生 | 阿公店溪斷面38上游段護岸防災減災工程 | 環境設施不佳 | 106/03/02 | 經濟部水利署 | 106/03/16 | 106/03/06 | 11
14 | 10600000389 | 106/03/22 | 蘇先生 | 中庄調整池工程計畫－攔河堰工程 | 施工告示牌未移除 | 106/03/23 | 經濟部水利署 | 106/04/06 | 106/03/24 | 2
15 | 10600000404 | 106/03/24 | 溪邊里里長 | 湳仔排水(虎尾區出口段)治理工程併辦土石標售 | 塵土飛揚 | 106/03/27 | 經濟部水利署 | 106/04/07 | 106/03/27 | 5
16 | 10600000471 | 106/04/10 | 謝先生 | 南湖溪志成橋至暢通橋防災減災工程(第二期) | 工程施工造成農地損失 | 106/04/11 | 經濟部水利署 | 106/04/24 | 106/04/14 | 6
17 | 10600000619 | 106/05/08 | 沈先生 | 濁水溪親愛橋上下游右岸河段防災減災工程 | 規劃設計不周 | 106/05/09 | 經濟部水利署 | 106/05/22 | 106/05/12 | 3
18 | 10600000740 | 106/05/31 | 楊先生 | 眉溪向善堤防防災減災工程 | 排水不良 | 106/05/31 | 經濟部水利署 | 106/06/14 | 106/06/09 | 6
19 | 10600000931 | 106/07/07 | 何景順 | 106年度二重疏洪道右岸河川環境改善工程 | 偷工減料.交通維護不良.勞工安全問題 | 106/07/10 | 經濟部水利署 | 106/07/24 | 106/07/13 | 8
20 | 10600001109 | 106/08/15 | 張文映 | 標示工程名稱 | 違法填海造陸工程, 嚴重破壞海岸生態環境, 情節重大 | 106/08/15 | 經濟部水利署 | 106/08/29 | 106/08/17 | 19
21 | 10600001261 | 106/09/09 | 歐陽立仁 | 新化區虎頭溪排水（2k+182-3k+200)改善工程 | 設計不當，將原社區排水溝出口堵塞！ | 106/09/11 | 經濟部水利署 | 106/09/25 | 106/09/13 | 6
22 | 10600001338 | 106/09/22 | 嚴日隆 | 第五河川局轄管區域排水維護工程 | 工地環境不佳，除草完沒立即清除，且有安全疑慮 | 106/09/25 | 經濟部水利署 | 106/10/09 | 106/09/26 | 5
23 | 10600001383 | 106/10/02 | 洪琮琪 | 樹木修剪 | 樹木亂修，攔腰截斷 | 106/10/02 | 經濟部水利署 | 106/10/16 | 106/10/02 | 8
24 | 10600001388 | 106/10/03 | 楊先生 | 二仁溪石安橋上下游河段疏濬工程併辦土石 | 營造廢棄土疑慮 | 106/10/03 | 經濟部水利署 | 106/10/17 | 106/10/03 | 5
25 | 10600001435 | 106/10/16 | 楊先生 | 眉溪向善堤防防災減災工程(一) | 規劃設計不周 | 106/10/16 | 經濟部水利署 | 106/10/30 | 106/10/18 | 11
26 | 10600001446 | 106/10/18 | 未具名 | 牛角灣溪龍泉一號護岸及涼山三號護岸防災減災工程 | 蛇籠施作品質不良 | 106/10/18 | 經濟部水利署 | 106/11/01 | 106/10/20 | 12
27 | 10600001458 | 106/10/20 | 王小姐 | 106年度五河局防汛備料補充工程 | 環境設施不佳 | 106/10/20 | 經濟部水利署 | 106/11/03 | 106/10/21 | 7
28 | 10600001517 | 106/11/02 | 陳智偉 | 新興抽水站新建工程 | 工區塵土飛揚，空氣污染 | 106/11/03 | 經濟部水利署 | 106/11/16 | 106/11/04 | 10
29 | 10600001595 | 106/11/18 | 陳家福 | 東門溪排水改善工程(4K+150~6K+500)併辦土石標售 | 砂石車出入並未清洗路面塵土飛揚，路面殘破不堪。 | 106/11/20 | 經濟部水利署 | 106/12/04 | 106/11/22 | 9
30 | 10600001794 | 106/12/23 | 陳建言 | 白河水庫防洪防淤隧道新建工程 | 工地露天燃燒 | 106/12/25 | 經濟部水利署 | 107/01/08 | 106/12/28 | 11
31 | 10600001821 | 106/12/28 | 蘇映塵 | 新化區虎頭溪排水(3k+200~4k+048)大目橋上下游護岸改善工程併辦土石標售 | 規劃設計不周致施工地點周邊民宅建築結構損壞 | 106/12/29 | 經濟部水利署 | 107/01/12 | 107/01/05 | 9
32 | 10700000205 | 107/02/03 | 李有禮 | 典寶溪排水中崎橋上游(1450公尺至1750公尺)左岸護岸新建工程併辦土石標售 | 設計圖缺失 | 107/02/05 | 經濟部水利署 | 107/02/19 | 107/02/08 | 0
33 | 10700000232 | 107/02/09 | 李有禮 | 曾文溪二溪大橋上游段河段河道整理工程(第二期) | 設計缺失 | 107/02/09 | 經濟部水利署 | 107/02/23 | 107/02/13 | 0
34 | 10700000263 | 107/02/21 | 蔡先生 | 荷苞嶼排水幹線大？榔支線至復興橋段治理工程併辦土石標售 | 現場施工的大樹倒了，請派人來砍斷 | 107/02/21 | 經濟部水利署 | 107/03/07 | 107/02/22 | 5
35 | 10700000520 | 107/04/13 | 涂堃遲 | 二重疏洪道河川環境改善工程 | 工程運土導致路面髒亂空氣汙濁 | 107/04/13 | 經濟部水利署 | 107/04/27 | 107/04/20 | 7
36 | 10700000558 | 107/04/19 | 郭士賢 | 東港溪萬丹堤防、竹田護岸防汛橋工程 | 、規劃設計不良，造成清潔死角、環境髒亂。二、工程品質不佳，橋引道路面凹陷、橋梁龜裂，有安全疑慮。 | 107/04/19 | 經濟部水利署 | 107/05/03 | 107/04/25 | 39
37 | 10700000595 | 107/04/25 | 謝政翰 | 六塊寮排水(Sat：2k+320~3k+370)整治工程併辦土石標售 | 廠商管理不當堆置工程廢棄物侵害私權土地 | 107/04/26 | 經濟部水利署 | 107/05/10 | 107/05/02 | 15
38 | 10700000612 | 107/04/27 | 呂秉樺 | 蘭陽溪員山堤防延長防災減災工程 | 施工工地現場整排路燈停電不亮、警示燈具太少 | 107/05/02 | 經濟部水利署 | 107/05/16 | 107/05/15 | 14
39 | 10700000869 | 107/06/07 | 洪先生 | 六腳排水(洪厝橋上下游段)治理工程(一工區)併辦土石標售 | 其他 | 107/06/07 | 經濟部水利署 | 107/06/21 | 107/06/12 | 2
40 | 10700001027 | 107/06/22 | 廖小姐 | 大義崙幹線裕民一號橋上下游段治理工程 | 規劃設計疑問 | 107/06/22 | 經濟部水利署 | 107/07/06 | 107/06/27 | 2
41 | 10700001535 | 107/09/03 | 林先生 | 基隆河百福橋下游右岸護岸加固工程 | 橋梁安全性分析及維護重點 | 107/09/03 | 經濟部水利署 | 107/09/17 | 107/09/03 | 3
42 | 10700001679 | 107/09/21 | 吳先生 | 黃德記排水改善工程（柴圍橋以下河段） | 磁磚及梁柱龜裂、地基下陷 | 107/09/25 | 經濟部水利署 | 107/10/09 | 107/09/26 | 4
43 | 10700001943 | 107/10/31 | 王小姐 | 基隆河三貂嶺河段基礎加固工程 | 河道施工產生大量泥沙破壞生態 | 107/10/31 | 經濟部水利署 | 107/11/14 | 107/11/01 | 14
44 | 10700001948 | 107/11/01 | 張恆生 | 東門溪排水改善工程（6K＋500~9K＋100）併辦土石標售（第二期） | 廠商長期破壞.通過我私人土地 | 107/11/02 | 經濟部水利署 | 107/11/16 | 107/11/09 | 6
45 | 10700002067 | 107/11/23 | 林先生 | 安農溪魅力河段營造計畫 | 環境設施不佳 | 107/11/23 | 經濟部水利署 | 107/12/07 | 107/11/26 | 4
46 | 10800000004 | 108/01/01 | 廖何順 | 河堤道路鋪設工程 | 開挖回填不實，路面不平 | 108/01/02 | 經濟部水利署 | 108/01/16 | 108/01/02 | 11
47 | 10800000069 | 108/01/09 | 呂先生 | 堤防工程 | 麻煩回電給呂先生 | 108/01/09 | 經濟部水利署 | 108/01/23 | 108/01/14 | 11
48 | 10800000157 | 108/01/21 | 匿名 | 曾文溪排水十號橋上下游左岸護岸新建工程併辦土石標售 | 工地車輛出入，皆無沖洗。 | 108/01/21 | 經濟部水利署 | 108/02/04 | 108/01/22 | 6
49 | 10800000358 | 108/02/24 | 呂秉樺 | 108年度坪林污水處理廠設備維護保養工程（照明） | 坪林污水處理廠引道一盞路燈玻璃燈罩鬆脫 維護缺失 | 108/02/25 | 經濟部水利署 | 108/03/11 | 108/02/26 | 22
50 | 10800000433 | 108/03/05 | 侯先生 | 安順寮排水匯流口至中榮橋護岸加高工程（二工區） | 圍籬封閉不確實，未設置夜間警示燈，未設置交維人員。 | 108/03/05 | 經濟部水利署 | 108/03/19 | 108/03/05 | 12
51 | 10800000444 | 108/03/06 | 趙先生 | 水利署第六河川局 | 工程進度緩慢 | 108/03/06 | 經濟部水利署 | 108/03/20 | 108/03/06 | 6
52 | 10800000456 | 108/03/07 | 王先生 | 安順寮排水滯洪池新建工程 | 塵土飛揚、工地泥濘 | 108/03/07 | 經濟部水利署 | 108/03/21 | 108/03/07 | 3
53 | 10800000573 | 108/03/27 | 曾柏竣 | 安順寮排水＆＃28377；流口至中榮橋護岸加高工程（一工區） | 施工車輛未申請路權霸佔道路。施工人員未配戴安全帽及安全繩索 | 108/03/27 | 經濟部水利署 | 108/04/10 | 108/03/28 | 6
54 | 10800000807 | 108/04/29 | 鄭先生 | 新街大排(第六號橋上游)治理工程 | 工程品質不良 | 108/04/29 | 經濟部水利署 | 108/05/13 | 108/04/30 | 5
55 | 10800001009 | 108/05/27 | 鄭小姐 | 農田水利工程 | 鄭小姐陳情斗南鎮義德段近期施做農水路工程，想要施做版橋 | 108/05/30 | 經濟部水利署 | 108/06/10 | 108/05/31 | 6
56 | 10800001013 | 108/05/27 | 陳先生 | 貓羅溪溪頭堤防(延長)防災減災工程(一) | 路面上都是砂石 | 108/05/27 | 經濟部水利署 | 108/06/10 | 108/05/28 | 6
57 | 10800001260 | 108/07/05 | 張浩全 | 濁水溪樹仔腳堤段河川環境改善工程 | 工程封閉車道但缺少交通管制 | 108/07/05 | 經濟部水利署 | 108/07/19 | 108/07/09 | 5
58 | 10800001331 | 108/07/18 | 陳詩翰 | 磺溪清水堤防防災減災工程（第一期） | 污泥塵土帶到馬路上.工地橋邊出入口馬路來車視線死角.未設立工程告示牌 | 108/07/19 | 經濟部水利署 | 108/08/02 | 108/07/22 | 7
59 | 10800001405 | 108/07/31 | 廖雲英 | 台東海堤（市區段）環境改善工程 | 通往國際地標的道路被重型車輛輾壓破壞，造成道路使用不平整 | 108/07/31 | 經濟部水利署 | 108/08/14 | 108/08/05 | 11
60 | 10800001473 | 108/08/12 | 塗雯雯 | 鰲鼓漁港疏浚工程 | 施工路段未設置警示設備還與民眾爭執 | 108/08/13 | 經濟部水利署 | 108/08/26 | 108/08/15 | 6
61 | 10800001615 | 108/09/05 | 蔡小姐 | 108年度臺北水源特定區2號集水區治理工程 | 整治溪流，卻把路旁的樹挖掉 | 108/09/06 | 經濟部水利署 | 108/09/20 | 108/09/09 | 4
62 | 10800001755 | 108/10/02 | White | 108年度臺北水源特定區3號集區治理工程 | 圍籬未封閉 | 108/10/03 | 經濟部水利署 | 108/10/17 | 108/10/04 | 5
63 | 10800001806 | 108/10/10 | 胡郁彬 | 渡子頭溪清淤 | 塵土 | 108/10/15 | 經濟部水利署 | 108/10/28 | 108/10/16 | 6
64 | 10800001984 | 108/11/15 | 鄭先生 | 安順寮排水滯洪池興建工程 | 工程車把馬路壓壞 | 108/11/15 | 經濟部水利署 | 108/11/29 | 108/11/19 | 7
65 | 10800002032 | 108/11/25 | 呂秉樺 | 108年度五結平行排水路防潮閘門附屬設施維護工程 | 五結地區鄉道宜22線五結平行排水路防潮閘門路段道路照明設備（LED路燈）燈桿基座螺栓外露未施作任何保護措施情形 | 108/11/26 | 經濟部水利署 | 108/12/10 | 108/11/28 | 54
66 | 10900000026 | 109/01/04 | 劉陳 | 湖山水庫第二原水管工程 | 混凝土似乎有毒有汙染之疑慮 | 109/01/06 | 經濟部水利署 | 109/01/20 | 109/01/07 | 6
67 | 10900000086 | 109/01/14 | 張小姐 | 宜蘭河狀圍堤防中央大橋上游段 | 整個河堤的草光禿禿只剩土！嚴重破壞動物棲息地！ | 109/01/15 | 經濟部水利署 | 109/01/29 | 109/01/15 | 18
68 | 10900000094 | 109/01/16 | 高高 | 湖山水庫第二原水管工程 | 之前通報是否核實 | 109/01/16 | 經濟部水利署 | 109/01/30 | 109/01/16 | 3
69 | 10900000096 | 109/01/16 | 陳真 | 湖山水庫第二原水管工程 | 回填物 | 109/01/16 | 經濟部水利署 | 109/01/30 | 109/01/17 | 3
70 | 10900000114 | 109/01/20 | 陳真 | 湖山水庫第二原水管工程 | 之前通報內容 | 109/01/20 | 經濟部水利署 | 109/02/03 | 109/01/21 | 2
71 | 10900000120 | 109/01/21 | 陳以 | 湖山水庫第二原水管工程 | 回填物 | 109/01/21 | 經濟部水利署 | 109/02/04 | 109/01/21 | 2
72 | 10900000156 | 109/02/01 | 陳真 | 湖山水庫第二原水管工程 | 再生粒料 | 109/02/03 | 經濟部水利署 | 109/02/17 | 109/02/14 | 3
73 | 10900000224 | 109/02/17 | 陳以真 | 湖山水庫第二原水管工程 | CLSM來源 | 109/02/18 | 經濟部水利署 | 109/03/02 | 109/02/18 | 7
74 | 10900000323 | 109/03/09 | 莫小姐 | 芭蕉溪大北勢護岸防災減災工程 | 影響空汙環境 | 109/03/09 | 經濟部水利署 | 109/03/23 | 109/03/10 | 5
75 | 10900000385 | 109/03/21 | 劉勤平 | 新店區烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程 | 道路施工品質嚴重瑕疵 | 109/03/23 | 經濟部水利署 | 109/04/06 | 109/03/25 | 4
76 | 10900000402 | 109/03/24 | 余先生 | 基隆河樟樹段堤防防災減災工程 | 施工廠商擅自拆除通報民眾的圍籬 | 109/03/24 | 經濟部水利署 | 109/04/07 | 109/03/25 | 3
77 | 10900000420 | 109/03/27 | 田朝元 | 河堤上紐澤西水泥護欄缺失 | 河堤上紐澤西水泥護欄缺失 | 109/03/27 | 經濟部水利署 | 109/04/10 | 109/03/31 | 2
78 | 10900000432 | 109/03/31 | 李先生 | 北港滯洪池第一期工程(一工區)併辦土石標售 | 民眾陳情有關工程求償問題 | 109/04/01 | 經濟部水利署 | 109/04/14 | 109/04/03 | 1
79 | 10900000547 | 109/04/27 | 張益菖 | 未放置工程告示牌 | 施工地方鋼筋端無鋼筋套及圍籬 | 109/04/28 | 經濟部水利署 | 109/05/11 | 109/04/28 | 5
80 | 10900000622 | 109/05/14 | 鄭先生 | 水利署 第二河川局 社子溪護岸工程 | 規劃設計不周 | 109/05/15 | 經濟部水利署 | 109/05/28 | 109/05/16 | 5
81 | 10900000686 | 109/05/25 | 陳小姐 | 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 | 積水10公分，盡快改善 | 109/05/25 | 經濟部水利署 | 109/06/08 | 109/05/28 | 6
82 | 10900000817 | 109/06/15 | 李淑惠 | 烏溪同安厝堤防環境改善工程（四） | 施工品質不良，占用道路而且沒有人員指揮及警告標誌 | 109/06/15 | 經濟部水利署 | 109/06/29 | 109/06/16 | 7
83 | 10900000913 | 109/06/30 | 陳小姐 | 108年度二仁溪南萣橋上下游防災減災工程 | 其他 | 109/07/01 | 經濟部水利署 | 109/07/15 | 109/07/02 | 4
84 | 10900001027 | 109/07/20 | 陳先生 | 三峽河大利橋上游至灣潭段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出標－疏濬工程） | 施工人員未戴安全帽 | 109/07/20 | 經濟部水利署 | 109/08/03 | 109/07/23 | 6
85 | 10900001099 | 109/08/05 | 江先生 | 109年度二重疏洪道左岸新莊段堤防設施維修改善工程(第二期) | 施工人員都沒有戴安全帽也沒穿反光背心 | 109/08/06 | 經濟部水利署 | 109/08/19 | 109/08/10 | 8
86 | 10900001301 | 109/09/14 | 李淑惠 | 烏溪同安厝堤防環境改善工程（四） | 填堤防的土用廢棄土，這樣會穩固嗎？ | 109/09/14 | 經濟部水利署 | 109/09/28 | 109/09/16 | 11
87 | 10900001320 | 109/09/17 | 林先生 | 鳥嘴談人工湖區工程 | 施工道路規劃不良 | 109/09/28 | 經濟部水利署 | 109/10/08 | 109/10/08 | 24
88 | 10900001372 | 109/09/29 | 朱先生 | 鳥嘴潭人工湖工程 | 路霸 | 109/09/30 | 經濟部水利署 | 109/10/14 | 109/09/30 | 8
89 | 10900001560 | 109/11/12 | 李先生 | 滯洪池 | 堤岸不要相通 | 109/11/12 | 經濟部水利署 | 109/11/26 | 109/11/12 | 3
90 | 10900001581 | 109/11/15 | 何玨綺 | 桃園地區防災緊急備員井附屬設施工程 | 製照低頻噪音及柴油廢氣 | 109/11/16 | 經濟部水利署 | 109/11/30 | 109/11/23 | 9
91 | 10900001585 | 109/11/15 | 何玨綺 | 桃園地區防災緊急備援井工程 | 沒水了 | 109/11/16 | 經濟部水利署 | 109/11/30 | 109/11/23 | 5
92 | 10900001634 | 109/11/24 | 周先生 | 曾文溪永興吊橋下游河段河道整理工程 | 施工大型車造成路面塵土飛揚 | 109/11/24 | 經濟部水利署 | 109/12/08 | 109/11/25 | 8
93 | 10900001787 | 109/12/29 | 陳先生 | 109年度林園及梓官地區海堤設施養護工程 | 專任工程人員租牌 | 109/12/29 | 經濟部水利署 | 110/01/12 | 109/12/31 | 11
94 | 11000000161 | 110/02/09 | 張雪芳 | 河川局轄區區域排水維護工程 | 路線設計不佳，影響用路權益、施工人員未戴安全帽、工區塵土飛揚，空氣污染、施工噪音干擾，影響民眾作息 | 110/02/09 | 經濟部水利署 | 110/02/25 | 110/02/20 | 22
95 | 11000000173 | 110/02/16 | 林聖智 | 109年度寶山第二水庫周邊設施改善工程 | 公廁馬桶全部堵塞 | 110/02/17 | 經濟部水利署 | 110/03/03 | 110/02/20 | 4
96 | 11000000206 | 110/02/28 | 盧先生 | 三爺溪中下游治理工程（萬代橋至後壁厝排水口）七、八工區併辦土石標售 | 施工機具噴油汙損用路人 | 110/03/02 | 經濟部水利署 | 110/03/16 | 110/03/03 | 14
97 | 11000000681 | 110/05/28 | 林小組 | 宜蘭河壯圍堤防工程 | 施工無放工程告示牌 | 110/05/28 | 經濟部水利署 | 110/06/11 | 110/05/31 | 12
98 | 11000000854 | 110/07/02 | 陳文泉 | 德盛溪排水整治工程 | 工程設施佔用道路 | 110/07/02 | 經濟部水利署 | 110/07/16 | 110/07/02 | 17
99 | 11000000866 | 110/07/04 | 劉俊良 | 虎尾溪大美虎溪堤段防災減災工程二工區 | 隨意棄置機具材料 | 110/07/05 | 經濟部水利署 | 110/07/19 | 110/07/06 | 9
100 | 11000000872 | 110/07/05 | 鄧小姐 | 110年度轄管河川海堤區域及排水環境維護計畫開口合約 | 圍欄掉在馬路上 | 110/07/05 | 經濟部水利署 | 110/07/19 | 110/07/06 | 6
101 | 11000000922 | 110/07/12 | 林先生 | 109年度新店溪加九寮橋下游疏濬作業 | 施工噪音問題及施作範圍問題 | 110/07/12 | 經濟部水利署 | 110/07/26 | 110/07/13 | 5
102 | 11000000991 | 110/07/28 | 王先生 | 典寶溪排水中崎橋上游右岸新建工程 | 請用一個便道，讓我們農民可以進去農田採收 | 110/07/28 | 經濟部水利署 | 110/08/11 | 110/08/03 | 3
103 | 11000001022 | 110/08/02 | 鄭先生 | 臺南市龜重溪篤農、吉田堤防(一期)防災減災工程 | 堤防品質不好，都已經裂開 | 110/08/02 | 經濟部水利署 | 110/08/16 | 110/08/03 | 5
104 | 11000001150 | 110/08/20 | 薛茂竹 | 未見工程名稱 | 工程常見缺失 | 110/08/23 | 經濟部水利署 | 110/09/06 | 110/08/24 | 17
105 | 11000001161 | 110/08/21 | 鄧政昌 | 二河局向海致敬 | 廠商海岸線垃圾就地掩埋未清除 | 110/08/23 | 經濟部水利署 | 110/09/06 | 110/08/27 | 10
106 | 11000001319 | 110/09/17 | 顏士雄 | 110年度四重溪車城及山腳堤防（斷面3~8）整建工程 | 工程危害河口濕地生態，且無設置施工告示牌 | 110/09/17 | 經濟部水利署 | 110/10/01 | 110/09/22 | 6
107 | 11000001443 | 110/10/12 | 鍾先生 | 四重溪減災工程 | 水泥不夠 | 110/10/12 | 經濟部水利署 | 110/10/26 | 110/10/15 | 5
108 | 11000001645 | 110/11/10 | 陳先生 | 三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(一工區)併辦土石標售 | 包商都沒有做好防護措施 | 110/11/10 | 經濟部水利署 | 110/11/24 | 110/11/17 | 6
109 | 11000001741 | 110/11/24 | 程小姐 | 龜重溪渡槽改建工程工程 | 未經許可，竟破壞我的土地 | 110/11/25 | 經濟部水利署 | 110/12/08 | 110/11/29 | 5
110 | 11100000232 | 111/02/11 | 劉先生 | 110年度烏溪寶廍堤防水防道路維修改善工程 | 包商竟然把挖起來的廢棄土，丟進河川裡 | 111/02/11 | 經濟部水利署 | 111/02/25 | 111/02/14 | 6
111 | 11100000280 | 111/02/21 | 黃先生 | 石牛溪上斗南下東明堤段改善工程(二期)併辦土石標售 | 施工致農民無法進入農田工作 | 111/02/21 | 經濟部水利署 | 111/03/07 | 111/02/23 | 6
112 | 11100000295 | 111/02/23 | 黃先生 | 石牛溪上斗南下東明至將軍東明堤段改善工程併辦土石標售 | 工程施作致農民無法進入田地收成 | 111/02/24 | 經濟部水利署 | 111/03/09 | 111/03/01 | 6
113 | 11100000307 | 111/02/25 | 方先生 | 三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(一~三工區) | 工程進度緩慢 | 111/02/25 | 經濟部水利署 | 111/03/11 | 111/03/03 | 2
114 | 11100000353 | 111/03/07 | 陳柏宇 | 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵（樁號0K＋000~0K＋650）新建工程併辦土石標售 | 與營建工程空氣污染防制設施管理辦法不符 | 111/03/07 | 經濟部水利署 | 111/03/21 | 111/03/11 | 11
115 | 11100000478 | 111/03/30 | 洪先生 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-湖區工程 | 道路側邊主要排水溝雜草叢生 | 111/03/30 | 經濟部水利署 | 111/04/13 | 111/04/01 | 13
116 | 11100000512 | 111/04/07 | 李先生 | 石牛溪上斗南下東明至將軍東明堤段改善工程 | 包商侵占我的土地 | 111/04/07 | 經濟部水利署 | 111/04/21 | 111/04/11 | 6
117 | 11100000742 | 111/05/16 | 宋小姐 | 潭子外圍分洪道治理工程併辦土石標售-第一標 | 下雨時家裡田地會有積水狀況 | 111/05/16 | 經濟部水利署 | 111/05/30 | 111/05/18 | 6