## 基本資訊表
經濟部水利署工程督導行前製表資訊
督導方式 |  | 工程施工督導 | 督導期別 | 111年04月
督導工程名稱 |  | 羅東溪淋漓坑堤防整建工程(宜蘭縣冬山鄉)
督導日期 |  | 2022-04-21 | *輸入格式請務必以西元為之，如2021/5/4
計畫別 |  | 中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)
執行機關 |  | 第一河川局
督導地點 |  | 宜蘭縣冬山鄉 | 標案編號 | 110-B-004-02-006-024
督導委員 | 領隊 | 鄒漢貴
| 外聘 | 鄒漢貴、鄒漢貴、鄒漢貴
| 內聘 | 鄒漢貴、鄒漢貴、鄒漢貴
| 幹事 | 陳加榮
行程安排
行程資訊 | 簡報地點 | 第一河川局三樓會議室
| 簡報地址 | 260宜蘭縣宜蘭市民權新路6號
| 搭車資訊-署內派車 | 派車
| 搭車資訊-建議高鐵車次 | 高鐵 (北上)204班次台中站(07:48)-南港站(08:45)並於南港站南港站2號出口(興中路)集合後，由主辦單位接駁至簡報地點(或工區現勘)。
| 署承辦人(姓名及電話) | 陳加榮 04-22501295 | 署承辦人(手機) | 0982-570872
| 河川局聯絡人(姓名及電話) | 簡博軒 03-9333230 轉 141 | 河川局聯絡人(手機) | 0928-608536
| 地方政府聯絡人(姓名及電話) |  | 地方政府聯絡人(手機)
| 工區至簡報地點車程(分鐘) | 30
| 督導開始時間 | 10:00
| 督導順序 | 會議優先

## 督導行程表
經濟部水利署111年04月份工程督導行程表
工程名稱： |  |  | 中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)-羅東溪淋漓坑堤防整建工程(宜蘭縣冬山鄉)
執行機關： |  |  | 第一河川局
督導日期： |  |  | 111年4月21日
時 間 |  |  |  | 分配時間 | 摘要
10:00 |  | ~ | 10:50 | 50 | 領隊及單位主管致詞(5分鐘) 主辦單位簡報(10分鐘) 監造單位簡報(10分鐘) 施工單位簡報(15分鐘) 簡報答詢(10分鐘)
10:50 |  | ~ | 12:20 | 90 | 現勘(含來回車程約60分鐘)
12:20 |  | ~ | 12:50 | 30 | 中午用餐
12:50 |  | ~ | 13:50 | 60 | 文件審閱
13:50 |  | ~ | 15:00 | 70 | 綜合檢討及扣點會議
15:00 |  | ~ |  | - | 會議結束
備註：
1、 | 督 導 人 員： |  |  | 鄒領隊漢貴、黃委員福來、劉委員駿明、王委員柏程、陳委員加榮(兼幹事)
2、 | 簡報地點(綜合檢討)： |  |  |  | 第一河川局三樓會議室
260宜蘭縣宜蘭市民權新路6號
3、 | 搭 車 資 訊： |  |  | ※搭乘高鐵建議
高鐵 (北上)204班次台中站(07:48)-南港站(08:45)並於南港站南港站2號出口(興中路)集合後，由主辦單位接駁至簡報地點(或工區現勘)。
4、 | 請受督導單位協助籌備交通、工地安全帽及中午誤餐餐盒事宜。
5、 | 請領隊及內聘委員著橘色背心。
6、 | 請執行單位於現勘時，辦理工程基本資料及現況簡報，並上開行(議)程屆時由領隊依實調整。
7、 | 聯絡人(電話)：
◎水利署：陳加榮 04-22501295(0982-570872)
◎河川局：簡博軒 03-9333230轉141(0928-608536)

## 委員出席費請領單
經濟部水利署工程督導小組外聘委員出席費請領清冊 | [8 empty] | 督導日期： 2022年4月21日
編號 | 姓名 | 出席費 （元） | 差旅費用 |  |  | 合計 （元） | 簽名欄 | 戶 籍 地 址 | 備註
|  |  | 住宿費 （元） | 膳雜費 （元） | 交通費 （元） |  |  | 身 分 證 號 碼
匯 款 帳 號
1 | 黃福來 | [6 empty] | 聯絡：(1)220新北市板橋區大仁街55之1號 (2)基隆市信義區東光里9鄰崇法街135巷3弄12號2樓 戶籍：220新北市板橋區大仁街55之1號 | 案號 中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)-羅東溪淋漓坑堤防整建工程(宜蘭縣冬山鄉)
G101101718
土地銀行基隆分行 002-005-321-851
小計 |  | 0

## 簽到簿
經濟部水利署111年04月份工程督導會議簽到簿
工程名稱 |  | 羅東溪淋漓坑堤防整建工程(宜蘭縣冬山鄉)
日期 |  | 2022年4月21日
地點 |  | 宜蘭縣冬山鄉
領隊 |  | XXX
督導委員 |  |  |  |  | 幹 事
主 辦 單 位 | 職 稱
姓 名
職 稱
姓 名
監 造 單 位 | 職 稱
姓 名
職 稱
姓 名
廠 商 | 職 稱 | 專任工程 人員 | 工地負責人 | 品管人員 | 職業安全衛生人員
姓 名
職 稱
姓 名

## 督導意見表(河海組及生態委員用)
表B2-1
經濟部水利署
■工程施工督導□走動式督導□專案督導 意見表
受督導單位 | 第一河川局 | 督導日期 | 111年4月21日
工程名稱 | 羅東溪淋漓坑堤防整建工程(宜蘭縣冬山鄉) | 限期改善 完成日期 | 年 月 日
督導人員 | 領隊、幹事、督導委員
督 導 意 見
建 議 事 項

## 督導人員記錄表
表B2
督導人員紀錄表
列管計畫名稱 |  | 中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)
標案名稱 |  | 羅東溪淋漓坑堤防整建工程(宜蘭縣冬山鄉)
督導日期 |  | 2022年4月21日
註：1.各項優、缺點請加以具體說明。 2.有關缺點部分，請參考「工程施工查核小組品質缺失扣點紀錄表」，將缺點代號 及缺失情節代號(輕微[L],中等[M],嚴重[S])標明於最後。
一、品質管理制度Q(20分)：
Ａ、主辦機關、專案管理廠商、監造單位(10分)：
一、工程主辦機關、專案管理廠商(5分)：
（請督導品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施及障礙之處理、生態檢核等事項）
優點：
缺點：
二、監造單位(5分)：
（請督導監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工查核之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤等之執行情形；生態檢核執行情形；監造單位之建築師、技師及監造人員等執行品管職務之缺失情形）
優點：
缺點：
Ｂ、承攬廠商(10分)：
（請督導品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及職安人員等執行品管職務之缺失情形）
優點：
缺點：
二、施工品質W(60分)：
(一)混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、結構體、裝修、雜項等(40分):
優點：
缺點：
(二)材料設備檢驗與管制(10分)：
優點：
缺點：
(三)施工安全衛生(10分)：
（請督導職業安全衛生管理之執行情形、工地安全衛生檢查及確認機制、常見職災類型加強防護措施及管理作為及生態檢核機制與執行情形等相關事宜。請將〔工區防護特別檢查項目〕，例如：工區內外安全防護措施、工區內外交通指引措施、工區防災應變通報機制、重大施工機具安全防護與管制、工區內有異物入侵等納為重點檢查項目。）
優點：
缺點：
三、施工進度P(20分)：
| 預定進度： |  | ；實際進度： |  | ；異常說明：
◎評分原則：
(一)施工預定進度應以依據契約規定報經核定之最新預定進度為基準，並確認實際進度後，進行評分。
(二)基本分：17分。
(三)未訂定進度計算基準：扣1至2分。
(四)進度超前：超前1％以上依具體措施及貢獻度，加1至3分。
(五)進度落後：
1.非可歸責甲方或乙方者：落後1％以上且主辦機關及承攬廠商未積極處理，依情節扣1至3分。
2.可歸責甲方或乙方者：落後1％至10％，扣1至3分；落後10％以上，至少扣3分。
3.採取有效因應對策並發揮具體成效，加1至2分。
四、評分(Q + W + P)(整數計算)
| 1.品管制度(Q ,佔20分)： |  |  | 總計(T)： |  | 分
2.施工品質(W,佔60分)：
| 3.施工進度(P,佔20分)： |  |  | 等 級： |  | 等
(註:優等:T≧90分；甲等:90分>T≧80分；乙等:80分>T≧70分；丙等:70分>T)
五、規劃設計問題及建議
(如督導發現有安全性、施工性及維護性疑義等情形，應加以記錄。)
六、其他建議
1. | 含工程規劃設計、生態環保、圖說規範、變更設計等情形。
2. | 含監造單位之建築師、技師，承攬廠商之專任工程人員、工地主任等執行相關法令及契約規定等事項。
3. | 其他相關建議。
督導人員簽名：
填表說明：
1、 | 本表各項優、缺點請具體說明。有關缺點部分，請參考「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」，將缺點代號及缺失情節代號（輕微[L]，中等[M]，嚴重[S]）標明於最後。如有缺失情節嚴重者，務必請洽工程督導小組工作人員拍照或影印文件存證。
2、 | 依據「工程施工查核小組作業辦法」第8條規定之丙等情況為：
(一)混凝土結構物鑽心試體試驗結果不合格；
(二)路面工程瀝青混凝土鑽心試體試驗結果不合格；
(三)路基工程壓實度試驗結果不合格；
(四)主要結構與設計不符情節重大者；
(五)主要材料設備與設計不符情節重大者；
(六)其他缺失情節重大影響安全者。
3、 | 如督導有發現規劃設計有安全性、施工性及維護性疑義等情形如下，應記錄於「規劃設計問題及建議」欄位，俾工程督導小組彙整提醒主辦機關，適時釐清或檢討改善： (一)安全性：未依政府採購法第70條之1，依工程規模及特性，分析潛在施工危險，編製安全衛生圖說及規範，並量化編列安全衛生費用，規範引用不當、參數引用不妥適、應變措施規範不足、未考量地盤狀況、工法選用不當、規劃設計成果造成施工動線不良、臨時支撐型式及數量不適當、安全監測項目及頻率不足、設計成果危及維護人員工作環境等。 (二)施工性：施工性不佳、設計界面整合不良、變更設計次數或金額不合理、進度的配置不合理等。 (三)維護性：材料耐久性引用規範不當、維修材料取得不易、維護技術困難等。
4、 | 工程督導時，若有規劃設計以外之其他尚待釐清或專業人員須移送相關主管機關處置之處，或對受督導工程之建議，請先紀錄於「其他建議」欄位，俾進一步檢討處理。
5、 | 督導小組召開督導檢討會議後清場，再行召開督導品質缺失扣點會議。相關缺失請於督導時告知主辦機關等出席人員，俾轉相關人員改善。

## 走督行程表 (hidden)
經濟部水利署110年05月份工程督導行程表
工程名稱： |  |  | (前瞻)縣市管河川及區域排水整體改善計畫-新街溪福德橋至福洲橋（斷面78.1-86.1）排水改善應急工程
執行機關： |  |  | 桃園市政府
督導日期： |  |  | 110年5月24日
時 間 |  |  |  | 分配時間 | 摘要
10:00 |  | ~ | 10:40 | 40 | 現勘(含前往簡報地點車程約10分鐘)
10:40 |  | ~ | 11:20 | 40 | 領隊及單位主管致詞(5分鐘) 主辦單位簡報(5分鐘) 監造單位簡報(10分鐘) 施工單位簡報(10分鐘) 簡報答詢(10分鐘)
11:20 |  | ~ | 12:10 | 50 | 中午用餐
12:10 |  | ~ | 13:00 | 50 | 文件審閱
13:00 |  | ~ | 13:30 | 30 | 綜合檢討及扣點會議
13:30 |  | ~ |  | - | 會議結束
備註：
1、 | 督 導 人 員： |  |  | 張領隊朝恭、黃委員英、古委員禮淳、王委員柏程、胡委員盟宗、請委員第二河川局、河委員川海岸組派員、陳幹事加榮
2、 | 簡報地點(綜合檢討)： |  |  |  | 苗栗縣頭份市公所清潔隊2樓會議室
(613嘉義縣朴子市四維路一段551號)
3、 | 搭 車 資 訊：
4、 | 請受督導單位協助籌備交通、工地安全帽及中午誤餐餐盒事宜。
5、 | 請領隊及內聘委員著橘色背心。
6、 | 請執行單位於現勘時，辦理工程基本資料及現況簡報，並上開行(議)程屆時由領隊依實調整。
7、 | 聯絡人(電話)：
◎水利署：陳加榮 04-22501295(0982-570872)
◎河川局：張耿綸 03-6578866#1163(0988-152511)

## 專督行程表 (hidden)
經濟部水利署110年05月份工程督導行程表
工程名稱： |  |  | (前瞻)縣市管河川及區域排水整體改善計畫-新街溪福德橋至福洲橋（斷面78.1-86.1）排水改善應急工程
執行機關： |  |  | 桃園市政府
督導日期： |  |  | 110年5月24日
時 間 |  |  |  | 分配時間 | 摘要
10:00 |  | ~ | 10:40 | 40 | 現勘(含前往簡報地點車程約10分鐘)
10:40 |  | ~ | 11:20 | 40 | 領隊及單位主管致詞(5分鐘) 主辦單位簡報(5分鐘) 監造單位簡報(10分鐘) 施工單位簡報(10分鐘) 簡報答詢(10分鐘)
11:20 |  | ~ | 12:10 | 50 | 中午用餐
12:10 |  | ~ | 13:00 | 50 | 文件審閱
13:00 |  | ~ | 13:30 | 30 | 綜合檢討及扣點會議
13:30 |  | ~ |  | - | 會議結束
備註：
1、 | 督 導 人 員： |  |  | 張領隊朝恭、黃委員英、古委員禮淳、王委員柏程、胡委員盟宗、請委員第二河川局、河委員川海岸組派員、陳幹事加榮
2、 | 簡報地點(綜合檢討)： |  |  |  | 苗栗縣頭份市公所清潔隊2樓會議室
(613嘉義縣朴子市四維路一段551號)
3、 | 搭 車 資 訊：
4、 | 請受督導單位協助籌備交通、工地安全帽及中午誤餐餐盒事宜。
5、 | 請領隊及內聘委員著橘色背心。
6、 | 請執行單位於現勘時，辦理工程基本資料及現況簡報，並上開行(議)程屆時由領隊依實調整。
7、 | 聯絡人(電話)：
◎水利署：陳加榮 04-22501295(0982-570872)
◎河川局：張耿綸 03-6578866#1163(0988-152511)

## 督導紀錄 (hidden)
表B3 |  | 經濟部水利署
■工程施工督導□走動式督導□專案督導 紀錄
紀錄編號：1110321-SD-W10-1100003-110-B-002-01-001-035
工程名稱 | 羅東溪淋漓坑堤防整建工程(宜蘭縣冬山鄉) |  |  |  | 主辦機關 | 第一河川局
[5 empty] | 承辦人員 | 簡博軒
督導日期 | 111/3/21 |  | 施工地點 | 宜蘭縣冬山鄉 | 監造單位 | 經濟部水利署第一河川局
[5 empty] | 監造人員 | 賴冠岑
開工日期 | 2022-01-11 |  | 完工日期 | 2022-09-07 | 承攬廠商 | 鴻義營造有限公司
預定進度 | 3.5% |  | 實際進度 | 15.64% | 差異 | 12.14% | 改善期限 | 111/4/13
工程概要 | 混凝土地坪4000 m2 混凝土塊300個 防汛道路長約647公尺 丁壩工3座 |  |  |  | 契約金額 (仟元) | 20670
督導委員 | 蕭委員明芳、林委員哲震、陳委員加榮 |  |  |  | 督導分數 | 81 |  | (甲等)
優點 | 1、 | 開工時發現農田水利既有水井曁NGO專注問題，主辦機關處理得宜，有助工程順利進行。
| 2、 | 起點砌塊石坡面、防洪牆及堤後共構溝結構體整體線形平順、協調。
| 3、 | 已建立完整督導機制，至今實施督導(8次)或稽核施工品質，並有追蹤改善紀錄及完整統計提出施工抽表總表。
| 4、 | 生態保育措施抽查紀錄表所列自主檢查項目完整，如保留溪床塊石、維持高水作業、以利水質乾淨、分段掘除濱溪帶植被帶、圍籬抬高20cm；另土方回填增加橫向連續，並規劃與實施考慮具整體性。
缺點 | 一、品質管理制度：
A、主辦機關、監造單位
主辦機關：
| 1、 | 主辦工程司督辦157次，不應納入工程督導計算次數，且督導缺失改善未做統計分析。(4.01.05)
| 2、 | 監造計畫未落實審查，如監造組織架構及職掌表無現場人員姓名、未配合刪減變更取消175kg/cm2箱型石籠、塊狀護欄、樹穴邊框等項目內容。(4.01.06)
| 3、 | 生態檢核表單疏失請改善： (1)環保教育沒有生態保育方面的內容，但監造的查核卻打勾。 (2)公共工程生態檢核自評表誤植，顯示工程範圍為「南勢溪」。 (3)公共工程生態檢核自評表、生態專業人員現場勘查紀錄表無施工階段的查核結果。 (4)生態保育措施抽查紀錄表至二月連續3個月無「設置臨時動物通道」改善回應措施。 (5)查無生態保育措施實施方案，如施工計畫中10-6為生態保育措施依據辦法與注意事項並非實質實施方案。(4.01.99)
監造單位：
| 4、 | 監造計畫內未訂定監造組織構內各人員之職掌。(4.02.01.01)
| 5、 | 施工品質檢驗管理標準及管制總表，未符需求，如無140kg/cm2混凝土及植筋項目標準、緣石尺寸(D≧30cm)未符品質計畫標準為高度50cm、寬度20cm等。(4.02.01.05)
| 6、 | 材料設備檢試驗管制總表未使用工程會最近版本，未符需求；另監造計畫部分項目未依變更減作刪除完全(施工抽查標準、流程圖、施工抽查表)，請統一檢視。(4.02.01.10)
| 7、 | 未落實填具抽查(驗)紀錄表，如施工抽查表範圍、位置應分別記載(砌塊石)；砌塊石，抽查實際填寫值無量化(設置樣板、被填混凝土厚度等)；砌石坡基礎鋼筋施工抽查表之伸縮縫間距未確實記載檢查值僅登錄「約12m」。(4.02.03.04)
| 8、 | 截至111年3月18日實際進度54.83％，估驗請款僅30％，未確實督導履約估驗計價。(4.02.03.06)
B、承攬廠商：
| 9、 | 部分品質管理標準未符需求，如施工檢驗流程圖之多孔隙瀝青混凝土混合料温度誤植為120℃、階梯工之鋼筋保護層5cm與階梯工模板之鋼筋保護層7.5cm不合、洗石子檢查標準(拌合時間>3min)未符合實際。(4.03.02.04)
| 10、 | 部分自主檢查表項目未符需求，如仿竹欄杆無使用210kg/cm2預拌混凝土。(4.03.02.12)
| 11、 | 品管自主檢查表未確實記載檢查值，如110年9月26日混凝土施工自主檢查每層澆置厚度(30~50CM)之實際檢查值未符規定、檢查範圍及位置未分別記載、檢查時機勾施工中但施工前中後皆填寫、涉施工後總檢查項目未分列執行及紀載等。(4.03.04)
二、施工品質：
| 12、 | 擋土牆伸縮縫周邊有蜂窩產生，另後坡擋土牆側溝混凝土表面孔洞、氣孔。(5.01.01)
| 13、 | 共構側溝現場未見伸縮縫。(5.01.05)
| 14、 | 混凝土砌塊石縫隙混凝土量不足產生空洞，請改善。(5.01.99)
| 15、 | 堆置現場部分模板未整理。(5.03.02)
| 16、 | 土方工作分層夯實未見施工照片，且工地密度次數是否符合請確認。(5.06.01)
| 17、 | 堤後水防道路初填料局部有棄磚、鋼筋或樹根等其他雜物(垃圾)。(5.06.05)
| 18、 | 砌塊石部分堆砌不合規範。如局部有8圍砌、9圍砌現象。(5.07.02.03)
| 19、 | 混凝土完成面多見機械擊損或修補痕跡，請檢討改善。(5.08.08.01)
| 20、 | 鋼筋無輻射污染出廠證明未經監造判定且無用於本工程之證明。(5.10.02.02)
| 21、 | 依材料設備送審管制總表及檢試驗管制總表、PVC管材料預定送審日期110年10月15日，至今尚未見登錄實際送審日期、資料及審查結果相關紀錄。(5.10.99)
| 22、 | 坡面工混凝土砌塊石達500M2，部分圍砌未符規範規定且尚未辦理厚度檢驗。(5.10.99)
| 23、 | 坡面工設置砌排石工，惟商購塊石尚無購買證明。(5.10.99)
| 24、 | 起點入口端出入工區內外，未落實安全防護管制措施，如有設置拉門卻未使用，未見工地相關警告標誌。(5.14.00.01)
| 25、 | 工區緊鄰道路請加強交通指引及洗車設備。(5.14.00.02)
| 26、 | 緊急應變小組架構完整，惟無防災應變通報系統機制。(5.14.00.03)
| 27、 | 施作坡面工時請加強設置符合規定之上下設備。(5.14.01.04)
| 28、 | 防汛自主檢查表未落實檢查，如只有到110年12月之紀錄，且未依工程特性設置水文水位預警機制及防汛器材設備機具之項目數量及試運轉檢查。(5.16.01)
其他建議 | 三、其他建議：
| 1、 | 本案據稱辦理變更設計中，建議核定後應依增減項目內容落實圖面及三書進版修正。
| 2、 | 防洪牆及土堤接合處形成防汛缺口，建請監造及廠商確實做妥防汛整備工作，以利汛期安全。
| 3、 | 變更設計增加堤前喬木種植部分，建請主辦機關確認符合水利法相關規定。
| 4、 | 生態專業團隊與監造、施工單位之銜接如何落實？又工程核可到設計施工之間，因沒充分時間討論衝擊較小之工程方案，致相關環節出現較大落差，加上施工現場的管理往往便宜行事，疏於防範，故建議檢討預防避免棲地環境受破壞；另就迴避、縮小等保育策略建請再予考量。
| 5、 | 本案鄰近清水溼地生態熱區，對於保育強度的認知，建議需要仔細確認，如多方利害關係人對於「濱溪帶」的保全範圍、保全強度之認知不同，須賴生態保育實施監測計畫予以描述，尤其是計畫裡對於保全範圍、空間標示應清楚確實，才能避免後續的落差與衝突，並有效追蹤掌握本案的濱溪帶棲地復育情形。
| 6、 | 為消化土方將其回填覆蓋堤防，算不算設計變更？依目前自評表內容相關變更未與生態檢核流程扣合。
| 7、 | 查無「環境生態異常狀況處理」認定及啟動標準，如濱溪帶的開挖過大時「異常狀況」認定及啟動措施，建議主辦單位應謹慎檢討內部「生態異常狀況」標準，而非被動式反應外界評價。
檢驗 拆驗 | 本次督導實施0K+100共構溝道路側牆頂面處混凝土鑽心試驗1組；0K+100防汛道路外側1.5公尺處工地密度試驗1點，請送經TAF認證之實驗室進行契約規定之相關試驗，試驗報告及判讀結果請併同缺失改善報告併復。
扣點數 | 本次督導尚無扣點

## 下拉式選單資訊 (hidden)
2022-04-15 | 督導期別 | 外聘委員名單 |  | 被動選擇欄位G1 | $H$18 |  |  |  | 年份 | 月份 | 執行單位 | 計畫名稱 | 工程名稱 | 督導日期 | 發包工作費(千元) | 領隊 | 督導委員(外聘) | 督導委員(內聘) | 幹事 | 70
| 108年11月 | 林明峰 | [17 empty] | 74
| 108年12月 | 宋伯永 | [6 empty] | 110 | 1 | 新竹市政府 | (前瞻)全國水環境改善工程 | 新竹市青草湖水岸環境改善 | 110.01.20 | 171735.26 | 張朝恭 | 0 | 江文助、顏肇翰、葉建儀、陳育成、鄭明遠 | 0 |  | 0
| 109年01月 | 李得璋 | [6 empty] | 110 | 1 | 雲林縣政府 | (前瞻)縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 延潭大排仁剛橋上游治理工程 | 110.01.26 | 94220 | 姚嘉耀 | 0 | 陳委員毓嶸、王委員顗泰、楊委員信凱、蘇委員大昌、凌委員金宮(兼幹事) | 0 |  | 0
| 109年02月 | 林火木 | [6 empty] | 110 | 1 | 第二河川局 | (前瞻)縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 荷苞嶼排水系統-下竹圍中排二抽水站治理工程 | 110.01.26 | 54400 | 吳明華 | 0 | 王委員柏程、陳委員金印、陳委員加榮 | 0 |  | 0
| 109年03月 | 林連山 | [6 empty] | 110 | 2 | 第三河川局 | 區域排水整治及環境營造計畫(104~109年) | 旱溪排水(萬安橋至樹王橋)整治工程 | 110.02.03 | 51400 | 蕭明芳 | 0 | 黃委員玉珍、周委員宛蓉、廖委員士維 | 0 |  | 0
| 109年04月 | 徐文翰 | [6 empty] | 110 | 2 | 彰化縣政府 | (前瞻)縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 花壇排水(第二期)上游改道及橋梁改建工程併辦土石標售 | 110.02.24 | 105330 | 張良平 | 0 | 蔡委員淑芬、王委員漢倫、郭委員泰詮、賴委員可蓁、洪委員郁民、蔡幹事蟬羽 | 0 |  | 0
| 109年05月 | 張長海 | [6 empty] | 110 | 3 | 屏東縣政府 | (前瞻)縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 憲兵溝排水改善工程 | 110.03.12 | 15032 | 吳明華 | 0 | 曾國南、杜凱立、蘇漢、王漢倫、蔡宗翰 | 0 |  | 0
| 109年06月 | 許平發 | [6 empty] | 110 | 3 | 南區水資源局 | 水資源作業基金 | 牡丹水庫小水力發電新建工程 | 110.03.15-03.16 | 95397 | 張良平 | 0 | 黃委員玉珍、林委員森興、蔡委員淑芬 | 0 |  | 0
| 109年07月 | 陳明信 | [6 empty] | 110 | 3 | 南區水資源局 | 水資源作業基金 | 牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施工程 | 110.03.15-03.16 | 82800 | 張良平 | 0 | 黃委員玉珍、林委員森興、蔡委員淑芬 | 0 |  | 0
| 109年08月 | 彭合營 | [6 empty] | 110 | 3 | 第五河川局 | 流域綜合治理計畫－河川區域排水管理及治理 | 北港滯洪池第一期工程(一工區)併辦土石標售 | 110.03.22 | 204224.1 | 張朝恭 | 0 | 謝委員瓊儀、王委員柏程、凌委員兼幹事金宮 | 0 |  | 0
| 109年09月 | 湯輝雄 | [6 empty] | 110 | 3 | 北區水資源局 | (前瞻)石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫 | 石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)-阿姆坪防淤隧道工程 | 110.03.25 | 3658000 | 姚嘉耀 | 0 | 江文助、陳毓嶸、葉建儀 | 0 |  | 0
| 109年10月 | 黃福來 | [6 empty] | 110 | 3 | 第七河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 東港溪魅力河段環境改善工程 | 110.03.30 | 40820 | 蕭明芳 | 0 | 胡委員盟宗、林委員哲震、郭委員怡君 | 0 |  | 0
| 109年11月 | 詹明勇 | [6 empty] | 110 | 4 | 第八河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 紅石溪榮橋護岸及楠溪左、右岸護岸改建工程 | 110.04.06-04.07 | 0 | 林玄忠 | 0 | 胡委員盟宗、林委員森興、廖委員士維 | 0 |  | 0
| 109年12月 | 鄭茂寅 | [6 empty] | 110 | 4 | 第二河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 中港溪東興堤防環境營造工程(一) | 110.04.14 | 0 | 蕭明芳 | 0 | 謝委員瓊儀、王委員漢倫、郭委員怡君 | 0 |  | 0
| 110年01月 | 黃英 | [6 empty] | 110 | 4 | 高雄市政府 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 五甲尾滯(蓄)洪池工程 | 110.04.16 | 0 | 張良平 | 0 | 王柏程、葉建儀、蔡至禹、黃仁宏 | 0 |  | 0
| 110年02月 | 趙時樑 |  | 委員名單字元轉換 |  |  |  |  | 110 | 4 | 第四河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 濁水溪湖子內及新虎尾堤段河川環境改善工程 | 110.04.19 | 0 | 蕭明芳 | 0 | 江委員文助、林委員哲震、顏委員肇翰、蔡幹事蟬羽 | 0 |  | 0
| 110年03月 | 林榮紹 | 領隊 | 鄒領隊漢貴、 |  |  |  |  | 110 | 4 | 第九河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 木瓜溪初英一號暨華隆護岸堤段河川環境改善工程 | 110.04.21-04.22 | 0 | 吳明華 | 0 | 黃委員玉珍、蘇委員漢、鄒委員侑達 | 0 |  | 0
| 110年04月 | 林世明 | 外聘 | 鄒委員漢貴、鄒漢貴、鄒漢貴、 |  |  |  |  | 110 | 4 | 第十河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程(第三標) | 110.04.30 | 0 | 林志鴻 | 0 | 陳毓嶸、王顗泰、張君宇 | 0 |  | 0
| 110年05月 | 鍾朝恭 | 內聘 | 鄒委員漢貴、鄒漢貴、鄒漢貴、 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 110 | 5 | 第十河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫 | 磺溪三和橋上游左岸防災減災工程 | 44320 | 14200 | 姚嘉耀 | 林志棟、黃志偉 | 林哲震、蔡宗翰、郭泰銓 | 蔡宗翰 |  | 0
| 110年06月 | 施邦築 | 幹事 | 陳幹事加榮、 |  |  |  |  | 110 | 8 | 第六河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號0K+000~0K+650)新建工程併辦土石標售 | 44425 | 358490 | 張良平 | 林連山、楊志彬 | 黃玉珍、廖士維 | 郭泰銓 |  | 108-B-02061-105-000
| 110年07月 | 蘇丁福 | 幹事重複判斷 | No one |  |  |  |  | 110 | 8 | 嘉義縣政府 | 流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理 | 荷苞嶼排水幹線馬稠後工業區下游治理工程(二工區) | 44426 | 183970 | 蕭明芳 | 趙時樑、石芝菁 | 胡盟宗、陳毓嶸、請第五河川局、河川海岸組派員 | 凌金宮 |  | 108TF264A4
| 110年08月 | 林志棟 | 幹事重複刪除 | 鄒委員漢貴、鄒漢貴、鄒漢貴、 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 110 | 8 | 第十河川局 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 貴舍排水半月橋至下庄橋治理工程併辦土石標售 | 44428 | 193000 | 林玄忠 | 黃英、古禮淳 | 鄒侑達、顏肇翰、請河川海岸組派員 | 王漢倫 |  | 108-B-12-25-F-04300
| 110年09月 | 梁賢文 | 幹事重複重寫 | No on(兼幹事)、 |  |  |  |  | 110 | 8 | 台南市政府 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 三爺溪排水治理工程-萬代橋至塗庫仔排水護岸整治工程 | 44428 | 129200 | 鄒漢貴 | 林火木、溫清光 | 王柏程、請第六河川局、河川海岸組派員 | 王顗泰 |  | wat108138
| 110年10月 | 曾義誠 | 字串 | #REF! |  |  |  |  | 110 | 8 | 南區水資源局 | 曾文南化聯通管工程計畫 | 曾文南化聯通管統包工程A1標 | 44433 | 3820000 | 林志鴻 | 曾義誠、何世勝 | 蔡淑芬、林哲震、請水源經營組派員 | 周宛蓉 |  | 108-ZWNH-P-A1
| 110年11月 | 邱培勳 | 字串調整 | #REF! |  |  |  |  | 110 | 8 | 屏東縣政府 | 流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理 | 南埔埤排水幹支線改善工程(含橋梁改建)併辦土石標售 | 44435 | 155877 | 鄒漢貴 | 彭合營、林瑞興 | 江文助、林森興、請第七河川局派員 | 蘇漢 |  | 141-1081021
| 110年12月 | 岳吉剛 | 督導紀錄使用 | #REF! |  |  |  |  | 110 | 9 | 第四河川局 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 三爺溪中下溪治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)六工區併辦土石標售 | 44452 | 179850 | 張良平 | 許平發、王立人 | 鄒侑達、請河川海岸組派員 | 廖士維 |  | s109030
| 111年01月 | 鄭宗淋 | [6 empty] | 110 | 9 | 嘉義縣政府 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 白水湖第1滯洪池抽水站工程 | 44454 | 100570 | 張良平 | 林世明、楊嘉棟 | 王柏程、請第五河川局、河川海岸組派員 | 王顗泰 |  | 108TS727A4
| 111年02月 | 林致弘 | [6 empty] | 110 | 9 | 彰化縣政府 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 萬興排水瓶頸段及保庄橋應急工程 | 44455 | 4780 | 林志鴻 | 林榮紹、施進村 | 林哲震、請第四河川局、河川海岸組派員 | 蔡宗翰 |  | 110-0022201-069-1-1
| 111年03月 | 陳哲章 | 所有委員清單 | [5 empty] | 110 | 9 | 第十河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 110年度基隆河龍川護岸邊坡復建工程 | 44455 | 9920 | 盧智銘 | 陳明信、劉駿明 | 陳毓嶸 | 王漢倫 |  | 110-B-004-03-004-001
| 111年04月 | 林瑞德 | 鄒漢貴 | [5 empty] | 110 | 9 | 第五河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 崙子溪將軍舊社堤段防災減災工程併辦土石標售 | 44456 | 36830 | 許朝欽 | 曾義誠、翁義聰 | 胡盟宗 | 周宛蓉 |  | 109-B-01010-001-040
| 111年05月 | 許富善 | 鄒漢貴、鄒漢貴、鄒漢貴 | [5 empty] | 110 | 9 | 第三河川局 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 潭子外圍分洪道治理工程併辦土石標售-第一標 | 44461 | 193448 | 蕭明芳 | 鍾朝恭、蔡義發 | 蔡淑芬、吳虹邑 | 蔡蟬羽 |  | 106-B-1103F-002-000
| 111年06月 | 陳蒼賢 | 0 | [5 empty] | 110 | 9 | 台東縣政府 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 豐田排水(1K+320~1K+844)應急工程 | 44462 | 27900 | 林玄忠 | 詹明勇、陳郁屏 | 林森興、請第八河川局、河川海岸組派員 | 蘇漢 |  | 110190210126
| 111年07月 | 吳飛虎 | 0 | [5 empty] | 110 | 9 | 第八河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 卑南溪海端四號堤防河道整理及基礎改善工程 | 44466 | 34850 | 鄒漢貴 | 黃英、楊國禎 | 林哲震 | 林哲震 |  | 110-B-002-01-001-022
| 111年08月 | 郭晁坤 | 鄒漢貴、鄒漢貴、鄒漢貴 | [5 empty] | 110 | 9 | 南區水資源局 | 曾文南化聯通管工程計畫 | 曾文南化聯通管統包工程A3標 | 44468 | 3050000 | 鄒漢貴 | 彭合營、蘇丁福、林煌喬 | 黃玉珍、請水源經營組派員 | 郭泰銓 |  | 108-ZWNH-P-A3
| 111年09月 | 蘇瑞文 | 0 | [5 empty] | 110 | 10 | 嘉義縣政府 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 內田排水出口滯洪池治理工程等2件 | 44477 | 157500 | 許朝欽 | 陳哲章、粘麗玉 | 江文助、請第五河川局、河川海岸組派員 | 王顗泰 |  | 109TF096A4
| 111年10月 | 黃建裕 | 0 | [5 empty] | 110 | 10 | 第四河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 濁水溪濁水低水護岸(斷面87~105)河道整理改善工程 | 44481 | 16480 | 蕭明芳 | 梁賢文、楊嘉棟 | 林哲震、請河川海岸組派員 | 王漢倫 |  | s110015
| 111年11月 | 黃啓照 | #REF! | [5 empty] | 110 | 10 | 第一河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 110年度宜蘭河壯圍堤防(斷面3-9)整建工程 | 44484 | 33500 | 盧智銘 | 張長海、鍾寶珠 | 胡盟宗 | 周宛蓉 |  | 110-B-004-02-006-002
| 111年12月 | 江秀丹 | #REF! | [5 empty] | 110 | 10 | 第二河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 汶水溪象鼻嘴堤防改善工程 | 44487 | 22449 | 林玄忠 | 施邦築、石芝菁 | 王柏程 | 凌金宮 |  | A11010
|  | 劉駿明 | #REF! | [5 empty] | 110 | 10 | 第三河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 旱溪排水(光明路橋至綠川匯流口)治理工程併辦土石標售 | 44487 | 131156 | 林志鴻 | 湯輝雄、楊國禎 | 鄒侑達 | 郭泰銓 |  | 109-B-02031-010-000
|  | 游勝傑 | [6 empty] | 110 | 10 | 第六河川局 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 三爺溪中下游治理工程(萬代橋至後壁厝排水口)三、四工區併辦土石標售 | 44488 | 199190 | 張良平 | 陳明信、林瑞興 | 陳毓嶸 | 蘇漢 |  | 108-B-1106F-002-020
|  | 蔡義發 | [6 empty] | 110 | 10 | 雲林縣政府 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 牛挑灣溪良心橋左岸防洪牆治理工程 | 44490 | 41560 | 林志鴻 | 李得璋、施月英 | 黃玉珍、請第五河川局、河川海岸組派員 | 陳加榮 |  | 10911-2
|  | 楊志彬 | [6 empty] | 110 | 10 | 第七河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 110年度東港溪五魁寮堤防構造物維修改善工程 | 44491 | 17920 | 鄒漢貴 | 宋伯永、何世勝 | 蔡淑芬 | 林嘉若 |  | 110043
|  | 黃志偉 | [6 empty] | 110 | 11 | 第五河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 大湖口溪南勢阿丹堤段加高加強工程(一工區)併辦土石標售 | 44508 | 29390 | 林玄忠 | 宋伯永、張坤城 | 胡盟宗 | 葉建儀 |  | 109-B-01010-001-037
|  | 李玲玲 | [6 empty] | 110 | 11 | 第三河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 貓羅溪石川堤防延長段(三)改善工程 | 44510 | 23360 | 盧智銘 | 林火木、翁義聰 | 林哲震 | 林嘉若 |  | 110-B-002-01-001-005
|  | 鍾寶珠 | [6 empty] | 110 | 11 | 第七河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 110年度東港溪竹田、鳳山厝護岸構造物維修改善工程 | 44510 | 16840 | 林志鴻 | 鄭茂寅、劉駿明 | 王柏程 | 周宛蓉 |  | 110020
|  | 陳郁屏 | [6 empty] | 110 | 11 | 第六河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 | 44515 | 328877 | 林志鴻 | 張長海、許平發、楊國禎 | 黃玉珍 | 郭泰銓 |  | 108-B-02061-106-000
|  | 林煌喬 | [6 empty] | 110 | 11 | 台中市政府 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 龍井區忠和中排水(龍井海堤旁)護岸應急工程 | 44516 | 20140 | 許朝欽 | 趙時樑、粘麗玉 | 蔡宗翰、請第三河川局、河川海岸組派員 | 陳加榮 |  | 11005200103
|  | 古禮淳 | [6 empty] | 110 | 11 | 第八河川局 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 鴨母寮排水(出口至順安橋渠段)及農路橋改建治理工程 | 44518 | 279900 | 張良平 | 林連山、詹明勇、施月英 | 陳毓嶸、河川海岸組派員 | 蘇漢 |  | A109001
|  | 何世勝 | [6 empty] | 110 | 11 | 南區水資源局 | 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段 | 白河水庫繞庫防淤工程 | 44523 | 613000 | 蕭明芳 | 彭合營、蘇丁福、楊嘉棟 | 江文助、請水源經營組派員 | 蔡蟬羽 |  | D52-311-01
|  | 施進村 | [6 empty] | 110 | 11 | 宜蘭縣政府 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 砂仔港二號抽水站新建工程 | 44523 | 209510 | 林玄忠 | 曾義誠、古禮淳 | 蔡淑芬、請第一河川局、河川海岸組派員 | 王顗泰 |  | WRCO109023
|  | 張明雄 | [6 empty] | 110 | 12 | 北區水資源局 | 水資源作業基金 | 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理3期工程 | 44553 | 23000 | 張良平 | 林榮紹、楊志彬 | 江文助、陳毓嶸、政風室陳睿均 | 江文助 |  | 110A01
|  | 楊嘉棟 | [6 empty] | 110 | 12 | 中區水資源局 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫—管理中心新建工程 | 44544 | 120880 | 盧智銘 | 張長海、黃福來、王立人 | 鄒侑達、林哲震、請水源經營組派員 | 鄒侑達 |  | D29-340-01
|  | 翁義聰 | [6 empty] | 110 | 12 | 第五河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年) | 石龜溪石龜溪橋仔頭堤段(二期)防災減災工程 | 44538 | 56200 | 林玄忠 | 林連山、楊嘉棟 | 黃玉珍 | 蔡蟬羽 |  | 109-B-01010-001-035
|  | 施月英 | [6 empty] | 110 | 12 | 新北市政府 | 全國水環境改善計畫 | 碧潭堰改善暨周邊環境營造 | 44551 | 450880 | 林志鴻 | 鍾朝恭、徐文翰、李玲玲 | 蔡宗翰、胡盟宗、請第十河川局、河川海岸組派員 | 蔡宗翰 |  | 1090526-1
|  | 楊國禎 | [6 empty] | 111 | 1 | 南區水資源局 | 曾文南化聯通管工程計畫 | 曾文南化聯通管統包工程A2標 | 44578 | 2842000 | 林志鴻 | 鍾朝恭、陳明信、王立人 | 陳毓嶸、蔡淑芬、水源經營組派員 | 蔡淑芬 |  | 108-ZWNH-P-A2
|  | 羅尤娟 | [6 empty] | 111 | 1 | 第四河川局 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)四工區併辦土石標售 | 44579 | 167607 | 盧智銘 | 彭合營、許平發、林煌喬 | 胡盟宗、蔡蟬羽、河川海岸組派員 | 蔡蟬羽 |  | s109028
|  | 涂明達 | [6 empty] | 111 | 1 | 第五河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年) | 110年度三疊溪葉子寮護岸構造物維修改善工程 | 44575 | 11820 | 蕭明芳 | 詹明勇、施進村 | 江文助、蔡宗翰 | 蔡宗翰 |  | 110-B-004-02-002-035
|  | 王光宇 | [6 empty] | 111 | 1 | 第七河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年) | 110年度高屏溪林園堤防(斷面5~8)整建工程 | 44568 | 24800 | 鄒漢貴 | 宋伯永、紀純真 | 鄒侑達、林嘉若 | 林嘉若 |  | 110032
|  | 溫清光 | 檢驗 拆驗 | 本次督導實施0K+100共構溝道路側牆頂面處混凝土鑽心試驗1組；0K+100防汛道路外側1.5公尺處工地密度試驗1點，請送經TAF認證之實驗室進行契約規定之相關試驗，試驗報告及判讀結果請併同缺失改善報告併復。 |  |  |  |  | 111 | 1 | 臺南市政府 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 大內區石子瀨排水抽水設備更新應急工程 | 44585 | 32200 | 張良平 | 黃建裕、溫清光 | 林哲震、郭怡君、第六河川局、河川海岸組派員 | 郭怡君 |  | wat109138
|  | 紀純真 | 扣點數 | [5 empty] | 111 | 2 | 北區水資源局 | 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫 | 石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)-阿姆坪防淤隧道工程 | 44609 | 3733182 | 林玄忠 | 黃福來、陳蒼賢、何世勝 | 王柏程 | 蔡淑芬 |  | NB-106B01
|  | 廖桂賢 | [6 empty] | 111 | 2 | 中區水資源局 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-引水設施工程 | 44601 | 1659673 | 蕭明芳 | 張長海、曾義誠、張坤城 | 黃玉珍 | 江文助 |  | D29-320-01
|  | 張坤城 | 公佈欄資訊記在E64欄 | [5 empty] | 111 | 2 | 第六河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年) | 二仁溪二層行橋下游段環境改善工程(第三期) | 44614 | 76350 | 張良平 | 林連山、郭晁坤、林瑞興 | 林森興 | 廖士維 |  | 110-B-00501-001-003
|  | 石芝菁 | 1、目前版本為Beta4.3版，請確認所用版本。 2、「經濟部水利署工程督導作業要點」業於109.11.30修正更新；另110年6月25日本署已函頒修正「表B2督導人員紀錄表」 3、自110.2.23起本署督導外聘委員也需評分，並採合議制(110.8.31改)，故外聘委員應填寫督導紀錄表並打分數，惟紀錄原則不列外聘委員名稱；另針對施工品質扣點如是委外監造者，扣點會議時應問一下委員監造單位有無須負連帶責任，一併予以扣點。 4、自110.10督導起，生態委員及河海組同仁不打分數，而改提供督導意見表。 5、組長指示：嗣署辦工程督導請比照查核行程時間，最好到當天下午2點半或3點結束為原則，以避免讓外聘委員認為只是走馬看花的行程。 6、110.9.1署長指示「請落實土方作業之抽驗(以達100%為目標；工地環境及整理為水利工程外界觀感不佳之主因，加強督察宣導」。 7、行政院公共工程委員會修正「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」並自110年7月2日生效，請注意扣點紀錄表之版次(110.06版)。 | [5 empty] | 111 | 3 | 第四河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年) | 濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程(雲林縣麥寮鄉) | 44637 | 46548 | 許朝欽 | 張長海、施月英 | 林哲震 | 廖士維 |  | s110025
|  | 林瑞興 | [6 empty] | 111 | 3 | 第五河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年) | 大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(四期)併辦土石標售(雲林縣斗南鎮) | 44650 | 76680 | 張良平 | 徐文翰、楊嘉棟 | 謝瓊儀 | 蔡宗翰 |  | 110-B-002-01-001-045
|  | 粘麗玉 | [6 empty] | 111 | 3 | 第七河川局 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(一工區)併辦土石標售(台南市仁德區) | 44628 | 192300 | 蕭明芳 | 鄭茂寅、紀純真 | 江文助、請河川海岸組派員 | 林嘉若 |  | 109040
|  | 王立人 | 走督工程列表E68以下 | [5 empty] | 111 | 3 | 第八河川局 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 鴨母寮排水(出口至順安橋渠段)及農路橋改建治理工程(嘉義縣朴子市) | 44631 | 279900 | 蕭明芳 | 黃英、劉柏宏 | 顏肇翰、請河川海岸組派員 | 鄒侑達 |  | A109001
|  | 劉柏宏 | [6 empty] | 111 | 3 | 第十河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 磺溪社寮堤防改善工程(新北市金山區) | 44641 | 37800 | 蕭明芳 | 趙時樑、楊志彬 | 王柏程 | 陳加榮 |  | 110-B-002-01-001-035
|  | 汪靜明 | [6 empty] | 111 | 3 | 高雄市政府 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 五甲尾抽水站設施更新改善應急工程(高雄市岡山區) | 44631 | 37470 | 鄒漢貴 | 吳飛虎、黃啟照 | 林森興、請第六河川局、河川海岸組派員 | 郭怡君 |  | B1100315
|  | 王瑞德 | [6 empty] | 111 | 4 | 南區水資源局 | 水資源作業基金 | 110年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期(嘉義縣大埔鄉) | 44676 | 43500 | 胡盟宗 | 陳蒼賢、粘麗玉 | 王柏程 | 鄒侑達 |  | 110-A-05
|  | 田耀遠 | [6 empty] | 111 | 4 | 第一河川局 | 中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年) | 羅東溪淋漓坑堤防整建工程(宜蘭縣冬山鄉) | 44672 | 20670 | 鄒漢貴 | 黃福來、劉駿明 | 林森興 | 陳加榮 |  | 110-B-004-02-006-024
|  | 謝世傑 | [6 empty] | 111 | 4 | 第三河川局 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 潭子外圍分洪道治理工程併辦土石標售-第二標(臺中市潭子區) | 44672 | 118622 | 蔡耀慶 | 林榮紹、蘇丁福、黃志偉 | 江文助、請河川海岸組派員 | 蔡蟬羽 |  | 106-B-1103F-002-010
|  | 楊錦榮 | [6 empty] | 111 | 4 | 台北水源特定區管理局 | 前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫 | 111年度臺北水源特定區2號集水區治理工程(新北市坪林區) | 44672 | 7200 | 蕭明芳 | 許富善、游勝傑 | 蔡淑芬 | 郭怡君 |  | 030101-172
|  | 洪慶宜 | [6 empty] | 111 | 4 | 屏東縣政府 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 東港第一排水護岸改善工程(不老橋~新溝二號橋)(含橋梁改建)(屏東縣東港鎮) | 44676 | 158600 | 張良平 | 梁賢文、林世明、汪靜明 | 林哲震、請河川海岸組、第七河川局派員 | 林嘉若 |  | 141-1091008
|  | 李宗德 | [6 empty] | 111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 陳純森 | [6 empty] | 111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 劉豐壽 | [6 empty] | 111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 吳國楨 | [6 empty] | 111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | [6 empty] | 111 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 111 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 111 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 111 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## 工程督導紀錄編碼 (hidden)
編碼範例 | 督導日期 | 督導形式 | 機關代碼 | 歸屬計畫 | 標案編號
1100709-SE-W05-1030877-B-48-05-2-048-00-002 | 1100709 | SE | W05 | 1030877 | B-48-05-2-048-00-002
督導形式 | 代碼 | 所屬機關 | 代碼 | 計畫名稱 | 編號
工程會查核 | SA | 水利署 | W00 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫 | 1030903
經濟部查核 | SB | 第一河川局 | W01 | 石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段) | 1040773
代部查核 | SC | 第二河川局 | W02 | 無自來水地區供水改善計畫第三期 | 1060016
工程施工督導 | SD | 第三河川局 | W03 | 推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫 | 1060835
走動式督導 | SE | 第四河川局 | W04 | 加強水庫集水區保育治理計畫 | 1060836
異常工程督導 | SF | 第五河川局 | W05 | 深層海水取水工程計畫 | 1060837
本署專案督導 | SG | 第六河川局 | W06 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 1060838
0 | 0 | 第七河川局 | W07 | 全國水環境改善計畫 | 1060839
0 | 0 | 第八河川局 | W08 | 伏流水開發工程計畫 | 1060866
0 | 0 | 第九河川局 | W09 | 湖山水庫第二原水管工程計畫 | 1060868
0 | 0 | 第十河川局 | W10 | 曾文南化聯通管工程計畫 | 1080219
0 | 0 | 臺北水源特定區管理局 | Wtb | 桃園-新竹備援管線工程計畫 | 1080220
0 | 0 | 北區水資源局 | Wnb | 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫 | 1080222
0 | 0 | 中區水資源局 | WCb | 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段 | 1080223
0 | 0 | 南區水資源局 | Wsb | 翡翠原水管工程計畫 | 1080224
0 | 0 | 基隆市政府 | C01 | 離島地區供水改善計畫第二期 | 1080225
0 | 0 | 台北市政府 | C02 | 備援調度幹管工程計畫 | 1100370
0 | 0 | 新北市政府 | C03 | 建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫 | 1100371
0 | 0 | 桃園市政府 | C04 | 加強平地人工湖及伏流水推動計畫（110～114 年） | 1100372
0 | 0 | 新竹市政府 | C05 | 流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理 | 1030877
0 | 0 | 新竹縣政府 | C06 | 重要河川環境營造計畫(104-109年) | 1040774
0 | 0 | 苗栗縣政府 | C07 | 海岸環境營造計畫(104~109年) | 1040775
0 | 0 | 台中市政府 | C08 | 區域排水整治及環境營造計畫(104~109年) | 1040776
0 | 0 | 彰化縣政府 | C09 | 地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104～109年) | 1040778
0 | 0 | 南投縣政府 | C10 | 蓄水建造物更新及改善計畫(第3期) | 1060019
0 | 0 | 雲林縣政府 | C11 | 湖山水庫-人文生態展示館 | 1060964
0 | 0 | 嘉義市政府 | C12 | 中央管流域整體改善與調適計畫（110～115年） | 1100003
0 | 0 | 嘉義縣政府 | C13 | 地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫（110～113年） | 1100373
0 | 0 | 台南市政府 | C14 | 湖山水庫工程計畫 | 911317011
0 | 0 | 高雄市政府 | C15 | 緊急供水工程暨水庫更新改善 | 960001922
0 | 0 | 屏東縣政府 | C16 | 無自來水地區供水改善計畫(101-105年) | 1010000363
0 | 0 | 台東縣政府 | C17 | 蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101-105年) | 1010000364
0 | 0 | 花蓮縣政府 | C18 | 離島地區供水改善計畫 | 965005
0 | 0 | 宜蘭縣政府 | C19 | 曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分) | 995092
0 | 0 | 澎湖縣政府 | C20 | 金門自大陸引水工程計畫 | 1030904
0 | 0 | 金門縣政府 | C21 | 防災及備援水井建置計畫 | 1060834
0 | 0 | 連江縣政府 | C22 | 台灣水文觀測長期發展計畫第二期(104年~109年) | 1040777
0 | 0 | 0 | 0 | 水資源科技發展計畫 | 1090498
0 | 0 | 0 | 0 | 水災智慧防災計畫(109-113年) | 1090500
0 | 0 | 0 | 0 | 重大水資源規劃作業計畫(109-114年) | 1090561
0 | 0 | 0 | 0 | 台灣水文觀測長期發展計畫第三期（110年～113年） | 1100368
0 | 0 | 0 | 0 | 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年) | 1100369
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 扣點表110.02版 (hidden)
扣點區位 | 扣點對象 | 編號 | 扣點範圍 | 扣點內容
品質管理制度 | 工程主辦機關(專案管理廠商) | 4.01.01 | [-1,-2] | 契約內□未編列品管費用，或□品管人員訂有專職及人數等規定者，未以人月量化編列，或□以百分比法編列之比率不符規定，或□未編列廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用，或□未編列監造單位材料設備之抽驗費用，或□未編列環境保護相關經費，或□未規劃臨時照明及臨時給排水設施，或□未編列安全衛生經費，或□未編列空氣污染防制設施經費 | 1
品質管理制度 | 工程主辦機關(專案管理廠商) |  |  | 1 | 2
品質管理制度 | 監造單位 |  |  | 2 | 3
品質管理制度 | 監造單位 |  |  | 3 | 4
品質管理制度 | 承攬廠商 |  |  |  | 5
品質管理制度 | 承攬廠商 |  |  |  | 6
0
0
0
0
0
0
0
施工品質 | 強度Ι－混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、結構體、裝修…等 |  |  |  | 1
施工品質 |  |  |  |  | 2
施工品質 |  |  |  |  | 3
施工品質 |  |  |  |  | 4
施工品質 |  |  |  |  | 5
施工品質 |  |  |  |  | 6
0
0
0

## 工作表2 (hidden)
異常樣態 | 主類別 | 次類別
進度落後10%以上 |  |  | 請第主辦及監造單位依前述查核點確實辦理，俾利工程執行。
進度落後10%以上 |  |  | 本工程建請妥為考量坡面排水及堤頂AC路面排水相關設施，以避免產生局部滲流破壞或積水現象。
進度落後10%以上 |  |  | 本工程執行進度落後，請第五河川局及監造單位確依本署訂定之工程施工進度控管注意事項落實辦理，另檢討及管制過程請以書面紀錄，俾利追蹤。
進度落後10%以上 |  |  | 展延工期既已核定，請嚴格控管工程施工進度之執行，並於行政院公共工程委員會標案管理系統登錄最新修正進度，及更新工程告示牌之竣工日期。
進度落後10%以上 |  |  | 請廠商掌握可施工日全力趕辦並依規定積極辦理請款核銷作業，以如期如質完工。
進度落後10%以上 |  |  | 工區內橋台位置請再釐清是否入侵河道，另工程布置(如混凝土塊堆疊位置)請一併檢討，避免束縮河道影響通洪。
進度落後10%以上 |  |  | 本工程執行進度落後，請第五河川局及監造單位確依本署訂定之工程施工進度控管注意事項落實辦理，另檢討及管制過程請以書面紀錄，俾利追蹤。
進度落後10%以上 |  |  | 展延工期既已核定，請嚴格控管工程施工進度之執行，並於行政院公共工程委員會標案管理系統登錄最新修正進度，及更新工程告示牌之竣工日期。
進度落後10%以上 |  |  | 請依上開查核點辦理後續相關程序。
進度落後10%以上 |  |  | 請確實督導廠商依趲趕計畫趕工。
進度落後10%以上 |  |  | 工程執行延宕主因之一，為主辦及監造單位未積極就所遭遇之困難，依工務行政趕辦克服所致，請第五河川局爾後檢討改善，並加強督導所屬。
進度落後10%以上 |  |  | 如已完成變更設計程序，請於標案管理系統填列最新施工進度。
進度落後10%以上 |  |  | 有關本案擬依採購法第101條將廠商刊登政府採購公報相關作業程序部分，應先成立採購工作及審查小組認定其涉及事項。
進度落後10%以上 |  |  | 請於標案管理系統填列最新進度，並加強說明本案辦理情形。
進度落後10%以上 |  |  | 請第五河川局特別注意工務行政程序之完備。
進度落後10%以上 |  |  | 查本案刻正尚無變更設計及工期展延之相關需求及行政作業，爰請廠商持續依趕工計畫積極趕工，俾利如期完工。
進度落後10%以上 |  |  | 本工程落後情形倘經承商趕辦，並將進度落後控管於10%以內，請縣府及監造單位本權責依契約相關規定，積極辦理估驗請款等相關作業。
進度落後10%以上 |  |  | 3. 所提第四次趕工計畫(縣政府審核中)其中各項工作預期進度與實際未符，請再檢視釐清；另本日現場督導出工情形查未依所提趕工計畫執行，請檢討落實。
進度落後10%以上 |  |  | 4. 針對監造單位積極召開趕工會議(迄今計33次)，惟策進成效仍具不彰情形，請主辦機關及監造單位再予釐清進度落後之主因，並積極督促承商確依趕工計畫落實趕辦。
進度落後10%以上 |  |  | 5. 所提第四次趕工計畫原預定進度與趕工進度尚有落後情形(如坡面工基礎、下坡面土方築堤、生態島滯洪池工程等)，請積極提升施工量能趕辦。
進度落後10%以上 |  |  | 6. 請落實與地方溝通，避免民眾陳情阻礙工進致擴大落後情勢。
進度落後10%以上 |  |  | 請嚴格控管工程施工進度，並於行政院公共工程委員會標案管理系統登錄最新修正進度，及更新工程告示牌之竣工日期。
進度落後10%以上 |  |  | 1. 本工程將屆預計完工期限，請監造單位督促施工廠商積極趕辦，務必控管依限完工，避免逾期罰款。
進度落後10%以上 |  |  | 2. 請嚴格控管工程施工進度，並於行政院公共工程委員會標案管理系統登錄最新修正進度，及更新工程告示牌之竣工日期。
進度落後10%以上 |  |  | 3. 針對監造單位檢討策進成效不彰情形，請主辦機關及監造單位再予釐清進度落後之主因，並積極督促承商確依趕工計畫落實趕辦，倘落後情形擴大逾20%以上請依契約規定議處。
進度落後10%以上 |  |  | 為因應趕工計畫，針對工區強風影響作業功率，請再研議採取各項必要之安全措施。
進度落後10%以上 |  | 分包商不願進場施工 | 1. 本案倘依契約規定辦理終止契約，請第五河川局趕辦相關結算及另案重新發包等作業；另終止契約若可歸責廠商之情形，請預為研議契約中廠商停權、履約保證金及相關求償等因應事項。
進度落後10%以上 |  |  | 本工程後續相關辦理情形請於標案管理系統詳實填列，俾利列管追蹤。
停工中 |  |  | 本案 如已完成變更設計程序，請於標案管理系統填列最新施工進度。
停工中 |  |  | 2. 執行單位未於施工前辦理說明會，致設計方案未能 就所遭遇之困難 預為排除 因應 ，請執行單位 再 檢討 適時召開說明會 ，避免停工。
停工中 |  |  | 3. 停工原因請主辦單位再釐清契約 依據 ，以完備工務行政程序及適法性。
停工中 |  |  | 4. 請承商把握目前非降雨期，以年底工進 60% 之目標全力趕工，俾利 明年 汛期前發揮成效。

## 標案管理資料 (hidden)
| 執行機關 | 編號 | 標案名稱 | 決標金額 | 變更設計後契約金額 | 設計單位 | 監造單位 | 得標廠商 | 縣市鄉鎮 | X座標 | Y座標 | 詳細地點 | 工程概要 | 實際開工日期 | 原合約 預定完工日 | 變更後 預定完工日 | 預定進度% | 實際進度% | 狀態 | 已估驗計價金額 | 聯絡人 | 聯絡電話 | 聯絡Email | 歸屬計畫
1 | 經濟部水利署 | B110008 | 經濟部水利署新店辦公區新建圍牆工程 | 5392000 |  |  | 陳世軒建築師事務所 | 旺福營造有限公司 | 新北市新店區 | 301519.4621 | 2764299.303 | 新北市新店區安和路三段76號 | 1.放樣及鑑界確認施作位置 2.2.4M高安全圍籬及防溢座架設 3.挖掘及棄土運棄 4.基礎PC層灌置 5.鋼筋綁紮(含試驗) 6.模板及支撐安裝及組立 7.澆置3000PSIRC(含幫浦車及試驗) 8.熱浸鍍鋅烤漆鍛造格柵安裝 9.牆面1:3水泥砂漿粉刷 10.牆面10*20岩面磁磚鋪貼 |  |  |  | 已決標預定1110430開工 |  |  |  | 王旭君 | 04-22501485 | a150140@wra.gov.tw
2 | 經濟部水利署北區水資源局 | 109A16 | 109至110年石門水庫上游段羅浮區域抽砂工程(已解約) | 44560000 | 35897247 |  | 華翊工程顧問有限公司 | 佶原營造有限公司 | 桃園市復興區 | 285642.3483 | 2744411.965 | 桃園市復興區羅浮橋下游 | 1. 庫區上游段羅浮區域內預計抽淤20萬立方公尺(至暫置區)。 2. 暫置區加勁擋土牆設置高度約6.5公尺高，總長度約580公尺。 | 1100601 | 1101231 | 1101231 | 100 | 100 | 解約 | 18812044 | 蕭雅萍 | 03-4712001 | hsiaoyapiau@wranb.gov.tw | 水資源作業基金
3 | 經濟部水利署北區水資源局 | 109A20 | 石門水庫後池護坡修復暨石門至榮華壩區災害搶修工程 | 17430000 | 24329134 |  | 盛禹工程顧問有限公司 | 順來營造股份有限公司 | 桃園市 | 273805.7171 | 2745493.162 | 桃園市龍潭區、大溪區、復興區 | 1.後池發電尾水渠護坡及後續機關指定護坡修復工作。 2.壩區災害搶險搶修作業。 | 1100302 | 1101231 | 1101231 | 100 | 100 | 驗收完成 | 24329134 | 李威工程司 | 03-4712001 | weili@wranb.gov.tw | 水資源作業基金
4 | 經濟部水利署北區水資源局 | 109A21 | 110年度石門水庫落石坍方緊急搶修工程(開口合約) | 3175000 |  |  | 經濟部水利署北區水資源局 | 冠驊營造有限公司 | 桃園市 | 275080.4435 | 2746186.868 | 桃園市大溪區龍潭區及復興區 | 石門水庫園區落石及坍方處理 | 1100101 | 1101231 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 3103231 | 廖東昇正工程司 | 03-4712000 | sheng@wranb.gov.tw | 水資源作業基金
5 | 經濟部水利署北區水資源局 | 109A22 | 110年度石門水庫園區建物及交通設施緊急搶修工程(開口合約) | 4530000 |  |  | 經濟部水利署北區水資源局 | 中建土木包工業 | 桃園市大溪區 | 275073.9526 | 2746178.227 | 桃園市大溪區龍潭區及復興區 | 水庫園區建物及交通設施維修 | 1100101 | 1101231 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 4455392 | 廖東昇正工程司 | 03-4712000 | sheng@wranb.gov.tw | 水資源作業基金
6 | 經濟部水利署北區水資源局 | 110A01 | 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理3期工程 | 23000000 | 23994208 |  | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 冠驊營造有限公司 | 桃園市復興區 | 284295.1027 | 2729199.043 | 桃園市復興區砂崙仔壩 | 1. 210kgf/cm2，108 M3 2. 280kgf/cm2，2,658 M3 3. 鋼筋，25.77 T 4. 普通模板，1,923 M2 5. 造型模板，800 M2 6. 植筋，667 支 | 1100218 | 1101214 | 1110708 | 42.73 | 38.4 | 施工中 | 5514415 | 蘇宸禾工程司 | 03-4712001 | su757979@wranb.gov.tw | 水資源作業基金
7 | 經濟部水利署北區水資源局 | 110A02 | 石門水庫大灣坪抽泥浚渫工程110-1 | 72000000 | 72165000 |  | 華翊工程顧問有限公司 | 順來營造股份有限公司 | 桃園市大溪區 | 277144.6902 | 2745642.937 | 石門水庫及下游河道 | 抽泥浚渫1500小時、12萬立方公尺 | 1100428 | 1110427 | 1110427 | 82.33 | 93.98 | 施工中 | 41252345 | 林煒傑 | 03-4712001 | weijei@wranb.gov.tw
8 | 經濟部水利署北區水資源局 | 110A03 | 110至111年度石門水庫沉澱池土方清運工程 | 169500000 |  |  | 華翊工程顧問有限公司 | 昱盛營造股份有限公司 | 桃園市大溪區 | 276406.702 | 2748241.405 | 桃園市大溪區 | 沉澱池土方清運至: 1.110年度土方清運90,000噸至(土方交換地點:台北港及其他公共工程). 2.111年度土方清運486,000噸至(土方交換地點:台北港及其他公共工程). 3.合法土方收容場所3,600噸. 4.河道土方暫置18,000噸. 5.多元淤積土方利用3,600噸. 共計60.12萬噸 | 1101006 | 1110831 |  | 8.36 | 18.63 | 施工中 | 21772697 | 蕭雅萍工程司 | 03-4712001 | hsiaoyapiau@wranb.gov.tw | 其他(水資源作業基金)
9 | 經濟部水利署北區水資源局 | 110A10 | 110年度中庄調整池周邊路面加封工程 | 6768000 | 6667769 |  | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 尚合鑽營造有限公司 | 新北市鶯歌區 | 281803.5871 | 2758093.736 | 新北市鶯歌區 | 1. 土方工作，挖方及填方 各 1,782 M3。 2. 水泥 3,564 包。 3. 瀝青混凝土舖面，(第1類型，密級配) 713 M3，瀝青透層及黏層 各 5,939 M2等。 | 1100820 | 1101217 | 1101217 | 100 | 100 | 驗收完成 | 6667769 | 陳冠安副工程司 | 03-4712000 | kuan@wranb.gov.tw
10 | 經濟部水利署北區水資源局 | 110A11 | 石門水庫下游段抽泥浚渫工程110-1 | 63000000 |  |  | 華翊工程顧問有限公司 | 順來營造股份有限公司 | 桃園市大溪區 | 274115.9241 | 2744972.848 | 桃園市石門水庫及下游後池、沉澱池 | 水庫抽泥浚渫 | 1101005 | 1111004 |  | 9.57 | 38.02 | 施工中 | 4222604 | 黃進城 | 03-4712001 | d26@wranb.gov.tw
11 | 經濟部水利署北區水資源局 | 110A13 | 110年石門水庫上游段羅浮橋下淤積物挖裝作業及附屬設施工程 | 19860000 |  |  | 華翊工程顧問有限公司 | 湧泉營造有限公司 | 桃園市復興區 | 286054.4671 | 2744456.443 | 桃園市復興區 | 1. 土方工作，挖方含裝車及加減料作業100萬公噸 2. 暫時堆置區-土方工作，挖方含裝車作業-淤積物挖裝運至暫時堆置區15萬公噸 | 1100906 | 1110630 |  | 0.1 | 0.2 | 施工中 | 0 | 蕭雅萍工程司 | 03-4712001 | hsiaoyapiau@wranb.gov.tw | 其他(水資源作業基金)
12 | 經濟部水利署北區水資源局 | 110A15 | 石門水庫集水區義興防砂壩淤積清除作業(第十五期)及附屬設施改善工程 | 11500000 |  |  | 鴻成工程顧問有限公司 | 致懋營造有限公司 | 桃園市復興區 | 285861.478 | 2741023.282 | 桃園市復興區 | 挖方70萬噸 進運填方10萬方 | 1100901 | 1110630 |  | 42 | 42 | 施工中 | 2000000 | 曾建文副工程司 | 03-4712001#427 | cwaoymr@wranb.gov.tw
13 | 經濟部水利署北區水資源局 | 110A16 | 石門水庫防汛園區工程 | 31300000 |  |  | 巨廷工程顧問股份有限公司 | 鼎燁營造股份有限公司 | 桃園市大溪區 | 275608.3888 | 2746768.345 | 桃園市(大溪區) | 1.植栽工程 2.圍籬工程 | 1101201 | 1110529 |  | 30.4 | 33.14 | 施工中 | 5004000 | 陳志豪副工程司 | 03-4712001 | jack@wranb.gov.tw
14 | 經濟部水利署北區水資源局 | 110A21 | 111年度石門水庫園區建物及交通設施緊急搶修工程(開口合約) | 4800000 |  |  | 經濟部水利署北區水資源局 | 中建土木包工業 | 桃園市 |  |  | 桃園市龍潭區、大溪區及復興區 | 1.緊急搶修園區損壞之建物房舍(環翠樓、依山閣、中庄管理樓、各辦公廳舍、票站、警勤室、涼亭、公廁、公園、景觀設施等)。 2.緊急搶修園區內損毀之交通設施（道路、步道、橋體、碼頭、護欄、標誌、標線、告示牌、危險告示等）。 | 1110103 | 1111230 |  | 22.05 | 22.05 | 施工中 | 0 | 徐�ㄛv | 03-4712000 | chiyanghsu@wranb.gov.tw | 水資源作業基金
15 | 經濟部水利署北區水資源局 | 110A22 | 111年度石門水庫落石坍方緊急搶修工程(開口合約) | 3300000 |  |  | 經濟部水利署北區水資源局 | 冠驊營造有限公司 | 桃園市 |  |  | 龍潭區、大溪區及復興區 | 1.緊急清除園區道路、步道、排水溝內，崩落之落石、土石、傾倒之樹木、竹子。 2.緊急搶修園區道路路面。 | 1110101 | 1111231 |  | 9.37 | 9.37 | 施工中 | 0 | 徐�ㄛv | 03-4712000 | chiyanghsu@wranb.gov.tw
16 | 經濟部水利署北區水資源局 | 110A24 | 110年度石門水庫園區邊坡改善工程 | 6230000 |  |  | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 遠城營造有限公司 | 桃園市大溪區 | 274179.8898 | 2745212.598 | 大溪區及龍潭區 | 工區1: 1.擋土牆:18.4公尺 2.防落石柵:18公尺 3.封牆:1座 4.掛網噴植:381平方公尺 5.PC鋪面:38.8平方公尺 工區2: 1.擋土牆:21.3公尺 2.漿砌石護岸高1.65公尺長21.9公尺;高0.7公尺長42.6公尺 3.封牆1座 4.掛網噴植611平方公尺 5.PC鋪面:32平方公尺 工區3 1.堡崁磚護岸高3.9~5.6公尺長8.7公尺 2.PC鋪面27.5平方公尺 | 1110207 | 1110706 |  | 7.64 | 12.58 | 施工中 | 0 | 徐�ㄛv | 03-4712000 | chiyanghsu@wranb.gov.tw
17 | 經濟部水利署北區水資源局 | 110A25 | 石門水庫後池增設放淤管工程 | 48668161 |  |  |  | 恩盈企業股份有限公司 | 桃園市大溪區 | 274951.8587 | 2746012.1 | 桃園市大溪區石門水庫溢洪道右側拋石邊坡 | (1)壓力配管用鍍鋅碳鋼鋼管，300 mmψ，SCH.80:約562M。 (2)壓力配管用鍍鋅碳鋼鋼管，300 mmψ，SCH.40:約241M。 (3)電動彈性座封閘閥，300mmψ，20K級，含運費及安裝:6組。 (4)手動彈性座封閘閥，300mmψ，30K級，含運費及安裝:6組。 (5)污水用複合式排氣閥組(含複合式排氣閥、緩衝塞閥及手動彈性座封閘閥)，100mmψ，16K級，含運費及安裝:3組。 (6)陰井:3座。 (7)排砂鋼管支撐用混凝土墩座(明管段):11座。 |  |  |  | 已決標預定1110430開工 |  |  |  | 蔡瑞文工程司 | 03-4712001 | reuiwen@wranb.gov.tw
18 | 經濟部水利署北區水資源局 | 110B14 | 110年度湳仔溝溪河道整理及周邊環境營造工程 | 22256000 | 23822798 |  | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 湧成營造工程有限公司 | 桃園市大溪區 | 279825.931 | 2747241.107 | 桃園市大溪區 | 河道整理及周邊環境營造 欄杆1263公尺 步道1700公尺 河道整理2120公尺 | 1100915 | 1110313 | 1110505 | 86.96 | 89.56 | 施工中 | 7861410 | 康偉國副工程司 | 03-4712001 | weikuo@wranb.gov.tw | 加強水庫集水區保育治理計畫
19 | 經濟部水利署北區水資源局 | 111A01 | 石門水庫阿姆坪抽泥浚渫工程111-1 | 59769150 |  |  |  | 登泰海事工程有限公司 | 桃園市大溪區 |  |  | 桃園市 | 抽泥900小時、6萬方 |  |  |  | 剛決標尚未填報預定開工日 |  |  |  | 楊宗原工程司 | 03-4712001 | yuan@wranb.gov.tw
20 | 經濟部水利署北區水資源局 | 111A02 | 111年度寶山第二水庫周邊設施改善工程 | 9110000 |  |  | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 冠驊營造有限公司 | 新竹縣 | 259620.8025 | 2731678.225 | 新竹縣竹東鎮、北埔鄉 | 第一工區 1.裝飾鋼板除鏽上漆，A=47.7m&#178;。 2.伸縮縫清除雜草補填縫膠，L=120m。 第二工區 1.D2000輸水管線除鏽上漆，L=10m。 2.D900輸水管線除鏽上漆，L=18m。 3.D800輸水管線除鏽上漆，L=90m。 第三工區 1.既有PC路面挖除，新作PC路面(T=0.15m，W=4m)，L=90m。 第四工區 1.既有護欄洗孔(D10cm)，共5孔。 2.基礎掏空修補，L=20M。 3.鋼筋外露混凝土補強，A=61M&#178;。 4.既有尾檻敲除，新作尾檻，L=12M。 5.鋼板補強，A=191M&#178;。 6.閘門底水封更換，L=24M。 7.擋水閘版導履改善，1式。 其他工區 1.窨井內部管線除鏽上漆，25處。 2.輸水隧道內部環氧樹脂砂漿補強，A=100M&#178;。 | 1110314 | 1110828 |  | 3.8 | 3.11 | 施工中 | 0 | 林志朋工程司 | 03-5805729 | lcp@wranb.gov.tw
21 | 經濟部水利署北區水資源局 | NB-106B01 | 石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)-阿姆坪防淤隧道工程 | 3658000000 | 3701300547 |  | 經濟部水利署北區水資源局 | 中華工程股份有限公司 三源興股份有限公司 | 桃園市大溪區 | 276602.5881 | 2748166.109 | 桃園市大溪區 | 1.防淤隧道長度約3,702公尺、橫坑長度約306公尺。 2.進水口弧型閘門3道、出水口弧型閘門3道。 3.沖淤池1座、淤泥貯留設施[包含緩衝槽、淤泥分選設備區(振動篩、洗砂機、泥砂分離機、皮帶輸送機、監控設備及控制室)、淤泥排放設備(緩衝槽及泥水泵浦)]、配合水工機械操作之電氣與移控設備。 | 1061120 | 1101029 | 1110706 | 89.11 | 89.38 | 施工中 | 3011939966 | 監造工務所吳建德主任 | 03-4713731#21 | jdwu@wranb.gov.tw | 石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)
22 | 經濟部水利署北區水資源局 | WRANB099B23 | 中庄調整池工程計畫－引水路工程 | 249600000 | 263326955 |  | 經濟部水利署北區水資源局 | 建宇營造股份有限公司 | 桃園市大溪區 | 278748.8675 | 2754969.906 | 桃園縣大溪鎮瑞興里 | 1.引水箱涵施作約1,500公尺 (1)TYPE A箱涵790m：內寬3.2公尺，內高2.5公尺，底版厚100公分、側牆厚80公分。 (2)TYPE B箱涵460m：內寬3.2公尺，內高2.5公尺，底版厚80公分、側牆厚70公分。 (3)TYPE C箱涵250m：內寬3.2公尺，內高2.5公尺，底版厚60公分、側牆厚50公分。 2.閘門操作井一座，箱涵維修井一座。 3.中庄堤防復舊及改善約135公尺。 4.維修道路約1,350公尺、排水邊溝設施及周邊植栽。 5.預埋電氣管路、電氣人手孔設施及路燈基座。 | 1001213 | 1020903 | 1030729 | 100 | 100 | 驗收完成 | 263326955 | 陳鶴修 | 03-4712001*603 | eshosan@wranb.gov.tw | 緊急供水工程暨水庫更新改善
23 | 經濟部水利署中區水資源局 | 110-B-002-01-001-006 | 大甲溪石岡壩下游河道穩定及消能改善工程 | 377370000 | 377370000 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | &#22531;成營造股份有限公司 | 台中市石岡區 | 225470.7822 | 2686350.431 | 臺中市(石岡) | 大甲溪石岡壩下游河道穩定及消能改善工程,消能工一座，固床工兩座 | 1101124 | 1130523 | 1130523 | 5.17 | 8.02 | 施工中 | 6632585 | 許啟明 | 04-25722830#203 | a650260@wra.gov.tw
24 | 經濟部水利署中區水資源局 | CMC-109-020 | 台灣水資源館更新改善工程 | 38500000 |  |  | 富築天相建築師事務所 | 群航室內裝修設計工程有限公司 許育嘉建築師事務所 | 南投縣集集鎮 | 225263.4828 | 2635430.716 | 南投縣集集鎮 | 1.主體設施工程 2.機電工程 3.軟體開發工程 4.主題吉祥物製作 5.教育訓練及縮時攝影作業 6.統包設計費 | 1091207 | 1101231 | 1110209 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 29453822 | 李懷恩 | 049-2764031轉504 | whyn@wracb.gov.tw | 水資源作業基金
25 | 經濟部水利署中區水資源局 | CMC-110-020 | 110年度集集攔河堰設施維護工程 | 21960000 | 17798000 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 承翰營造有限公司 | 南投縣集集鎮 | 225191.258 | 2635380.837 | 南投縣集集鎮竹山鎮 | 設施維護 | 1100501 | 1101231 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 17798000 | 李懷恩 | 049-2764031轉504 | whyn@wracb.gov.tw | 水資源作業基金
26 | 經濟部水利署中區水資源局 | CMC-110-021 | 110年度集集攔河堰設施改善工程 | 18000000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 正大營造有限公司 | 南投縣集集鎮 | 225085.7894 | 2635217.547 | 南投縣集集鎮 | 設施改善 | 1100823 | 1101231 | 1110113 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 2249345 | 李懷恩 | 049-2764031轉504 | whyn@wracb.gov.tw | 水資源作業基金
27 | 經濟部水利署中區水資源局 | CMC-110-027 | 集集攔河堰110及111年度蓄水範圍清淤挖採工程 | 37120000 |  |  | 經濟部水利署中區水資源局 | 瑞溪營造股份有限公司 | 南投縣鹿谷鄉 | 226403.448 | 2634896.938 | 南投縣鹿谷鄉 | 清淤挖採130萬立方公尺 | 1101012 | 1110710 |  | 28.32 | 37.54 | 施工中 | 9669765 | 江森情 | 049-2764031轉517 | senfen@wracb.gov.tw
28 | 經濟部水利署中區水資源局 | D28-301-01 | 大安大甲溪聯通管工程-大甲溪輸水管第1標統包工程 | 1820000000 |  |  | 經濟部水利署中區水資源局 | 翔益營造有限公司 大將作工業股份有限公司 | 台中市石岡區 | 225607.4124 | 2686147.725 | 臺中市石岡區 | 1.取水工及分岐管井共3座。 2.潛盾管路，管徑3,000mm，長度約1,650m。 3.明挖管路，管徑3,000mm，長度約200m；管徑2,600mm，長度約145m。 4.水公機械及監控設備。 4.雜項工程。 | 1110307 | 1140307 |  | 0 | 0 | 設計中 | 0 | 王永智 | 04-23320579 | a650051@wracb.gov.tw | 1100777
29 | 經濟部水利署中區水資源局 | D28-303-02 | 大安大甲溪聯通管工程-大甲溪輸水管第3標統包工程 | 1809000000 |  |  |  | 國統國際股份有限公司 | (未填) |  |  | 臺中市(非原住民地區) |  |  |  |  | 剛決標尚未填報預定開工日 |  |  |  | 陳億全 | 04-23320579
30 | 經濟部水利署中區水資源局 | D29-310-01 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-湖區工程 | 8134800000 |  |  | 經濟部水利署中區水資源局 | 中華工程股份有限公司 | 南投縣草屯鎮 | 223272.0166 | 2654687.731 | 南投縣草屯鎮 | 人工湖6座含： 1.圍堤工程(挖方12,722,550m3、土石載運12,722,550m3、填方3,803,909m3) 2.輸水工程(RC箱涵4m*4m長度3,720m) 3.導水管工程(壓力鋼管8,716m) 4.排水工程(RC溝渠長度6,514m) 5.道路工程(AC路面長度18,940m、PC路面長度8,937m)。 | 1080812 | 1120810 | 1120912 | 54.79 | 63.33 | 施工中 | 4696247164 | 陳麒升 | 04-23320579 | sheng@wracb.gov.tw | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫
31 | 經濟部水利署中區水資源局 | D29-320-01 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-引水設施工程 | 1633000000 | 1646931606 |  | 經濟部水利署中區水資源局 | 興安營造股份有限公司 南寧工程股份有限公司 | 南投縣草屯鎮 | 223995.188 | 2653809.421 | 南投縣草屯鎮 | 攔河堰1座(堰長430公尺，含排砂道3門、取水口5門及魚道2座)、引水路1.2公里(含沉砂池1座)、引水隧道297公尺、堤防720公尺(含防洪牆250公尺)及護岸1,420公尺、聯絡道路1.37公里、植栽(含喬木780株、灌木2,246株及地被類13,861平方公尺)、水工機械及電氣監控設備。 | 1070816 | 1100829 | 1110925 | 82.86 | 87.22 | 施工中 | 1241087590 | 黃耀祖 | 049-2009216#12 | lmn@wracb.gov.tw | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫
32 | 經濟部水利署中區水資源局 | D29-340-01 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫—管理中心新建工程 | 120880000 | 120827413 |  | 劉肇隆建築師事務所 | 東岳營造有限公司 | 南投縣草屯鎮 | 223247.0866 | 2654657.149 | 南投縣草屯鎮 | 地上5層、地下1層，總樓地板面1775.71平方公尺之 (RC造)工程 | 1091030 | 1110422 | 1110803 | 48.17 | 50.31 | 施工中 | 44167305 | 劉冠孝 | 049-2009137 | s0815@wracb.gov.tw | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫
33 | 經濟部水利署中區水資源局 | HMC-110-14 | 110年度湖山水庫轄區土木建築設施緊急搶修及搶險工程 | 5146000 | 7246100 |  | 經濟部水利署中區水資源局湖管中心 | 達輝營造有限公司 | 雲林縣斗六市 |  |  | 斗六市 | 1.鼎塊施作 2.管路維護 | 1100107 | 1101231 | 1101231 | 100 | 100 | 驗收完成 | 6458111 | 蔡嘉晉 | 04-23320579 | h0361@wracb.gov.tw | HMC-110-14
34 | 經濟部水利署中區水資源局 | HMC-110-16 | 110年度湖山水庫周邊設施改善工程 | 20478000 | 22695831 |  | 安吉工程顧問有限公司 | 達輝營造有限公司 | 雲林縣斗六市 | 211078.9704 | 2620728.38 | 雲林縣斗六市、古坑鄉及南投縣竹山鎮 | 1.庫遷道路1K+235下邊坡打設H型鋼樁50支及繫樑50m 2.溢洪道左側坡面排水設置噴漿溝187m 3.第二閘閥室上邊坡設置4組測傾管、4組水位井與維護步道74.7m及階梯55m 4.湖山主、副壩下游培厚區地下集水管180m、排水管20m與工作井1座 5.三公園區及環教體驗區綠美化廣場及人行步道磚、入口意象1座與陶版故事牆1處 6.設置安全圍籬496m、圍籬大門4處、電動伸縮大門2組、防盜鋁百葉窗25樘、鋁門隔柵3樘 7.桶頭吊橋旁設置步道11m及預鑄枕木階梯4.7m 8.管理中心停車場設置景觀花架16組、透水地坪及既有地磚重鋪396.6m2、既有停車格植草磚重鋪246m2、帶狀花台64.3m及戶外座椅10m | 1100816 | 1110211 | 1110428 | 94.63 | 94.91 | 施工中 | 15536717 | 江晏佃 | 05-5261977#120 | yentien@wracb.gov.tw | 水資源作業基金
35 | 經濟部水利署中區水資源局 | HMC-110-17 | 110年度湖山水庫設施維護工程 | 7090000 | 7385035 |  | 安吉工程顧問有限公司 | 三聯發工程有限公司 | 雲林縣斗六市 | 210996.2194 | 2621109.789 | 雲林縣斗六市、古坑鄉 | 1.北環步道修復40m 2.監測系統維修便道維護65m 3.大壩下游及左遷道路坡面侵蝕維護6處、溝背侵蝕維護350m及格梁基材補噴3000m2 4.第一閘閥室漏水維護止水鋼板4.6m 5.湖山湖南聯絡道路0K+680下邊坡維護35m 6.庫遷及左遷道路反光導標維護1705組 7.中坑溪旁道路護欄維護300m 8.第一閘閥室維修便道排水維護141m。 | 1100823 | 1110119 | 1110119 | 100 | 100 | 驗收中 | 6810380 | 江晏佃 | 05-5261977#120 | yentien@wracb.gov.tw | 水資源作業基金
36 | 經濟部水利署中區水資源局 | HMC-111-14 | 111年度湖山水庫轄區土木建築設施緊急搶修及搶險工程（開口契約） | 4988000 |  |  | 經濟部水利署中區水資源局 | 永暘營造有限公司 | 中部地區 |  |  | 雲林縣斗六市 | 搶險修工程 | 1100117 | 1111231 |  | 0.63 | 0.63 | 施工中 | 0 | 陳俊德 | 05-5261977 | h0361@wracb.gov.tw
37 | 經濟部水利署中區水資源局 | LMC-110-15 | 110年度鯉魚潭水庫所轄設施維護及搶險(修)工程(開口契約) | 2740000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 寶鋐土木包工業（台中市東勢區） | 苗栗縣三義鄉 | 227048.0712 | 2692864.292 | 苗栗縣三義鄉、卓蘭鎮、大湖鄉 | 清淤工程 水庫設施維護工程 | 1100413 | 1101231 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 2738197 | 范恩碩 | 037-881130#126 | esfan@wracb.gov.tw
38 | 經濟部水利署中區水資源局 | LMC-110-27-2 | 110年度鯉魚潭水庫周邊設施改善及宿舍建物耐震補強工程 | 17958000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 鑫毅營造有限公司 | 苗栗縣三義鄉 | 226475.0212 | 2692818.552 | 苗栗縣三義鄉鯉魚潭村三櫃106號 | 周邊設施改善 1.受電站鋼棚2處 2.防落石柵50公尺 耐震補強工程 1.翼牆25公分厚，3樓層，每樓層16道 2.RC牆4道 3.宿舍洗衣間修補及處理 4.各寢室廁所修補及處理 | 1101222 | 1110619 |  | 40.18 | 41.19 | 施工中 | 3015559 | 范恩碩 | 037-881130#126 | esfan@wracb.gov.tw
39 | 經濟部水利署中區水資源局 | LMC-110-29 | 110年度鯉魚潭水庫所轄設施更新改善工程 | 3953189 | 4540758 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 長廷營造有限公司 | 苗栗縣三義鄉 | 227016.5318 | 2693138.683 | 苗栗縣三義鄉、卓蘭鎮及大湖鄉 | 1.後池堰木作地板、欄杆更新2處； 2.大壩紀念碑附近涼亭屋頂改善2座； 3.溢洪道緩坡段節塊鋼筋裸露處改善2處； 4.第二輸水隧道鋼管除鏽油漆307m2； 5.新開社區附近瀝青混凝土面層刨鋪(厚度5cm)2769m2、路基改善109m2； 6.歸安橋附近LID現地處理設施1座 其他附屬設施修繕工程等 | 1101028 | 1110125 | 1110130 | 100 | 100 | 施工中 | 3779096 | 范恩碩 | 037881130#126 | esfan@wracb.gov.tw
40 | 經濟部水利署中區水資源局 | LMC-110-30 | 110年度鯉魚潭水庫投池右岸邊坡改善工程 | 15576000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 競捷營造股份有限公司 | 苗栗縣大湖鄉 | 226499.4172 | 2693014.051 | 苗栗縣大湖鄉 | 地錨1:L=35m@2m，37支、混凝土面版(40*16M)1道 地錨2:L=50m@2m，43支 地錨荷重量測系統1組(含荷重計8組) | 1101227 | 1110624 |  | 52.8 | 60.67 | 施工中 | 0 | 范恩碩 | 037-881130#126 | esfan@wracb.gov.tw
41 | 經濟部水利署中區水資源局 | LMC-111-13 | 111年度鯉魚潭水庫所轄設施維護及搶險(修)工程(開口契約) | 2840000 |  |  | 琥盛工程顧問有限公司 | 金豐隆營造工程有限公司 | 苗栗縣三義鄉 |  |  | 苗栗縣三義鄉、卓蘭鎮、大湖鄉 | 設施維護及搶險(修)工程(開口契約) | 1110321 | 1111231 |  | 0.01 | 0.1 | 準備開工中 | 0 | 范恩碩 | 037-881130#126 | esfan@wracb.gov.tw
42 | 經濟部水利署中區水資源局 | SMC-110-22 | 110年度石岡壩設施維護工程 | 8976000 | 9478177 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 東渠營造有限公司 | 台中市石岡區 | 225811.4783 | 2686312.387 | 臺中市(石岡) | 110年度石岡壩設施維護工程 | 1100531 | 1101231 | 1101231 | 100 | 100 | 驗收完成 | 7660800 | 許啟明 | 04-25722830#203 | a22808069@wracb.gov.tw | SMC-110-22
43 | 經濟部水利署中區水資源局 | SMC-110-26 | 110及111年度石岡壩蓄水範圍清淤挖採作業工程 | 14700000 |  |  | 經濟部水利署中區水資源局 | 弘孟營造有限公司 | 台中市石岡區 | 227440.8699 | 2686541.956 | 臺中市(石岡區及東勢區) | 石岡壩蓄水範圍放淤9萬立方公尺，預計清淤22萬立方公尺 | 1101018 | 1110531 |  | 45.93 | 51.12 | 施工中 | 0 | 邱柏瑞 | 04-25722830#205 | m28237@wracb.gov.tw | SMC-110-26
44 | 經濟部水利署南區水資源局 | 101-A-02 | 曾文水庫攔木設施工程(已解約) | 89260000 | 87391294 |  | 經濟部水利署南區水資源局 | 義興營造有限公司 | 嘉義縣 | 211462.21 | 2578260.52 | 嘉義縣大埔鄉 | 一、攔木網 二、河道左岸固定台一座 三、河道右岸固定台一座 四、河中墩柱兩座 | 1010301 | 1011006 | 1030724 | 100 | 100 | 解約 | 87391000 | 鄭仁嶽 | 06-5755876 | cjyueh@wrasb.gov.tw | 曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)
45 | 經濟部水利署南區水資源局 | 106-TDOW-E01 | 臺東深層海水試驗管工程 | 319680000 | 308894900 |  | 經濟部水利署南區水資源局 | 亞通利大能源股份有限公司 亞通能源科技股份有限公司 | 台東縣太麻里鄉 | 255407.6035 | 2509326.128 | 太麻里鄉 | (一)工程設計 1.現地調查（包含海域及陸域） 2.工程基本設計 3.工程細部設計 4.3D展示模型及動畫製作 (二)工程施工 1.深層海水取送水管線（含取水頭）工程施工、機電及監控工程施工與安裝、雜項及假設工程、創研中心既有設施更新及相關之品管、保險、安全衛生及法令規定之必要項目。 2.操作維護訓練 3.試運轉性能試驗 (三)一定期間之維(修)護 1.管路巡檢 2.水下調查 3.緊急維護搶修 4.水源運輸 5.完工土木保險 | 1070404 | 1100517 | 1111213 | 100 | 100 | 驗收完成 | 291865365 | 詹成富 | 076166137分機1505 | cfchan@wrasb.gov.tw | 深層海水取水工程計畫
46 | 經濟部水利署南區水資源局 | 108-A-02 | 牡丹水庫小水力發電新建工程 | 95397000 | 95397000 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 靖宜工程有限公司 昇盟工程有限公司 | 屏東縣牡丹鄉 | 226747.0981 | 2448193.144 | 屏東縣牡丹鄉 | 水輪發電機組1組、發電廠房1座、尾水路1處、壓力鋼管42公尺及電氣等四項主要工項及雜項工程 | 1090113 | 1100506 | 1101015 | 100 | 100 | 驗收完成 | 95397000 | 吳偉帆 | 08-8831352 | wwf0516@wrasb.gov.tw | 作業基金
47 | 經濟部水利署南區水資源局 | 108-ZWNH-P-A1 | 曾文南化聯通管統包工程A1標 | 3820000000 | 4053500000 |  | 經濟部水利署南區水資源局 | 中華工程股份有限公司 | 南部地區 | 197562.3529 | 2568875.221 | 台南市楠西區、嘉義縣大埔鄉 | 1.工程概要： 本標工程自既有二號導水隧道適當地點新建1座取水隧道，以銜接電廠前方壓力鋼管引取原水(工程起點)，其後輸水管路沿二號導水隧道共構，於隧道出口處以推進工法穿越曾文溪河道並銜接木瓜園台地之供水豎井，透過供水豎井輸送至調整池調節水位進行第一階段消能，再經輸送至消能豎井進行第二階段消能後，輸水管路沿曾庫公路採明挖工法、新建水管橋及推進工法埋設，迄174市道交叉口小圓環為工程終點，管路總長約9,688.74公尺。 2.主要施工項目： (1)新建取水隧道長約294.91公尺，開鑿隧道以D=2.2m SP管與曾文電廠壓力鋼管銜接。 (2)#2導水隧道段及跨河段工程約883.67公尺，於既有導水隧道內埋設D=2.2m SP管，並自 導水隧道出口以推進工法橫跨曾文溪。 (3)消能設施段約215.36公尺，主要為木瓜園台地上之供水豎井1座(D=5.5m、H=56.57m)、消 能豎井1座(D=9.5m、H=61.65m)及調整池1座。 (4)推管段約2,621.72公尺，開設工作井後採推進工法埋設D=2.6m DIP-U管 (5)明挖段約5,074.66公尺，採明挖覆蓋工法埋設D=2.6 DIP-K管。 (6)水管橋598.15公尺，新建溪畔水管橋、曾文三號水管橋及曾文二號水管橋，計3座橋梁。 (7)PRO操作風速過高改善工程，新建斜坑約219公尺，以改善PRO閘室風速過高問題。 (8)雙向備援工程，以專管自曾文南化聯通管輸水至消能豎井後，以推進工法通過陡峭坡地 至曾文溪左岸溪畔工作井，再由該工作井放流至新東口堰取水口。 (9)維護保養與代操作營運3年。 | 1090103 | 1130609 | 1130609 | 35.52 | 36.36 | 施工中 | 1047098806 | 曾炫學 | 988926901 | hhtseng@wrasb.gov.tw | 曾文南化聯通管工程計畫
48 | 經濟部水利署南區水資源局 | 108-ZWNH-P-A2 | 曾文南化聯通管統包工程A2標 | 2842000000 |  |  | 經濟部水利署南區水資源局 | 國統國際股份有限公司 | 台南市 | 196837.4765 | 2563765.137 | 台南市楠西區、台南市玉井區 | 管線總長約6,207公尺，其中明挖埋管段約1,157公尺、推管段約4,779公尺、水管橋271公尺 | 1090522 | 1130306 |  | 25.27 | 37.91 | 施工中 | 824414911 | 黃鈺軒 | 06-5752907#11 | hhtseng@wrasb.gov.tw | 曾文南化聯通管工程計畫
49 | 經濟部水利署南區水資源局 | 108-ZWNH-P-A3 | 曾文南化聯通管統包工程A3標 | 3050000000 |  |  | 經濟部水利署南區水資源局 | 瑞鋒營造有限公司 東山林工程有限公司 | 南部地區 | 196251.0209 | 2555032.385 | 臺南市玉井區、南化區 | 1.2600mm∮推進用鋼管(WSP)及推進施工:約3,109公尺。 2.2600mm∮鋼管及安裝埋設(含工地銲接):約6,147公尺。 3.水管橋包含沙田橋、三埔橋、四埔橋等，合計約333公尺。 4.2600mm∮推進管工作井22座。 5.制水閥:包括∮2600mm 電動球閥4座、∮2600mm 電動蝶閥1座。 6.鏡面水庫平壓管路放流工1座。 | 1090514 | 1130621 |  | 42.53 | 45.64 | 施工中 | 1103431471 | 顏鈺靜 | 06-5753251-15 | yenyj@wrasb.gov.tw | 曾文南化聯通管工程計畫
50 | 經濟部水利署南區水資源局 | 109-A-22 | 109年度曾文水庫蓄水範圍護岸第一期上游段工程 | 117560000 | 119211941 |  | 經濟部水利署南區水資源局 | 定誠營造股份有限公司 | 嘉義縣大埔鄉 | 210737.4489 | 2578473.6 | 嘉義縣大埔鄉和平村 | 1.新設石籠護坡長600公尺設計高程EL.236m。 2.越堤上下聯絡鋪面兩處寬10公尺。 | 1091119 | 1110211 | 1110729 | 59.53 | 60.12 | 施工中 | 67377000 | 陳乙震 | 06-5753251 | chenyz@wrasb.gov.tw | 作業基金
51 | 經濟部水利署南區水資源局 | 110-A-04 | 甲仙攔河堰排砂道下游導流牆修復工程 | 24880000 | 29000000 |  | 經濟部水利署南區水資源局 | 協進營造股份有限公司 | 高雄市甲仙區 | 206468.601 | 2554002.091 | 高雄市甲仙區(非原住民區) | 1、排砂道下游墩座及導流牆混凝土面加設鋼板約8,612m2。 2、排砂道尾檻加設橡皮墊及鋼板3,308m2。 3、排砂道下游護坦修復約1400m2。 4、什項工程。 | 1100531 | 1101226 | 1110222 | 100 | 100 | 驗收完成 | 29000000 | 曾健凱 | 07-6753407 | ace0921kai@wrasb.gov.tw
52 | 經濟部水利署南區水資源局 | 110-A-05 | 110年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期 | 35900000 | 43500000 |  | 經濟部水利署南區水資源局曾管中心 | 南億營造有限公司 | 嘉義縣大埔鄉 | 206640.3962 | 2577090.253 | 嘉義縣 | 1.石籠護岸532M。 2.噴植木本花卉2600M2。 3.噴植草71400M2 | 1100521 | 1100917 | 1110624 | 69.05 | 69.39 | 施工中 | 17000000 | 廖元賢 | 06-5753251 | econsuoza@gmail.com | 作業基金
53 | 經濟部水利署南區水資源局 | 110-A-07 | 阿公店水庫大壩下公廁及週邊環境改善工程 | 9945000 | 10232639 |  | 經濟部水利署南區水資源局 | 羿能營造工程有限公司 | 高雄市岡山區 | 181667.0118 | 2523985.004 | 高雄市岡山區 | 1.工區(一)廁所整修工程 2.工區(一)廁所水電工程 照明設備工程 3.工區(一)-既有排水溝整修：108m 排水溝清淤：13m 4.工區(二)-圍籬：62m | 1100614 | 1101110 | 1110331 | 100 | 100 | 驗收完成 | 8864450 | 陳煌祥 | 07-6165641-3112 | alex@wrasb.gov.tw | 作業基金
54 | 經濟部水利署南區水資源局 | 110-A-09 | 110年度曾文水庫集水區主流山美段河道疏通工程 | 5430000 | 4860000 |  | 經濟部水利署南區水資源局曾管中心 | 勝方營造有限公司 | 嘉義縣阿里山鄉 | 215422.6804 | 2585379.297 | 嘉義縣阿里山鄉山美村 | 1.乾砌塊石護岸：150公尺。 2.河道疏通：疏通長度300公尺，疏通淤積土石約80,000立方公尺。 3.生態廊道：10公尺。 | 1100628 | 1101224 | 1110209 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 4860000 | 周駿宏 | 931853837 | wat120@wrasb.gov.tw
55 | 經濟部水利署南區水資源局 | 110-A-10 | 110年度曾文水庫蓄水範圍護岸第一期下游段工程 | 159000000 |  |  | 經濟部水利署南區水資源局曾管中心 | 大勝營造有限公司 | 嘉義縣大埔鄉 | 209556.8434 | 2578998.934 | 嘉義縣大埔鄉 | 1.新設石籠護岸長775公尺設計高程EL.236m 2.越堤上下聯絡鋪面一處寬20公尺 | 1101122 | 1120525 |  | 4.15 | 14.53 | 施工中 | 5300000 | 廖元賢 | 06-5753251#6526 | econsuoza@gmail.com
56 | 經濟部水利署南區水資源局 | 110-A-11 | 110年度南水局燕巢辦公區步道改善工程 | 4110000 | 3845265 |  | 經濟部水利署南區水資源局 | 桀揚營有限公司 | 高雄市燕巢區 | 183012.3763 | 2523059.548 | 高雄市燕巢區 | 1.假設工程 2.拆除工程 3.改善工程 | 1100823 | 1101110 | 1101110 | 100 | 100 | 保固中 | 3845265 | 鄭仁嶽 | 07-6165641 | cjyueh@wrasb.gov.tw | 作業基金
57 | 經濟部水利署南區水資源局 | 110-A-12 | 110年度曾文水庫集水區主流福山壩上游右岸護岸工程 | 19950000 |  |  | 經濟部水利署南區水資源局 | 長基營造有限公司 | 嘉義縣阿里山鄉 | 221804.9411 | 2594249.643 | 嘉義縣阿里山鄉 | 1、複式斷面RC護岸：約180m 2、基腳保護工：約7座 3、河道淤積疏通：約13,500m3 | 1100920 | 1110417 |  | 85 | 85.42 | 施工中 | 12400000 | 周駿宏 | 931853837 | wat120@wrasb.gov.tw | 1060836
58 | 經濟部水利署南區水資源局 | 110-A-13 | 110年度曾文水庫公共設施工程 | 21450000 | 25876253 |  | 經濟部水利署南區水資源局 | 八大家營造有限公司 | 台南市楠西區 | 197828.7097 | 2569088.023 | 臺南市楠西區、嘉義縣大埔鄉 | 1. 南水局曾文辦公室正門新設步道約183.5m2及新建平台2座 2. 曾文水庫永續利用館塑膠地板更新約416.3m2等 3. 南水局公廁廁所相關衛浴設備更新 4. 東口遊憩區公廁前道路截水溝水溝蓋更新共26組 5. 東口遊憩區公廁前地坪新設混凝土地坪及水溝蓋更新共11組 6. 鋼構橋原有鋼結構表面除鏽及油漆共約3,465 m2及原有木作及欄杆修復 7. 大壩控制室警勤室新設採光罩2座及新設不鏽鋼欄杆約9.4m 8. 風吹嶺警勤室廁所相關衛浴設備更新及霧光板及浪型鋼板更新約44.5 m2等 9. 景觀樓原有鋼結構表面除鏽及油漆約2,200 m2及原有抿石子地坪修復 10. 電廠派出所相關衛浴設備更新 11. 曾文污水處理場新設混凝土地坪約8.5m2及新建階梯、無障礙坡道等 12. 鳥宮新設地坪共約143.8m2及新設鋁合金欄杆約33m 13. 南參一景觀平台原有花紋鋼板更新約208.6m2及新設輕量化地磚約208.6m2 14. 南參二景觀平台原有解說牌面板更新約7.2m2 15. 北參景觀平台新設解說牌，共4座 | 1101028 | 1110224 | 1110331 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 11052020 | 李勝雄 | 06-5753251 | steven0207@wrasb.gov.tw | 110-水南曾-037
59 | 經濟部水利署南區水資源局 | 110-A-14 | 高屏堰110及111年度採售分離週邊計畫(左岸出料) | 44160000 | 48947000 |  | 經濟部水利署 | 森榮營造有限公司 | 屏東縣九如鄉 | 191890.2622 | 2510482.219 | 高雄市大樹區、屏東縣屏東市、九如鄉 | （1）管制站設備租用及維護。 （2）地磅主體與監控系統設備租用及維護（3座）。 （3）運輸便道（橋）施設及維護。 （4）洗車台洗車設備租用及維護。 （5）疏濬區挖採作業（94.5萬噸）。 | 1101123 | 1111130 | 1111130 | 70.51 | 70.51 | 施工中 | 24069061 | 楊景涵 | 07-6523245#215 | mars0919@wrasb.gov.tw | 110-KPRW-E01
60 | 經濟部水利署南區水資源局 | 110-A-15 | 高屏堰110及111年度採售分離週邊計畫(右岸出料) | 39980000 |  |  | 經濟部水利署南區水資源局 | 鴻嘉營造有限公司 | 屏東縣九如鄉 | 193151.2435 | 2513657.287 | 高雄市大樹區、屏東縣屏東市、九如鄉 | (一)管制站設備租用及維護 (二)地磅主體與監控系統設備租用及維護(3座) (三)運輸便道施設及維護 (四)洗車台車輛沖洗設備租用及維護 (五)疏濬區挖採作業 (六)雜項工作 | 1110102 | 1111130 |  | 47.95 | 47.95 | 施工中 | 7453388 | 蘇庭諒 | 07-6523245 | stl@wrasb.gov.tw | 110-KPRW-02
61 | 經濟部水利署南區水資源局 | 110-A-16 | 110年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第二期 | 21470000 |  |  | 經濟部水利署南區水資源局 | 南億營造有限公司 | 台南市楠西區 | 198040.3508 | 2569143.913 | 臺南市楠西區 | 1.護岸355公尺 2.格框樑噴木本植生6138平方公尺 | 1101129 | 1110527 |  | 61.68 | 67.58 | 施工中 | 6815000 | 李吉龍 | 06-5753251 | ljl66@wrasb.gov.tw
62 | 經濟部水利署南區水資源局 | 110-A-17 | 甲仙攔河堰引水隧道出口聯絡道路下邊坡改善工程 | 19780000 |  |  | 經濟部水利署南區水資源局 | 金振興營造有限公司 | 台南市南化區 | 204029.2671 | 2554283.69 | 臺南市(南化區) | 1、施工段1K+000 (1)210 kgf/cm2噴凝土：約370 m2 (2)ψ25 mm岩栓(2 m)：約152 m (3)坡面洩水管：約38處 (4)ψ10公分水平排水管(含擋土牆洗孔)：約140 m (5)縱洩溝：約120 m (6)橫截溝：約80 m 2、施工段1K+500~650 (1)加勁擋土牆(5 m)：約22 m (2)ψ100公分全套管基樁(30 m)：約16支 (3)H=4 m石籠擋土牆：約22 m (4)H=5 m石籠擋土牆：約18 m (5)ψ40公分微型樁：約210 m (6)縱洩溝：約95 m (7)橫截溝：約50 m (8)團粒噴植：約500 m2 (9)路面截水溝：約8 m | 1101204 | 1110601 |  | 7.76 | 13.78 | 施工中 | 0 | 洪瑞隆 | 07-6753407 | wrasb123@wrasb.gov.tw
63 | 經濟部水利署南區水資源局 | 110-A-20 | 高屏堰上游左岸4及6號丁壩修護及加固工程 | 39370000 |  |  | 經濟部水利署南區水資源局 | 鴻嘉營造有限公司 | 屏東縣九如鄉 | 192041.6133 | 2509848.029 | 高雄市大樹區、屏東縣九如鄉 | ( 1 ) 河道整理200,000立方公尺。 ( 2 ) H型鋼樁（250mm x 250mm x 9mm x 14mm,L=13M）83支。 ( 3 ) 修復及加固6號丁壩及4號丁壩之沙腸袋高灘地保護工570公尺，修護6號丁壩保護工20公尺，加固6號丁壩保護工58公尺。 ( 4 ) 新設4號丁壩保護工298公尺及5號丁壩保護工295公尺。 ( 5 ) 雜項工程1式。 | 1110113 | 1110611 |  | 39.94 | 65.34 | 施工中 | 8963316 | 蕭維德 | 07-6523245 | weider41@wrasb.gov.tw | 作業基金
64 | 經濟部水利署南區水資源局 | 111-A-01 | 高屏堰興田伏流水發電機備援電力平台建置工程 | 6660000 |  |  | 經濟部水利署南區水資源局 | 園甲營造有限公司 | 高雄市大樹區 | 192891.8151 | 2512200.216 | 高雄市大樹區 | 1、混凝土平台2座，長9m、寬5m、高5.5m 2、預力混凝土基樁12支，D=600mm，L=9m 3、安全圍籬，長102m、高3m 4、屋頂鋼構1式 | 1110304 | 1110701 |  | 12.2 | 18.35 | 施工中 | 0 | 蘇庭諒 | 07-6523245 | flat830119@wrasb.gov.tw | 作業基金
65 | 經濟部水利署南區水資源局 | 111-ZWDE-M-01 | 曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程 | 1810000000 |  |  | 經濟部水利署南區水資源局 | 中華工程股份有限公司 | 台南市楠西區 |  |  | 嘉義縣大埔鄉 | 1.放水渠道工程 2.特高壓配電工程 3.壩前碼頭改善工程 4.擴大抽泥工程 5.其他配合工程 | 1110404 | 1141025 |  | 已決標並已於1110404開工 |  |  |  | 詹成富 | 06-5753251 | cfchan@wrasb.gov.tw
66 | 經濟部水利署南區水資源局 | D52-311-01 | 白河水庫繞庫防淤工程 | 613000000 | 649074664 |  | 經濟部水利署南區水資源局 | 利德工程股份有限公司 松和工業股份有限公司 | 台南市白河區 | 195386.8277 | 2583499.61 | 台南市白河區仙草里白河水庫 | (一)攔砂潛堰一座(含截牆)：L=140m (二)進水口：L=45.01m (三)排砂渠道：L=1,515.54m 1、渠道一般段：L=1,127.97m 2、隧道段：L=172.17m 3、出水口段：L=215.4m (四)導流牆，L=265.48m。 (五)操作機房一間：15.8m(L)×14.4m(W)×H=3.45m(H) (六)弧型閘門一座：5.0m(W)×5.5m(H) (七)電氣工程一式 (八)水土保持工程一式 (九)雜項工程一式 | 1090406 | 1111231 | 1120309 | 44.39 | 44.96 | 施工中 | 216706400 | 林岳鋒 | 06-6855108 | lyf@wrasb.gov.tw | 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段
67 | 經濟部水利署水利規劃試驗所 | 110713 | 110年度地下水觀測站井站體更新改善及增設儀器設備 | 9400000 |  |  | 經濟部水利署水利規劃試驗所 | 盛邦科技企業有限公司 | 台中市霧峰區 | 218671.4433 | 2663821.332 | 臺中市霧峰區中正路1340號 | 無線傳輸設備安裝7站 一體式水位水溫電導度計50組 站房改善20處 軟體修正等事項 | 1101013 | 1110209 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 5605000 | 楊國賢 | 04-23307159 | ksyangwra@wrap.gov.tw | 110713
68 | 經濟部水利署水利規劃試驗所 | 110714 | 110年度地下水觀測站井汰舊換新及建置工程(雲高地區) | 19100000 | 17716691 |  | 經濟部水利署水利規劃試驗所 | 聚泰科技工程有限公司 | 台中市霧峰區 | 218667.9039 | 2663823.234 | 臺中市霧峰區中正路1340號 | 鑿井作業3站4孔9口 站房設置3站4座 廢井封填6站6口 現地復原 | 1101004 | 1110131 | 1110122 | 100 | 100 | 驗收完成 | 17716691 | 楊國賢 | 04-23307159 | ksyangwra@wrap.gov.tw | 110714
69 | 經濟部水利署台北水源特定區管理局 | 030101-171 | 111年度臺北水源特定區1號集水區治理工程 | 6380000 |  |  | 山立工程顧問有限公司 | 捷暉營造有限公司 | 新北市新店區 | 302950.9214 | 2756913.425 | 新北市新店區及烏來區 | 石籠護岸 108m、護岸 13m、鋼軌樁節制壩 1 座、鋪石保護工 27m2、A 型固床工 1座、基礎補強 59m 、鋪網拍漿溝 29 m、砌石護坡 11m | 1110202 | 1110701 |  | 17.21 | 25.65 | 施工中 | 834740 | 盧政偉 | 02-29173282 | a620100@wratb.gov.tw | 030101-171
70 | 經濟部水利署台北水源特定區管理局 | 030101-172 | 111年度臺北水源特定區2號集水區治理工程 | 7200000 |  |  | 經濟部水利署台北水源特定區管理局 | 百匯營造股份有限公司 | 新北市坪林區 |  |  | 新北市坪林區大林里 | 1.雨水積磚設施1座 2.集水井2座 3.觀測井2座 4.新設第一生態池，池底EL:249.20m，約40m2 5.新設第二生態池，池底EL:247.05m，約27m2 6.檢修通道，A=53m2 7.道路修復，A=303m2 8.新設擋土牆，L=42m 9.既有擋土牆美化，1式，約12.06m2 10.LID淨化槽，5個 | 1110321 | 1110718 |  | 已決標並已於1110321開工 |  |  |  | 康朝舜 | 02-29173282 | 12023@wratb.gov.tw | 030101-172
71 | 經濟部水利署台北水源特定區管理局 | 030101-173-1 | 111年度臺北水源特定區轄內緊急搶修工程開口合約 | 3700000 |  |  | 經濟部水利署台北水源特定區管理局 | 捷暉營造有限公司 | 新北市 |  |  | 新北市新店、石碇、坪林、雙溪、烏來區 | 本工程為緊急搶修工程開口合約，依災害規模辦理轄內設施搶修事宜。 | 1100114 | 1101130 | 1111130 | 0.1 | 0.1 | 準備開工中 | 0 | 康朝舜 | 02-29173282 | 12023@wratb.gov.tw | 030101-173
72 | 經濟部水利署台北水源特定區管理局 | 108040402-2 | 臺北水源特定區污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程(已解約) | 40895986 | 18876000 |  | 永聯工程技術顧問有限公司 | 裕昌營造股份有限公司 | 新北市坪林區 | 318784.951 | 2759088.911 | 新北市坪林區 | 淨化槽81處 | 1080729 | 1091229 | 1090904 | 100 | 100 | 解約 | 18875250 | 馬樹俠 | 02-29173282 | daniel@wratb.gov.tw | 加強水庫集水區保育治理計畫
73 | 經濟部水利署台北水源特定區管理局 | 110-040401-3 | 110-111年污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程（南勢溪） | 38580000 | 41588792 |  | 永聯工程技術顧問有限公司 | 品昱營造工程股份有限公司 | 新北市新店區 | 301700.8957 | 2758063.065 | 新北市新店區及烏來區 | 施作淨化槽48組，200mm污水管558公尺 | 1100730 | 1110813 | 1110813 | 39 | 48.87 | 施工中 | 13311571 | 魏俊生 | 02-29173282 | ab620070cc@ms2.wra.gov.tw | 加強水庫集水區保育治理計畫
74 | 經濟部水利署台北水源特定區管理局 | 110-040401-4 | 新烏系統上龜山橋污水管線附掛暨改善工程 | 16660000 |  |  | 永聯工程技術顧問有限公司 | 勇泉股份有限公司 | 新北市新店區 | 304698.8784 | 2754815.732 | 新北市新店區、烏來區 | 一、上龜山橋污水管線附掛暨改善工程 二、新店區新烏路二段369巷用戶接管工程 三、烏來區新烏路五段80巷污水管線改管暨環境美化工程 四、烏來老街後巷管線改善工程 | 1110103 | 1110830 |  | 3.51 | 10.65 | 施工中 | 0 | 黃彥融 | 02-29173282 | huang82746@wratb.gov.tw
75 | 經濟部水利署台北水源特定區管理局 | 110-040402-3 | 110-111年污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程（北勢溪） | 38265500 |  |  | 禾銘環境工程顧問有限公司 | 台灣鼎磊企業股份有限公司 | 新北市坪林區 | 321080.1491 | 2759048.906 | 新北市坪林區及雙溪區 | 施作淨化槽49組，200mm污水管305公尺 | 1100805 | 1110908 |  | 51.86 | 51.86 | 施工中 | 11607640 | 馮彧 | 02-29173282 | vincent0224@ms2.wra.gov.tw | 加強水庫集水區保育治理計畫
76 | 經濟部水利署第一河川局 | 108M05 | 108年一河局辦公室建築物耐震補強工程 | 23800000 | 30030497 |  | 小米建築師事務所 | 慶峰營造有限公司 | 宜蘭縣宜蘭市 | 325247.5722 | 2738615.279 | 宜蘭縣宜蘭市 | 108年一河局辦公室建築物耐震補強 | 1090108 | 1091202 | 1100827 | 100 | 100 | 驗收中 | 27858865 | 戴振達 | 03-9333230#113 | i600110@wra01.gov.tw | 其他-耐震補強
77 | 經濟部水利署第一河川局 | 109-B-01010-001-024 | 大湖溪(尚德橋至逸仙橋段)防災減災工程(一工區) | 38550000 | 44011483 |  | 經濟部水利署第一河川局 | 偉唐營造有限公司 | 宜蘭縣員山鄉 | 321652.9229 | 2737026.375 | 宜蘭縣員山鄉 | 尚德橋至員芳橋段堤防護岸改善約1000公尺。 1.土方工程：約16774 m3 2.砌排石工，排石，大塊石：約4615 m2 3.砌排石工，混凝土砌石，黑扁石：700 m 4.仿木棧道(W=2m)：100 m 5.人行橋：1座 6.多孔隙瀝青混凝土鋪面：5775 m2 7.假儉草舖植：鋪植面積約3097 m2 8.植栽：種植喬木、灌木 計畫歸屬都改為[中央管流域整體改善與調適計畫] | 1091231 | 1101225 |  | 100 | 100 | 已結案 | 44011483 | 蘇莎琳 | 03-9333230 | i610270@wra01.gov.tw | 調適計畫
78 | 經濟部水利署第一河川局 | 109-I-01020-051-000 | 和平溪12至19斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 | 25570000 | 38355000 |  | 經濟部水利署第一河川局 | 旺旺旺營造工程有限公司 | 宜蘭縣南澳鄉 | 323832.3595 | 2691438.599 | 宜蘭縣南澳鄉 | 疏濬土方量150萬噸、瀝青混凝土500噸 | 1100115 | 1110610 | 1111012 | 82.88 | 82.07 | 施工中 | 15949000 | 林年初 | 03-9333230 | i620210@wra01.gov.tw
79 | 經濟部水利署第一河川局 | 110-B-002-01-001-002 | 大湖溪(尚德橋至逸仙橋段)改善工程(二工區) | 40680000 | 41525225 |  | 經濟部水利署第一河川局 | 立璟營造股份有限公司 | 宜蘭縣員山鄉 | 321652.9229 | 2737026.375 | 宜蘭縣員山鄉 | 兩岸新建1800公尺 | 1100617 | 1110611 |  | 72.88 | 71.09 | 施工中 | 27184273 | 蘇莎琳 | 03-9333230 | i610120@wra01.gov.tw | 調適計畫
80 | 經濟部水利署第一河川局 | 110-B-002-01-001-037 | 宜蘭河壯圍堤防(中央大橋下游段)高灘地保護工程 | 22950000 |  |  | 經濟部水利署第一河川局 | 偉唐營造有限公司 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 328865.0492 | 2738554.652 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 1.新設低水護坦工總長約550公尺 2.植栽綠化約3.5公頃 3.人行步道約450公尺 4.地景意象1觸及平台2處 | 1110101 | 1111027 |  | 4.31 | 8.79 | 施工中 | 473550 | 張有德 | 03-9333230*124 | i600030@wra01.gov.tw | 中央管+調適計畫
81 | 經濟部水利署第一河川局 | 110-B-004-02-002-069 | 110年度蘭陽溪水系水門維修改善及遠端監控系統建置工程 | 16360000 |  |  | 經濟部水利署第一河川局 | 九品股份有限公司 | 宜蘭縣員山鄉 | 333100.5404 | 2733418.842 | 宜蘭縣員山鄉、壯圍鄉、五結鄉 | 1.建置蘭陽溪水系10座A級水門遠端操控系統平台 2.強化即時水情監測資訊 | 1101014 | 1110715 |  | 52.46 | 52.46 | 施工中 | 6656583 | 徐宏瑋 | 03-9324031#276 | i600090@gmail.com | 調適計畫
82 | 經濟部水利署第一河川局 | 110-B-004-02-005-601 | 110年度蘭陽溪水系水防道路歲修工程 | 7340000 | 7340000 |  | 經濟部水利署第一河川局 | 宜大營造有限公司 | 宜蘭縣 | 311312.402 | 2730413.826 | 宜蘭縣 | 瀝青鋪設約20076M2，結構用混凝土約15M3，填方約300M3 | 1101210 | 1110212 | 1110307 | 44.34 | 99.9 | 完工待驗收 | 0 | 陳乃鈺 | 03-9333230#273 | i620250@wra01.gov.tw | 調適計畫
83 | 經濟部水利署第一河川局 | 110-B-004-02-006-001 | 110年度宜蘭河公館堤防(斷面5-8)整建工程 | 36500000 |  |  | 經濟部水利署第一河川局 | 凱驊營造有限公司 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 331525.6049 | 2736419.797 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 1.堤防改善約1500公尺 2.側溝改建1300公尺 3.防汛路AC改善約11000 m2 4.綠化面積約2.1公頃 | 1100523 | 1110522 |  | 78.15 | 84.23 | 施工中 | 22186452 | 葉珽菘 | 03-9333230 | i600070@wra01.gov.tw | 調適計畫
84 | 經濟部水利署第一河川局 | 110-B-004-02-006-002 | 110年度宜蘭河壯圍堤防(斷面3-9)整建工程 | 33500000 |  |  | 經濟部水利署第一河川局 | 玉印營造股份有限公司 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 331712.0183 | 2735613.597 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 1.工程預計堤防整建1600公尺 2.綠美化面積約16730m2 3.側溝改善約1600公尺 | 1100520 | 1110514 | 1110624 | 58.24 | 61.92 | 施工中 | 15817343 | 蘇永昌 | 03-9333230 | i610120@wra01.gov.tw | 調適計畫
85 | 經濟部水利署第一河川局 | 110-B-004-02-006-024 | 羅東溪淋漓坑堤防整建工程 | 20670000 |  |  | 經濟部水利署第一河川局 | 鴻義營造有限公司 | 宜蘭縣冬山鄉 | 320459.436 | 2726198.542 | 宜蘭縣冬山鄉 | 混凝土地坪4000 m2 混凝土塊300個 防汛道路長約647公尺 丁壩工3座 | 1110111 | 1110907 |  | 3.5 | 15.64 | 施工中 | 3530247 | 簡博軒 | 03-9333230 | i610220@wra01.gov.tw | 中央管與調適計畫
86 | 經濟部水利署第一河川局 | 111-B-004-02-002-000 | 111年度蘭陽溪暨和平溪水系構造物維修改善工程(開口合約) | 4240000 |  |  | 經濟部水利署第一河川局 | 正宗營造有限公司 | 宜蘭縣 |  |  | 宜蘭縣轄區 | 轄管蘭陽溪水系暨和平溪水系河川區域各式構造物維修改善機具人力，依實作數量結算。 | 1110101 | 1111130 |  | 11.43 | 11.43 | 施工中 | 0 | 吳忠信 | 03-9333230 | wra0103@wra01.gov.tw | 調適計畫
87 | 經濟部水利署第一河川局 | 111-I-01010-001-021 | 111年度蘭陽溪(牛鬥橋以上河段)暨和平溪緊急搶險(修)工程(開口合約) | 3308000 |  |  | 經濟部水利署第一河川局 | 昌豐營造工程有限公司 | 宜蘭縣 |  |  | 宜蘭縣 | 各式搶險搶修機具人力，依實做數量結算。 | 1110101 | 1111130 |  | 0.1 | 0.1 | 施工中 | 0 | 吳忠信 | 03-9333230 | wra0103@wra01.gov.tw | 水資源基金
88 | 經濟部水利署第一河川局 | 111-I-01010-001-022 | 111年度蘭陽溪(牛鬥橋以下河段、宜蘭河及羅東溪)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 3280000 |  |  | 經濟部水利署第一河川局 | 展興營造股份有限公司 | 宜蘭縣 |  |  | 宜蘭縣 | 各式搶險搶修機具人力，依實做數量結算。 | 1110101 | 1111130 |  | 0.1 | 0.1 | 施工中 | 0 | 吳忠信 | 03-9333230 | wra0103@wra01.gov.tw | 水資源基金
89 | 經濟部水利署第一河川局 | 111-I-01010-001-023 | 111年度宜蘭縣海岸緊急搶險(修)工程(開口合約) | 3280000 |  |  | 經濟部水利署第一河川局 | 吉龍土木包工業宜蘭縣 | 宜蘭縣 |  |  | 宜蘭縣 | 各式搶險搶修機具人力，依實做數量結算。 | 1110101 | 1111130 |  | 0.1 | 0.1 | 施工中 | 0 | 吳忠信 | 03-9333230 | wra0103@wra01.gov.tw | 水資源作業基金
90 | 經濟部水利署第一河川局 | 111-I-01020-024-000 | 蘭陽溪33至36斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出) | 20580000 |  |  |  | 鴻義營造有限公司 | 宜蘭縣三星鄉 |  |  | 宜蘭縣 | 疏濬土方量102萬噸、瀝青混凝土鋪面380噸 | 1110314 | 1111115 |  | 已決標並已於1110314開工 |  |  |  | 黃文斌 | 03-9333230 | i620110@wra01.gov.tw
91 | 經濟部水利署第二河川局 | A108E02-1 | 荷苞嶼排水系統-下竹圍中排二抽水站治理工程 | 54400000 | 55181075 |  | 容泰工程顧問有限公司 | 達宏營造工程有限公司 | 嘉義縣朴子市 | 170767.4417 | 2594794.867 | 嘉義縣朴子市 | 一、計畫緣由：下竹圍中排二屬荷苞嶼排水系統支流，為朴子市南邊重要排水&#63799;，於1070823 熱帶低氣壓豪雨時淹水嚴重，為有效改善下竹圍中排二排水系統現有水患風險，故於「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪綜合治理工程-第4批次」核定辦理本工程，預計可改善下竹圍中排二淹水面積約10 公頃。 二、主要工程內容及數量：1.抽水站站體1座及附屬工程。2.引水閘門結構及不�袗�閘門2組。3.抽水機組(2.0cms)2部及站用發電機組1部。4.迴轉式撈污機1組及輸送帶1組。5.儲油槽、日用油箱及燃油系統等。 三、工程效益：減少計畫區域內之淹水面積，保障民眾生命財產安全。 | 1090507 | 1100501 | 1101028 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 39643892 | 張耿綸 | 03-6578866#1163 | wca02093@wra02.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
92 | 經濟部水利署第二河川局 | A108E04-1 | 中三塊排水系統水門抽水站治理工程 | 41596000 | 42053330 |  | 容泰工程顧問有限公司 | 達宏營造工程有限公司 | 嘉義縣東石鄉 | 162139.8319 | 2595054.2 | 嘉義縣東石鄉 | 一、計畫緣由：中三塊排水系統為東石鄉排水系統之一，於1070823 熱帶低氣壓豪雨時淹水嚴重，為有效改善中三塊排水系統現有水患風險及淤積，故於「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫防洪綜合治理工程-第4批次」核定辦理本工程，預計可改善中三塊排水系統淹水面積約220 公頃。 二、主要工程內容及數量：(1)新建2部2cms抽水機組(含預備孔位1孔)之抽水站主體結構工程，安裝1部2cms抽水機組及相關附屬設施。(2)新建下水道箱涵長約26公尺，及堤外引道41公尺。 三、工程效益：減少計畫區域內之淹水面積，保障民眾生命財產安全。 | 1090507 | 1100501 | 1101117 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 28586692 | 顏肇昶 | 03-6578866#1151 | wca02093@wra02.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
93 | 經濟部水利署第二河川局 | A10915 | 沙河溪沙河橋下游左岸護岸工程 | 42500000 | 30630439 |  | 經濟部水利署第二河川局 | 維順營造有限公司 | 苗栗縣頭屋鄉 | 233745.1826 | 2718361.378 | 苗栗縣頭屋鄉 | 一、計畫緣由：本工程主要位於苗栗縣頭屋鄉苗25道路旁，交，由於本段位屬凹岸，因河道通洪斷面不足，致使河岸長期有沖刷情形，且曾有淹水情事，為確保臨河岸居民之生命財產安全，故依94年「後龍溪水系沙河溪(含支流飛鳳溪)基本計畫」辦理護岸工程。 二、工程內容及數量：(一) 沙河溪二岡坪護岸:本工程護岸長約300公尺，護岸形式採鋪排塊石背填混凝土方式辦理，並於基礎前方置放5噸混凝土型塊2排，用以保護堤岸防止河岸沖刷。(二) 老田寮溪東興庄護岸: 環境營造1處。 三、工程效益：改善週遭水環境並保障民眾生命財產安全。 | 1091108 | 1101107 | 1101228 | 100 | 100 | 驗收完成 | 30630439 | 羅健榕、李彥德 | 03-6578866 | wca02093@wra02.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
94 | 經濟部水利署第二河川局 | A11009 | 110年度鳳山溪麻園堤防(L9-11)堤頂維修改善工程 | 6919990 | 7174752 |  | 經濟部水利署第二河川局 | 盈盛營造有限公司 | 新竹縣竹北市 | 248580.4457 | 2749730.169 | 新竹縣竹北市 | 一、計畫緣由：本工程位於新竹縣竹北市鳳山溪左岸麻園堤防，因堤防完工年代久遠，堤頂雜草叢生影響環境及景觀，為河川整體環境營造及建立河岸親水空間供民眾利用，故辦理此次堤防堤頂環境改善工程。 二、工程內容及數量：(一) 一工區堤頂改善，設置壓花地坪步道長度600公尺，新設防汛觀測亭乙座，4.5m銜接平台乙座。(二) 二工區設置階梯工乙座。(三) 貓兒錠堤防既有防汛觀測亭上漆保養7座。 三、工程效益：改善竹北市鳳山溪麻園堤防段沿岸河川整體環境，營造親水空間。 | 1100906 | 1110304 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 6580002 | 劉奕良 | 03-6578866 | wca02093@wra02.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
95 | 經濟部水利署第二河川局 | A11010 | 汶水溪象鼻嘴堤防改善工程 | 22448800 | 22600641 |  | 經濟部水利署第二河川局 | 基元營造有限公司 | 苗栗縣大湖鄉 | 237188.4982 | 2705077.273 | 苗栗縣大湖鄉、獅潭鄉 | 一、計畫緣由：本工程位於汶水溪汶水橋(舊橋)上游，因現有流況直衝左岸護岸，導致基礎沖刷，且該為汶水溪及後龍溪匯流口，依據治理計畫需定期河道整理降低致災風險，故辦理此次工程。 二、工程內容及數量：本工程辦理後汶水溪汶水橋(舊橋)上游河段2,000公尺河道整理及設置5座蛇籠丁壩(含蛇籠攝影教學)。 三、工程效益：保障民眾生命財產安全。 | 1100429 | 1101124 |  | 100 | 100 | 已結案 | 22600641 | 高銘仁、邱鈺宸、孫浩淳 | 03-6578866 | wca02093@wra02.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
96 | 經濟部水利署第二河川局 | A11011 | 後龍溪內麻堤防改善工程 | 19780000 | 18483908 |  | 經濟部水利署第二河川局 | 維順營造有限公司 | 苗栗縣公館鄉 | 230590.9701 | 2714611.396 | 苗栗縣公館鄉、後龍鎮、苗栗市 | 一、計畫緣由：本工程位於龜山大橋上、下游河段，因現有流路直衝左岸護岸，導致部分保護工基腳沖刷有淘空之虞，依據後龍溪風險評估報告該河段為中度風險，爰辦理河道整理降低致災風險；另中心埔堤防工區及後龍堤防工區因局部堤段有坡面工破損情事，故納入本工程辦理改善，以維護民眾生命財產安全。 二、工程內容及數量：工區一(內麻堤防):1.河道整理:0+000~1+800。2.銀合歡修剪及清除:0+300~1+700左岸高灘地。工區二(中心埔堤防):1. 基礎及坡面工修復:0+025~0+100。2. 混凝土鼎塊保護工:0+025~0+100。工區三(後龍堤防):1. 坡面工修復3處。2. 堤頂基礎修復30公尺。 三、工程效益：保障民眾生命財產安全。 | 1100826 | 1110221 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 4955395 | 羅健榕、翁麒超 | 03-6578866 | wca02093@wra02.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
97 | 經濟部水利署第二河川局 | A11014-1 | 110年度苗栗縣通霄灣海堤、新竹市海埔地海堤及桃園市深圳海堤水門維修改善工程 | 10330000 | 6633474 |  | 經濟部水利署第二河川局 | 威泰發營造有限公司 | 桃園市新屋區 | 240238.1663 | 2744956.263 | 桃園市新屋區、新竹市香山區、苗栗縣通霄鎮 | 一、計畫緣由：修復苗栗縣通霄灣海堤1K+200及1K+400水門操作平台、箱涵及排水出口R.C翼牆，新竹市香山區海埔地海堤3K+583水門操作平台、桃園市新屋區深圳海堤0K+980及1K+190水門操作平台，確保水門運作正常。 二、工程內容及數量：5座水門操作平台修復、2座手動水門及自動水門、2座箱涵及排水工修復。 三、工程效益：改善海堤之排水工運作與未來維護之便利。 | 1101202 | 1110530 |  | 46.88 | 48.36 | 施工中 | 0 | 顏肇昶、陳昇德 | 03-6578866 | wca02093@wra02.gov.tw | 海岸環境營造計畫(104~109年)
98 | 經濟部水利署第二河川局 | A11101 | 111年度鳳山溪、頭前溪水系暨桃園、新竹縣市海岸緊急搶險(修)工程(開口合約) | 9190000 |  |  | 經濟部水利署第二河川局 | 維順營造有限公司 | 北部地區 |  |  | 其他 | 緊急搶險(修)工程(開口合約) | 1110208 | 1111130 |  | 20 | 20 | 施工中 | 0 | 羅健榕 | 03-6578866 | wca02093@wra02.gov.tw
99 | 經濟部水利署第二河川局 | A11102 | 111年度中港溪水系、苗栗海岸(後龍溪出海口以北)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 9250000 |  |  | 經濟部水利署第二河川局 | 威泰發營造有限公司 | 北部地區 |  |  | 其他 | 緊急搶險(修)工程(開口合約) | 1110208 | 1111130 |  | 20 | 20 | 施工中 | 0 | 胡瞻淇 | 03-6578866 | wca02093@wra02.gov.tw
100 | 經濟部水利署第二河川局 | A11103 | 111年度後龍溪水系、苗栗海岸(後龍溪出海口以南)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 9200000 |  |  | 經濟部水利署第二河川局 | 辰弈營造有限公司 | 苗栗縣 |  |  | 苗栗縣全區 | 緊急搶險(修)工程(開口合約) | 1110208 | 1111130 |  | 20 | 20 | 施工中 | 0 | 張耿綸 | 03-6578866 | wca02093@wra02.gov.tw
101 | 經濟部水利署第二河川局 | A11104 | 111年度第二河川局轄區中央管區排緊急搶險(修)工程(開口合約) | 6880000 |  |  | 經濟部水利署第二河川局 | 維順營造有限公司 | 北部地區 |  |  | 其他 | 緊急搶險(修)工程(開口合約) | 1110208 | 1111130 |  | 20 | 20 | 施工中 | 0 | 翁麒超 | 03-6578866 | wca02093@wra02.gov.tw
102 | 經濟部水利署第二河川局 | B110025 | 110年度二河局水門維修改善工程 | 6940000 |  |  | 經濟部水利署第二河川局 | 松和工業股份有限公司 | 新竹縣新埔鎮 | 258716.7089 | 2747271.329 | 新竹縣、新竹市、桃園市、苗栗縣 | 手動水門14們、自動水門12們、吊門機3組。 | 1100708 | 1110203 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 3057019 | 曾鈞麟 | 03-6578866 | wca02061@wra02.gov.tw
103 | 經濟部水利署第二河川局 | B111013 | 111年度汶水溪錦卦大橋下游河段疏濬工程兼供土石採售分離-支出標 | 24800000 |  |  | 經濟部水利署第二河川局 | 苗盛營造有限公司 | 苗栗縣泰安鄉 | 241906.3184 | 2707090.21 | 苗栗縣泰安鄉 | 汶水溪半天寮河段疏濬長度約800公尺及錦卦橋下游河段約750公尺。 | 1110117 | 1111112 |  | 24.09 | 21.1 | 施工中 | 0 | 楊志偉 | 03-6578866 | wca02045@wra02.gov.tw | 111-I01020
104 | 經濟部水利署第三河川局 | 103-B-01030-006-063 | 大安溪水尾堤防復建工程 | 88620000 | 84758081 |  | 經濟部水利署第三河川局 | 久鈺營造有限公司 | 台中市東勢區 | 226216.9276 | 2690359.232 | 臺中市東勢區 | 堤防工程900m、丁壩工7座 | 1030908 | 1040907 | 1041019 | 100 | 100 | 驗收中 | 84758081 | 謝承志 | 04-23317588 | wca03142@ms2.wra.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(98-103年)
105 | 經濟部水利署第三河川局 | 104-B-01010-001-180 | 大甲溪校栗埔護岸防災減災工程(已解約) | 14820000 | 15441662 |  | 經濟部水利署第三河川局 | 久鈺營造有限公司 | 台中市東勢區 | 228734.45 | 2686455.603 | 臺中市東勢區 | 1.A工區175公尺 2.B工區100公尺 | 1041130 | 1050527 |  | 100 | 99.99 | 解約 | 11636000 | 徐崧清 | 04-23317588 | wca03041@ms2.wra.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
106 | 經濟部水利署第三河川局 | 105-B-48032-004-000 | 山腳排水上游延伸段治理工程(第三標)併辦土石標售 | 176830000 | 204128504 |  | 經濟部水利署第三河川局 | 捷茂營造股份有限公司 | 台中市沙鹿區 | 203802.1939 | 2679250.229 | 台中市沙鹿區沙田路 | 1.RC護岸，總長度L=381.80m。 2.四孔箱涵，L=110.5m 3.堤後擋牆，總長度L=156.89m。 4.河道拋石766m&#178;。 5.河道混凝土封底 4493m&#178;。 6.水防道路，A=2151m&#178;。 7.灌溉溝渠，總長度L=185.05m。 8.固定堰1座、帶工2座、固床工3座、孔口堰1座。 9.加勁擋土牆1處。 10.灌溉渡槽，L=42.6m。 11.橋梁1座。 12.攔汙索1處。 13.截牆4處。 | 1070419 | 1090407 | 1101008 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 195940000 | 張崇信 張峻昇 | 04-23317588 | wca03029@ms2.wra.gov.tw | 流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理
107 | 經濟部水利署第三河川局 | 106-B-1103F-002-000 | 潭子外圍分洪道治理工程併辦土石標售-第一標 | 166300000 | 193447625 |  | 禹安工程顧問股份有限公司 | 勝暉營造有限公司 | 台中市潭子區 | 220152.4779 | 2680154.935 | 臺中市潭子區 | 1.潭子分洪道工程3孔箱涵754.7m 2.既有灌溉溝配合復舊598m | 1090702 | 1100805 | 1110601 | 79.19 | 78.7 | 施工中 | 139472000 | 賴彥融 | 04-23317588 | wca03031@ms2.wra.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
108 | 經濟部水利署第三河川局 | 106-B-1103F-002-010 | 潭子外圍分洪道治理工程併辦土石標售-第二標 | 92000000 | 118621759 |  | 禹安工程顧問股份有限公司 | 有辰營造有限公司 | 台中市潭子區 | 220152.6531 | 2680152.839 | 臺中市潭子區 | 1.潭子分洪道工程3孔箱涵300m，溢流工1處44.41M。 2.柳川既有護岸擴建與修復工程326.1M。 3.四張梨支線疏洪道工程55.54M。 4.什項工程 | 1090820 | 1101212 | 1110602 | 82.11 | 77.83 | 施工中 | 80734000 | 梁晉得 | 04-23317588 | wca03027@ms2.wra.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
109 | 經濟部水利署第三河川局 | 108-B-1225F-042-000 | 新埤排水勞工住宅至農路段治理工程併辦土石標售 | 86500000 | 89300941 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 得凱營造有限公司 | 嘉義縣太保市 | 181969.4843 | 2600071.071 | 嘉義縣太保市 | 1. 左岸堤岸整建： 652 m 2. 右岸堤岸整建： 592 m 3. 道路工程：6,231 m2 (1)左岸：276.6 m (2)右岸：714.9 m 4. 新設排水門： 1 處 5. 5T異型塊： 8 塊 6.植烏臼：67 株 7.雜項工程 | 1090511 | 1100614 | 1110607 | 86.91 | 87.16 | 施工中 | 75435000 | 潘彥仰 | 04-23317588 | wca03023@ms2.wra.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
110 | 經濟部水利署第三河川局 | 108-B-1225F-065-000 | 新埤排水農路至無名橋段治理工程併辦土石標售 | 80800000 | 79077195 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 得凱營造有限公司 | 嘉義縣太保市 | 182544.6053 | 2599521.459 | 嘉義縣太保市 | 1.左岸堤岸整建：369m。 2.右岸堤岸整建：574m。 3.道路工程：6,136m2 (1)左岸：573.1m (2)右岸：617.9m 4.新設排水門：6處。 5.5T異型塊：50塊。 6.植烏臼：87株。 7.無名橋改建：1座。 8.雜項工程。 | 1090511 | 1100306 | 1110510 | 90.42 | 90.46 | 施工中 | 58167000 | 潘彥仰 | 04-23317588 | wca03023@ms2.wra.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
111 | 經濟部水利署第三河川局 | 109-B-02031-008-000 | 旱溪排水(綠川匯流口至萬安橋-左岸)治理工程 | 68300000 |  |  | 經濟部水利署第三河川局 | 有辰營造有限公司 | 台中市大里區 | 214952.4757 | 2667202.97 | 臺中市大里區 | 1.河道治理工程(土方、新設護岸943.7m、集水井2座、水防道路AC舖面4156m2、及植栽景觀及設施工程)。 2.取水設施(取水工1處、取水溝863.2m、及進水口2處) | 1100107 | 1110401 | 1110622 | 66.15 | 82.61 | 施工中 | 35905000 | 劉家源 | 04-23317588 | wca03036@ms2.wra.gov.tw | 區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)
112 | 經濟部水利署第三河川局 | 109-B-02031-009-000 | 旱溪排水(復光橋至光明路橋)治理工程併辦土石標售 | 89580000 | 90291973 |  | 經濟部水利署第三河川局 | 磊高營造股份有限公司 | 台中市烏日區 | 213229.0442 | 2666170.251 | 臺中市烏日區 | 1.土方工程併辦土石標售51583m3。 2.半重力式護岸1082.4m。 3.混凝土砌石護坡5103m2。 4.抗沖蝕植生網護坡1321m2。 5.基礎格框772.2m。 6.帶工6座。 7.透水鋪面通道2078m2。 8.護岸銜接段2處。 9.維護坡道1處。 10.周邊景觀及設施工程1式。 11.植栽工程1式。 | 1100217 | 1110611 |  | 54.8 | 56.2 | 施工中 | 40335000 | 鍾佳育 | 04-23317588 | wca03110@ms2.wra.gov.tw | 調適計畫
113 | 經濟部水利署第三河川局 | 109-B-02031-010-000 | 旱溪排水(光明路橋至綠川匯流口)治理工程併辦土石標售 | 118890000 | 119932838 |  | 經濟部水利署第三河川局 | 磊高營造股份有限公司 | 台中市烏日區 | 213683.7319 | 2666534.242 | 台中市烏日區 | 1.土方作業(併辦土石標售)：79,322m3。 2.半重力式護岸：1,828.55m； 3.混凝土砌石：6,632m2。 4.基礎格框：691.7m； 5.帶工6座。 6.集水井流入工2處、水利會流入工1處。 7.堤後排水278.14m。 8.護岸銜接段1處。 9.透水鋪面通道：3,266 m2。 10.周邊景觀及設施工程：1 式。 11.植栽工程：1式。 | 1100207 | 1111029 | 1111123 | 41.68 | 38.48 | 施工中 | 35493000 | 施建銘 | 04-23317588 | wca03034@ms2.wra.gov.tw | 調適計畫
114 | 經濟部水利署第三河川局 | 110-B-002-01-001-005 | 貓羅溪石川堤防延長段(三)改善工程 | 23360000 | 23565027 |  | 經濟部水利署第三河川局 | 資生營造股份有限公司 | 南投縣草屯鎮 | 213216.3308 | 2654220.688 | 南投縣草屯鎮、南投縣中寮鄉 | 新建堤防233M | 1100617 | 1110112 | 1110322 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 16714737 | 董承瑄 | 04-23317588 | wca03033@ms2.wra.gov.tw | 中央管流域調適計畫
115 | 經濟部水利署第三河川局 | 110-B-002-01-001-029 | 景山溪鯉魚一橋堤段及泰寶橋堤段改善工程 | 11870000 |  |  | 經濟部水利署第三河川局 | 高巨營造有限公司 | 苗栗縣三義鄉 | 224065.5141 | 2694424.526 | 苗栗縣三義鄉 | 1.鯉魚一橋工區施設護岸工85m 2.泰寶橋工區施設水防道路工程210m 3.龍門二號橋上游工區施設防護欄杆工程450m | 1110103 | 1110611 |  | 16.27 | 25.51 | 施工中 | 0 | 楊子德 | 04-23317588 | wca03172@ms2.wra.gov.tw | 中央管調適計畫
116 | 經濟部水利署第三河川局 | 110-B-002-03-001-008 | 旱溪排水(滯洪池)治理工程併辦土石標售 | 175000000 |  |  | 經濟部水利署第三河川局 | 有辰營造有限公司 | 台中市大里區 | 214436.3079 | 2666892.551 | 臺中市大里區 | 1.土方工程 2.滯洪池工程(含出入流設施) 3.右岸護岸工程 4.右岸道路工程 5.周邊景觀工程 | 1110106 | 1120629 |  | 3.28 | 3.8 | 施工中 | 0 | 馬佩均 | 04-23317588 | wca03044@ms2.wra.gov.tw | 調適計畫
117 | 經濟部水利署第三河川局 | 110-B-004-02-002-005 | 110年度大安溪、大甲溪及轄區海堤構造物維修改善工程(開口合約) | 3990000 | 3560111 |  | 經濟部水利署第三河川局 | 弘孟營造有限公司 | 台中市 |  |  | 臺中市、苗栗縣 | 1.混凝土塊吊搬。 2.堤內構造物鑿除。 3.建造物結構裂縫修補。 4.建造物掏空修補。 5.雜項工程（含整備工作）。 | 1100217 | 1101115 | 1101219 | 100 | 100 | 驗收完成 | 2392368 | 蕭安原 | 04-23317588 | wca03021@ms2.wra.gov.tw
118 | 經濟部水利署第三河川局 | 110-B-004-02-005-602 | 110年度烏溪越堤路改善歲修工程 | 7180000 |  |  | 經濟部水利署第三河川局 | 昌暉營造有限公司 | 台中市烏日區 | 199812.824 | 2673923.712 | 臺中市烏日區、彰化縣伸港鄉、南投縣國姓鄉、埔里鎮 | 越堤路改善5處及護岸基礎120公尺 | 1101223 | 1110421 |  | 69.49 | 70.16 | 施工中 | 0 | 黃俊睿 | 04-23317588 | wca03018@ms2.wra.gov.tw | 中央管調適計畫
119 | 經濟部水利署第三河川局 | 110-B-004-02-006-005 | 110年度平林溪中寮護岸(斷面49-1~49-2)整建工程 | 29360000 |  |  | 經濟部水利署第三河川局 | 資生營造股份有限公司 | 南投縣中寮鄉 | 225309.2263 | 2641717.599 | 南投縣中寮鄉 | 1.異型塊保護工200m 2.丁壩工3座 3.河道整理400m | 1100617 | 1110313 | 1110520 | 87.95 | 93.93 | 施工中 | 19303000 | 潘彥仰 | 04-23317588 | wca03023@ms2.wra.gov.tw | 中央管流域調適計畫
120 | 經濟部水利署第三河川局 | 110-B-004-02006-004 | 110年度南港溪溪北一號堤防(斷面14~15)整建工程 | 18870000 | 23051737 |  | 經濟部水利署第三河川局 | 冠寶營造有限公司 | 南投縣埔里鎮 | 245155.9766 | 2649992.86 | 南投縣埔里鎮 | 1.堤坡整建工程約120公尺 2.混凝土格框護坦約460公尺 3.防洪牆約441.5公尺 | 1100617 | 1101213 | 1110120 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 12128000 | 李俊延 | 04-23317588 | wca03114@ms2.wra.gov.tw | 中央管流域調適計畫
121 | 經濟部水利署第三河川局 | 110-B-00402-002-033 | 110年度烏溪寶&#24269;堤防水防道路維修改善工程 | 37950000 |  |  | 經濟部水利署第三河川局 | 五湖四海營造有限公司 | 彰化縣彰化市 | 205164.2788 | 2666954.649 | 彰化縣彰化市 | 橋梁改建1座(11.5m*40m) | 1100617 | 1110211 | 1110517 | 65.36 | 68.98 | 施工中 | 17269000 | 徐崧清 | 04-23317588 | wca03041@ms2.wra.gov.tw | 中央管流域調適計畫
122 | 經濟部水利署第三河川局 | 110-I-01010-001-030 | 111年度大安溪緊急搶險(修)工程(開口合約) | 10960000 |  |  | 經濟部水利署第三河川局 | 寰宇營造有限公司 | 中部地區 |  |  | 臺中市、苗栗縣 | 1.緊急搶險工程1式 2.緊急搶修工程(含防止緊急事故之防範措施)1式 3.什項工程1式 |  | 1111130 |  | 已決標預定1110613開工 |  |  |  | 蕭安原 | 04-23317588 | wca03021@ms2.wra.gov.tw | 水資源作業基金
123 | 經濟部水利署第三河川局 | 110-I-01010-001-034 | 111年度貓羅溪河段緊急搶險(修)工程(開口合約) | 7488000 |  |  | 經濟部水利署第三河川局 | 基元營造有限公司 | 中部地區 |  |  | 臺中市、彰化縣、南投縣 | 1.緊急搶險工程1式 2.緊急搶修工程(含防止緊急事故之防範措施)1式 3.什項工程1式 |  | 1111130 |  | 已決標預定1110627開工 |  |  |  | 徐崧清 | 04-23317588 | wca03041@ms2.wra.gov.tw | 水資源作業基金
124 | 經濟部水利署第三河川局 | 110-I-01010-001-037 | 110年度大里溪水系及筏子溪河段緊急搶險(修)工程(開口合約) | 8138000 | 16167564 |  | 經濟部水利署第三河川局 | 高巨營造有限公司 | 台中市 |  |  | 臺中市 | 1.大里溪水系及筏子溪河段緊急搶險工程2.什項工程 | 1100107 | 1101231 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 16167564 | 劉家源 | 04-23317588 | wca03036@ms2.wra.gov.tw
125 | 經濟部水利署第三河川局 | 110-I-01010-001-038 | 110年度烏溪緊急搶險(修)工程(開口合約) | 11380000 | 6878804 |  | 經濟部水利署第三河川局 | 冠寶營造有限公司 | 南投縣 |  |  | 臺中市、彰化縣、南投縣 | 1、烏溪河段緊急搶險工程。 2、雜項工程。(含整備工作) | 1100114 | 1101231 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 2105000 | 楊玉璋 | 04-23317588 | wca03038@ms2.wra.gov.tw
126 | 經濟部水利署第三河川局 | 110-I-01010-001-040 | 110年度區域排水緊急搶險(修)工程(開口合約) | 9190000 | 17217860 |  | 經濟部水利署第三河川局 | 冠寶營造有限公司 | 台中市 |  |  | 臺中市、南投縣、彰化縣 | 1、中央管區域排水等河道構造物緊急搶險工程。 2、什項工程。 | 1100121 | 1101231 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 17088000 | 賴彥融 | 04-23317588 | wca03031@ms2.wra.gov.tw
127 | 經濟部水利署第三河川局 | 110-I-01010-001-088 | 110年度大安溪緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次) | 9488000 | 8904182 |  | 經濟部水利署第三河川局 | 基元營造有限公司 | 台中市 |  |  | 臺中市、苗栗縣 | 1.緊急搶險工程1式 2.緊急搶修工程(含防止緊急事故之防範措施)1式 3.什項工程1式 | 1100621 | 1101231 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 蕭安原 | 04-23317588 | wca03021@ms2.wra.gov.tw | 水資源作業基金
128 | 經濟部水利署第三河川局 | 110-I-01010-001-090 | 110年度大甲溪緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次) | 8970000 | 3140945 |  | 經濟部水利署第三河川局 | 昌暉營造有限公司 | 中部地區 |  |  | 臺中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣 | 1. 緊急搶險工程1式 2. 緊急搶修工程(含防止緊急事故之防範措施)1式 3. 雜項工程1式 | 1100607 | 1101231 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 3140945 | 鍾佳育 | 04-23317588 | wca03110@ms2.wra.gov.tw
129 | 經濟部水利署第三河川局 | 111-B-004-02-002-004 | 111年度大安溪、大甲溪及轄區海堤構造物維修改善工程(開口合約) | 4300000 |  |  | 經濟部水利署第三河川局 | 龍泉營造有限公司 | 中部地區 |  |  | 臺中市、苗栗縣 | 1. 混凝土塊吊搬運 2. 堤內構造物鑿除修補 3. 堤防裂縫填補 4. 雜項工程(含整備工作) |  | 1111130 |  | 已決標預定1110616開工 |  |  |  | 鍾佳育 | 04-23317588 | wca03110@ms2.wra.gov.tw | 中央管調適計畫
130 | 經濟部水利署第三河川局 | 111-B-004-02-002-005 | 111年度烏溪流域構造物維修改善工程(開口合約) | 3038000 |  |  | 經濟部水利署第三河川局 | 冠寶營造有限公司 | 中部地區 |  |  | 臺中市、南投縣、彰化縣 | 1.中央管河川等河道構造物修補工程 2.堤內構造物修補 3.混凝土塊吊搬 4.堤內構造物鑿除 5.雜項工程(含整備工作) |  | 1111130 |  | 已決標預定1110616開工 |  |  |  | 馬佩均 | 04-23317588 | wca03044@ms2.wra.gov.tw | 中央管調適計畫
131 | 經濟部水利署第三河川局 | 111-B-004-02-002-006 | 111年度區域排水構造物維修改善工程(開口合約) | 2960000 |  |  | 經濟部水利署第三河川局 | 龍泉營造有限公司 | 台中市 |  |  | 臺中市、南投縣草屯鎮、彰化縣芬園鄉 | 1.中央管區域排水等河道構造物修補工程。 2.堤內構造物修補。 3.混凝土塊吊搬。 4.堤內構造物鑿除。 5.雜項工程(含整備工作)。 |  | 1111130 |  | 已決標預定1110609開工 |  |  |  | 賴彥融 | 04-23317588 | wca03031@ms2.wra.gov.tw | 中央管調適計畫
132 | 經濟部水利署第三河川局 | 111-I-01010-001-031 | 111年大甲溪緊急搶險(修)工程(開口合約) | 9750000 |  |  | 經濟部水利署第三河川局 | 俊一營造有限公司 | 中部地區 |  |  | 臺中市、南投縣、彰化縣、苗栗縣 | 1. 緊急搶險工程1式 2. 緊急搶修工程(含防止緊急事故之防範措施)1式 3. 雜項工程1式 |  | 1111130 |  | 已決標預定1110616開工 |  |  |  | 施建銘 | 04-23317588 | wca03034@ms2.wra.gov.tw | 水資源作業基金
133 | 經濟部水利署第三河川局 | 111-I-01010-001-032 | 111年度大里溪水系及筏子溪河段緊急搶險(修)工程(開口合約) | 8770000 |  |  | 經濟部水利署第三河川局 | 高巨營造有限公司 | 台中市 |  |  | 臺中市 | 1、大里溪水系及筏子溪河段緊急搶險工程。 2、什項工程。 |  | 1111130 |  | 已決標預定1110623開工 |  |  |  | 林聖鈞 | 04-23317588 | wca03073@ms2.wra.gov.tw | 水資源作業基金
134 | 經濟部水利署第三河川局 | 111-I-01010-001-033 | 111年度烏溪緊急搶險(修)工程(開口合約) | 11220000 |  |  | 經濟部水利署第三河川局 | 高巨營造有限公司 | 南投縣 |  |  | 南投縣、彰化縣、臺中市 | 1.烏溪河段緊急搶險工程。 2.什項工程。 |  | 1111130 |  | 已決標預定1110616開工 |  |  |  | 陳鶴潭 | 04-23317588 | wca03043@ms2.wra.gov.tw | 水資源作業基金
135 | 經濟部水利署第三河川局 | 111-I-01010-001-035 | 111年度區域排水緊急搶險(修)工程(開口合約) | 9600000 |  |  | 經濟部水利署第三河川局 | 昌暉營造有限公司 | 中部地區 |  |  | 臺中市、南投縣草屯鎮、彰化縣芬園鄉 | 1.本局中央管區域排水並支援轄區內相關構造物之緊急搶險工程、緊急搶修工程（含防止緊急事故之防範措施）。 2.什項工程。 |  | 1111130 |  | 已決標預定1110620開工 |  |  |  | 賴彥融 | 04-23317588 | wca03031@ms2.wra.gov.tw | 水資源作業基金
136 | 經濟部水利署第三河川局 | 111-I-01010-001-201 | 111年度三河局防汛備料補充工程 | 20980000 |  |  | 經濟部水利署第三河川局 | 全進營造有限公司 | 台中市 |  |  | 臺中市、南投縣 | 5Ｔ防汛備塊(A型)750個、5Ｔ防汛備塊(B型)1100個、5Ｔ防汛備塊(C型)750個、2Ｔ防汛備塊(C型)300個 |  | 1111007 |  | 已決標預定1110411開工 |  |  |  | 黃珮禎 | 04-23317588 | wca03164@ms2.wra.gov.tw | 水資源作業基金
137 | 經濟部水利署第三河川局 | n1100119 | 大安溪水尾河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出一【疏濬工程】） | 37680000 | 37680000 |  | 經濟部水利署第三河川局管理課 | 瑞溪營造股份有限公司 | 台中市東勢區 | 226171.4622 | 2690949.704 | 苗栗縣三義鄉、臺中市東勢區 | 疏濬工程 | 1100217 | 1110211 | 1110529 | 87.4 | 90 | 施工中 | 19495395 | 粘克銘 | 04-23317588 | wca03029@ms2.wra.gov.tw | 水資源作業基金
138 | 經濟部水利署第三河川局 | n1100401 | 大甲溪龍安河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出一【疏濬工程】) | 37900000 |  |  | 經濟部水利署第三河川局 | 俊一營造有限公司 | 台中市東勢區 | 232914.9124 | 2673852.125 | 臺中市東勢區 | 疏濬工程100萬公噸 | 1100813 | 1110807 |  | 64.2 | 64.2 | 施工中 | 4077030 | 劉書明 | 04-23317588 | a0934076535@gmail.com | 110-I-0102
139 | 經濟部水利署第四河川局 | M109021902W | 108濁水溪自強大橋下游段疏濬土石計畫-支出部分 | 30000000 | 30000000 |  | 經濟部水利署第四河川局 | 勝興營造有限公司 | 雲林縣二崙鄉 | 185023.0588 | 2635587.712 | 雲林縣二崙鄉 | 疏濬土石51萬公噸等 | 1090406 | 1100331 | 1101218 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 蔡政諺 | 04-8898046 | wra04142@wra04.gov.tw
140 | 經濟部水利署第四河川局 | M109051901W | 109-110濁水溪名竹橋下游段河床便道維護管理工程(開口合約) | 24460000 | 23121261 |  | 經濟部水利署第四河川局 | 裕昇營造有限公司 | 彰化縣溪州鄉 | 212847.0835 | 2631706.674 | 彰化縣溪州鄉、二水鄉、南投縣名間鄉 | 便道維護管理工程長度約7公里 | 1090701 | 1101031 | 1101031 | 100 | 100 | 已結案 | 23121261 | 蕭翔元 | 04-8898646 | yuan2099@gmail.com
141 | 經濟部水利署第四河川局 | M109052201W | 109年度陳有蘭溪豐丘段疏濬土石計畫-支出部分 | 31200000 | 31200000 |  | 經濟部水利署第四河川局 | 亞賜營造有限公司 | 南投縣信義鄉 | 236171.7907 | 2617465.294 | 南投縣信義鄉 | 疏濬土石95萬公噸 | 1090727 | 1100721 | 1110330 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 陳建文 | 04-8896940 | wra04139@wra04.gov.tw
142 | 經濟部水利署第四河川局 | M109081201W | 109年度濁水溪永興吊橋下游段疏濬土石計畫-支出部分 | 37180000 | 37180000 |  | 經濟部水利署第四河川局 | 山鈺營造有限公司 | 南投縣水里鄉 | 234963.4609 | 2631790.146 | 南投縣水里鄉 | 疏濬土石97.5萬公噸 | 1090914 | 1100908 | 1110328 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 賴葦帆 | 04-898998 | wra04104@wra04.gov.tw
143 | 經濟部水利署第四河川局 | M109112402W | 109濁水溪高鐵橋下游段疏濬土石計畫-支出部分 | 28479000 | 28479000 |  | 圳德工程顧問有限公司 | 華力營造工程有限公司 | 雲林縣二崙鄉 | 191057.6119 | 2635392.304 | 雲林縣二崙鄉 | 疏濬土石68萬公噸 | 1100104 | 1101229 | 1110303 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 陳建文 | 04-8896940 | wra04139@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
144 | 經濟部水利署第四河川局 | M110022501 | 110年度濁水溪構造物維修改善工程(開口合約) | 4420000 | 4701669 |  | 經濟部水利署第四河川局 | 三和土木包工業有限公司 | 彰化縣溪州鄉 | 201152.2692 | 2634308.858 | 彰化縣溪州鄉等、雲林縣、南投縣 | 1.瀝青混凝土舖面，厚5cm 8,600 M2。 2.冷拌瀝青混凝土修補 800 包。 3.不鏽鋼欄杆 80M。 4.140kg/cm2預拌混凝土 20 M3。 5.210kg/cm2預拌混凝土 25 M3。 6.普通模板 30 M2。 7.橋梁目視檢測 4,000 M2。 | 1100331 | 1101130 | 1101130 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 4072121 | 余富群 | 04-8898768 | wra04026@wra04.gov.tw | 調適計畫
145 | 經濟部水利署第四河川局 | M110030401W | 109濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分 | 40680000 |  |  | 圳德工程顧問有限公司 | 朝洋營造有限公司 | 南投縣集集鎮 | 228682.3103 | 2635236.891 | 南投縣集集鎮 | 疏濬土石195萬公噸 | 1100531 | 1110724 |  | 60 | 60 | 施工中 | 0 | 陳重任 | 04-8892209 | wra04025@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
146 | 經濟部水利署第四河川局 | M110031601 | 110年度濁水溪揚塵改善計畫-防洪植栽等建置計畫(開口契約) | 27000000 | 47608233 |  | 經濟部水利署第四河川局 | 裕昇營造有限公司 | 雲林縣二崙鄉 | 187590.5203 | 2635954.198 | 雲林縣二崙鄉、彰化縣竹塘鄉 | 本案主要辦理內容為去化河道內裸露灘地土砂，近運土方培厚灘地辦理複式斷面營造，並於複式斷面植栽綠覆，試評估以本局招標文件提供之「濁水溪揚塵防制及改善第二期行動方案(110-112年)」內容，情境模擬於濁水溪河道內辦理複式斷面營造之施工作業計畫構想(防洪林帶植栽須達4公里長，50公尺寬，低灘地綠覆面積須達50公頃)。 | 1100501 | 1110430 | 1110430 | 85 | 99 | 施工中 | 0 | 蔡耀慶 | 04-8898646 | wra04123@wra04.gov.tw | 調適計畫
147 | 經濟部水利署第四河川局 | M110042001W | 110年度濁水溪新虎尾橫堤段疏濬土石計畫-支出部分 | 36850900 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 友土營造有限公司 | 雲林縣林內鄉 |  |  | 雲林縣林內鄉、莿桐鄉 | 疏濬土石195萬公噸 | 1100705 | 1110828 |  | 64.3 | 65 | 施工中 | 0 | 林勝儀 | 04-898656 | wra04048@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
148 | 經濟部水利署第四河川局 | M110050301 | 110年度濁水溪揚塵改善計畫-緊急應變措施等作業(大義崙排水至出海口河段)(開口契約) | 32300000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 裕昇營造有限公司 | 雲林縣麥寮鄉 |  |  | 雲林縣麥寮鄉、崙背鄉、二崙鄉 | 蓄水池塘攔水土堤 9,000M 蓄水池塘面積維護費1,000公頃/月 引水渠道300M 借土，(遠運借土回填)5,000M3 移植，他機關供苗2,000株 移植，他機關供苗(不含保固)1,000株 灑水線佈設2,000 5M 地面綠化(草種噴植、扦插植苗)1公頃 草種散佈作業費600kg | 1100701 | 1110430 |  | 90.1 | 99 | 施工中 | 0 | 葉曉娟 | 04-8898728 | wra04032@wra04.gov.tw | 調適計畫
149 | 經濟部水利署第四河川局 | M110051801 | 110年度濁水溪揚塵改善計畫-緊急應變措施等作業(中沙大橋至大義崙排水河段)(開口契約) | 36500000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 益揚營造工程有限公司 | 雲林縣西螺鎮 | 189426.9027 | 2635789.345 | 雲林縣西螺鎮、二崙鄉 | 蓄水池塘攔水土堤 15,000M 蓄水池塘面積維護費 1,200公頃/月 引水渠道 600M 借土，(遠運借土回填）6,000M3 移植，他機關供苗 2,000株 移植，他機關供苗(不含保固)1,000株 灑水線佈設 2,000 5M 地面綠化(草種噴植、扦插植苗)1公頃 草種散佈作業費 600kg 直立式防塵網1,000公尺 平鋪式防塵網100,000平方公尺 稻草蓆鋪設 120,000平方公尺 絞碎雜草木鋪設費600T | 1100701 | 1110630 |  | 75.1 | 99 | 施工中 | 0 | 鍾和達 | 04-8898870 | wra04133@wra04.gov.tw | 調適計畫
150 | 經濟部水利署第四河川局 | M110060201W | 109-111陳有蘭溪愛國橋下游段河床便道維護管理工程 | 44580000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 增廣益營造有限公司 | 南投縣信義鄉 |  |  | 南投縣信義鄉、水里鄉 | 便道維護管理約11公里等 | 1100701 | 1120530 |  | 30 | 30 | 施工中 | 0 | 林勝儀 | 04-8898656 | wra04048@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
151 | 經濟部水利署第四河川局 | M110060301W | 110-112濁水溪玉峰橋下游段河床便道維護管理工程(開口合約) | 43800000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 正大營造有限公司 | 南投縣水里鄉 | 231597.0509 | 2634895.799 | 南投縣水里鄉、集集鎮、鹿谷鄉 | 便道維護管理約6公里等 | 1100701 | 1120630 |  | 30 | 30 | 施工中 | 0 | 陳重任 | 04-8892209 | wra04025@wra04.gov.tw | 調適計畫
152 | 經濟部水利署第四河川局 | M110060901W | 109-111陳有蘭溪愛國橋上游段河床便道維護管理工程 | 44530000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 隆郢營造股份有限公司 | 南投縣信義鄉 |  |  | 南投縣信義鄉 | 便道維護管理約13.5公里等 | 1100701 | 1120630 |  | 30 | 30 | 施工中 | 0 | 陳建文 | 04-8898046 | wra04139@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
153 | 經濟部水利署第四河川局 | M110062301W | 110-112濁水溪玉峰橋上游段河床便道維護管理工程(開口合約) | 38950000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 正大營造有限公司 | 南投縣水里鄉 | 235275.2464 | 2632091.088 | 南投縣水里鄉 | 便道維護管理約6公里等 | 1100801 | 1120630 |  | 30 | 30 | 施工中 | 0 | 王圍五 | 04-8896940 | wra04108@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
154 | 經濟部水利署第四河川局 | M110063001 | 110年度濁水溪揚塵改善計畫-河道整理等作業(開口契約) | 28440000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 益揚營造工程有限公司 | 雲林縣麥寮鄉 |  |  | 雲林縣麥寮鄉、彰化縣竹塘鄉、大城鄉 | 土方工作，填方520,000 M3 選擇性回填材料，級配粒料，天然級配， 8,500M2 | 1100802 | 1110727 |  | 67.2 | 99 | 施工中 | 0 | 鍾和達 | 04-8898870 | wra04133@wra04.gov.tw | 調適計畫
155 | 經濟部水利署第四河川局 | M110072201W | 109年度濁水溪竹山下坪段疏濬土石計畫-支出部分 | 40860000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 明高工程股份有限公司 | 南投縣竹山鎮 | 214437.5994 | 2630922.669 | 南投縣竹山鎮 | （一）疏濬土石1,365,000公噸（約相當700,000立方公尺） （二）相關配套作業一全。 | 1101001 | 1110925 |  | 30 | 30 | 施工中 | 0 | 王圍五 | 04-8896940 | wra04108@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
156 | 經濟部水利署第四河川局 | M110082001W | 110年度濁水溪出海口段疏濬工程併辦土石標售 | 40714135 |  |  | 圳德工程顧問有限公司 | 大柱營造事業有限公司 | 雲林縣麥寮鄉 | 175292.8324 | 2636226.151 | 雲林縣麥寮鄉 | 疏濬土石65萬公噸 | 1101108 | 1120131 |  | 15 | 15 | 施工中 | 0 | 蕭翔元 | 04-8898646 | wra04082@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
157 | 經濟部水利署第四河川局 | M110091701W | 110年度濁水溪大義崙排水段疏濬工程併辦土石標售 | 43500000 |  |  | 圳德工程顧問有限公司 | 福興營造有限公司 | 雲林縣二崙鄉 | 184130.9134 | 2635738.274 | 雲林縣二崙鄉 | 疏濬土石85萬公噸 | 1101021 | 1120113 |  | 12 | 12 | 施工中 | 0 | 林勝儀 | 04-8898656 | wra04048@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
158 | 經濟部水利署第四河川局 | M110101201W | 109年度濁水溪下水埔段疏濬土石計畫-支出部分 | 28990000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 友土營造有限公司 | 彰化縣二水鄉 |  |  | 彰化縣二水鄉 | 疏濬土石78萬公噸及其他配套措施等 | 1101214 | 1111208 |  | 20 | 20 | 施工中 | 0 | 陳建文 | 04-8896940 | wra04139@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
159 | 經濟部水利署第四河川局 | M110111601 | 110年度彰化及雲林地區海堤水門維修改善工程 | 9230000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 茗洋系統科技有限公司 | 彰化縣大城鄉 | 177258.7048 | 2641259.472 | 彰化縣大城鄉 | 門扇更換計3組等 | 1101222 | 1110619 |  | 40 | 40 | 施工中 | 0 | 林慶龍 | 04-8890598 | wra04064@wra04.gov.tw | 調適計畫
160 | 經濟部水利署第四河川局 | s108036 | 蔦松大排松北村段治理工程併辦土石標售 | 92800000 | 90558807 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 達宏營造工程有限公司 | 雲林縣水林鄉 | 169741.1539 | 2602636.861 | 雲林縣水林鄉 | 1.排水路改善:1,314m 2.橋樑改建:6座 3.橋樑整建:1座 4.渡槽改善:1座 5.抽水平台:1座 6.側溝改善:230m | 1090430 | 1100603 | 1100827 | 100 | 100 | 驗收完成 | 90558807 | 童正安 | 04-8890534 | wra04119@wra04.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
161 | 經濟部水利署第四河川局 | s109014 | 陳有蘭溪和社護岸防災減災工程 | 28280000 | 27361133 |  | 經濟部水利署第四河川局 | 正堡營造股份有限公司 | 南投縣信義鄉 | 237924.7543 | 2610536.222 | 南投縣信義鄉 | 1.一工區:堤防加高390m+堤防工程310m=700m 2.二工區:橋下休憩空間營造+邊坡保護+排水改善+水防道路改善L=132m | 1091210 | 1100806 | 1100930 | 100 | 100 | 驗收完成 | 27361133 | 張書翰 | 04-8898992 | goldkey0101@wra04.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
162 | 經濟部水利署第四河川局 | s109025 | 彰化縣漢寶海堤44、49號水門旁防汛道路銜接工程 | 81860000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 旻泰營造股份有限公司 | 彰化縣芳苑鄉 | 185655.3578 | 2659143.464 | 彰化縣芳苑鄉 | 1.水門新建橋梁1座 2.水門,機房及箱涵橋改建工程1座 | 1091224 | 1110216 | 1110517 | 85.36 | 86.86 | 施工中 | 40257200 | 王洪明 | 04-8898987 | ming@wra04.gov.tw | 海岸環境營造計畫(104~109年)
163 | 經濟部水利署第四河川局 | s109028 | 三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)四工區併辦土石標售 | 167607000 | 225257848 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 新舜營造有限公司 | 台南市仁德區 | 170154.3134 | 2537363.415 | 臺南市仁德區 | 1.懸臂式護岸:688.7m 2.預力版樁護岸補強215m | 1100227 | 1110711 | 1111109 | 67.6 | 67.96 | 施工中 | 101000470 | 童正安 | 04-8890534 | catung@wra04.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
164 | 經濟部水利署第四河川局 | s109029 | 三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)五工區併辦土石標售 | 198796000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 新舜營造有限公司 | 台南市仁德區 | 169891.2812 | 2536886.399 | 台南市仁德區 | 1.懸臂式護岸:1,112.1 2.水防道路:1,146 3.&#27178;向排水:6處 | 1100118 | 1110909 | 1111014 | 69.14 | 73.83 | 施工中 | 52806960 | 童正安 | 04-8890534 | catung@wra04.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
165 | 經濟部水利署第四河川局 | s109030 | 三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)六工區併辦土石標售 | 179850000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 仕強營造股份有限公司 | 台南市仁德區 | 169379.5557 | 2536714.13 | 台南市仁德區 | 1.懸臂式護岸：698m 2.全套管基樁加固:289.3m 3.植筋加高:105.3m 4.流入工:1座 | 1100114 | 1110905 | 1111005 | 49.2 | 51.27 | 施工中 | 43327881 | 童正安 | 04-8890534 | catung@wra04.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
166 | 經濟部水利署第四河川局 | s110001 | 110年度濁水溪上游堤段緊急搶險(修)工程(開口合約) | 14626000 | 13722745 |  | 經濟部水利署第四河川局 | 山鈺營造有限公司 | 南投縣仁愛鄉 | 269395.0927 | 2649644.494 | 南投縣仁愛鄉 | 搶險(修)工程 | 1100329 | 1101231 |  | 100 | 100 | 驗收中 | 12350471 | 施義隆 | 04-8898983 | poetry@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
167 | 經濟部水利署第四河川局 | s110002 | 110年度濁水溪中游堤段緊急搶險(修)工程(開口合約) | 14360000 | 9545781 |  | 經濟部水利署第四河川局 | 山鈺營造有限公司 | 中部地區 | 228334.0429 | 2635255.847 | 南投縣彰化縣 | 搶險(修)工程 | 1100307 | 1101231 |  | 100 | 100 | 驗收中 | 8415404 | 詹永年 | 04-8898991 | vincerina@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
168 | 經濟部水利署第四河川局 | s110003 | 110年度濁水溪下游堤段及彰化縣海堤緊急搶險(修)工程(開口合約) | 17280000 | 7966697 |  | 經濟部水利署第四河川局 | 彰員營造股份有限公司 | 中部地區 | 187162.9775 | 2637194.371 | 彰化縣雲林縣 | 搶險(修)工程 | 1100409 | 1101231 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 7966697 | 張文洲 | 04-8898911 | cwdd-4927@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
169 | 經濟部水利署第四河川局 | s110004 | 110年度陳有蘭溪堤段緊急搶險(修)工程(開口合約) | 13230000 | 26460000 |  | 經濟部水利署第四河川局 | 誠展營造有限公司 | 南投縣 |  |  | 南投縣 | 搶險(修)工程 | 1100312 | 1101231 |  | 100 | 100 | 驗收中 | 23428232 | 孫國嘉 | 04-8898987 | art-3383@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
170 | 經濟部水利署第四河川局 | s110005 | 110年度清水溪堤段緊急搶險(修)工程(開口合約) | 14780000 | 29559655 |  | 經濟部水利署第四河川局 | 德泰營造股份有限公司 | 中部地區 | 213753.5825 | 2627074.678 | 南投縣,雲林縣,嘉義縣 | 搶險(修)工程 | 1100312 | 1101231 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 29559655 | 李坤政 | 04-8893705 | logan@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
171 | 經濟部水利署第四河川局 | s110012 | 110年度彰化縣海堤構造物維修改善工程 | 23500000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 巧奉營造有限公司 | 彰化縣福興鄉 | 188914.147 | 2661589.667 | 彰化縣福興鄉芳苑鄉大城鄉 | 1.海堤改善約1870公尺 2.越堤路改善一處 3.雜項工程一全 | 1100607 | 1101223 | 1110412 | 87.32 | 95.26 | 施工中 | 19564770 | 任文華 | 04-8897830 | roy@wra04.gov.tw | 110003
172 | 經濟部水利署第四河川局 | s110013 | 110年度濁水溪雷厝堤防(斷面12~15)整建工程 | 27520000 | 39610780 |  | 經濟部水利署第四河川局 | 長煜營造有限公司 | 雲林縣麥寮鄉 | 173397.5429 | 2635312.281 | 雲林縣麥寮鄉 | 1.堤防改善工程,L=1060M 2.雜項工程 | 1100607 | 1110201 | 1110430 | 88.06 | 99 | 施工中 | 30037683 | 施義隆 | 04-8898983 | poetry@wra04.gov.tw | 110003
173 | 經濟部水利署第四河川局 | s110015 | 濁水溪濁水低水護岸(斷面87~105)河道整理改善工程 | 16480000 | 17318567 |  | 經濟部水利署第四河川局 | 德泰營造股份有限公司 | 彰化縣二水鄉 | 212833.1717 | 2631712.229 | 彰化縣二水鄉南投縣竹山鎮 | 1.培厚區填方及&#25243;石,L=900M 2.濁水溪河道整理L=700M 3.集集堰護岸裂縫補強改善一處 4.東埔蚋溪木棧道改善一處 5.雜項工程一全 | 1100610 | 1101226 | 1110120 | 100 | 100 | 驗收完成 | 12614133 | 詹永年 | 04-8898991 | vincerina@wra04.gov.tw | 110003
174 | 經濟部水利署第四河川局 | s110018 | 濁水溪下山腳堤段(斷面15~21含上下游)暨下溪墘堤段(斷面37~39含上下游)河道整理改善工程 | 32588000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 巨展營造股份有限公司 | 彰化縣大城鄉 | 179574.6569 | 2636598.574 | 彰化縣大城鄉竹塘鄉 | 1.沙腸丁壩工:12座 2.高灘地保護工:L=2070M 3.雜項工程 | 1100826 | 1110422 | 1110601 | 54.12 | 49.32 | 施工中 | 9621141 | 吳明穎 | 04-8898903 | mingingwu@wra04.gov.tw | 110003
175 | 經濟部水利署第四河川局 | s110020 | 110年度四河局防汛備料補充工程(第二期) | 17300000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 虹聚營造有限公司 | 南投縣仁愛鄉 | 258555.8878 | 2651590.784 | 南投縣仁愛鄉 | 1.5T防汛塊塊:2200個 2.雜項工程:1全 | 1101025 | 1110621 |  | 46.69 | 48.73 | 施工中 | 0 | 李坤政 | 04-8893705 | logan@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
176 | 經濟部水利署第四河川局 | s110022 | 濁水溪下游出海口段改善工程 | 38000000 |  |  | 世合工程技術顧問股份有限公司 | 勝興營造有限公司 | 雲林縣麥寮鄉 | 170357.2898 | 2637896.676 | 雲林縣麥寮鄉 | 於濁水溪出海口浚挖10萬立方公尺海沙 | 1101210 | 1110707 |  | 0.5 | 0.99 | 施工中 | 0 | 賴葦帆 | 04-8898998 | weifan@wra04.gov.tw | 110003
177 | 經濟部水利署第四河川局 | s110023 | 和社溪同富九鄰段整體改善工程 | 38960000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 資生營造股份有限公司 | 南投縣信義鄉 | 236639.2924 | 2607953.752 | 南投縣信義鄉 | 1.右岸護岸工504公尺 2.左岸水岸環境2129m2 3.丁壩1座 4.PC路面800公尺 | 1101230 | 1111224 |  | 11.84 | 11.91 | 施工中 | 0 | 孫國嘉 | 04-8898916 | art-3383@wra04.gov.tw | 110003
178 | 經濟部水利署第四河川局 | s110024 | 110年度萬興排水右岸防潮堤整建工程 | 44500000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 彰員營造股份有限公司 | 彰化縣芳苑鄉 | 183796.2306 | 2654464.331 | 彰化縣芳苑鄉 | 防潮堤整建934.4公尺 | 1101223 | 1111018 |  | 5.04 | 4.07 | 施工中 | 0 | 張文洲 | 04-8898911 | cwdd-4927@wra04.gov.tw | 110003
179 | 經濟部水利署第四河川局 | s110025 | 濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程 | 46548000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 基元營造有限公司 | 雲林縣麥寮鄉 | 172150.9377 | 2635650.796 | 雲林縣麥寮鄉 | 8號越堤路入口區,生態池區 | 1101222 | 1111216 |  | 25.68 | 29.65 | 施工中 | 0 | 洪士傑 | 04-8898916 | schung@wra04.gov.tw | 110003
180 | 經濟部水利署第四河川局 | s110026 | 濁水溪樹仔腳延長段堤防整體環境改善工程 | 9300000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 松藤營造股份有限公司 | 雲林縣莿桐鄉 | 201546.6813 | 2630251.862 | 雲林縣莿桐鄉 | 1.堤防改善工程333.7公尺 2.越堤路改善工程1處 3.雜項工程 | 1110103 | 1110702 |  | 19.45 | 19.81 | 施工中 | 0 | 廖哲毅 | 04-8890258 | jheyiliao@wra04.gov.tw | 110003
181 | 經濟部水利署第四河川局 | s111001 | 111年度濁水溪上游堤段緊急搶險(修)工程(開口合約) | 13980000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 千鈺營造有限公司 | 南投縣仁愛鄉 | 252772.4808 | 2634487.416 | 南投縣仁愛鄉 | 搶險(修)工程 | 1110128 | 1111130 |  | 0 | 0 | 未開工 | 0 | 施義隆 | 04-8898983 | poetry@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
182 | 經濟部水利署第四河川局 | s111002 | 111年度濁水溪中游堤段緊急搶險(修)工程(開口合約) | 13628000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 千鈺營造有限公司 | 中部地區 |  |  | 南投縣彰化縣 | 搶險(修)工程 | 1110204 | 1111130 |  | 0 | 0 | 未開工 | 0 | 詹永年 | 04-8898991 | vincerina@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
183 | 經濟部水利署第四河川局 | s111003 | 111年度濁水溪下游堤段及彰化縣海堤緊急搶險(修)工程(開口合約) | 16768000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 彰員營造股份有限公司 | 中部地區 | 185610.9285 | 2659952.497 | 彰化縣雲林縣 | 搶險(修)工程 | 1110206 | 1111130 |  | 0 | 0 | 未開工 | 0 | 張文洲 | 04-8898911 | cwdd-4927@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
184 | 經濟部水利署第四河川局 | s111004 | 111年度陳有蘭溪堤段緊急搶險(修)工程(開口合約) | 12950000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 誠展營造有限公司 | 南投縣 | 237630.5195 | 2615108.579 | 南投縣信義鄉水里鄉 | 搶險(修)工程 | 1110204 | 1111130 |  | 0 | 0 | 未開工 | 0 | 孫國嘉 | 04-8898987 | art-3383@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
185 | 經濟部水利署第四河川局 | s111005 | 111年度清水溪堤段緊急搶險(修)工程(開口合約) | 13220000 |  |  | 經濟部水利署第四河川局 | 千鈺營造有限公司 | 中部地區 | 214529.3411 | 2618465.443 | 南投縣雲林縣嘉義縣 | 搶險(修)工程 | 1110207 | 1111130 |  | 0 | 0 | 未開工 | 0 | 李坤政 | 04-8893705 | logan@wra04.gov.tw | 水資源作業基金
186 | 經濟部水利署第五河川局 | -B-12-25-F-044-00-00 | 溪墘排水後鎮至新庄段治理工程併辦土石標售 | 125280000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 瀚尊營造有限公司 | 嘉義縣布袋鎮 | 167922.6512 | 2586377.985 | 嘉義縣布袋鎮、義竹鄉 | 新建護岸1493.1公尺 | 1090630 | 1110219 | 1110422 | 92.5 | 92.92 | 施工中 | 105000000 | 工務課-黃勝弘、顏嘉宏、葉懿緯 | 05-2550235 | wra05017@wra05.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
187 | 經濟部水利署第五河川局 | -B-12-25-F-059-00-00 | 溪墘排水新庄至崩山段治理工程併辦土石標售 | 71600000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 和倉營造事業股份有限公司 | 嘉義縣布袋鎮 | 168201.0052 | 2586988.222 | 嘉義縣布袋鎮、義竹鄉 | 新建護岸1480.1公尺 | 1090624 | 1110213 | 1110620 | 88.68 | 88.82 | 施工中 | 48065504 | 工務課-黃勝弘、陳清郁、李宇哲、陳鳳鳴 | 05-2550235 | wra05017@wra05.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
188 | 經濟部水利署第五河川局 | 0-B-002-01-001-010-0 | 大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(增辦)併辦土石標售 | 71190000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 振瑋營造有限公司 | 雲林縣斗南鎮 | 197807.3634 | 2616801.686 | 雲林縣斗南鎮 | 新建堤防-左岸424公尺、右岸489公尺 流入工-左岸1處、右岸2處 動物通道-左岸1處、右岸1處 新建砌石溝-左岸414公尺、右岸407公尺 新建RC溝-左岸15公尺、右岸64公尺 新建水防道路-左岸427公尺、右岸491公尺 灌溉排水復舊-左岸54公尺 越堤路-左岸1處 草溝左岸42處 丁壩工-右岸6座 | 1101125 | 1111219 |  | 5.82 | 9.5 | 施工中 | 5045681 | 工務課-陳柏儒、蘇大昌、陳鳳鳴 | 05-2550251 | wra05121@wra05.gov.tw | 調適計畫
189 | 經濟部水利署第五河川局 | 0-B-002-01-001-013-0 | 大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(三期)(一工區)併辦土石標售 | 53600000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 金吉豐營造工程有限公司 | 雲林縣斗南鎮 | 198182.3643 | 2616361.264 | 雲林縣斗南鎮 | 新建堤防350公尺 堤後排水流入工1處 動物通道1處 新建砌石溝538M 新建水防道路357M 丁壩工4處 | 1101118 | 1111013 |  | 31.43 | 28.29 | 施工中 | 7175000 | 工務課-顏玉林、蘇大昌、陳鳳鳴 | 05-2550265 | wra05013@wra05.gov.tw | 調適計畫
190 | 經濟部水利署第五河川局 | 0-B-002-01-001-046-1 | 大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(五期)併辦土石標售 | 82490000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 立勝營造有限公司 | 雲林縣斗南鎮 | 198348.9408 | 2616179.724 | 雲林縣斗南鎮 | 新建堤防-左岸200公尺、阿丹右岸625公尺 新建水防道路-左岸197公尺、右岸619公尺 流入工-左岸3處、右岸4處 動物通道-左岸2處、右岸2處 固床工-右岸3處 新建乾排石溝-左岸189公尺、右岸602公尺 景觀工程-左岸1式、右岸1式 | 1110113 | 1120127 |  | 12.09 | 12.53 | 施工中 | 0 | 工務課-周育興、張文泰 | 05-2550265 | wra05013@wra05.gov.tw | 調適計畫
191 | 經濟部水利署第五河川局 | 0-B-13-24-F-066-00-0 | 雲林縣有才寮在地滯洪治理工程(第一期) | 26128000 | 19988875 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 佶原營造有限公司 | 雲林縣褒忠鄉 | 176717.9389 | 2625386.153 | 雲林縣褒忠鄉 | 排水溝修坡整平 2265公尺 | 1100731 | 1110225 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 17468867 | 工務課-黃勝弘、黃柏銓 | 05-2550235 | wra05038@wra05.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
192 | 經濟部水利署第五河川局 | 0-B-13-24-F-066-01-0 | 雲林縣有才寮在地滯洪治理工程(第二期) | 27900000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 漢彪營造有限公司 | 雲林縣褒忠鄉 | 176733.5938 | 2625499.483 | 雲林縣褒忠鄉 | 滯洪治理工程乙全 | 1101009 | 1110406 |  | 88.82 | 88.84 | 施工中 | 9473684 | 工務課-黃勝弘、林柏毅 | 05-2550235 | wra05038@wra05.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
193 | 經濟部水利署第五河川局 | 108-B-01010-001-071 | 虎尾溪大美虎溪堤段防災減災工程(二期)二工區 | 56100000 | 52159013 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 正大營造有限公司 | 雲林縣斗六市 | 199304.8817 | 2625601.37 | 雲林縣斗六市 | 虎尾溪堤防新建625M(含水門乙座、越堤路乙座、大美堤防新建200公尺) | 1090120 | 1100113 | 1101206 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 48599200 | 工務課-林大原、王偉雄 | 05-2550273 | wra05029@wra05.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
194 | 經濟部水利署第五河川局 | 108-B-01010-001-075 | 三疊溪下員林、溪心仔一號堤段防災減災工程(二工區) | 47630000 | 55838816 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 立勝營造有限公司 | 嘉義縣大林鎮 | 192661.9475 | 2610339.248 | 嘉義縣大林鎮、溪口鄉 | 堤防新建710公尺(左岸300公尺、右岸410公尺) 新設排水門乙座 | 1090116 | 1100109 | 1101026 | 100 | 100 | 驗收完成 | 55838816 | 工務課-陳清郁、陳智恆 | 05-2550237 | wra05077@wra05.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
195 | 經濟部水利署第五河川局 | 109-B-01010-001-007 | 大湖口溪林子舊社堤段防災減災工程(四期)併辦土石標售 | 23380000 | 29157000 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 振瑋營造有限公司 | 雲林縣斗南鎮 | 197003.5246 | 2617613.096 | 雲林縣斗南鎮 | 坡面工370.6m 水防道路388.8m 流入工4處 動物通道2處 | 1090713 | 1100508 | 1110124 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 29086471 | 工務課-陳亮元(林馳源) | 05-2550225 | wra05023@wra05.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
196 | 經濟部水利署第五河川局 | 109-B-01010-001-035 | 石龜溪石龜溪橋仔頭堤段(二期)防災減災工程 | 86300000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 漢彪營造有限公司 | 雲林縣大埤鄉 | 194818.2361 | 2614372.615 | 雲林縣大埤鄉、嘉義縣大林鎮 | 石龜溪堤防555公尺(新增225公尺) 水門1座 橋仔頭堤防875公尺(新增25公尺) 水門1座 | 1091130 | 1110222 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 78931737 | 工務課-黃森源、郭任超 | 05-255036 | wra05012@wra05.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
197 | 經濟部水利署第五河川局 | 109-B-01010-001-036 | 龜重溪篤農、吉田堤防(一期)防災減災工程 | 57888000 | 66480356 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 天雷營造有限公司 | 台南市東山區 | 183427.2057 | 2577970.64 | 臺南市東山區、柳營區 | 吉田堤防新建堤防495m 含越堤路及排水門各乙座 篤農堤段新建堤防513m 含越堤路及排水門各乙座 | 1091217 | 1101211 | 1110315 | 100 | 88.82 | 施工中 | 46306309 | 工務課-顏嘉宏、葉懿瑋、王俊哲 | 05-2550253 | wra05024@wra05.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
198 | 經濟部水利署第五河川局 | 109-B-01010-001-037 | 大湖口溪南勢阿丹堤段加高加強工程(一工區)併辦土石標售 | 29390000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 振瑋營造有限公司 | 雲林縣斗南鎮 | 198289.2384 | 2616197.821 | 雲林縣斗南鎮 | 堤防改建478.13公尺 水防道路471.56公尺 | 1091217 | 1101012 | 1110314 | 100 | 83.79 | 施工中 | 20297603 | 工務課-陳亮元 | 05-2550225 | wra05023@wra05.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
199 | 經濟部水利署第五河川局 | 109-B-01010-001-038 | 大湖口溪林子舊社堤段防災減災工程(四期)(一工區)併辦土石標售 | 53450000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 築展營造股份有限公司 | 雲林縣斗南鎮 | 196804.1421 | 2617626.217 | 雲林縣斗南鎮 | 護岸改善710.15公尺 | 1100114 | 1110108 | 1110321 | 100 | 93.47 | 施工中 | 26848529 | 工務課-陳柏儒(林柏毅) | 05-2550251 | wra05018@wra05.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
200 | 經濟部水利署第五河川局 | 109-B-01010-001-040 | 崙子溪將軍舊社堤段防災減災工程併辦土石標售 | 36830000 | 40367275 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 立勝營造有限公司 | 雲林縣斗南鎮 | 198423.1069 | 2618030.536 | 雲林縣斗南鎮 | 水防道路700.8m | 1091228 | 1101023 | 1110106 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 40367275 | 工務課-呂春生、許朝雄 | 05-2550271 | wra05049@wra05.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
201 | 經濟部水利署第五河川局 | 109-I-01020-017-007c | 109年度疏濬工區地磅、管制設施設置及維護工程 | 15710000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 振展營造股份有限公司 | 雲林縣斗六市 | 201864.8462 | 2618202.362 | 雲林縣斗六市 |  | 1090615 | 1101216 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 管理課柯宗瑋 | 05-2550350 | wra05057@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
202 | 經濟部水利署第五河川局 | 109-I-01020-045-000 | 急水溪及龜重溪匯流口下游段疏濬工程兼供土石採售分離 | 17100000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 旭鋒營造有限公司 | 台南市柳營區 | 178911.9621 | 2577416.579 | 臺南市柳營區 |  | 1100215 | 1110209 | 1111226 | 100 | 100 | 施工中 | 0 | 管理課溫先生 | 05-2550313 | wra05048@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
203 | 經濟部水利署第五河川局 | 109-I-01020-049-000 | 八掌溪斷面75-77疏濬工程兼供土石採售分離-工程標 | 25020000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 明欣營造有限公司 | 嘉義縣水上鄉 | 190875.4189 | 2592304.166 | 嘉義縣水上鄉 |  | 1100411 | 1110704 |  | 15.5 | 15.5 | 施工中 | 3210960 | 管理課柯宗瑋 | 05-2550333 | wra05057@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
204 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-002-01-001-008 | 石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售 | 72500000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 健原營造有限公司 | 雲林縣斗南鎮 | 199540.3937 | 2618059.263 | 雲林縣斗南鎮 | 新建坡面工堤防700公尺 水防道路700公尺 越堤排水流入工2處 道路側溝流入工1處 生態廊道2處 河道整理1式 | 1101007 | 1111130 |  | 28.86 | 28.92 | 施工中 | 7003340 | 工務課-黃森源、許朝雄、林馳源 | 05-2550236 | wra05012@wra05.gov.tw | 調適計畫
205 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-002-01-001-009 | 石牛溪上斗南下東明堤段改善工程 | 71200000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 健原營造有限公司 | 雲林縣斗南鎮 | 197473.923 | 2619751.01 | 雲林縣斗南鎮 | 新建坡面工堤防700公尺 新建水防道路600公尺 流入工2處 清淤道路1處 生態廊道2處 | 1100909 | 1111102 |  | 30.67 | 30.69 | 施工中 | 16197119 | 工務課-何柏徵、周宗蔭 | 05-2550277 | wra05069@wra05.gov.tw | 調適計畫
206 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-002-01-001-011 | 大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(二期增辦)併辦土石標售 | 56200000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 漢彪營造有限公司 | 雲林縣斗南鎮 | 198544.2593 | 2615841.826 | 雲林縣斗南鎮 | 新建堤防713.5公尺 水防道路731.22公尺 越堤路1處 流入工2處 動物通道3處 | 1100927 | 1110822 |  | 42.97 | 44.07 | 施工中 | 17368421 | 工務課-林大原、王偉雄、楊三興 | 05-2550273 | wra05029@wra05.gov.tw | 調適計畫
207 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-002-01-001-012 | 大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(三期)併辦土石標售 | 63200000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 漢彪營造有限公司 | 雲林縣斗南鎮 | 196964.7733 | 2617416.995 | 雲林縣斗南鎮 | 新建堤防475公尺 新建水防道路4662公尺 流入工2處 動物通道1處 新建砌石溝427公尺 草溝47處 | 1100909 | 1111003 |  | 40.35 | 42.42 | 施工中 | 9473684 | 工務課-呂春生、葉懿瑋、陳鳳鳴 | 05-2550271 | wra05049@wra05.gov.tw | 調適計畫
208 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-002-01-001-015 | 北港溪崙子堤段河道整理及基礎改善工程(一期) | 34900000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 立勝營造有限公司 | 嘉義縣新港鄉 | 183331.7058 | 2610447.974 | 嘉義縣新港鄉、雲林縣元長鄉 | 河道整理1239公尺 | 1101115 | 1110910 |  | 42.49 | 73.52 | 施工中 | 19321000 | 工務課-何怡增、洪坤德 | 05-255079 | wra05025@wra05.gov.tw | 調適計畫
209 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-002-01-001-016 | 芭蕉溪縱貫鐵路橋下游改善工程 | 21800000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 源昌營造股份有限公司 | 雲林縣斗六市 | 200382.1184 | 2621919.853 | 雲林縣斗六市 | 護岸工程231.68M 預鑄板樁(橋台保護)17M 既有固床工復舊1處 新設固床工2處 河道整理乙全 | 1101028 | 1110525 |  | 59.45 | 71.35 | 施工中 | 8980000 | 工務課-陳清郁、翁新賀 | 05-2550237 | wra05077@wra05.gov.tw | 調適計畫
210 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-002-01-001-031 | 大埔溪烏麻堤段改善工程 | 45000000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 僑暉營造有限公司 | 雲林縣斗六市 | 206582.5982 | 2625534.066 | 雲林縣斗六市 | 右岸既有堤防加高333.79公尺 新建右岸堤防838.79公尺 左岸新增擋土胸牆86.54公尺 既有胸牆加高126.46公尺 | 1110120 | 1110913 |  | 7.8 | 7.82 | 施工中 | 0 | 工務課-何怡增、翁新賀 | 05-2550225 | wra05052@wra05.gov.tw | 調適計畫
211 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-002-01-001-041 | 石牛溪上斗南下東明堤段改善工程(一期)併辦土石標售 | 82960000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 勝麗營造有限公司 | 雲林縣斗南鎮 | 197537.2825 | 2619705.002 | 雲林縣斗南鎮 | 堤防新建-左400公尺、右400公尺 新建水防道路-左400公尺、右403公尺 新建堤後側溝-左400公尺、右404公尺 新建堤後側溝流入工-左1座、右1座 | 1101216 | 1120208 |  | 12.78 | 14.78 | 施工中 | 0 | 工務課-黃勝弘、林柏毅 | 05-2550235 | wra05017@wra05.gov.tw | 調適計畫
212 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-002-01-001-042 | 石牛溪上斗南下東明堤段改善工程(二期)併辦土石標售 | 83980000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 勝麗營造有限公司 | 雲林縣斗南鎮 | 197714.2344 | 2619346.767 | 雲林縣斗南鎮 | 左岸堤防新建-左412公尺、右397公尺 新建水防道路-左420公尺、右383公尺 新建堤後側溝-左411.1公尺、右398.8公尺 新建堤後側溝流入工-左1座、右1座 | 1101209 | 1120201 |  | 14 | 17 | 施工中 | 7029697 | 工務課-黃勝弘、洪坤德、李宇哲 | 05-2550235 | wra05017@wra05.gov.tw | 調適計畫
213 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-002-01-001-043 | 石牛溪上斗南下東明至將軍東明堤段改善工程併辦土石標售 | 85225471 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 順風營造有限公司 | 雲林縣斗六市 | 198628.3775 | 2618890.445 | 雲林縣斗南鎮、斗六市 | 新建護岸231公尺 L型擋土牆加高231公尺 新建水防道路462公尺 堤後矩形溝441公尺 流入工1座 | 1101216 | 1120208 |  | 14 | 17 | 施工中 | 0 | 工務課-黃森源、許朝雄、林馳源 | 05-2550236 | wra05012@wra05.gov.tw | 調適計畫
214 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-002-01-001-044 | 石牛溪將軍東明堤段改善工程(一工區)併辦土石標售 | 81600000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 旻泰營造股份有限公司 | 雲林縣斗六市 | 199965.7152 | 2618499.466 | 雲林縣斗六市 | 新建坡面工堤防715公尺 水防道路717公尺 道路側溝流入工2處 生態廊道2處 | 1101209 | 1120201 |  | 12 | 37 | 施工中 | 0 | 工務課-黃森源、蔡易廷 | 05-2550236 | wra05012@wra05.gov.tw | 調適計畫
215 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-002-01-001-045 | 大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(四期)併辦土石標售 | 76680000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 長達營造工程有限公司 | 雲林縣斗南鎮 | 198081.5322 | 2616583.661 | 雲林縣斗南鎮 | 新建堤防789公尺 水防道路797公尺 流入工4處 動物通道2處 新建鋪排石溝784公尺 固床工2處 丁壩工6座 景觀工程一式 | 1101206 | 1111120 |  | 22.28 | 23.04 | 施工中 | 0 | 工務課-周育興、黃柏銓 | 05-2550265 | wra05013@wra05.gov.tw | 調適計畫
216 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-002-01-001-047 | 大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(六期)併辦土石標售 | 88800000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 漢彪營造有限公司 | 雲林縣斗南鎮 | 198716.6857 | 2615755.843 | 雲林縣斗南鎮 | 新建堤防-左岸250公尺、右岸275公尺 新建水防道路-左岸246公尺、右岸277公尺 流入工-左岸2處、右岸1處 動物通道-右岸1處 新建矩形溝-左岸230公尺 新建乾排石溝-右271公尺 | 1101129 | 1111113 |  | 17.91 | 18.3 | 施工中 | 6557895 | 工務課-林大原、郭任超 | 05-2550273 | wra05029@wra05.gov.tw | 調適計畫
217 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-004-02-002-009 | 110年度八掌溪水系構造物維修改善工程(開口合約) | 2120000 | 2137317 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 聖泰營造有限公司 | 台南市北門區 | 158249.1127 | 2570759.969 | 台南市北門區 |  | 1100322 | 1101215 | 1101215 | 100 | 100 | 驗收完成 | 2137317 | 管理課柳先生 | 05-2550350 | wra05097@wra05.gov.tw | 調適計畫
218 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-004-02-002-012 | 110年度朴子溪水系構造物維修改善工程(開口合約) | 2070000 | 2097037 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 聖泰營造有限公司 | 嘉義縣東石鄉 | 165512.5844 | 2594483.918 | 嘉義縣東石鄉 |  | 1100311 | 1101231 | 1101230 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 1420820 | 管理課郭豐彰 | 05-2550309 | wra05145@wra05.gov.tw | 調適計畫
219 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-004-02-002-035 | 110年度三疊溪葉子寮護岸構造物維修改善工程 | 11820000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 健原營造有限公司 | 嘉義縣大林鎮 | 196819.3944 | 2608094.503 | 嘉義縣大林鎮 | 左岸護岸新建-43M 右岸加高-132M 排水箱涵-1座 固床工-2座 | 1100708 | 1110702 |  | 64.75 | 94.8 | 施工中 | 10839962 | 工務課-郭任超 | 05-2550230 | wra05050@wra05.gov.tw | 調適計畫
220 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-004-02-002-036 | 110年度急水溪北門堤防(3+900~4+100)構造物維修改善工程 | 1490000 | 1684410 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 維德土木工程有限公司 | 台南市北門區 | 157312.682 | 2577239.634 | 臺南市北門區 | 越堤路坡面工修復 | 1100722 | 1101118 | 1101229 | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 工務課-洪坤德 | 05-2550258 | wra05068@wra05.gov.tw | 調適計畫
221 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-004-02-002-037 | 110年度急水溪&#22356;頭港堤防(0+750~1+000)構造物維修改善工程 | 7720000 | 9425364 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 柏霖營造有限公司 | 台南市鹽水區 | 172396.3189 | 2573153.291 | 臺南市鹽水區 | 丁壩工延長五座 護坦工210公尺 | 1100628 | 1101224 | 1110120 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 9425364 | 工務課-洪坤德 | 05-2550258 | wra05068@wra05.gov.tw | 調適計畫
222 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-004-02-002-052 | 110年度三疊溪、石龜溪構造物維修改善工程 | 16000000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 柏霖營造有限公司 | 嘉義縣溪口鄉 | 171966.1785 | 2585219.116 | 嘉義縣溪口鄉、梅山鄉、義竹鄉 | 側溝改善494M 防汛場 1處 護岸215M | 1100729 | 1110524 |  | 86.2 | 96.72 | 施工中 | 14847368 | 工務課-顏玉林 | 05-2550265 | wra05013@wra05.gov.tw | 調適計畫
223 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-004-02-002-053 | 110年度急水溪鐵線里堤防(0+660~1+300)構造物設施維修改善工程 | 9850000 | 9941978 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 方園營造有限公司 | 台南市新營區 | 175461.5725 | 2574419.041 | 臺南市新營區 | 水防道路側溝改善616公尺 | 1100802 | 1110329 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 9941978 | 工務課-顏嘉宏 | 05-2550253 | wra05024@wra05.gov.tw | 調適計畫
224 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-004-02-002-054 | 110年度八掌溪水系支流中埔1號、8號護岸及公館堤防構造物維修改善工程 | 2440000 | 2252000 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 瑞賀營造有限公司 | 嘉義縣中埔鄉 | 191715.2262 | 2592391.09 | 嘉義縣中埔鄉 | 維修改善工程乙全 | 1100802 | 1110128 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 2252000 | 工務課-陳柏儒 | 05-2550251 | wra05045@wra05.gov.tw | 調適計畫
225 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-004-02-002-055 | 110年度埤麻腳排水埤竹路下游護岸構造物維修改善工程 | 7060000 | 7315414 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 旭&#37613;營造有限公司 | 嘉義縣太保市 | 186775.532 | 2598357.185 | 嘉義縣太保市 | 護岸改善140M | 1100729 | 1110124 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 5300000 | 工務課-何怡增 | 05-2550279 | wra05025@wra05.gov.tw | 調適計畫
226 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-004-02-002-057 | 110年度朴子溪下雙溪蒜頭塭仔堤防構造物維修改善工程 | 20600000 | 22052304 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 柏霖營造有限公司 | 嘉義縣六腳鄉 | 161700.9102 | 2594872.405 | 嘉義縣六腳鄉、東石鄉 | 堤防維修改善500公尺 | 1100722 | 1110216 | 1110314 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 15515789 | 工務課-何柏徵、周宗蔭 | 05-2550277 | wra05069@wra05.gov.tw | 調適計畫
227 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-004-02-002-058 | 110年度朴子溪、牛稠溪堤防構造物維修改善工程 | 16470000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 百賞營造有限公司 | 嘉義縣民雄鄉 | 193903.3674 | 2600614.099 | 嘉義縣民雄鄉、嘉義市 | 後湖堤防水防道路改善 溪底寮堤防水防道路改善 | 1100816 | 1110313 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 16350457 | 工務課-許朝雄 | 05-2550262 | wra05095@wra05.gov.tw | 調適計畫
228 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-004-02-002-059 | 110年度八掌溪官順、孫厝寮、溪洲子寮、吳鳳堤防構造物維修改善工程 | 19870000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 達宏營造工程有限公司 | 嘉義縣義竹鄉 | 165524.7673 | 2578020.78 | 嘉義縣義竹鄉 | 官順堤防改善676公尺 | 1100722 | 1110517 |  | 87.01 | 88.66 | 施工中 | 11700000 | 工務課-林大原、王偉雄 | 05-2550273 | wra05029@wra05.gov.tw | 調適計畫
229 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-004-02-002-061 | 110年度嘉義縣東石鄉網寮海堤構造物維修改善工程 | 5400000 | 6459809 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 柏霖營造有限公司 | 嘉義縣東石鄉 |  |  | 嘉義縣東石鄉 | 於東石白水湖海堤堤頂步道施作水位觀測亭 | 1100621 | 1101018 | 1110107 | 100 | 100 | 驗收完成 | 6459809 | 工務課-許朝雄 | 05-2550257 | wra05095@wra05.gov.tw | 調適計畫
230 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-004-02-002-062 | 110年度北港溪鹿寮、虎尾堤防構造物維修改善工程 | 14890000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 盛嘉營造股份有限公司 | 雲林縣元長鄉 | 193884.3499 | 2622289.902 | 雲林縣元長鄉 | 堤防道路改善575公尺 構造物維修改善2處 | 1100726 | 1110322 | 1110927 | 34.91 | 30.51 | 施工中 | 2907028 | 工務課-陳清郁 | 05-2550237 | wra05077@wra05.gov.tw | 調適計畫
231 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-B-004-02-002-207 | 110年度北港溪水系構造物維修改善工程(開口合約)(第2次) | 3450000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 展源營造股份有限公司 | 雲林縣斗六市 | 202017.3489 | 2622761.619 | 嘉義縣雲林縣斗六市 |  | 1101025 | 1101210 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 管理課許先生 | 05-2550322 | wra05071@wra05.gov.tw | 調適計畫
232 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-I-01010-001-043 | 111年度北港溪水系(支流二工區)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 19880000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 振展營造股份有限公司 | 雲林縣 |  |  | 雲林縣 | 搶險(修)工程乙全 | 1101229 | 1111130 |  | 5 | 5 | 施工中 | 0 | 工務課-林大原、林柏毅 | 05-2550273 | wra05029@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
233 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-I-01010-001-046 | 110年度北港溪水系(北港溪、虎尾溪)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 7127000 | 7208351 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 盛嘉營造股份有限公司 | 雲林縣 | 178632.3391 | 2608439.128 | 雲林縣、嘉義縣 | 搶險(修)工程乙全 | 1100125 | 1101130 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 1268188 | 工務課-陳亮元、林馳源 | 05-2550225 | wra05023@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
234 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-I-01010-001-047 | 110年度北港溪水系(支流一工區)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 10640000 | 10970482 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 盛嘉營造股份有限公司 | 雲林縣 | 203381.8619 | 2624744.943 | 雲林縣 | 搶險(修)工程乙全 | 1100115 | 1101130 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 10970482 | 工務課-郭任超 | 05-2550230 | wra05157@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
235 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-I-01010-001-048 | 110年度北港溪水系(支流二工區)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 9280000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 宗原營造有限公司 | 雲林縣 | 181514.1395 | 2610219.574 | 雲林縣、嘉義縣 | 搶險(修)工程乙全 | 1100223 | 1101130 | 1101229 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 工務課-顏玉林 | 05-2550265 | wra05013@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
236 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-I-01010-001-050 | 110年度北港溪水系(支流四工區)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 9220000 | 15083143 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 柏霖營造有限公司 | 雲林縣 | 180864.447 | 2610345.035 | 雲林縣 | 搶險(修)工程 | 1100204 | 1101130 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 工務課-林大原、葉懿緯 | 05-2550273 | wra05029@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
237 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-I-01010-001-051 | 110年度朴子溪水系(朴子溪、牛稠溪)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 6100000 | 11027970 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 旭鋒營造有限公司 | 嘉義縣 | 186655.7696 | 2600553.406 | 嘉義縣市 | 搶險(修)工程乙全 | 1100210 | 1101130 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 11027970 | 工務課-王偉雄 | 05-2550259 | wra05070@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
238 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-I-01010-001-052 | 110年度朴子溪水系(支流)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 7980000 | 7973392 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 雄星營造有限公司 | 嘉義縣 | 167048.077 | 2597496.021 | 嘉義縣 | 搶險(修)工程乙全 | 1100218 | 1101130 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 工務課-許朝雄 | 05-2550262 | wra05095@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
239 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-I-01010-001-053 | 110年度八掌溪水系(主流)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 9800000 | 9605802 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 達宏營造工程有限公司 | 嘉義縣 | 177841.1042 | 2586731.091 | 嘉義縣市、台南市 | 搶險(修)工程乙全 | 1100205 | 1101130 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 9605802 | 工務課-顏嘉宏 | 05-2550253 | wra05024@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
240 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-I-01010-001-054 | 110年度八掌溪水系(支流)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 6800000 | 12154162 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 達宏營造工程有限公司 | 嘉義縣 | 202482.9215 | 2594809.23 | 嘉義縣、台南市 | 搶險(修)工程乙全 | 1100202 | 1101130 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 工務課-陳智恆 | 05-2550252 | wra05032@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
241 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-I-01010-001-056 | 110年度急水溪水系(支流)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 7600000 | 8999745 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 展源營造股份有限公司 | 台南市 | 166501.8471 | 2574189.156 | 臺南市 | 搶險(修)工程乙全 | 1100205 | 1101130 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 8999745 | 工務課-洪坤德 | 05-2550258 | wra05068@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
242 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-I-01010-001-057 | 110年度嘉義縣、雲林縣海堤及第五河川局轄區區域排水緊急搶險(修)工程(開口合約) | 8080000 | 2910000 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 雄星營造有限公司 | 雲林縣 | 200416.1263 | 2621496.547 | 雲林縣、嘉義縣、台南市 | 搶險(修)工程乙全 | 1100218 | 1101130 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 2910000 | 工務課-呂春生 | 05-2550271 | wra05049@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
243 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-I-01010-001-100 | 110年度急水溪水系(主流)緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次) | 11580000 | 7017000 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 雄星營造有限公司 | 台南市 | 177197.2671 | 2577412.308 | 臺南市 | 搶險(修)工程 | 1101005 | 1101130 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 工務課-黃森源、林柏毅 | 05-2550236 | wra05012@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
244 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-I-01010-001-211 | 110年度五河局防汛備料補充工程(第二期) | 35200000 | 35112200 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 旭鋒營造有限公司 | 雲林縣斗六市 | 201118.2703 | 2594583.566 | 雲林縣斗六市、斗南鎮、古坑鄉、嘉義縣番路鄉 | 防汛備料製作乙全 | 1101028 | 1110326 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 18223579 | 工務課-呂春生、周宗蔭 | 05-2550271 | wra05049@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
245 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-I-01020-026-000 | 110年度八掌溪水系主支流緊急疏濬工程(開口合約) | 3350000 | 3741775 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 陸立營造有限公司 | 台南市鹽水區 | 171811.6754 | 2580748.538 | 台南市鹽水區 |  | 1100219 | 1101231 | 1101231 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 1451081 | 管理課柯先生 | 05-2550333 | wra05057@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
246 | 經濟部水利署第五河川局 | 110-I-01020-028-000 | 石牛溪斷面47-50疏濬工程兼供土石採售分離-工程標 | 13700000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 瀚尊營造有限公司 | 雲林縣斗六市 | 202046.4098 | 2618184.954 | 雲林縣斗六市.古坑鄉 |  | 1101011 | 1110310 | 1110816 | 0.06 | 0.06 | 施工中 | 0 | 管理課05-2550352 | 05-2550352 | wra05093@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
247 | 經濟部水利署第五河川局 | 111-B-004-02-002-008 | 111年度八掌溪水系、急水溪水系構造物維修改善工程（開口合約） | 4600000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 聖泰營造有限公司 | 台南市北門區 | 160627.119 | 2577524.219 | 台南市北門區 |  | 1101206 | 1111130 |  | 0.04 | 0.04 | 施工中 | 0 | 管理課柯宗緯 | 05-2550350 | wra05057@wra05.gov.tw | 調適計畫
248 | 經濟部水利署第五河川局 | 111-B-004-02-002-009 | 111年度北港溪水系及朴子溪水系構造物維修改善工程（開口合約） | 4600000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 聖泰營造有限公司 | 雲林縣林內鄉 | 207676.0111 | 2627816.572 | 雲林縣林內鄉 |  | 1101206 | 1111130 |  | 0.04 | 0.04 | 施工中 | 0 | 管理課 | 05-2550308 | wra05071@wra05.gov.tw | 調適計畫
249 | 經濟部水利署第五河川局 | 111-B-004-02-002-604 | 大埤抽水站1~3號機組更新工程 | 23980000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 萬象機械工程有限公司 | 雲林縣大埤鄉 | 185506.0467 | 2612301.235 | 雲林縣大埤鄉 |  | 1110117 | 1120111 |  | 0.03 | 0.03 | 施工中 | 0 | 管理課鐘先生 | 05-2550353 | wra05059@wra05.gov.tw
250 | 經濟部水利署第五河川局 | 111-I-01010-001-041 | 111年度北港溪水系(北港溪、虎尾溪)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 6720000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 柏霖營造有限公司 | 雲林縣 |  |  | 雲林縣、嘉義縣 | 搶險(修)工程乙全 | 1101222 | 1111130 |  | 7 | 7 | 施工中 | 0 | 工務課-陳亮元、郭任超 | 05-2550225 | wra05023@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
251 | 經濟部水利署第五河川局 | 111-I-01010-001-042 | 111年度北港溪水系(支流一工區)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 19480000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 振展營造股份有限公司 | 嘉義縣 |  |  | 嘉義縣、雲林縣 | 搶險(修)工程乙全 | 1101214 | 1111130 |  | 7 | 7 | 施工中 | 0 | 工務課-顏玉林、蘇大昌 | 05-2550265 | wra05013@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
252 | 經濟部水利署第五河川局 | 111-I-01010-001-044 | 111年度朴子溪水系緊急搶險(修)工程(開口合約) | 12900000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 旭鋒營造有限公司 | 嘉義縣 |  |  | 嘉義縣、嘉義市 | 搶險(修)工程乙全 | 1110115 | 1111130 |  | 5 | 5 | 施工中 | 0 | 工務課-許朝雄 | 05-2550262 | wra05095@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
253 | 經濟部水利署第五河川局 | 111-I-01010-001-045 | 111年度八掌溪水系緊急搶險(修)工程(開口合約) | 17300000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 達宏營造工程有限公司 | 台南市 |  |  | 臺南市、嘉義縣市 | 搶險(修)工程乙全 | 1101213 | 1111130 |  | 7 | 7 | 施工中 | 0 | 工務課-顏嘉宏、葉懿緯 | 05-2550253 | wra05024@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
254 | 經濟部水利署第五河川局 | 111-I-01010-001-046 | 111年度急水溪水系緊急搶險(修)工程(開口合約) | 18500000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 旭鋒營造有限公司 | 台南市 |  |  | 臺南市 | 搶險(修)工程 | 1110115 | 1111130 |  | 5 | 5 | 施工中 | 0 | 工務課-黃森源、洪坤德 | 05-2550236 | wra05012@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
255 | 經濟部水利署第五河川局 | 111-I-01010-001-047 | 111年度嘉義縣、雲林縣海堤及第五河川局轄區區域排水緊急搶險(修)工程(開口合約) | 7800000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 展源營造股份有限公司 | 雲林縣 |  |  | 雲林縣、嘉義縣、台南市 | 搶險(修)工程乙全 | 1110110 | 1111130 |  | 5 | 5 | 施工中 | 0 | 工務課-陳清郁 | 05-2550237 | wra05077@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
256 | 經濟部水利署第五河川局 | 111-I-01010-001-203 | 111年度五河局防汛備料補充工程 | 23188000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 天雷營造有限公司 | 雲林縣斗六市 |  |  | 雲林縣斗六市、斗南鎮、嘉義縣番路鄉 | 防汛備料製作乙全 | 1110407 | 1110903 |  | 已決標並已於1110407開工 |  |  |  | 工務課-呂春生、周宗蔭 | 05-2550271 | wra05049@wra05.gov.tw | 水資源作業基
257 | 經濟部水利署第五河川局 | 111-I-01020-011-000 | 111年度八掌溪及急水溪水系主支流緊急疏濬工程(開口合約) | 10470000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 展源營造股份有限公司 | 台南市下營區 | 176152.6196 | 2572540.218 | 台南市.嘉義縣 |  | 1110207 | 1111231 |  | 0.2 | 0.2 | 施工中 | 0 | 管理課溫先生 | 05-25503313 | wra05048@wra05.gov.tw
258 | 經濟部水利署第五河川局 | 8-B-12-25-F-045-00-0 | 前東港排水景山國小上下游段治理工程 | 98360000 | 116185714 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 廣裕營造工程有限公司 | 嘉義縣布袋鎮 | 166736.0579 | 2587079.736 | 嘉義縣布袋鎮 | 排水路整治2.4公里 | 1090102 | 1100922 | 1101116 | 100 | 100 | 驗收完成 | 95795603 | 工務課-黃勝弘、蘇大昌、李宇哲(葉富貴) | 05-2550235 | wra05038@wra05.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
259 | 經濟部水利署第五河川局 | 8-B-12-25-F-061-00-0 | 前東港抽水站前池擴建及161線上游治理工程併辦土石標售 | 83110000 | 89715445 |  | 經濟部水利署第五河川局 | 廣裕營造工程有限公司 | 嘉義縣布袋鎮 | 167120.3045 | 2587977.304 | 嘉義縣布袋鎮 | 排水路整治1077.3m | 1090116 | 1100708 | 1101026 | 100 | 100 | 驗收完成 | 79682325 | 工務課-黃勝弘、蘇大昌、陳鳳鳴(葉富貴) | 05-2550231 | wra05038@wra05.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
260 | 經濟部水利署第五河川局 | B-48-05-2-048-00-002 | 北港滯洪池第一期工程(一工區)併辦土石標售 | 184950000 | 190100728 |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 振誠營造股份有限公司 | 雲林縣北港鎮 | 175186.1282 | 2607784.979 | 雲林縣北港鎮、水林鄉 | 1.土間厝大排-入流箱涵一處。 2.土間厝大排-大庄低地入流箱涵一處。 3.滯洪池邊坡排水共9處。 4.土間厝大排左岸坡面工護岸改建(新增819M)。 5.新增喬木及灌木 6.環池步道-2468公尺 | 1080826 | 1100215 | 1100809 | 100 | 100 | 驗收完成 | 176527643 | 工務課-黃勝弘、周育興 | 05-2550235 | wra05046@wra05.gov.tw | 流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理
261 | 經濟部水利署第五河川局 | wra05-001 | 110年度雲林縣、嘉義縣海堤設施維護管理工作暨維修改善工程(開口合約) | 2200000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 宗原營造有限公司 | 雲林縣口湖鄉 |  |  | 雲林縣口湖鄉 |  | 1100419 | 1101130 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 842684 | 管理課張先生 | 05-2550337 | wra05147@wra05.gov.tw | 調適計畫
262 | 經濟部水利署第五河川局 | wra05-18 | 八掌溪斷面61-65疏濬工程兼供土石採售分離-工程標 | 31200000 |  |  | 經濟部水利署第五河川局 | 瀚尊營造有限公司 | 嘉義縣水上鄉 | 183273.1318 | 2589025.277 | 嘉義縣水上鄉 |  | 1090518 | 1100711 | 1120311 | 40.3 | 40.3 | 施工中 | 11471250 | 管理課溫榮森 | 05-2550313 | wra05048@wra05.gov.tw | 水資源作業基金
263 | 經濟部水利署第六河川局 | 108-B-01010-001-031 | 菜寮溪半屏橋段護岸防災減災工程(已解約) | 38850000 | 36886262 |  | 經濟部水利署第六河川局 | 東佳營造工程有限公司 | 台南市南化區 | 193215.6709 | 2551532.52 | 台南市山上區、左鎮、南化區 | 菜寮溪半屏橋段護岸防災減災工程 | 1080715 | 1090708 | 1090820 | 100 | 97.9 | 驗收完成 | 36043113 | 康富智 | 07-6279012 | wra06065@wra06.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
264 | 經濟部水利署第六河川局 | 108-B-01080-002-018 | 高雄市梓官區蚵子寮及赤崁地區離岸堤改善工程(已解約) | 43800000 | 37015398 |  | 經濟部水利署第六河川局 | 東佳營造工程有限公司 | 台南市新化區 | 179371.5171 | 2550073.894 | 高雄市茄萣區、臺南市山上區、臺南市新化區、臺南市善化區 | 高雄市梓官區蚵子寮及赤崁地區離岸堤改善工程 | 1081212 | 1091205 | 1091230 | 100 | 82.42 | 驗收完成 | 35867000 | 莊凱名 | 07-6279040 | wra06161@wra06.gov.tw | 海岸環境營造計畫(104~109年)
265 | 經濟部水利署第六河川局 | 108-B-02061-105-000 | 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號0K+000~0K+650)新建工程併辦土石標售 | 317460000 | 358490213 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 利宇營造股份有限公司 | 台南市安南區 | 163688.9151 | 2551560.532 | 臺南市安南區 | 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號0K+000~0K+650)新建工程併辦土石標售 | 1090402 | 1110322 | 1111229 | 52.51 | 57.17 | 施工中 | 198036899 | 莊宗儒 | 07-6279034 | wra06161@wra06.gov.tw | 區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)
266 | 經濟部水利署第六河川局 | 108-B-02061-106-000 | 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 | 280980782 | 346865429 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 上益營造股份有限公司 | 台南市安南區 | 164336.9975 | 2551521.111 | 臺南市安南區 | 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 | 1090503 | 1110422 | 1120106 | 59.83 | 60.88 | 施工中 | 177345557 | 黃釧鎰 | 07-6279041 | wra06155@wra06.gov.tw | 區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)
267 | 經濟部水利署第六河川局 | 108-B-1106F-002-020 | 三爺溪中下游治理工程(萬代橋至後壁厝排水口)三、四工區併辦土石標售 | 199190000 | 234344416 |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 岡山營造有限公司 | 台南市仁德區 | 171693.917 | 2539981.951 | 臺南市仁德區 | 三爺溪中下游治理工程(萬代橋至後壁厝排水口)三、四工區併辦土石標售 | 1090315 | 1100905 | 1101230 | 100 | 100 | 驗收中 | 233518990 | 吳銘城 | 07-6279045 | wra06122@wra06.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
268 | 經濟部水利署第六河川局 | 108-B-1106F-002-060 | 三爺溪中下游治理工程(萬代橋至後壁厝排水口)七、八工區併辦土石標售 | 198640000 | 249913017 |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 岡山營造有限公司 | 台南市仁德區 | 171735.5672 | 2539971.99 | 台南市仁德區 | 三爺溪中下游治理工程(萬代橋至後壁厝排水口)七、八工區併辦土石標售 | 1090315 | 1100905 | 1110304 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 236332675 | 吳銘城 | 07-6279045 | wra06122@wra06.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
269 | 經濟部水利署第六河川局 | 109-B-01010-001-042 | 官田溪斷面29至國道三號橋下游低水護岸整治工程併辦土石標售 | 29380000 | 29972910 |  | 經濟部水利署第六河川局 | 和益營造有限公司 | 台南市官田區 | 182763.9674 | 2565123.925 | 台南市官田區 | 官田溪斷面29至國道三號橋下游低水護岸整治工程併辦土石標售 | 1100114 | 1101209 | 1110414 | 97.2 | 99.58 | 施工中 | 28160000 | 劉忠諭 | 07-6279000#2230 | wra06157@wra06.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
270 | 經濟部水利署第六河川局 | 109-B-01010-001-043 | 菜寮溪無名橋段防災減災工程 | 31286600 | 31999355 |  | 經濟部水利署第六河川局 | 宏信營造股份有限公司 | 台南市左鎮區 | 190463.5015 | 2549258.441 | 台南市左鎮、南化區 | 菜寮溪無名橋段防災減災工程 | 1100114 | 1110108 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 31999355 | 工務課 | 07-6279000#2228 | wra06158@wra06.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
271 | 經濟部水利署第六河川局 | 109-B-01010-001-044 | 曾文溪蘇厝及安定堤防加強改善工程 | 33680000 | 40084865 |  | 經濟部水利署第六河川局 | 唐億營造股份有限公司 | 台南市安定區 | 172303.5074 | 2559910.506 | 臺南市安定區、臺南市麻豆區 | 曾文溪蘇厝及安定堤防加強改善工程 | 1100107 | 1101202 | 1110211 | 100 | 100 | 驗收完成 | 24832441 | 康富智 | 07-6279000#2208 | wra06065@wra06.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
272 | 經濟部水利署第六河川局 | 109-B-01090-004-601 | 109年度高雄市林園及茄萣地區海堤設施養護工程 | 57890000 | 60003801 |  | 經濟部水利署第六河川局 | 順時營造股份有限公司 | 高雄市林園區 | 184493.5128 | 2489037.352 | 高雄市茄萣及林園區 | 109年度高雄市林園及茄萣地區海堤設施養護工程 | 1100118 | 1110112 | 1110210 | 100 | 100 | 驗收完成 | 57351763 | 祝郁絜 | 07-6279000#2220 | wra06121@wra06.gov.tw | 海岸環境營造計畫(104~109年)
273 | 經濟部水利署第六河川局 | 109-B-1106F-004-000 | 三爺溪中下游治理工程(文賢排水出口至二仁溪匯流口)(右岸一工區)併辦土石標售 | 159500000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 萬田營造有限公司 | 台南市仁德區 | 168000.3272 | 2537323.264 | 臺南市仁德區 | 三爺溪中下游治理工程(文賢排水出口至二仁溪匯流口)(右岸一工區)併辦土石標售 | 1091101 | 1110424 | 1110810 | 84.41 | 92.13 | 施工中 | 142040000 | 吳銘城 | 07-6279045 | wra06122@wra06.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
274 | 經濟部水利署第六河川局 | 109-B-1106F-004-010 | 三爺溪中下游治理工程(文賢排水出口至二仁溪匯流口)(右岸二工區)併辦土石標售 | 92000000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 建台一營造有限公司 | 台南市仁德區 | 167313.9985 | 2536958.875 | 臺南市仁德區 | 三爺溪中下游治理工程(文賢排水出口至二仁溪匯流口)(右岸二工區)併辦土石標售 | 1091015 | 1101208 | 1110412 | 95.42 | 99.85 | 施工中 | 90385000 | 張竣閔 | 07-6279000#2218 | wra06030@wra06.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
275 | 經濟部水利署第六河川局 | 109-B-1106F-004-020 | 三爺溪中下游治理工程(文賢排水出口至二仁溪匯流口)(左岸三工區)併辦土石標售 | 140900000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 宏信營造股份有限公司 | 台南市仁德區 | 168051.2251 | 2537289.325 | 臺南市仁德區 | 三爺溪中下游治理工程(文賢排水出口至二仁溪匯流口)(左岸三工區)併辦土石標售 | 1091005 | 1110226 | 1110614 | 80.85 | 89.48 | 施工中 | 120945767 | 郭石柱 | 07-6279036 | wra06042@wra06.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
276 | 經濟部水利署第六河川局 | 109-B-1106F-004-030 | 三爺溪中下游治理工程(文賢排水出口至二仁溪匯流口)(左岸四工區)併辦土石標售 | 87560000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 仕強營造股份有限公司 | 台南市仁德區 | 167367.9349 | 2536879.956 | 臺南市仁德區 | 三爺溪中下游治理工程(文賢排水出口至二仁溪匯流口)(左岸四工區)併辦土石標售 | 1091015 | 1101208 | 1110718 | 91.1 | 93.46 | 施工中 | 77800200 | 丁嘉賢 | 07-6279041 | wra06126@wra06.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
277 | 經濟部水利署第六河川局 | 109-B-1106F-004-040 | 三爺溪中下游治理工程(文賢排水出口至二仁溪匯流口)五工區併辦土石標售 | 120800000 |  |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 萬田營造有限公司 | 台南市仁德區 | 167322.7797 | 2536875.772 | 台南市仁德區 | 三爺溪中下游治理工程(文賢排水出口至二仁溪匯流口)五工區併辦土石標售 | 1100401 | 1110724 | 1111018 | 34.19 | 70.2 | 施工中 | 59429880 | 祝郁絜 | 07-6279000#2220 | wra06121@wra06.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
278 | 經濟部水利署第六河川局 | 109-B-1106F-004-050 | 三爺溪中下游治理工程(文賢排水出口至二仁溪匯流口)六工區併辦土石標售 | 162000000 | 162041378 |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 萬田營造有限公司 | 台南市南區 | 166896.084 | 2536878.096 | 臺南市南區 | 三爺溪中下游治理工程(文賢排水出口至二仁溪匯流口)六工區併辦土石標售 | 1100401 | 1110624 |  | 40 | 67.2 | 施工中 | 73670113 | 祝郁絜 | 07-6279000#2220 | wra06121@wra06.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
279 | 經濟部水利署第六河川局 | 109-B-1106F-004-060 | 三爺溪中下游治理工程(文賢排水出口至二仁溪匯流口)七工區併辦土石標售 | 113400000 |  |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 和益營造有限公司 | 台南市南區 | 166561.1367 | 2536401.527 | 臺南市南區 | 三爺溪中下游治理工程(文賢排水出口至二仁溪匯流口)七工區併辦土石標售 | 1100415 | 1110608 | 1110727 | 58.25 | 67.35 | 施工中 | 70451000 | 祝郁絜 | 07-6279000#2220 | wra06121@wra06.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
280 | 經濟部水利署第六河川局 | 109-I-01010-001-205 | 109年度六河局防汛備料補充工程(已解約) | 37500000 | 34155441 |  | 經濟部水利署第六河川局 | 東佳營造工程有限公司 | 台南市官田區 | 171870.4631 | 2533383.384 | 台南市山上區、高雄市湖內區、高雄市茄萣區、台南市官田區 | 109年度六河局防汛備料補充工程 | 1090330 | 1090806 | 1090812 | 100 | 91.08 | 解約 | 33342001 | 吳佳逢 | 07-6279012 | wra06119@wra06.gov.tw
281 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-B-002-01-001-048 | 曾文溪六分寮及東昌堤防段(L72-L76)改善工程 | 28860000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 昇源營造有限公司 | 台南市善化區 | 178737.5653 | 2563195.236 | 臺南市官田區、善化區 | 曾文溪六分寮及東昌堤防段(L72-L76)改善工程 | 1110103 | 1111128 |  | 28.25 | 48.74 | 施工中 | 10620840 | 陳彥彰 | 07-6279000#2226 | wra06153@wra06.gov.tw | 1100003
282 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-B-002-01-001-054 | 油車溪鹿田及灣丘段護岸改善工程 | 31300000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 鑫豐營造有限公司 | 台南市楠西區 | 196462.275 | 2562655.694 | 台南市楠西區 | 油車溪鹿田及灣丘段護岸改善工程 | 1101129 | 1111024 |  | 33.66 | 59.61 | 施工中 | 14336200 | 黃釧鎰 | 07-6279000#2223 | wra06155@wra06.gov.tw | 1100003
283 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-B-002-03-001-01 | 西機場排水護岸整體改善工程(0K+000~0K+385) | 46350000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 建台一營造有限公司 | 台南市左鎮區 | 166923.8715 | 2536970.413 | 臺南市仁德區 | 西機場排水護岸整體改善工程(0K+000~0K+385) | 1110113 | 1120216 |  | 6.82 | 7.61 | 施工中 | 0 | 吳佳逢 | 07-6279000#2233 | wra06119@wra06.gov.tw | 1100003
284 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-B-00201-001-017 | 曾文溪麻豆堤防(R53-R57)整體改善工程 | 42370000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 進佶營造有限公司 | 台南市麻豆區 | 172399.9335 | 2561515.779 | 台南市麻豆區 | 曾文溪麻豆堤防(R53-R57)整體改善工程 | 1100901 | 1110831 |  | 50.43 | 72.3 | 施工中 | 30555233 | 康富智 | 07-6279000#2208 | wra06065@wra06.gov.tw | 1100003
285 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-B-00201-001-025 | 二仁溪夏梅林橋上下游段改善工程 | 35980000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 和鑫營造有限公司 | 高雄市內門區 | 191555.3309 | 2534413.222 | 高雄市內門區 | 二仁溪夏梅林橋上下游段改善工程 | 1100625 | 1110430 |  | 82.59 | 96.87 | 施工中 | 32795654 | 鄭博元 | 07-6279000#2205 | wra06023@wra06.gov.tw | 1100003
286 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-B-00201-001-053 | 菜寮溪民生橋段改善工程 | 55000000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 宏信營造股份有限公司 | 台南市左鎮區 | 190017.5397 | 2548594 | 台南市山上區、左鎮區、南化區 | 菜寮溪民生橋段改善工程 | 1101118 | 1111112 |  | 18.92 | 23.05 | 施工中 | 0 | 古恬綺 | 07-6279000#2229 | wra06183@wra06.gov.tw | 1100003
287 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-B-00201-001-055 | 後旦溪龜丹橋上游改善工程 | 23820000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 允勝營造有限公司 | 台南市楠西區 | 197925.2665 | 2559317.386 | 台南市楠西區 | 後旦溪龜丹橋上游改善工程 | 1101118 | 1110913 |  | 22.71 | 28.08 | 施工中 | 5480000 | 王育城 | 07-6279000#2234 | wra06173@wra06.gov.tw | 1100003
288 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-B-00203-001-003 | 曾文溪排水台江大道上游右岸護岸整體改善工程併辦土石標售 | 46900000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 裕連興營造有限公司 | 台南市安南區 | 163548.4594 | 2551549.153 | 臺南市安南區 | 曾文溪排水台江大道上游右岸護岸整體改善工程併辦土石標售 | 1100715 | 1110818 |  | 42.28 | 51.95 | 施工中 | 18691346 | 翁丞懋 | 07-6279000#2222 | wra06148@wra06.gov.tw | 1100003
289 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-B-00203-001-004 | 曾文溪排水台江大道上游左岸護岸整體改善工程併辦土石標售 | 32960000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 裕連興營造有限公司 | 台南市安南區 | 164158.6286 | 2551808.138 | 台南市安南區 | 曾文溪排水台江大道上游左岸護岸整體改善工程併辦土石標售 | 1100715 | 1110709 |  | 47.23 | 65.48 | 施工中 | 19678051 | 陳仕緯 | 07-6279000#2252 | wra06113@wra06.gov.tw | 1100003
290 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-B-00203-001-009 | 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號1K+300~1K+600)新建工程併辦土石標售 | 272500001 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 上益營造股份有限公司 | 台南市安南區 | 164956.4868 | 2551544.038 | 臺南市安南區 | 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號1K+300~1K+600)新建工程併辦土石標售 | 1110120 | 1121211 |  | 0.36 | 2.64 | 施工中 | 0 | 莊宗儒 | 07-6279000#2228 | wra06162@wra06.gov.tw | 1100003
291 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-B-00203-001-011 | 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號1K+600~1K+900)新建工程併辦土石標售 | 367890000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 岡山營造有限公司 | 台南市安南區 | 165026.2728 | 2551837.258 | 台南市安南區 | 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號1K+600~1K+900)新建工程併辦土石標售 | 1110120 | 1130109 |  | 0.49 | 2.66 | 施工中 | 0 | 蔡孟原 | 07-6279000#2224 | wra06147@wra06.gov.tw | 1100003
292 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-B-00301-001-001 | 高雄市梓官區蚵子寮及赤崁地區離岸堤等改善工程 | 24600000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 順時營造股份有限公司 | 高雄市梓官區 | 171911.2535 | 2514818.42 | 高雄市梓官區、湖內區及茄萣區與台南市左鎮區及關廟區 | 高雄市梓官區蚵子寮及赤崁地區離岸堤等改善工程 | 1100322 | 1110115 | 1110307 | 100 | 100 | 驗收完成 | 24304229 | 莊凱名 | 07-6279000#2227 | wra06161@wra06.gov.tw | 1100003
293 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-B-004-02-006-011 | 110年度高雄市茄萣海堤(離岸堤編號5~7及10、18)整建工程 | 37800000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 順時營造股份有限公司 | 高雄市茄萣區 | 165017.4782 | 2533275.313 | 高雄市茄萣區 | 110年度高雄市茄萣海堤(離岸堤編號5~7及10、18)整建工程 | 1100909 | 1110804 |  | 75.65 | 92.99 | 施工中 | 30920000 | 蔡宏裕 | 07-6279000#2225 | wra06131@wra06.gov.tw | 1100003
294 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-B-00402-006-007 | 110年度鹽水溪媽廟堤防(L63~L66及R63~R66)整建工程 | 44200000 | 50355984 |  | 經濟部水利署第六河川局 | 允勝營造有限公司 | 台南市歸仁區 | 177126.2184 | 2543862.054 | 台南市永康、歸仁及關廟區 | 110年度鹽水溪媽廟堤防(L63~L66及R63~R66)整建工程 | 1100729 | 1110723 |  | 68.61 | 96.9 | 施工中 | 42106939 | 蔡孟原 | 07-6279000#2224 | wra06147@wra06.gov.tw | 1100003
295 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-B-00402-006-008 | 110年度二仁溪葉厝甲堤防(L9-L10)整建工程 | 36980000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 鑫豐營造有限公司 | 高雄市湖內區 | 167015.5688 | 2535460.956 | 高雄市湖內區、茄萣區 | 110年度二仁溪葉厝甲堤防(L9-L10)整建工程 | 1100916 | 1111010 |  | 47.27 | 57.95 | 施工中 | 17051000 | 杜方泰 | 07-6279000# | wra06@wra06.gov.tw | 1100003
296 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-B-00402-006-009 | 110年度台南市將軍海堤整建工程(第一期) | 47170000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 金主營造工程股份有限公司 | 台南市七股區 | 154333.5287 | 2565886.694 | 台南市將軍區、七股區 | 110年度台南市將軍海堤整建工程(第一期) | 1100715 | 1110709 |  | 62.5 | 77.3 | 施工中 | 28170000 | 鄭允嘉 | 07-6279000#2214 | wra06128@wra06.gov.tw | 1100003
297 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-B-00402-006-010 | 110年度高雄市蚵子寮及赤崁海堤(離岸堤編號1~5及7)整建工程 | 72250000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 八大家營造有限公司 | 高雄市梓官區 | 171495.2213 | 2515775.693 | 高雄市梓官區 | 110年度高雄市蚵子寮及赤崁海堤(離岸堤編號1~5及7)整建工程 | 1100725 | 1110719 |  | 45.93 | 60.71 | 施工中 | 36133422 | 古恬綺 | 07-6279000#2236 | wra06183@wra06.gov.tw | 1100003
298 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-B-00501-001-003 | 二仁溪二層行橋下游段環境改善工程(第三期) | 76350000 |  |  | 鴻成工程顧問有限公司 | 鎰發營造科技有限公司 | 台南市南區 | 167521.4513 | 2535677.585 | 臺南市南區及仁德區 | 二仁溪二層行橋下游段環境改善工程(第三期) | 1100422 | 1110416 | 1110811 | 65.1 | 66.35 | 施工中 | 39602331 | 林群富 | 07-6279000#2235 | wra06180@wra06.gov.tw | 1100003
299 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-B-00501-001-004 | 二仁溪二層行橋下游段環境改善工程(第四期) | 69770000 |  |  | 鴻成工程顧問有限公司 | 金主營造工程股份有限公司 | 高雄市茄萣區 | 164683.7815 | 2534901.422 | 高雄市茄萣區及湖內區 | 二仁溪二層行橋下游段環境改善工程(第四期) | 1100614 | 1110608 |  | 83.03 | 85.95 | 施工中 | 48300000 | 杜方泰 | 07-6279000#2251 | wra06040@wra06.gov.tw | 1100003
300 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-I-01020-031-000 | 二仁溪高鐵橋至石安橋河段疏濬工程併辦土石標售 | 9700000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 順嘉營造工程有限公司 | 台南市歸仁區 | 177456.3695 | 2533620.112 | 台南市歸仁區 | 疏濬土石100,000立方公尺 | 1100522 | 1110116 | 1110401 | 94.3 | 94.3 | 施工中 | 6708900 | 管理課余定縣 | 07-6279000#3111 | wra06078@wra06.gov | 110-I-01020-031-00
301 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-I-01020-040-000 | 阿公店溪河華橋至省道橋疏濬工程 | 21360000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 宏泰吉營造有限公司 | 高雄市岡山區 | 176567.818 | 2520909.827 | 高雄市岡山區、臺南市歸仁區 | 疏濬土石40,000M3、相關配套作業等 | 1101120 | 1110518 | 1110602 | 43 | 45 | 施工中 | 0 | 管理課 | 07-6279000 | wra06174@wra06.gov.tw | 110-I-01020-040-000
302 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-I-01020-041-000 | 鹽水溪開運橋至新灣橋河段疏濬工程兼供土石採售分離 | 17900000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局管理課 | 冠嘉營造有限公司 | 台南市永康區 | 175677.9627 | 2547685.057 | 臺南市永康區、新化區 | 疏濬土石20萬立方 | 1101025 | 1110721 |  | 35.39 | 48.87 | 施工中 | 3360000 | 管理課 | 07-6279000 | wra06177@wra06.gov.tw | 110-I-01020-041-000
303 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-I-01020-043-000 | 那拔林溪出口至北外環道路上游疏濬工程併辦土石標售 | 4860000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 順嘉營造工程有限公司 | 台南市新市區 | 175274.7574 | 2551142.067 | 臺南市新市區 | 疏濬土方計34,000立方公尺 175kg/cm2混凝土50立方公尺 瀝青混凝土(t=5cm)1,000平方公尺 | 1101108 | 1110406 | 1110426 | 84.7 | 95 | 施工中 | 2621950 | 管理課林信宏 | 07-6279000#3122 | wra06129@wra06.gov.tw
304 | 經濟部水利署第六河川局 | 110-I-01020-046-000 | 曾文溪高鐵橋至台鐵橋河段疏濬工程兼供土石採售分離 | 19200000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 欣磊營造有限公司 | 台南市善化區 | 175950.9063 | 2564366.183 | 臺南市善化、麻豆區 | 疏濬土石700,000T | 1101206 | 1111130 |  | 13.1 | 13.4 | 施工中 | 1943000 | 管理課張詠程 | 07-6279000 | wra06078@wra06.gov | 110-I-01020-046-000
305 | 經濟部水利署第六河川局 | 111-I-01010-001-048 | 111年度阿公店溪、二仁溪及高雄市中央管排水緊急搶險(修)工程(開口合約) | 9760000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 百隆營造股份有限公司 | 高雄市燕巢區 | 182642.0065 | 2517943.06 | 高雄市燕巢區 | 111年度阿公店溪、二仁溪及高雄市中央管排水緊急搶險(修)工程 (開口合約) | 1110215 | 1111130 |  | 26.27 | 26.27 | 施工中 | 0 | 吳進沛 | 07-6279000#2212 | wra06033@wra06.gov.tw
306 | 經濟部水利署第六河川局 | 111-I-01010-001-049 | 111年度高雄市海岸緊急搶險(修)工程(開口合約) | 10990000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 昇源營造有限公司 | 高雄市梓官區 | 171642.8237 | 2516059.175 | 高雄市梓官區 | 111年度高雄市海岸緊急搶險(修)工程(開口合約) | 1110131 | 1111130 |  | 12.48 | 12.48 | 施工中 | 1372014 | 吳佳逢 | 07-6279000#2233 | wra06119@wra06.gov.tw
307 | 經濟部水利署第六河川局 | 111-I-01010-001-050 | 111年度曾文溪曾文溪橋至走馬瀨橋(含支流)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 10870000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 萬詮營造有限公司 | 台南市左鎮區 | 185535.7627 | 2552239.052 | 臺南市左鎮區 | 111年度曾文溪曾文溪橋至走馬瀨橋(含支流)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 1110207 | 1111130 |  | 6.84 | 6.84 | 施工中 | 0 | 翁丞懋 | 07-6279000#2222 | wra06148@wra06.gov.tw | 110經水六工字第0
308 | 經濟部水利署第六河川局 | 111-I-01010-001-051 | 111年度曾文溪走馬瀨橋上游段(含支流)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 10380000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 宏鎰營造有限公司 | 台南市 |  |  | 台南市全區 | 111年度曾文溪走馬瀨橋上游段(含支流)緊急搶險(修)工程(開口合約) |  | 1111130 |  | 已決標預定1110420開工 |  |  |  | 陳彥彰 | 07-6279000#2226 | wra06153@wra06.gov.tw
309 | 經濟部水利署第六河川局 | 111-I-01010-001-052 | 111年度曾文溪曾文溪橋下游段(含支流)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 9360000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 昇源營造有限公司 | 台南市 |  |  | 台南市全區 | 111年度曾文溪曾文溪橋下游段(含支流)緊急搶險(修)工程(開口合約) |  | 1111130 |  | 已決標預定1110420開工 |  |  |  | 陳佳宏 | 07-6279000#2215 | wra06037@wra06.gov.tw
310 | 經濟部水利署第六河川局 | 111-I-01010-001-053 | 111年度鹽水溪(含支流)及臺南市中央管排水緊急搶險(修)工程(開口合約) | 9310000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 和鑫營造有限公司 | 台南市 |  |  | 臺南市全區 | 111年度鹽水溪(含支流)及臺南市中央管排水緊急搶險(修)工程(開口合約) |  | 1111130 |  | 已決標預定1110420開工 |  |  |  | 鄭博元 | 07-6279000#2205 | wra06023@wra06.gov.tw
311 | 經濟部水利署第六河川局 | 111-I-01010-001-054 | 111年度臺南市海岸緊急搶險(修)工程(開口合約) | 12400000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 允勝營造有限公司 | 台南市南區 | 164541.3922 | 2536147.399 | 台南市南區 | 111年度臺南市海岸緊急搶險(修)工程(開口合約) | 1110222 | 1111130 |  | 99.62 | 99.62 | 施工中 | 0 | 黃釧鎰 | 07-6279000#2223 | wra06155@wra06.gov.tw | 110經水六工字第0
312 | 經濟部水利署第六河川局 | A105012 | 曾文溪渡頭堤防河段疏濬工程即採即售計畫(已解約) | 17860000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 錡鴻營造有限公司 | 台南市官田區 | 180050.1372 | 2563104.836 | 台南市官田區 | 疏濬挖方70萬立方 | 1050315 | 1060309 | 1051004 | 100 | 100 | 解約 | 5123081 | 管理課 | 07-6279015 | wra06078@wra06.gov.tw
313 | 經濟部水利署第六河川局 | A110053-2 | 二仁溪三和橋至忠義橋河段疏濬工程併辦土石標售 | 6200000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 冠和營造有限公司 | 高雄市田寮區 | 185858.018 | 2530717.126 | 高雄市田寮區 | 疏濬工程5萬立方公尺 | 1110101 | 1110729 |  | 28 | 29 | 施工中 | 0 | 管理課楊蓉琪 | 07-6279000#3113 | wra06163@wra06.gov.tw | 110-I-01020-042-000
314 | 經濟部水利署第六河川局 | A110054-2 | 曾文溪大內橋上游(斷面樁88891號)河段疏濬工程併辦土石標售&#65533; | 7860000 |  |  | 經濟部水利署第六河川局 | 順嘉營造工程有限公司 | 台南市大內區 | 182540.1078 | 2557756.039 | 臺南市大內區 | 挖方75000立方公尺 | 1110204 | 1111130 |  | 10 | 11 | 施工中 | 0 | 管理課楊蓉琪 | 07-6279000#3113 | wra06163@wra06.gov.tw | 110-I-01020-047-000
315 | 經濟部水利署第七河川局 | 106049 | 東門溪排水改善工程(6K+500~9K+100)併辦土石標售(第二期)(已解約) | 159000000 | 66124000 |  | 經濟部水利署第七河川局 | 新進成工程股份有限公司 | 屏東縣恆春鎮 | 224783.0899 | 2434158.574 | 屏東縣恆春鎮 | 東門溪上游護岸L=2309.9M | 1060512 | 1080101 | 1090319 | 100 | 100 | 解約 | 66124000 | 蔡慰龍 | 08-7745529 | wra07091@wra07.gov.tw | 流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理
316 | 經濟部水利署第七河川局 | 109032 | 東門溪排水改善工程(6K+500~9K+100) | 168590000 | 175805000 |  | 睿泰工程顧問有限公司 | 允勝營造有限公司 | 屏東縣恆春鎮 | 222239.0837 | 2432788.525 | 屏東縣恆春鎮 | 排水改善長度2310公尺 | 1090713 | 1110304 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 168053000 | 黃信榮 | 08-7745621 | wra07023@wra07.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
317 | 經濟部水利署第七河川局 | 109040 | 三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(一工區)併辦土石標售 | 192300000 |  |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 立勝營造有限公司 | 台南市仁德區 | 171362.3683 | 2538818.906 | 臺南市仁德區 | 1.懸臂式護岸427.7m 2.既有護岸補強781.1m | 1100218 | 1110811 | 1110916 | 59.19 | 66.23 | 施工中 | 123457000 | 伍啟維 | 08-7745533 | wra07111@wra07.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
318 | 經濟部水利署第七河川局 | 109041 | 三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(二工區)併辦土石標售 | 182156360 |  |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 全營營造有限公司 | 台南市仁德區 | 171053.137 | 2538242.769 | 臺南市仁德區 | 1.懸臂式護岸674.6m 2.既有護岸補強691m | 1100218 | 1110811 | 1110916 | 50.91 | 53.76 | 施工中 | 70235790 | 曾國南 | 08-7745528 | wra07028@wra07.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
319 | 經濟部水利署第七河川局 | 109042 | 三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)(三工區)併辦土石標售 | 195900000 | 202660000 |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 甲頂營造有限公司 | 台南市仁德區 | 170350.4426 | 2537863.092 | 臺南市仁德區 | 1.懸臂式護岸638m 2.既有護岸補強803m | 1100218 | 1110811 | 1110916 | 46.83 | 48.41 | 施工中 | 85413000 | 陳淵揚 | 08-7745527 | wra07015@wra07.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
320 | 經濟部水利署第七河川局 | 109047 | 澎湖縣港子、鎖港及風櫃等3處海堤環境改善工程 | 71400000 | 79614000 |  | 怡興工程顧問有限公司 | 名隆營造工程有限公司 | 澎湖縣馬公市 | 101569.1698 | 2605003.124 | 澎湖縣馬公市、白沙鄉 | 澎湖縣港子、鎖港及風櫃等3處海堤環境改善 | 1100111 | 1110105 | 1110513 | 98.5 | 99.2 | 施工中 | 72070000 | 王常勉 | 08-7745541 | wra07053@wra07.gov.tw | 海岸環境營造計畫(104~109年)
321 | 經濟部水利署第七河川局 | 110020 | 110年度東港溪竹田、鳳山厝護岸構造物維修改善工程 | 16840000 | 14543000 |  | 經濟部水利署第七河川局 | 宏箖營造有限公司 | 屏東縣竹田鄉 | 198507.2805 | 2495638.13 | 屏東縣竹田鄉、萬巒鄉及東港鎮 | 1.東港溪竹田、鳳山厝護岸水防道路(L=2130M)改善。2.東港溪硫磺村護之硫磺村排水堤前翼牆改善。3.東港溪東港堤防堤前改善306.5公尺。4.羅康圈護岸設置開關箱1處及座椅10座。 | 1100419 | 1101214 |  | 100 | 100 | 保固中 | 14543000 | 伍啟維 | 08-7745533 | wra07111@wra07.gov.tw | 調適計畫
322 | 經濟部水利署第七河川局 | 110021 | 110年度澎湖縣許家村及員貝等海堤構造物維修改善工程 | 38800000 | 33240000 |  | 經濟部水利署第七河川局 | �眳儺蝟y有限公司 | 澎湖縣馬公市 | 101738.0068 | 2618040.696 | 澎湖縣馬公市、白沙鄉、湖西鄉 | 1.潭邊(許家村)海堤坡面工及基礎改善322.5公尺。2.通梁海堤水防道路改善186m。3.北寮海堤越浪改善154公尺。4.員貝海堤越浪改善70.7公尺。5.烏崁海堤增設觀測台1座。6.湖西堤身改善260公尺。7.紅羅海堤增設觀測台2座。8.伍德海堤增設路阻及座椅7座。 | 1100419 | 1110212 |  | 100 | 100 | 保固中 | 33240000 | 黃信榮 | 08-7745621 | wra070223@wra07.gov.tw | 調適計畫
323 | 經濟部水利署第七河川局 | 110025 | 110年度荖濃溪復興護岸(斷面33~34)整建工程 | 29680000 | 25076000 |  | 經濟部水利署第七河川局 | 宗鑫營造有限公司 | 高雄市六龜區 | 212697.3013 | 2540439.896 | 高雄市六龜區、屏東縣里港鄉 | 1.復興護岸138m。2.土庫水防道路側溝683m，含跨溝板橋5座。3.不老丁壩加高2座。 | 1100405 | 1101130 | 1110119 | 100 | 100 | 保固中 | 25076000 | 王常勉 | 08-7745541 | wra07053@wra07.gov.tw | 調適計畫
324 | 經濟部水利署第七河川局 | 110027 | 110年度四重溪車城及山腳堤防(斷面3~8)整建工程 | 19910000 | 20761000 |  | 經濟部水利署第七河川局 | 興震益營造有限公司 | 屏東縣車城鄉 | 219368.4484 | 2441197.964 | 屏東縣車城鄉 | 1.四重溪車城下游堤防河道疏濬750公尺、堤頂步道改善370公尺、後坡緣石加高270公尺及喬木補植45株。2.四重溪車城及山腳堤防前坡覆土2500公尺、階梯工改善4座及景觀緣石改善40公尺。3.四重溪統埔護岸水防道路改善1770公尺。4.後灣海堤側溝改善498.6公尺及增設無障礙坡道車擋4座。 | 1100503 | 1110226 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 19377000 | 張桂汀 | 08-7745525 | wra07041@wra07.gov.tw | 調適計畫
325 | 經濟部水利署第七河川局 | 110031 | 110年度隘寮溪里港堤防福興段(斷面79~80)及載興段(斷面84~86)整建工程 | 19668000 | 21099000 |  | 經濟部水利署第七河川局 | 天榮營造有限公司 | 屏東縣里港鄉 | 198311.4145 | 2521057.201 | 屏東縣里港鄉 | 堤防整建工程(L=1035m) | 1100525 | 1110320 |  | 51.99 | 100 | 完工待驗收 | 21099000 | 曾國南 | 08-7745627 | wra07028@wra07.gov.tw | 調適計畫
326 | 經濟部水利署第七河川局 | 110032 | 110年度高屏溪林園堤防(斷面5~8)整建工程 | 24800000 | 25690000 |  | 經濟部水利署第七河川局 | 順時營造股份有限公司 | 高雄市林園區 | 188798.9439 | 2490118.973 | 高雄市林園區 | 1.林園堤防整建長度1312m，後坡覆土密鋪草皮，雜草雜樹清除。2.林園堤防增設觀測台4座。3.林園堤防增設堤前防汛道路654m。4.大寮堤防整建長度1000m，前後坡坡面整理密鋪草皮，雜草雜樹清除。5.大寮堤防堤前防汛道路改善110m，增設階梯扶手307m，增設石凳17座。6.溪埔堤防水防道路增設LED景觀燈30盞。 | 1100511 | 1110306 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 24164000 | 黃信榮 | 08-7745621 | wra07023@wra07.gov.tw | 調適計畫
327 | 經濟部水利署第七河川局 | 110033 | 110年度隘寮溪鹽埔堤防(斷面112~116)整建工程 | 25880000 | 26123000 |  | 經濟部水利署第七河川局 | 吉暘營造有限公司 | 屏東縣鹽埔鄉 | 207483.8332 | 2517625.372 | 屏東縣鹽埔鄉、內埔鄉 | 鹽埔堤防越堤路整建及增設各1處、增設堤後引道1處、水防道路打除重作及拓寬155m，水防道路AC刨8,123m2舖20,322m2 | 1100524 | 1110319 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 25368423 | 王常勉 | 08-7745541 | wra07053@wra07.gov.tw | 調適計畫
328 | 經濟部水利署第七河川局 | 110034 | 110年度屏東縣南平里海堤(0k+500~0k+600)離岸堤整建工程 | 14380000 | 15111000 |  | 經濟部水利署第七河川局 | 天榮營造有限公司 | 屏東縣東港鎮 | 193571.5027 | 2482943.164 | 屏東縣東港鎮 | 既設魚尾型突堤延長100m | 1100517 | 1110111 | 1110324 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 14322000 | 張桂汀 | 08-7745525 | wra07041@wra07.gov.tw | 調適計畫
329 | 經濟部水利署第七河川局 | 110035 | 東港溪新園堤防上游右岸港西段改善工程 | 11999000 | 14958000 |  | 經濟部水利署第七河川局 | 詮盛營造有限公司 | 屏東縣新園鄉 | 193884.3455 | 2489423.035 | 屏東縣新園鄉 | 整建長度約478.8m | 1100412 | 1101207 | 1110310 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 11667600 | 王致欽 | 08-7745621 | wra07027@wra07.gov.tw | 調適計畫
330 | 經濟部水利署第七河川局 | 110043 | 110年度東港溪五魁寮堤防構造物維修改善工程 | 17920000 | 19283000 |  | 經濟部水利署第七河川局 | 開銘營造有限公司 | 屏東縣潮州鎮 | 202304.9183 | 2496516.161 | 屏東縣潮州鎮、崁頂鄉及新園鄉 | 水防道路改善工程L=1000m | 1100628 | 1110113 | 1110126 | 100 | 100 | 保固中 | 19283000 | 伍啟維 | 08-7745533 | wra07111@wra07.gov.tw | 調適計畫
331 | 經濟部水利署第七河川局 | 110044 | 110年度高屏溪大寮、林園、新園及萬丹堤防構造物維修改善工程 | 38200000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 鼎竑營造工程有限公司 | 高雄市大寮區 | 191223.9547 | 2489142.564 | 高雄市大寮、林園區及屏東縣萬丹鄉、新園鄉 | 越堤路改善、新設側溝 | 1100719 | 1110713 |  | 32.52 | 34.33 | 施工中 | 8959000 | 王常勉 | 08-7745541 | wra07053@wra07.gov.tw | 調適計畫
332 | 經濟部水利署第七河川局 | 110051 | 口隘溪廣華橋上游右岸護岸改善工程 | 12570000 | 11916000 |  | 經濟部水利署第七河川局 | 允勝營造有限公司 | 高雄市內門區 | 197720.6036 | 2544640.098 | 高雄市內們區 | 護岸改善約200M | 1101013 | 1110430 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 9087000 | 伍啟維 | 08-7745533 | wra07111@wra07.gov.tw | 調適計畫
333 | 經濟部水利署第七河川局 | 110052 | 110年度澎湖縣青螺及東石等海堤構造物維修改善工程 | 27800000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 隆寶營造有限公司 | 澎湖縣湖西鄉 | 111421.6111 | 2612105.241 | 澎湖縣湖西鄉 | 1.青螺海堤構造物維修改善703m。2.東石海堤構造物維修改善365.5m。3.興仁海堤構造物維修改善402m。 | 1101025 | 1110820 |  | 36.88 | 67.81 | 施工中 | 11936000 | 張桂汀 | 08-7745525 | wra07041@wra07.gov.tw | 調適計畫
334 | 經濟部水利署第七河川局 | 110053 | 110年度東港溪崁頂堤防段構造物維修改善工程 | 4890000 | 4947000 |  | 經濟部水利署第七河川局 | 順時營造股份有限公司 | 屏東縣崁頂鄉 | 195196.7681 | 2491073.421 | 屏東縣崁頂鄉 | 1.水防道路改善約789m2。2.觀測台2座。3.喬木184株。 | 1101018 | 1110214 |  | 100 | 100 | 保固中 | 4947000 | 王致欽 | 08-7745539 | wra07027@wra07.gov.tw | 調適計畫
335 | 經濟部水利署第七河川局 | 110054 | 110年度口隘溪紅土崎橋下游護岸段構造物維修改善工程 | 15950000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 通友營造股份有限公司 | 高雄市內門區 | 196982.9848 | 2537899.148 | 高雄市內門區 | 設施維修改善347公尺 | 1101025 | 1110621 |  | 62.79 | 88.52 | 施工中 | 11879000 | 陳淵揚 | 08-7745527 | wra07015@wra07.gov.tw | 調適計畫
336 | 經濟部水利署第七河川局 | 110055 | 110年度外六寮排水(1k+230~1k+880)構造物維修改善工程 | 12500000 | 12690000 |  | 經濟部水利署第七河川局 | 恆富祥營造有限公司 | 屏東縣里港鄉 | 197341.8385 | 2525458.291 | 屏東縣里港鄉 | 左岸坡面工L=627m；右岸坡面工L=632.2m。 | 1101018 | 1110614 |  | 75 | 100 | 完工待驗收 | 11750000 | 曾國南 | 08-7745627 | wra07028@wra07.gov.tw | 調適計畫
337 | 經濟部水利署第七河川局 | 110057 | 110年度高屏溪六塊厝護岸及里嶺大橋下游低水護岸復建工程 | 32256000 | 32174000 |  | 經濟部水利署第七河川局 | 寶棋營造有限公司 | 高雄市大樹區 | 191767.8784 | 2503750.146 | 高雄市大樹區、屏東縣屏東市 | 六塊厝護岸蛇籠護岸工復建274公尺。里嶺大橋下游低水護岸復建30公尺 | 1101020 | 1110430 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 30944000 | 張桂汀 | 08-7745525 | wra07041@wra07.gov.tw | 調適計畫
338 | 經濟部水利署第七河川局 | 110058 | 110年度荖濃溪二坡護岸復建工程 | 27460000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 星喬營造有限公司 | 高雄市六龜區 | 212779.9437 | 2537519.547 | 高雄市六龜區 | 護岸工80m及丁壩工2座 | 1101014 | 1110430 |  | 75 | 86 | 施工中 | 20506000 | 黃信榮 | 08-7745621 | wra07023@wra07.gov.tw | 調適計畫
339 | 經濟部水利署第七河川局 | 110059 | 110年度美濃溪廣興及廣林護岸復建工程 | 15160000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 宗鑫營造有限公司 | 高雄市美濃區 | 205239.9564 | 2535419.227 | 高雄市美濃區 | 1.美濃溪廣興護岸復建暨護岸加強250m。2.美濃溪廣林護岸復建暨加強92m。3.美濃溪廣林橋上游右岸暨護坦加強75m。4.美濃溪廣興及福安護岸水防道路改善975m。 | 1101027 | 1110430 |  | 71 | 90 | 施工中 | 10530000 | 曾國南 | 08-7745627 | wra07028@wra07.gov.tw | 調適計畫
340 | 經濟部水利署第七河川局 | 110060 | 110年度隘寮溪鹽埔堤防復建工程 | 25720000 | 25720000 |  | 經濟部水利署第七河川局 | 允勝營造有限公司 | 屏東縣鹽埔鄉 | 205055.1602 | 2519110.289 | 屏東縣鹽埔鄉 | 丁壩工5座 | 1101020 | 1110430 | 1110526 | 48.22 | 83.28 | 施工中 | 6096000 | 王致欽 | 08-7745539 | wra07027@wra07.gov.tw | 調適計畫
341 | 經濟部水利署第七河川局 | 110061 | 110年度武洛溪口社護岸復建工程 | 12470000 | 9573000 |  | 經濟部水利署第七河川局 | 順和營造有限公司 | 屏東縣三地門鄉 | 212816.246 | 2518862.988 | 屏東縣三地門鄉 | 1.坡面工護岸約40m。2.蛇籠護岸約57m。3.短丁壩2座。4.堤頂舖面改善約15,996m2 | 1101020 | 1110430 |  | 100 | 100 | 保固中 | 9573000 | 陳淵揚 | 08-7745527 | wra07015@wra07.gov.tw | 調適計畫
342 | 經濟部水利署第七河川局 | 110062 | 110年度美濃溪旗南及廣福堤防復建工程 | 33900000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 順時營造股份有限公司 | 高雄市旗山區 | 196425.2102 | 2528842.428 | 高雄市旗山區 | 旗南堤防復建140m、廣福堤防復建94m、護坦工旗南堤防336m、護坦工廣福堤防172m | 1101027 | 1110430 |  | 87.53 | 92.59 | 施工中 | 28550000 | 伍啟維 | 08-7745533 | wra07111@wra07.gov.tw | 調適計畫
343 | 經濟部水利署第七河川局 | 111002 | 111年度高屏溪本流左岸緊急搶險(修)工程(開口合約) | 6910000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 順時營造股份有限公司 | 屏東縣 |  |  | 屏東縣屏東市,屏東縣萬丹鄉,屏東縣新園鄉 | 開口合約 | 1110208 | 1111130 |  | 4.9 | 4.9 | 施工中 | 337393 | 謝念芝 | 08-7745532 | wra07038@wra07.gov.tw
344 | 經濟部水利署第七河川局 | 111003 | 111年度高屏溪本流右岸緊急搶險(修)工程(開口合約) | 7180000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 順時營造股份有限公司 | 高雄市 |  |  | 高雄市大寮區,高雄市林園區,高雄市大樹區 | 開口合約 |  | 1111130 |  | 已決標預定1110627開工 |  |  |  | 黃美雲 | 08-7745514 | wra07034@wra07.gov.tw
345 | 經濟部水利署第七河川局 | 111004 | 111年度東港溪上游緊急搶險(修)工程(開口合約) | 6910000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 順時營造股份有限公司 | 屏東縣 |  |  | 屏東縣瑪家鄉,屏東縣內埔鄉 | 開口合約 |  | 1111130 |  | 已決標預定1110628開工 |  |  |  | 劉雅慈 | 08-7745515 | wra07045@wra07.gov.tw
346 | 經濟部水利署第七河川局 | 111005 | 111年度東港溪下游緊急搶險(修)工程(開口合約) | 7160000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 金寶利開發股份有限公司 | 屏東縣 |  |  | 屏東縣竹田鄉,屏東縣內埔鄉,屏東縣萬丹鄉,屏東縣潮州鎮,屏東縣萬巒鄉,屏東縣崁頂鄉,屏東縣新園鄉 | 開口合約 |  | 1111130 |  | 已決標預定1110627開工 |  |  |  | 佘祖怡 | 08-7745512 | wra07140@wra07.gov.tw
347 | 經濟部水利署第七河川局 | 111006 | 111年度屏東縣海堤及四重溪緊急搶險(修)工程(開口合約) | 8800000 |  |  |  | 合元興工程有限公司 | 屏東縣 |  |  | 屏東縣林邊鄉,屏東縣東港鎮,屏東縣佳冬鄉,屏東縣枋寮鄉,屏東縣枋山鄉,屏東縣車城鄉,屏東縣牡丹鄉 | 開口合約 |  | 1111130 |  | 已決標預定1110403開工 |  |  |  | 曾崇翔 | 08-7745518 | wra07043@wra07.gov.tw
348 | 經濟部水利署第七河川局 | 111007 | 111年度旗山溪上游緊急搶險(修)工程(開口合約) | 8560000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 正浩營造有限公司 | 高雄市 |  |  | 高雄市杉林區,高雄市甲仙區,高雄市那瑪夏區 | 開口合約 |  | 1111130 |  | 已決標預定1110403開工 |  |  |  | 馬宜均 | 08-7745521 | wra07042@wra07.gov.tw
349 | 經濟部水利署第七河川局 | 111008 | 111年度旗山溪下游緊急搶險(修)工程(開口合約) | 7570000 | 7650000 |  | 經濟部水利署第七河川局 | 正浩營造有限公司 | 高雄市 |  |  | 高雄市旗山區,高雄市美濃區,高雄市內門區,屏東縣里港鄉 | 開口合約 | 1110117 | 1111130 |  | 1.7 | 1.7 | 施工中 | 129448 | 馬宜均 | 08-7745521 | wra07042@wra07.gov.tw
350 | 經濟部水利署第七河川局 | 111009 | 111年度美濃溪上游緊急搶險(修)工程(開口合約) | 7780000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 正浩營造有限公司 | 高雄市 |  |  | 高雄市美濃區 | 開口合約 |  | 1111130 |  | 已決標預定1110628開工 |  |  |  | 黃憶庭 | 08-7745522 | wra07040@wra07.gov.tw
351 | 經濟部水利署第七河川局 | 111010 | 111年度美濃溪下游緊急搶險(修)工程(開口合約) | 7660000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 正浩營造有限公司 | 高雄市 |  |  | 高雄市美濃區 | 開口合約 |  | 1111130 |  | 已決標預定1110627開工 |  |  |  | 邱慶芳 | 08-7745530 | wra07044@wra07.gov.tw
352 | 經濟部水利署第七河川局 | 111011 | 111年度隘寮溪緊急搶險(修)工程(開口合約) | 8000000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 宗鑫營造有限公司 | 屏東縣 |  |  | 屏東縣高樹鄉,屏東縣盬埔鄉,屏東縣內埔鄉 | 開口合約 |  | 1111130 |  | 已決標預定1110628開工 |  |  |  | 周禮緯 | 08-7745529 | wra07031@wra07.gov.tw
353 | 經濟部水利署第七河川局 | 111012 | 111年度荖濃溪上游緊急搶險(修)工程(開口合約) | 8170000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 正浩營造有限公司 | 高雄市 |  |  | 高雄市六龜區,高雄市桃源區 | 開口合約 |  | 1111130 |  | 已決標預定1110403開工 |  |  |  | 陳建翰 | 08-7745517 | wra07037@wra07.gov.tw
354 | 經濟部水利署第七河川局 | 111013 | 111年度荖濃溪下游緊急搶險(修)工程(開口合約) | 7780000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 正浩營造有限公司 | 高雄市 |  |  | 高雄市美濃區,高雄市六龜區,高雄市茂林區,屏東縣里港鄉,屏東縣高樹鄉 | 開口合約 |  | 1111130 |  | 已決標預定1110403開工 |  |  |  | 陳建翰 | 08-7745517 | wra07037@wra07.gov.tw
355 | 經濟部水利署第七河川局 | 111014 | 111年度澎湖縣海堤緊急搶險(修)工程(開口合約) | 7500000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 昇群營造有限公司 | 澎湖縣 |  |  | 澎湖縣全區 | 開口合約 |  | 1111130 |  | 已決標預定1110627開工 |  |  |  | 王常勉 | 08-7745541 | wra07053@wra07.gov.tw
356 | 經濟部水利署第七河川局 | 111017 | 111年度七河局防汛備料補充工程 | 42300000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 迎豪營造有限公司 | 高雄市 |  |  | 高雄市、屏東縣 | 防汛備料場場地整理改善8處及防汛混凝土塊澆置3100個(含水庫淤泥混凝土塊500個) | 1110322 | 1111017 |  | 已決標並已於1110322開工 |  |  |  | 黃信榮 | 08-7745621 | wra07023@wra07.gov.tw
357 | 經濟部水利署第七河川局 | CM109001 | 旗山溪與美濃溪匯流口斷面14至斷面18河段採售分離計畫-工程標 | 33373297 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 豐瀛營造有限公司 | 高雄市旗山區 | 196161.5647 | 2528370.909 | 高雄市旗山區 | 旗山溪與美濃溪匯流口斷面14至斷面18河段疏濬工程 | 1080927 | 1110131 | 1111231 | 85.42 | 85.42 | 施工中 | 26615730 | 李明勳 | 08-7745548 | wra07128@wra07.gov.tw
358 | 經濟部水利署第七河川局 | GM111001 | 111年度荖濃溪高美大橋上游河段採售分離計畫--支出(工程標) | 64005844 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 明欣營造有限公司 | 屏東縣高樹鄉 | 205974.7194 | 2528130.114 | 高雄市(美濃區)屏東縣(高樹鄉) | 疏濬挖方,約4,775,000噸 | 1110110 | 1120131 |  | 19 | 64.3 | 施工中 | 14225000 | 蔡榮元 | 08-7745555 | wra07121@wra07.gov.tw
359 | 經濟部水利署第七河川局 | LD111001 | 111年度隘寮溪斷面120-1至斷面122-1河段採售分離計畫--支出（工程標） | 33100000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 宗億營造有限公司 | 屏東縣高樹鄉 | 209782.0226 | 2514651.92 | 屏東縣鹽埔鄉、高樹鄉 | （1）開挖土方量100萬立方公尺。 （2）疏濬區施工便道施設及相關週邊設施各乙式乙全。 | 1110107 | 1120131 |  | 58.67 | 58.67 | 施工中 | 11360000 | 施禹州 | 08-7745607 | wra07132@wra07.gov.tw | 111-I-01020-004-000
360 | 經濟部水利署第七河川局 | LL111001 | 111年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫--支出(工程標) | 63715327 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 豐瀛營造有限公司 | 屏東縣里港鄉 | 196725.1105 | 2521459.263 | 屏東縣里港鄉 | （1）開挖土方量250萬立方公尺。 （2）疏濬區施工便道施設及相關週邊設施各乙式乙全。 | 1110113 | 1120131 |  | 69.33 | 69.33 | 施工中 | 24008719 | 黃主雄 | 08-7745556 | bear336@wra07.gov.tw | 111-I-01020-002-000
361 | 經濟部水利署第七河川局 | M1100124 | 110年度高屏溪揚塵改善計畫 | 13750000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 士誠營造有限公司 | 南部地區 | 196869.8519 | 2520400.612 | 高屏溪河段 | 防止河川揚塵措施，例:稻草蓆覆蓋約40公頃、綠覆蓋約30公頃等 | 1100409 | 1110630 |  | 58.3 | 58.3 | 施工中 | 7477135 | 施禹州 | 08-7745607 | wra07132@wra07.gov.tw | 110-B01030-004-444
362 | 經濟部水利署第七河川局 | M1100137-1 | 110年度高屏溪攔河堰下游揚塵改善計畫 | 14000000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 禹銓營造有限公司 | 南部地區 | 191480.9343 | 2494741.547 | 高雄市、屏東縣 | 綠覆蓋工法（狼尾草現地植生、稻草蓆覆蓋等）及其它揚塵防治（引水渠道及擋水土堤施作）措施 | 1100624 | 1110630 |  | 75.5 | 75.5 | 施工中 | 10575600 | 施禹州 | 08-7745607 | wra07132@wra07.gov.tw | 110-B-01030-004-445
363 | 經濟部水利署第七河川局 | M1100145 | 110年度轄區水門維修改善工程 | 5960000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 詠泉營造股份有限公司 | 屏東縣新園鄉 | 195515.5092 | 2491726.283 | 屏東縣、高雄市 | 水門維修改善 | 1110124 | 1110710 |  | 1 | 10 | 施工中 | 0 | 林俊宏 | 08-7745545 | wra07143@wra07.gov.tw
364 | 經濟部水利署第七河川局 | M1110008 | 美濃溪東和河段河道整理工程 | 7870000 |  |  |  | 仲勝營造有限公司 | 高雄市美濃區 |  |  |  | 辦理美濃溪東和河段河道整理工程 |  |  |  | 剛決標尚未填報預定開工日 |  |  |  | 李明勳 | 08-7745548 | wra07128@wra07.gov.tw
365 | 經濟部水利署第七河川局 | M1110009 | 荖濃溪不老河段河道整理工程 | 8567500 |  |  |  | 長利營造股份有限公司 | 高雄市 |  |  | 高雄市六龜區 | 辦理荖濃溪不老河段河道整理工程 |  |  |  | 已決標預定1110401開工 |  |  |  | 翁富章 | 08-7745553 | wra07064@wra07.gov.tw
366 | 經濟部水利署第七河川局 | M1110010 | 旗山溪溪洲河段河道整理工程 | 7770000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 仲勝營造有限公司 | 高雄市旗山區 |  |  | 高雄市旗山區 | 1.河道整理作業。 2.河道疏通整理。 3.施作臨時護岸、堆置等作業。 | 1110407 | 1111130 |  | 已決標並已於1110407開工 |  |  |  | 黃主雄 | 08-7745556 | bear336@wra07.gov.tw | 111-B-002-01-001-024
367 | 經濟部水利署第七河川局 | M1110011 | 荖濃溪勤和河段河道整理工程 | 7980000 |  |  |  | 興震益營造有限公司 | 高雄市 |  |  | 高雄市六龜區 | 辦理荖濃溪勤和河段河道整理工程 |  |  |  | 已決標預定1110411開工 |  |  |  | 翁富章 | 08-7745553 | wra07064@wra07.gov.tw
368 | 經濟部水利署第七河川局 | M1110012 | 美濃溪旗南河段河道整理工程 | 7870000 |  |  |  | 仲勝營造有限公司 | 高雄市美濃區 |  |  |  | 辦理美濃溪旗南河段河道整理工程 |  |  |  | 已決標預定1110401開工 |  |  |  | 李明勳 | 08-7745548 | wra07128@wra07.gov.tw
369 | 經濟部水利署第七河川局 | M1110111 | 111年度轄區構造物維修改善工程(開口合約) | 8444000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 宏亞營造有限公司 | 南部地區 |  |  | 高雄市及屏東縣 | 本工程範圍舉凡本局轄區水防道路經勘查有破損者，由承商派員勘查並經本局確認列管，通知承商修補維護。 | 1101221 | 1111220 |  | 0 | 0 | 準備開工中 | 0 | 王冠翔 | 08-7745552 | wra07141@wra07.gov.tw
370 | 經濟部水利署第七河川局 | M1110113 | 111年度高屏溪構造物維修改善工程(開口合約) | 8880000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 勇成營造有限公司 | 南部地區 | 204906.8231 | 2519986.505 | 屏東縣、高雄市 | 辦理本局轄管區域含高屏溪、旗山溪、美濃溪、荖濃溪、隘寮溪、東港溪、四重溪及屏東縣海堤等等河段及相關支流、排水維護管理整修工作。 | 1101208 | 1111130 |  | 1 | 1 | 施工中 | 0 | 陳志威 | 08-7745557 | wra07084@wra07.gov.tw
371 | 經濟部水利署第七河川局 | SD111001 | 111年度隘寮溪三地門河段採售分離計畫--支出(工程標) | 31600000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 洲域營造有限公司 | 屏東縣三地門鄉 | 213435.7465 | 2512434.078 | 屏東縣三地門鄉、瑪家鄉 | （1）開挖土方量100萬立方公尺。 （2）疏濬區施工便道施設及相關週邊設施各乙式乙全。 | 1101210 | 1120131 |  | 87.46 | 87.46 | 施工中 | 19169100 | 林俊宏 | 08-7745545 | wra07074@wra07.gov.tw | 111-I-01020-003-000
372 | 經濟部水利署第七河川局 | SS110001 | 110年度旗山溪贏橋上下游河段河道疏濬工程併辦土石標售 | 29000000 |  |  | 經濟部水利署第七河川局 | 豐瀛營造有限公司 | 高雄市甲仙區 | 208562.0156 | 2558263.35 | 高雄市甲仙區 | 110年度旗山溪贏橋上下游河段河道疏濬工程併辦土石標售 | 1100419 | 1120131 |  | 79.03 | 79.03 | 施工中 | 20250079 | 李明勳 | 08-7745548 | wra07128@wra07.gov.tw
373 | 經濟部水利署第八河川局 | 110-B-002-01-001-034 | 卑南溪鹿野堤防河道整理及基礎改善工程 | 26556000 | 25980701 |  | 經濟部水利署第八河川局 | 捷智營造有限公司 | 台東縣鹿野鄉 | 263970.777 | 2535164.678 | 臺東縣鹿野鄉 | 丁壩工8座，護坦工約378公尺，河道整理長度約900公尺 | 1100625 | 1101221 | 1110107 | 100 | 100 | 保固中 | 25980701 | 李志信 | 089-322023#1524 | wra08083@wra08.gov.tw | 調適計畫
374 | 經濟部水利署第八河川局 | 110-B-003-04-007-004 | 三仙海堤調適改善工程 | 40580000 |  |  | 經濟部水利署第八河川局 | 東王營造有限公司 | 台東縣成功鎮 | 289216.2855 | 2556635.747 | 臺東縣成功鎮長濱鄉台東市 | 1、豐原工區:新建突堤1座。 2、三仙工區:保護工333公尺。 3、大俱來工區:補強突堤2座、拋塊石保護工145公尺。 | 1101213 | 1110610 |  | 82.4 | 81.17 | 施工中 | 26462426 | 胡乃仁 | 089-322023 | wra08009@ms2.wra.gov.tw | 1040775
375 | 經濟部水利署第八河川局 | 110-B-004-02-002-610 | 110年度紅石溪左岸五號堤防構造物維修改善工程 | 34700000 |  |  | 經濟部水利署第八河川局 | 安樺營造有限公司 | 台東縣關山鎮 | 266720.1776 | 2549384.198 | 臺東縣關山鎮 | 紅石溪左岸五號堤防改善534公尺、植喬木100棵、假儉草600平方公尺、紅石溪右岸三號堤防設置棚架、水閘門各1座、紅石溪右岸三號堤防增設巡水照明1處、紅石溪左岸三號新福亭立柱彩繪1處 | 1110103 | 1110731 |  | 20.25 | 20.29 | 施工中 | 3277050 | 李志信 | 089-322023#1524 | wra08083@ms2.wra.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
376 | 經濟部水利署第八河川局 | 111-B-004-02-002-015 | 111年度轄區構造物維修改善工程(開口合約) | 2080000 |  |  | 經濟部水利署第八河川局 | 安基營造有限公司 | 台東縣 |  |  | 台東縣 | 本局轄區建造物零星維護、防汛道路AC改善及側溝清理、告示牌更新作業、樹木修剪扶正、移植等雜項工作 | 1110107 | 1111130 |  | 37.21 | 37.21 | 施工中 | 0 | 黃柏誠 | 089-322023 | wra08052@wra08.gov.tw | 調適計畫
377 | 經濟部水利署第八河川局 | 111-I-01010-001-068 | 111年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約) | 3462000 |  |  | 經濟部水利署第八河川局 | 東王營造有限公司 | 台東縣 |  |  | 臺東縣鹿野鄉、關山鎮、池上鄉、海端鄉 | 本局轄治卑南溪上游段主、支流(鹿寮溪以北，不含鹿寮溪)河段之搶險、搶通、搶修工程：人員、機具及車輛待命費：預防性減災工程。 |  |  |  | 已決標預定1110415開工 |  |  |  | 陳仕硯 | 089-322023#1522 | wra08041@wra08.gov.tw | 水資源作業基金
378 | 經濟部水利署第八河川局 | 111-I-01010-001-069 | 111年度卑南溪下游段緊急搶險(修)工程(開口合約) | 3468000 |  |  |  | 東王營造有限公司 | 台東縣 |  |  | 臺東縣鹿野鄉、延平鄉、卑南鄉、臺東市 | 本局轄治卑南溪下游段主、支流(鹿寮溪以南、含鹿寮溪)河段之搶險、搶通、搶修工程：人員、機具及車輛待命費：預防性減災工程。 |  |  |  | 已決標預定1110415開工 |  |  |  | 江俊毅 | 089-322023#1511 | wra08086@wra08.gov.tw | 水資源作業基金
379 | 經濟部水利署第八河川局 | 111-I-01010-001-070 | 111年度台東海岸緊急搶險(修)工程(開口合約) | 3470000 |  |  | 經濟部水利署第八河川局 | 東王營造有限公司 | 台東縣 |  |  | 臺東縣海岸(含蘭嶼及綠島) | 本局轄治台東海岸海堤(含蘭嶼鄉及綠島鄉)及保護工之搶險搶通、搶修工程：人員、機具及車輛待命費：預防性減災工程。 |  |  |  | 已決標預定1110415開工 |  |  |  | 呂中本 | 089-322023#1504 | wra08088@ms2.wra.gov.tw | 水資源作業基金
380 | 經濟部水利署第八河川局 | 111-I-01020-021-000 | 卑南溪德高段疏濬土石採售分離作業計畫-工程標 | 9150000 |  |  | 經濟部水利署第八河川局 | 東捷營造有限公司 | 台東縣關山鎮 | 269404.3152 | 2552452.018 | 臺東縣關山鎮 | 作業內容包括即採即售之配套措施之管制站、監視設備、地磅租用、運輸道路維護等項目，預定可供採取量50萬公噸。 | 1110207 | 1110527 |  | 30 | 48.18 | 施工中 | 0 | 陳兆慶 | 089-322023 | wra08014@wra08.gov.tw
381 | 經濟部水利署第八河川局 | A109001 | 鴨母寮排水(出口至順安橋渠段)及農路橋改建治理工程 | 279900000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 汎錏營造股份有限公司 | 嘉義縣朴子市 | 169960.1093 | 2592748.138 | 嘉義縣朴子市、布袋鎮 | 1.坡面工堤岸：2,108.95m 2.既有堤岸加高(直接加高)：1,703.5m(左岸803.5m、右岸900m) 3.既有堤岸加高(L型胸牆加高)：1,914.10m 4.農&#63799;橋1座 5.&#63843;&#63751;子排水&#63946;入工程(含閘門及自動水門) 6.&#63946;入工工程：3處(含含閘門及自動水門) 7.堤後排水擋牆：131.90m 8.堤後擋牆：1748.90m 9.農&#63799;橋引道工程 10.抽排水管&#63846;舊：11處 11.生態&#63784;道：1處 12.出口堤岸缺口銜接：40m | 1091221 | 1111210 |  | 60.66 | 62.5 | 施工中 | 151861316 | 沈志龍 | 089-322023 | wra08026@wra08.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
382 | 經濟部水利署第九河川局 | 109-B-01020-001-012 | 木瓜溪初英一號暨華隆護岸堤段河川環境改善工程 | 67680000 | 69397231 |  | 經濟部水利署第九河川局 | 東誠營造有限公司 | 花蓮縣吉安鄉 | 303412.0467 | 2649309.084 | 花蓮縣吉安鄉 | 1.華隆護岸堤頭保護工102公尺(0192&#12316;0+295)。 2.華隆護岸環境營造600公尺(0300&#12316;0+900)。 3.華隆護岸興建519公尺(1+419~0+900)。 4.初英堤防環境營造1153.4公尺(0030.6&#12316;01184)。 5.農路橋1座。 | 1100113 | 1101208 | 1110208 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 58612101 | 魏永捷 | 03-8325103#1505 | cchung@wra09.gov.tw | 1100003
383 | 經濟部水利署第九河川局 | 109-I-01020-026-000 | 109年度樂樂溪長良堤段疏濬兼供土石採售分離（支出） | 21970000 | 13570421 |  | 經濟部水利署第九河川局 | 順風營造有限公司 | 花蓮縣玉里鎮 | 282572.5693 | 2578620.18 | 花蓮縣玉里鎮 | 疏濬砂石自玉長大橋上游約850公尺處至樂樂溪鐵路橋下游約300公尺處，長度約2,500公尺(2+000~2+500斷面為備料區)，疏濬範圍(備料區暫不開挖)，由0+000~0+2,000公尺預定疏濬寬度300公尺，疏濬面積共約60萬平方公尺，疏濬計畫量約為100萬立方公尺(實方) ，換算為重量約180萬公噸 | 1090417 | 1101018 | 1110208 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 11072250 | 楊鴻彬 | 03-8325103*2103 | hbyang@wra09.gov.tw
384 | 經濟部水利署第九河川局 | 109-M-01091-001-001 | 第九河川局辦公大樓耐震補強工程 | 7160000 |  |  | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 雄豐營造有限公司 | 花蓮縣花蓮市 | 310849.8052 | 2652361.299 | 花蓮縣花蓮市 | 1.本案標地物第九河川局辦公大樓建議採用金屬降伏鋼骨補強工法(外掛式)之方式補強,本建議工法為針對建物局部位置封填磚牆,並於一樓、二樓、三樓X向、Y向共增設24處金屬降伏鋼骨。 2.改善外牆窗戶共計220槿。 | 1100114 | 1100513 | 1101014 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 6218810 | 魏永捷 | 03-8325103#1505 | cchung@wra09.gov.tw | 1040774
385 | 經濟部水利署第九河川局 | 110-B-002-01-001-050 | 富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程 | 23850000 |  |  | 經濟部水利署第九河川局 | 展信營造有限公司 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 289758.0941 | 2599612.773 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 四、工程數量及內容:(詳設計內容) 1.富源溪河道整理,長度1+875m。 2.富源溪鶴岡堤段樁號1+550~1+725、1+875~2+100基礎加強。 3.覆土方自樁號1+400至終點2+100漸變至 2+150原地盤,共750m,寬度30m。 4.樁號1+400至1+650施作7噸型混凝土趾工及15噸型混凝土塊丁壩工。 5.鱉溪池豐橋上游右岸堤頂級欄杆整理修繕。 | 1110120 | 1110718 |  | 29.24 | 30.35 | 施工中 | 0 | 洪武雄 | 03-8325103#1502 | cchung@wra09.gov.tw | 1100003
386 | 經濟部水利署第九河川局 | 110-B-002-01-001-051 | 木瓜溪初英二號堤段河道整理工程 | 18160000 |  |  | 經濟部水利署第九河川局 | 穩德利營造有限公司 | 花蓮縣壽豐鄉 | 305172.8392 | 2647017.394 | 花蓮縣壽豐鄉 | 1.志學堤段樁號0+700~1+750提前覆土,長度1050m,寬度70m,覆土完成面植甜根子草。 2.樁號0+692~0+834施作20噸型混凝土層密排坦工。 3.木瓜溪河道整理自樁號0+350~1+400,長度1050m寬度120m複式斷面。 | 1110120 | 1110719 |  | 25.81 | 31.4 | 施工中 | 4249350 | 林政瑜 | 03-8325103#1507 | cchung@wra09.gov.tw | 1100003
387 | 經濟部水利署第九河川局 | 110-B-004-02-002-018 | 110年度花蓮轄管海堤構造物維修改善工程(開口合約) | 2220000 |  |  | 經濟部水利署第九河川局 | 友上營造有限公司 | 花蓮縣豐濱鄉 | 303135.4657 | 2611134.175 | 花蓮縣 | (開口合約) | 1100310 | 1101130 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 2220000 | 魏永捷 | 03-8325103#1516 | yhchen@wra09.gov.tw | 1100003
388 | 經濟部水利署第九河川局 | 110-B-004-02-002-068 | 110年度秀姑巒溪水系各堤段構造物維修改善工程 | 16158000 |  |  | 經濟部水利署第九河川局 | 展信營造有限公司 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 290006.211 | 2599495.654 | 花蓮縣瑞穗鄉、玉里鎮 | 1.富源溪馬遠2號堤段樁號0+025~0+250防汛路改善及洩水溝施作。 2.富源溪鶴岡堤段樁號2+050~2+387防汛路提高，改善排水。 3.豐坪溪三民堤段樁號0+500~2+100施作剛性路面。 | 1100724 | 1110119 | 1110122 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 6797250 | 陳敏豪 | 03-8325103#1523 | yhchen@wra09.gov.tw | 1100003
389 | 經濟部水利署第九河川局 | 110-B-004-02-005-604 | 110年度光復溪新莊堤防(斷面3-4)歲修工程 | 8120000 |  |  | 經濟部水利署第九河川局 | 東誠營造有限公司 | 花蓮縣光復鄉 | 291556.3039 | 2617138.808 | 花蓮縣光復鄉 | 1.光復溪新莊堤防防汛路改善(0+070-0+669)。 2.光復溪新莊堤防堤頂改善(0+070-0+700)。 | 1110107 | 1110506 |  | 52.04 | 62.77 | 施工中 | 3882972 | 洪武雄 | 03-8325103-1502 | cchung@wra09.gov.tw | 1100003
390 | 經濟部水利署第九河川局 | 110-B-004-02-006-026 | 110年度樂樂溪長良堤防(斷面5-7)整建工程 | 30520000 |  |  | 經濟部水利署第九河川局 | 承太營造有限公司 | 花蓮縣玉里鎮 | 278002.3192 | 2576757.101 | 花蓮縣玉里縣 | 1.長良堤防 | 1110119 | 1110816 |  | 14.01 | 21.77 | 施工中 | 0 | 陳敏豪 | 03-8325103#1523 | cchung@wra09.gov.tw | 1100003
391 | 經濟部水利署第九河川局 | 110-I-01020-034-000 | 花蓮溪吳全堤段疏濬兼供土石採售分離(支出) | 29400000 |  |  | 經濟部水利署第九河川局 | 穩德利營造有限公司 | 花蓮縣壽豐鄉 | 310080.7953 | 2645656.78 | 花蓮縣壽豐鄉 | 花蓮溪吳全堤段疏濬，寬約200公尺，長約3250公尺 | 1100622 | 1121002 |  | 29.96 | 33.62 | 施工中 | 8792028 | 盧勵成 | 03-8325103 | lu526111@wra09.gov.tw
392 | 經濟部水利署第九河川局 | 110-I-01020-038-000 | 110年度秀姑巒溪高寮大橋上游段疏濬兼供土石採售分離(支出) | 29490000 |  |  | 經濟部水利署第九河川局 | 長富營造有限公司 | 花蓮縣玉里鎮 |  |  | 花蓮縣玉里鎮 | 疏濬土石 | 1101008 | 1130409 |  | 0.12 | 0.12 | 施工中 | 0 | 陳杰明 | 03-8325103 | jm3112000@wra09.gov.tw
393 | 經濟部水利署第九河川局 | 111-B-004-02-002-016 | 111年度花蓮溪水系構造物維修改善工程(開口合約) | 2036000 |  |  | 經濟部水利署第九河川局 | 穩德利營造有限公司 | 花蓮縣 |  |  | 花蓮縣 | (開口合約) | 1101225 | 1111130 |  | 10 | 10 | 施工中 | 0 | 魏永捷 | 03-8325103#1505 | cchung@wra09.gov.tw | 1100003
394 | 經濟部水利署第九河川局 | 111-B-004-02-002-017 | 111年度秀姑巒溪水系構造物維修改善工程(開口合約) | 2220000 |  |  | 經濟部水利署第九河川局 | 友上營造有限公司 | 花蓮縣 |  |  | 花蓮縣 | (開口合約) | 1101227 | 1111130 |  | 36 | 36 | 施工中 | 0 | 潘冠宇 | 03-8325103#1516 | yhchen@wra09.gov.tw | 1100003
395 | 經濟部水利署第九河川局 | 111-B-004-02-002-018 | 111年度花蓮轄管海堤構造物維修改善工程(開口合約) | 2310000 |  |  | 經濟部水利署第九河川局 | 友上營造有限公司 | 花蓮縣 |  |  | 花蓮縣轄管海堤 | (開口合約) | 1110218 | 1111130 |  | 0 | 0 | 準備開工中 | 0 | 林靖 | 03-8325103#1509 | cchung@wra09.gov.tw | 1100003
396 | 經濟部水利署第九河川局 | 111-I-01010-001-072 | 111年度花蓮溪水系緊急搶險(修)工程(開口合約) | 4150000 |  |  | 經濟部水利署第九河川局 | 順風營造有限公司 | 花蓮縣 |  |  | 花蓮溪水系 | (開口合約) | 1101216 | 1111130 |  | 11 | 11 | 施工中 | 466326 | 洪武雄 | 03-8325103-1502 | yhchen@wra09.gov.tw | 水資源作業基金
397 | 經濟部水利署第九河川局 | 111-I-01010-001-073 | 111年度秀姑巒溪水系緊急搶險(修)工程(開口合約) | 3758000 |  |  | 經濟部水利署第九河川局 | 順達土木包工業 | 花蓮縣 |  |  | 秀姑巒溪水系 | 111年度秀姑巒溪水系緊急搶險(修)工程(開口合約) | 1101216 | 1111130 |  | 0 | 0 | 準備開工中 | 0 | 林政瑜 | 03-8325103#1507 | yhchen@wra09.gov.tw | 水資源作業基金
398 | 經濟部水利署第九河川局 | 111-I-01010-001-074 | 111年度花蓮轄管海岸緊急搶險(修)工程(開口合約) | 4320000 |  |  | 經濟部水利署第九河川局 | 翊新土木包工業(花蓮縣) | 花蓮縣 |  |  | 花蓮縣 | (開口合約) | 1110128 | 1111130 |  | 0 | 0 | 準備開工中 | 0 | 莊立昕 | 03-8325103#1506 | yhchen@wra09.gov.tw | 水資源作業基金
399 | 經濟部水利署第九河川局 | 111-I-01010-001-208 | 111年度九河局防汛備料補充工程 | 9370000 |  |  | 經濟部水利署第九河川局 | 東黓營造有限公司 | 花蓮縣富里鄉 | 275933.4213 | 2566025.231 | 花蓮縣吉安鄉、壽豐鄉、瑞穗鄉、富里鄉、玉里鎮 | 防汛備料補充 | 1110303 | 1110829 |  | 1.56 | 2.46 | 施工中 | 0 | 莊立昕 | 03-8325103 | cchung@wra09.gov.tw | 水資源作業基金
400 | 經濟部水利署第十河川局 | 0-B-002-03-001-005-1 | 鶯歌溪重慶橋上游右岸護岸改善工程(0K+732-883） | 26200000 |  |  | 經濟部水利署第十河川局 | 鋐運營造有限公司 | 新北市鶯歌區 | 284683.2275 | 2760739.697 | 新北市鶯歌區 | 護岸工程110M及公共廁所建築拆除工程1處等 | 1110114 | 1120113 |  | 0.05 | 0.97 | 施工中 | 0 | 洪漢昌 | 02-89669870-2215 | wra10082@wra10.gov.tw | 中央管流域調適計畫
401 | 經濟部水利署第十河川局 | 108-B-12-25-F-04300 | 貴舍排水半月橋至下庄橋治理工程併辦土石標售 | 193000000 |  |  | 容泰工程顧問有限公司 | 成金營造工程有限公司 | 嘉義縣布袋鎮 | 169238.2131 | 2591609.58 | 嘉義縣布袋鎮 | 護岸拓寬整建1500m、半月橋及貴舍橋拆除改建2座、排水改建及抽水機平台、沿線新建堤後排水及併辦土石標售等 | 1091215 | 1110806 |  | 62.76 | 76.54 | 施工中 | 123497116 | 黃兆宏 | 02-89669870 | wra10110@wra10.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
402 | 經濟部水利署第十河川局 | 109-B-01010-001-020 | 大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程(第三標) | 137600000 | 136804273 |  | 經濟部水利署第十河川局 | 明亞營造有限公司 | 新北市板橋區 | 293058.2367 | 2764743.161 | 新北市樹林區 | (一)混凝土基樁(D=1M,L=14M,@2M)加固保護既有基腳及護坦，基樁上方施作寬1.4公尺，高2公尺帽梁基礎，基礎臨河側擬補強鼎塊護坦，新製5T鼎塊約1174個，採單層2排密集排列，施工長&#64001;約1200公尺。 (二)既有護坦上方現況灘地整修，擬施設低水石籠保護工，以防止灘地沖刷流失。 (三)本工程採現地土方平衡，土石籠所需土石材料及鼎塊護坦內填充河床石料可由現地採取使用，兼具河道整理功效。 | 1091127 | 1100823 | 1100927 | 100 | 100 | 驗收完成 | 136804273 | 薛人豪 | 02-89669870-2217 | wra10047@wra10.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
403 | 經濟部水利署第十河川局 | 109-B-02-104-601-000 | 109年度塔寮坑溪排水開南橋下游左岸段維護工程 | 8390000 | 10158199 |  | 經濟部水利署第十河川局 | 興旺營造有限公司 | 桃園市龜山區 | 290025.1344 | 2767955.986 | 桃園市龜山區 | (一)塔寮坑溪開南橋下游左岸既有護岸補強，長&#64001;約470公尺。 (二)鶯歌溪金包珠橋下游左岸既有護坡改善，長&#64001;約50公尺。 | 1091222 | 1100818 | 1101115 | 100 | 100 | 驗收完成 | 10158199 | 洪漢昌 | 02-89669870-2215 | wra10082@wra10.gov.tw | 區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)
404 | 經濟部水利署第十河川局 | 110-B-002-01-001-001 | 大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程(第四標) | 142400000 | 34357173 |  | 經濟部水利署第十河川局 | 新源營造股份有限公司 | 新北市板橋區 | 292968.1944 | 2764315.459 | 新北市板橋區樹林區 | (一)混凝土基樁(D=1M,L=14M,@2M)加固保護既有基腳及護坦，基樁272支，基樁上方施作寬1.4公尺，高2公尺帽梁基礎，基礎臨河側擬補強鼎塊護坦，新製5T鼎塊約533個，採單層2排密集排列，施工長&#64001;約545公尺。 (二)既有護坦上方現況灘地整修，擬施設低水石籠保護工，以防止灘地沖刷流失。 (三)土石籠所需土石材料及異型塊護坦內填充河床料可由現地採取使用，兼具河道整理功效。 (四)填土至Q5洪水位，填土位置為堤外之土石籠與既有堤防間。 | 1100202 | 1101029 | 1110214 | 100 | 100 | 驗收中 | 194797538 | 陳世杞 | 02-89669870-2219 | wra10098@wra10.gov.tw | 中央管流域調適計畫
405 | 經濟部水利署第十河川局 | 110-B-002-01-001-023 | 大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標) | 156000000 |  |  | 經濟部水利署第十河川局 | 川祥營造有限公司 | 新北市板橋區 | 293159.8886 | 2766182.964 | 新北市板橋區 | (一) 清除及掘除: 195,729立方公尺 (二) 餘方遠運利用: 339,338噸 (三) 廢棄物運離工地及棄置:17,328噸 (四) 5T預鑄混凝土: 170塊 | 1110209 | 1120208 |  | 2.1 | 2.71 | 施工中 | 0 | 余文雄 | 02-89669870-2206 | wra10111@wra10.gov.tw | 中央管流域調適計畫
406 | 經濟部水利署第十河川局 | 110-B-002-01-001-035 | 磺溪社寮堤防改善工程 | 37800000 |  |  | 經濟部水利署第十河川局 | 鋐運營造有限公司 | 新北市金山區 | 314009.7545 | 2790238.415 | 新北市金山區 | 堤防工程585m | 1100910 | 1110706 |  | 53.43 | 54.83 | 施工中 | 10762000 | 陳世杞 | 02-89669870-2219 | wra10098@wra10.gov.tw | 中央管流域調適計畫
407 | 經濟部水利署第十河川局 | 110-B-002-01-001-036 | 淡水河二重疏洪道入口段河道整理工程(第一期第一標) | 69600000 | 85763640 |  | 經濟部水利署第十河川局 | 朝洋營造有限公司 | 新北市三重區 | 297885.3863 | 2770979.826 | 新北市三重區 | 疏濬土方運送約13萬m3等 | 1101101 | 1110827 | 1111107 | 28.6 | 34.63 | 施工中 | 26515013 | 陳昱宏 | 02-89669870-2208 | wra10093@wra10.gov.tw | 中央管流域調適計畫
408 | 經濟部水利署第十河川局 | 110-B-004-02-002-201 | 110年度基隆河八堵橋至五堵隧道口構造物維修改善工程 | 82785356 | 86744765 |  | 經濟部水利署第十河川局 | 泉億營造有限公司 | 基隆市七堵區 | 319136.0616 | 2775550.263 | 基隆市七堵區 | 構造物維修改善工程9624.5M | 1100525 | 1101220 | 1101220 | 100 | 100 | 驗收完成 | 86744765 | 余彥陞 | 02-89669870-2220 | wra10106@wra10.gov.tw | 中央管流域調適計畫
409 | 經濟部水利署第十河川局 | 110-B-004-02-005-605 | 110年度淡水河三重堤防(淡023-淡024)歲修工程 | 4129999 | 4141205 |  | 經濟部水利署第十河川局 | 捷&#22531;營造有限公司 | 新北市三重區 | 300121.4029 | 2773530.322 | 新北市三重區 | 既有堤頂步道改善及邊坡綠美化200m | 1110101 | 1110430 |  | 61.1 | 75.52 | 施工中 | 1484832 | 鍾明勳 | 02-89669870-2214 | wra10052@wra10.gov.tw | 中央管流域調適計畫
410 | 經濟部水利署第十河川局 | 110-B-004-03-004-001 | 110年度基隆河龍川護岸邊坡復建工程 | 9920000 | 10314289 |  | 經濟部水利署第十河川局 | 佳翔營造有限公司 | 新北市瑞芳區 | 329781.2856 | 2778187.371 | 新北市瑞芳區 | 護岸復舊90m、邊坡穩定及排水工程 | 1100611 | 1101008 | 1101203 | 100 | 100 | 驗收完成 | 10336824 | 黃兆宏 | 02-89669870-2230 | wra10110@wra10.gov.tw | 中央管流域調適計畫
411 | 經濟部水利署第十河川局 | 110-I-01010-001-087 | 110年度第十河川局轄區(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 3900000 | 4270152 |  | 經濟部水利署第十河川局 | 興旺營造有限公司 | 新北市 | 286763.2335 | 2758746.665 | 新北市(本局轄區) | 防汛期間搶修搶險工程開口合約 | 1100323 | 1101231 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 4270152 | 陳昱宏 | 02-89669870 | wra10079@wra10.gov.tw
412 | 經濟部水利署第十河川局 | 110-I-01010-001-092 | 110年度第十河川局轄區(東區)緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次) | 4230000 |  |  | 經濟部水利署第十河川局 | 佳鋐營造有限公司 | 新北市 |  |  | 新北市轄區 | 年度開口合約（可後續擴充原契約2倍） 第十河川局轄區(東區)：新店溪、景美溪、永定溪等。 | 1101231 | 1101231 |  | 100 | 100 | 已結案 | 0 | 陳世杞 黃龍年 | 02-89669870-2219 | wra10098@wra10.gov.tw | 水資源作業基金
413 | 經濟部水利署第十河川局 | 110-I-01010-001-093 | 110年度第十河川局轄區(南區)緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次) | 4240000 |  |  | 經濟部水利署第十河川局 | 佳鋐營造有限公司 | 新北市 |  |  | 新北市轄區 | 年度開口合約（可後續擴充原契約2倍） 第十河川局轄區(南區)：大漢溪、三峽河、橫溪、鶯歌溪、塔寮坑溪等。 | 1101231 | 1101231 |  | 100 | 100 | 已結案 | 0 | 鍾明勳 陳昱宏 | 02-89669870-2214 | wra10052@wra10.gov.tw | 水資源作業基金
414 | 經濟部水利署第十河川局 | M11021 | 110年度員山子分洪設施維修改善工程 | 4640000 |  |  | 經濟部水利署第十河川局 | 德暉營造工程有限公司 | 新北市瑞芳區 | 332882.194 | 2778030.152 | 新北市瑞芳區員山子分洪道 | (1)分洪隧道維修改善：襯砌裂縫止水灌漿556m、襯砌裂縫補強灌漿237 m、襯砌局部剝落填補9m2、襯砌鋼筋外露處理2m2與分洪隧道施工縫補強85m。 (2)水利建造物維修改善：無水裂縫修補212m、有水裂縫修補16m、混凝土局部剝落填補34m2、混凝土鋼筋外露處理4m2與伸縮縫修補335m。 | 1100524 | 1101119 | 1110110 | 100 | 100 | 驗收中 | 4640000 | 王朝&#21234; | 02-89669870 | wra10085@wra10.gov.tw | 中
415 | 經濟部水利署第十河川局 | M11034 | 110年度新店溪中安橋至安坑橋段疏濬工程 | 52900000 | 51758267 |  | 經濟部水利署第十河川局 | 泉億營造有限公司 | 新北市新店區 | 301816.028 | 2763780.502 | 新店溪（中安橋至安坑橋） | 新店溪中安橋至安坑橋段疏濬。 | 1100812 | 1110412 | 1110412 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 47462151 | 周先生 | 02-89669870分機2307 | wra10103@wra10.gov.tw
416 | 經濟部水利署第十河川局 | M11035 | 新店溪福和橋至秀朗橋河段(新北市段)疏濬工程第二期 | 95200000 |  |  | 經濟部水利署第十河川局 | 瑞健營造有限公司 | 新北市永和區 | 302826.3735 | 2766616.859 | 新北市永和區 | 疏濬量約37萬4千噸 | 1100827 | 1110826 |  | 53.98 | 58.37 | 施工中 | 47750000 | 阮泓斌 | 02-89669870 | wra10056@wra10.gov.tw | 水資源作業基金
417 | 經濟部水利署第十河川局 | M11036 | 三峽河高速公路橋至橫溪匯流口段疏濬工程兼供土石採售分離作業(第二次)（支出標-疏濬工程） | 17955000 |  |  | 經濟部水利署第十河川局 | 泉億營造有限公司 | 新北市三峽區 | 289475.1864 | 2759947.013 | 新北市三峽區 | 三峽河疏濬工程 | 1101227 | 1110926 |  | 25.65 | 26.54 | 施工中 | 0 | 吳翊安 | 02-89669870 | wra10044@wra10.gov.tw | 110-I-01020-045-000
418 | 經濟部水利署第十河川局 | M11037 | 110年度淡水河左岸五股段河道整理工程 | 44000000 |  |  | 經濟部水利署第十河川局 | 朝洋營造有限公司 | 新北市五股區 | 295038.1041 | 2777458.092 | 新北市五股區 | 水中挖方約62,720M3 進運堆方約29,740M3 剩餘土石方清運及處理約32,380M3 紅樹林及雜草清除約16,710M2 | 1101024 | 1110620 |  | 41.76 | 46.61 | 施工中 | 14183074 | 林小姐 | 02-89669870-2318 | wra10074@wra10.gov.tw | 中央管流域調適計畫
419 | 經濟部水利署第十河川局 | M11111 | 111年度第十河川局轄區(東區)構造物維修改善工程（開口合約） | 2780000 |  |  | 經濟部水利署第十河川局 | 振信土木包工業 | 新北市 |  |  | 淡水河流域之淡水河、新店溪、景美溪、永定溪、二重疏洪道 | 1.本局轄區淡水河流域之淡水河、新店溪、景美溪、永定溪、二重疏洪道等水利構造物維護。 2.110年度淡水河(新北市轄段)、二重疏洪道構造物安全檢測缺失改善。 3.其他經機關指定支援別區之維修改善。 | 1110225 | 1111130 |  | 9.1 | 9.1 | 施工中 | 0 | 周先生 | 02-89669870 | wra10103@wra10.gov.tw
420 | 經濟部水利署第十河川局 | M11112 | 111年度第十河川局轄區(南區)設施維修改善暨區排環境維護工程(開口合約) | 4850000 |  |  | 經濟部水利署第十河川局 | 鋐運營造有限公司 | 北部地區 |  |  | 新北市、桃園市 | 大漢溪、三峽河、橫溪、塔寮坑溪、鶯歌溪及其他第十河川局轄區水利相關設施及周邊環境維護 | 1110221 | 1111130 |  | 9.65 | 9.65 | 施工中 | 0 | 吳先生 | 02-89669870 | wra10044@wra10.gov.tw | 111-B-004-02-002-021
421 | 經濟部水利署第十河川局 | M11113 | 111年度第十河川局轄區(北區)設施維修改善暨區排環境維護工程(開口合約) | 3350000 |  |  | 經濟部水利署第十河川局 | 振信土木包工業 | 北部地區 |  |  | 新北市、桃園市 | 中央管河川基隆河(含員山子分洪管理中心剩餘土石方載運及處理)、中央管區域排水(深澳坑溪、大內坑溪)等及其他第十河川局轄區水利相關設施及周邊環境維護 | 1110307 | 1111130 |  | 0.2 | 0.2 | 施工中 | 0 | 李先生 | 02-89669870 | wra10116@wra10.gov.tw | 111-B-004-02-002-019
422 | 經濟部水利署第十河川局 | wra1011101 | 111年度第十河川局轄區河川及海岸緊急搶險(修)工程開口合約 | 13099000 |  |  | 經濟部水利署第十河川局 | 泉億營造有限公司 春誼營造有限公司 興旺營造有限公司 | 新北市 |  |  | 新北市全區 | 各式搶險搶修機具人力，依實做數量結算。 |  |  |  | 已決標預定1110415開工 |  |  |  | 賴冠岑 | 02-89669870-2209 | wra10109@wra10.gov.tw | 水資源作業基金
423 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | PE-10-0201-03 | 龜山區新嶺里張厝24號等供水延管工程 | 8500000 | 8704928 |  | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 威聖企業有限公司 | 桃園市龜山區 | 286160.7514 | 2765877.279 | 桃園市龜山區 | 埋設管線∮100mmDIP-1319公尺 32噸以上水箱一座 | 1100525 | 1100822 | 1110131 | 100 | 100 | 驗收完成 | 8704928 | 賴彥宇 | 03-4643131#313 | 58565856@mail.water.gov.tw | 無自來水地區供水改善計畫第三期
424 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-05 | 抗旱2.0水井工程-緊急鑿井部分(1-1) | 10400000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 立湧有限公司 | 台中市南屯區 | 213402.8035 | 2670023.248 | 台中市南屯區 | Φ150mm水井4口，每口深度暫估100m，含井內抽水機及井管等 | 1100414 | 1100605 | 1110315 | 100 | 100 | 已結案 | 10400000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
425 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-06 | 抗旱2.0水井工程-緊急鑿井部分(二) | 9070000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 金旺鑿井工程行 | 台中市西區 | 215136.8069 | 2671292.656 | 臺中市西區 | Φ300mm水井2口，每口深度暫估120m，含井內抽水機及井管等 | 1100409 | 1100831 | 1110315 | 100 | 100 | 已結案 | 9070000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
426 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-07 | 抗旱2.0水井工程-緊急鑿井部分(三) | 8980000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 日晟鑿井工程行 | 台中市西區 | 214894.6563 | 2670575 | 臺中市 | Φ300mm水井2口，每口深度暫估120m，含井內抽水機及井管等 | 1100410 | 1100715 | 1110315 | 100 | 100 | 已結案 | 8980000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
427 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-08 | 抗旱2.0水井工程-緊急鑿井部分(四) | 8600000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 泉利機械鑿井有限公司 | 台中市南屯區 | 211402.2668 | 2669931.861 | 臺中市 | Φ300mm水井2口，每口深度暫估120m，含井內抽水機及井管等 | 1100409 | 1100715 | 1110315 | 100 | 100 | 已結案 | 8600000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
428 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-09 | 抗旱2.0水井工程-緊急鑿井部分(五) | 9060000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 立湧有限公司 | 台中市東區 | 217511.5694 | 2669188.058 | 臺中市 | Φ300mm水井2口，每口深度暫估120m，含井內抽水機及井管等 | 1100410 | 1100715 | 1110315 | 100 | 100 | 已結案 | 9060000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
429 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-11 | 抗旱2.0水井工程-緊急鑿井部分(1-2) | 8190000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 立湧有限公司 | 台中市東區 | 217671.349 | 2669113.897 | 臺中市 | Φ150mm水井3口，每口深度暫估100m，含井內抽水機及井管等 | 1100414 | 1100531 | 1110315 | 100 | 100 | 已結案 | 8190000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
430 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-12 | 抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(一) | 24720000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 泉明工程企業有限公司 | 台中市東區 | 217508.7038 | 2669179.949 | 臺中市 | Φ150mm水井機電工程共7站 | 1100420 | 1100703 | 1110315 | 100 | 100 | 已結案 | 24720000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
431 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-13 | 抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(二) | 16000000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 泉明工程企業有限公司 | 台中市西區 | 215132.6245 | 2671628.165 | 臺中市西區 | Φ300mm水井機電工程共2站 | 1100421 | 1100713 | 1110315 | 100 | 100 | 已結案 | 16000000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
432 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-14 | 抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 16120000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 宇博實業股份有限公司 | 台中市西區 | 214895.3332 | 2670569.437 | 臺中市 | 水井2大口之機電工程 | 1100421 | 1100831 | 1110315 | 100 | 100 | 已結案 | 16120000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
433 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-15 | 抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(四) | 15880000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 盛福工程有限公司 | 台中市南屯區 | 211340.7626 | 2669998.04 | 臺中市 | Φ300mm水井機電工程共2站 | 1100421 | 1100731 | 1110315 | 100 | 100 | 已結案 | 15880000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
434 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-16 | 抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(五) | 16130000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 飛達機電工程有限公司 | 台中市東區 | 217664.6986 | 2669141.44 | 臺中市 | Φ300mm水井機電工程共2站 | 1100421 | 1100731 | 1110315 | 100 | 100 | 已結案 | 16130000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
435 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-17 | 抗旱2.0水井工程-緊急鑿井部分(六) | 3670000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 金旺鑿井工程行 | 台中市西區 | 215083.7167 | 2671368.232 | 臺中市西區 | Φ150mm水井1口，每口深度暫估100m，含井內抽水機及井管等 | 1100417 | 1100525 | 1110315 | 100 | 100 | 已結案 | 3670000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
436 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-18 | 抗旱2.0水井工程-緊急鑿井部分(七) | 3670000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 日晟鑿井工程行 | 台中市西區 | 214896.5007 | 2670179.318 | 臺中市西區 | Φ150mm水井1口，每口深度暫估100m，含井內抽水機及井管等 | 1100417 | 1100525 | 1110315 | 100 | 100 | 已結案 | 3670000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
437 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-19 | 抗旱2.0水井工程-緊急鑿井部分(八) | 18102000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 泉興鑿井有限公司 | 台中市后里區 | 219329.7799 | 2687964.243 | 臺中市 | Φ150mm水井5口，每口深度暫估100m，含井內抽水機及井管等 | 1100417 | 1100605 | 1110315 | 100 | 100 | 已結案 | 18102000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
438 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-20 | 抗旱2.0水井工程-緊急鑿井部分(九) | 14500000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 泉利機械鑿井有限公司 | 台中市大甲區 | 214120.8654 | 2698372.626 | 臺中市 | Φ150mm水井4口，每口深度暫估100m，含井內抽水機及井管等 | 1100417 | 1100605 | 1110315 | 100 | 100 | 已結案 | 14500000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
439 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-21 | 抗旱2.0水井工程-緊急鑿井部分(十) | 15729000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 泉隆鑿井工程有限公司 | 台中市北屯區 | 214700.8798 | 2677765.41 | 台中市北屯區 | Φ150mm水井4口，2口深度暫估130m，2口深度暫估100m，含井內抽水機及井管等 | 1100417 | 1100605 | 1110315 | 100 | 100 | 已結案 | 15729000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
440 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-22 | 抗旱2.0水井工程-緊急鑿井部分(十一) | 15530000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 立湧有限公司 | 台中市東區 | 225448.4292 | 2686018.261 | 臺中市 | Φ150mm水井3口，每口深度暫估100m，Φ400mm水井2口，每口深度暫估40m，含井內抽水機及井管等 | 1100417 | 1100610 | 1110315 | 100 | 100 | 已結案 | 15530000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
441 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-23 | 抗旱2.0水井工程-中油鑿井機電(一) | 16198100 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 榮陳科技股份有限公司 | 台中市后里區 | 221874.1176 | 2690929.609 | 后里區 | 水井3大口之機電工程 | 1100425 | 1100731 | 1110531 | 91.84 | 93.26 | 施工中 | 8567000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
442 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-24 | 抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(六) | 26840000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 盛福工程有限公司 | 台中市北屯區 | 214919.2948 | 2677614.793 | 臺中市 | Φ150mm水井機電工程 | 1100427 | 1100731 | 1110315 | 100 | 100 | 已結案 | 26840000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
443 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-25 | 抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(七) | 18747750 | 24060786 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 盛福工程有限公司 | 台中市烏日區 | 213731.6122 | 2661800.861 | 臺中市 | Φ150mm水井機電工程 | 1100427 | 1100731 | 1110315 | 100 | 100 | 已結案 | 24060786 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
444 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-26 | 抗旱2.0水井工程-管線工程(ㄧ) | 2700000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 吉隆營造有限工司 | 台中市東區 | 217669.5145 | 2669126.85 | 臺中市 | 水井管線13處 | 1100427 | 1100620 | 1110531 | 76.31 | 79.05 | 施工中 | 1105000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
445 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | WQ-10-0401-27 | 抗旱2.0水井工程-管線工程(二) | 2710000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 冠僖工程有限公司 | 台中市南屯區 | 211430.5194 | 2669916.668 | 臺中市 | 埋設Φ100mm-DIP*150M、Φ200mm-DIP*150M、Φ300mm-DIP*75M DI另件材料3000KG 控制性低強度回填材料76M3 10cm AC路面修復135M2 5cm AC路面刨除加封900M2 | 1100427 | 1100615 | 1110531 | 99.65 | 99.8 | 施工中 | 1024000 | 工務課-陳世宗 | 04-22218341 | house1260@mail.water.gov.tw
446 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處草屯營運所 | PI-11-0439-01 | 芬園鄉嘉東街等延管工程及用戶新裝工程(二) | 19880000 |  |  | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處草屯營運所 | 宬泰工程有限公司 | 彰化縣芬園鄉 | 215369.7202 | 2656559.786 | 彰化縣(芬園鄉) | 埋設∮100DIP－6966M、∮200DIP－3186M。 | 1110207 | 1111231 |  | 1 | 1 | 施工中 | 0 | 草屯所-廖文宏 | 049-2563505 | w0532@mail.water.gov.tw
447 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處鯉魚潭給水廠 | WQ-10-0401-501 | 110鯉魚潭給水廠后里圳取水站噪音改善工程 | 10160000 |  |  | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處鯉魚潭給水廠 | 尚琦營造有限公司 | 台中市后里區 | 220971.3643 | 2691139.226 | 臺中市(后里區) | 抽水機隔音房1棟、動力通風機11台 | 1100902 | 1110122 | 1110331 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 8822650 | 鯉魚潭廠-賴文欽 | 04-25570236-308 | set4828@mail.water.gov.tw
448 | 台灣自來水股份有限公司北區工程處 | TH-07-0301-03 | 桃園-新竹備援管線工程(六)-2 | 119400000 | 112326107 |  | 台灣自來水股份有限公司北區工程處 | 總督營造股份有限公司 宥穎工程有限公司 | 新竹縣湖口鄉 | 255304.6252 | 2752584.237 | 新竹縣湖口鄉 | (1) 推進坑工作井、到達坑工作井各3座及 1500mm∮DIP(U2)推進管156m。 (2) 埋設1350mm∮DIP(K3)及附屬管件長20m。 埋設1500mm∮DIP(K3)及附屬管件長1,156m。 (3) 1350mm∮電動蝶型閥窨井1座。 1500mm∮電動蝶型閥窨井1座。 | 1080404 | 1090217 | 1100630 | 100 | 100 | 已結案 | 112326107 | 吳藶翃 | 03-3618240 | q82584118@mail.water.gov.tw | 桃園-新竹備援管線工程計畫
449 | 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處高樹營運所 | PI-11-1328-05 | 里港鄉永春等巷道延管工程、111年度高樹所用戶新裝單價工程(一)(併案) | 22840000 |  |  |  | 翔馨工程有限公司 | 屏東縣里港鄉 |  |  | 屏東縣里港鄉 | 埋設自來水管線 |  |  |  | 已決標預定1110522開工 |  |  |  | 林文俊 | 06-2138101 | ou50001973@mail.water.gov.tw
450 | 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處高樹營運所 | PI-11-1328-06 | 里港鄉大平村等巷道延管工程、111年度高樹所用戶新裝單價工程(三)(併案) | 23000000 |  |  |  | 新連成工程有限公司 | 屏東縣里港鄉 |  |  | 屏東縣里港鄉 | 埋設自來水管 |  |  |  | 已決標預定1110523開工 |  |  |  | 高樹所 | 06-2138101 | ou50001973@mail.water.gov.tw
451 | 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處高樹營運所 | PI-11-1328-07 | 里港鄉春林村等巷道延管工程(一)、111年度高樹所用戶新裝單價工程(二)(併案) | 26800000 |  |  |  | 新連成工程有限公司 | 屏東縣里港鄉 |  |  | 屏東縣里港鄉 | 埋設自來水管線 |  |  |  | 已決標預定1110430開工 |  |  |  | 梁銘峰 | 06-2138101 | ou50001973@mail.water.gov.tw
452 | 交通部高速公路局南區養護工程分局 | 110D010P024 | 國道1號後勁溪過水橋新建工程 | 548800000 |  |  | 美商美聯科技股份有限公司 | 華洲營造股份有限公司 | 高雄市仁武區 | 180201.6247 | 2512038.732 | 高雄市仁武區 | 1.原單跨36公尺預力I型梁橋改建成63.5公尺跨徑鋼箱型梁橋,藉以提高通水斷面,增加排洪功能。 2.因位於國道1號主線上,為維持國道交通不中斷需辦理5次交為改道措施,故工期較長 。 3.代辦高市水利局改建護岸約169m並新設水防道路。 | 1101201 | 1130531 |  | 2.76 | 4.11 | 施工中 | 169757700 | 洪瑞南 | 07-6264119#3223 | hong960@freeway.gov.tw | 無
453 | 交通部臺灣鐵路管理局宜蘭工務段 | L0509P3133V | 「鐵路行車安全改善六年計畫（柴圍橋改建工程）」暨代辦宜蘭縣政府「黃德記排水（2K＋100∼2K＋400）右護岸應急工程」 | 125700000 |  |  | 中棪工程顧問股份有限公司 | 國懋營造有限公司 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 326562.4287 | 2743714.815 | 宜蘭礁溪鄉黃德記排水(2K+100~2K+400)右護岸及鐵路柴圍橋 | 宜蘭礁溪鄉 1. 鐵路柴圍橋 (K66+416.9)改建工程 2. 黃德記排水(2K+100~2K+400)右護岸新建工程 | 1100630 | 1120921 |  | 24.87 | 29.47 | 施工中 | 3589822 | 宜蘭工務段毛建翔(03-9331203-308) | 03-9331203-308 | 0065973@railway.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
454 | 交通部公路總局第三區養護工程處高雄工務段 | 1090093111 | 台19甲線72K+200-73K+380路基路面拓寬工程 | 193088000 |  |  | 交通部公路總局第三區養護工程處高雄工務段 | 曜輝營造有限公司 | 高雄市岡山區 | 174200.3249 | 2520253.256 | 高雄市岡山區 | 台19甲線72K+200-73K+380路基路面拓寬工程 | 1100426 | 1110907 |  | 26.08 | 27.16 | 施工中 | 27396232 | 工務科(實際上網填報人:陳建隆07-7527820-210) | 08-7893456 | davidchen@thb.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
455 | 行政院農業委員會農田水利署 苗栗管理處 | ML110A062 | (110)明德水庫壩體坡面及監視系統等更新改善工程 | 1488000 |  |  | 行政院農業委員會農田水利署 苗栗管理處 | 揚竣土木包工業(苗栗縣) | 苗栗縣頭屋鄉 | 237626.2565 | 2719988.664 | 苗栗縣頭屋鄉 | 草皮鋪設1245M2、水庫圖資更新1式、路燈8盞、控制盤按鈕更換 | 1101222 | 1110120 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 吳宇軒 | 037-335911 | yiru.lee@msa.hinet.net | 蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)
456 | 行政院農業委員會農田水利署 彰化管理處 | CH1101020 | 阿力排水(文昌段)、睦宜排水、潮洋一排及潮洋第二排水瓶頸段應急工程 | 13700000 |  |  | 昇鍠工程顧問有限公司 | 駿豐營造有限公司 | 彰化縣福興鄉 | 190185.0337 | 2655719.369 | 彰化縣福興鄉 | 渠道292公尺 構造物6座 | 1110301 | 1110926 |  | 0 | 0 | 停工中 | 0 | 洪書玲 | 04-8332581 | ch663@iachu.nat.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
457 | 農委會農田水利署嘉南管理處白河水庫分處 | CN-110B-002 | 108~110年白河水庫陸挖清淤工程(110年去化-麻工重劃等3處) | 17000000 | 15125176 |  | 農委會農田水利署嘉南管理處白河水庫分處 | 達陣系統建築股份有限公司 | 台南市白河區 | 194967.7364 | 2584206.03 | 臺南市白河區 | 土方挖運187150公噸 | 1100228 | 1101006 | 1101209 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 11050000 | 戴亞弘 | 06-2200622 | b8737003@chianan.gov.tw | 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段
458 | 農委會農田水利署嘉南管理處白河水庫分處 | CN-110B-003 | 108~112年白河水庫陸挖清淤工程(110年去化-民雄森林公園等2處) | 23458000 | 23458000 |  | 穀山技術顧問有限公司 | 天雷營造有限公司 | 台南市白河區 | 194956.2889 | 2584290.221 | 臺南市白河區 | 土方挖運144930m3(263773公噸) | 1100530 | 1110129 | 1110227 | 100 | 100 | 驗收完成 | 21000000 | 戴亞弘 | 06-2200622 | b8737003@chianan.gov.tw | 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段
459 | 農委會農田水利署嘉南管理處白河水庫分處 | CN-110B-005 | 108~112年白河水庫陸挖清淤工程(110年去化-南科F、G區段等3處) | 47474690 |  |  | 穀山技術顧問有限公司 | 巨曜營造有限公司 | 台南市白河區 | 195074.1022 | 2584710.811 | 臺南市白河區、善化區、新市區 | 土方挖運254000m3(462280公噸) | 1100620 | 1111119 |  | 54.1 | 69.29 | 施工中 | 27260000 | 胡秀怡 | 06-6853860 | b8737003@chianan.gov.tw | 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段
460 | 農委會農田水利署嘉南管理處白河水庫分處 | CN-110B-006 | 108~112年白河水庫陸挖清淤工程(110年去化-樹谷連絡道等3處) | 47580966 |  |  | 穀山技術顧問有限公司 | 巨曜營造有限公司 | 台南市白河區 | 195045.7814 | 2584042.154 | 臺南市白河區、新市區、玉井區 | 土方挖運266000m3(484120公噸) | 1100825 | 1111208 |  | 21.2 | 21.2 | 停工中 | 8510000 | 戴亞弘 | 06-2200622 | b8737003@chianan.gov.tw | 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段
461 | 農委會農田水利署嘉南管理處白河水庫分處 | CN-110B-007 | 108~112年白河水庫陸挖清淤工程(110年清淤一) | 19200000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 金達營造有限公司 | 台南市白河區 | 195294.0021 | 2584034.367 | 臺南市白河區 | 土方清淤40萬立方公尺 | 1101017 | 1110526 |  | 59.97 | 60.28 | 施工中 | 5720000 | 胡秀怡 | 06-6853860 | b8737003@chianan.gov.tw | 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段
462 | 農委會農田水利署嘉南管理處白河水庫分處 | CN-110B-009 | 108~112年白河水庫陸挖清淤工程(110年清淤二) | 17680000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 翰樺營造有限公司 | 台南市白河區 | 195294.6388 | 2584209.282 | 臺南市白河區 | 土方挖運40萬m3 | 1101017 | 1110606 |  | 45.2 | 45.41 | 施工中 | 4400000 | 胡秀怡 | 06-6853860 | b8737003@chianan.gov.tw | 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段
463 | 農委會農田水利署嘉南管理處白河水庫分處 | CN-110B-010 | 108~112年白河水庫陸挖清淤工程(土方暫置場橋樑工程) | 5941072 |  |  | 穀山技術顧問有限公司 | 晶富營造有限公司 | 台南市白河區 | 194759.4235 | 2584148.859 | 臺南市白河區 | 原鋼便橋拆除(原鋼料移至上游重建鋼便橋，橋寬6.1公尺，橋長18公尺)，原址新建符合公路標準之鋼筋混凝土T型樑橋，橋寬8公尺，橋長20公尺。 | 1101226 | 1110424 | 1110510 | 44.69 | 48.76 | 施工中 | 0 | 戴亞弘 | 06-2200622 | b8737003@chianan.gov.tw | 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段
464 | 農委會農田水利署嘉南管理處白河水庫分處 | CN-111B-001 | 108~112年白河水庫陸挖清淤工程(111年去化-六甲外環道路等2處) | 4580000 |  |  | 農委會農田水利署嘉南管理處白河水庫分處 | 天雷營造有限公司 | 台南市白河區 | 194806.6768 | 2583959.603 | 臺南市白河區 | 土方挖運27500m3(50050公噸) | 1110227 | 1110613 |  | 1.2 | 1.53 | 施工中 | 0 | 戴亞弘 | 06-2200622 | b8737003@chianan.gov.tw | 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段
465 | 行政院農業委員會農田水利署 高雄管理處 | KS110E038 | 旗山圳二仁導水路(4K+200)改善工程 | 5750000 |  |  | 行政院農業委員會農田水利署 高雄管理處 | 竣崴土木包工業 | 高雄市旗山區 | 198788.6721 | 2536950.63 | 高雄市(旗山區) | 矩形溝180m | 1101015 | 1101231 |  | 100 | 100 | 已結案 | 5750000 | 李尚璋 | 07-5574516 | forestgunlee@yahoo.com.tw
466 | 行政院農業委員會農田水利署 高雄管理處 | KS110ME011 | 110年旗山二仁導水路全線水門自動化系統建置採購案 | 7156000 |  |  | 財團法人農業工程研究中心 | 安研科技股份有限公司 | 高雄市旗山區 | 197320.0021 | 2537007.737 | 高雄市旗山區 | 一幹線匯入二仁導水路及長林橋共2處水位監測站，一幹線進水口及二幹線共2處閘門監控站 | 1101109 | 1101228 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 5009200 | 黃俊傑 | 07-5574516 | jay5213@mail.iakhs.nat.gov.tw
467 | 行政院環境保護署 | 110C040 | 多功能智慧型雨水花園示範建置工程(第二標) | 8690000 | 8651162 |  | 國立台北科技大學 | 鑫世嘉工程有限公司 | 高雄市新興區 | 177083.0862 | 2503389.861 | 臺南市歸仁區歸南國民小學、高雄市新興區大同國民小學、高雄市鳳山區中正國民小學 | 1.工程概要： (1)本署基於108年建置北投國小及北投捷運站等2處多功能智慧型雨水花園場址之經驗，與經濟部合作推動雨水花園示範及推廣工作，採具有保水&#64009;溫功能的生態滯留單元，貯留雨水並再利用，減緩出流&#64009;低排水系統負擔，並結合流量、溫度、濕度等環境監測以及澆灌設備，以物聯網(IoT)技術打造的智慧型設施，於110-111年編列5千萬元預算，規劃設置14座多功能智慧型雨水花園。 (2)本年由本署發包設計及施工建置6座多功能智慧型雨水花園，經各地方政府推薦申請適合場址，採中南部作為示範推動區域，再依雨水花園場址遴選標準進行評比，考量改善淹水潛勢跟微氣候潛力，納入改善效益、環境、推廣及永續指標後，本署遴選出臺中市大智國小，烏日國中、嘉義市崇文國小、臺南市歸南國小、高雄市中正國小及大同國小等6處作為本年示範場址。 (3)多功能智慧型雨水花園示範工程(第二標)設置場址係包含臺南市歸南國小、高雄市中正國小及大同國小等3處。 2.主要施工項目： (1)臺南市歸仁區歸南國民小學：雨水花園1座、草溝18M、透水混凝土鋪面100M^3、屋頂落水管1處。 (2)高雄市新興區大同國民小學：雨水花園1座、雨水積磚15M^3、透水混凝土鋪面34M^3。 (3)高雄市鳳山區中正國民小學：雨水花園1座、雨水積磚12M^3、屋頂落水管2處。 | 1101108 | 1110205 |  | 100 | 100 | 保固中 | 4562250 | 李育儒 | 02-23117722 | yuju.li@epa.gov.tw | 31-4201-1054
468 | 金門縣金沙鎮公所農業觀光課 | KAT110004 | 金沙鎮塘頭農排改善應急工程 | 10830000 | 10830000 |  | 鴻邁工程顧問有限公司金門分公司 | 華成營造有限公司 | 金門縣金沙鎮 | -13084.4705 | 2714745.009 | 金門縣金沙鎮官嶼里 | 攔水堰工程 RC地坪 漿砌塊石擋土牆 | 1100707 | 1101122 | 1110408 | 98.85 | 99.1 | 施工中 | 2951691 | 陳瑋欣 | 082-352150 | alon.chen0129@gmail.com | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
469 | 金門縣烈嶼鄉公所 | 110000 | 烈嶼鄉西湖上游區域排水設施改善應急工程 | 22580000 |  |  | 新承土木技師事務所 | 發美營造有限公司 | 金門縣烈嶼鄉 | -30970.6706 | 2705686.092 | 金門縣烈嶼鄉 | 植生護岸、既有排水溝修復、新作排水明溝、新作集水井、新作滲流景、新作過路版等 | 1100525 | 1101031 | 1101203 | 100 | 100 | 驗收完成 | 21336660 | 林卓翰 | 082-364505 | pony6226@hotmail.com | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
470 | 金門縣自來水廠 | N109230310081 | 金東地區湖庫導水管改善工程 | 62700000 | 69991651 |  | 式新工程顧問股份有限公司 | 紀揚營造有限公司 | 金門縣金沙鎮 | -9369.9362 | 2708401.563 | 金門縣金沙鎮及金湖鎮 | 自來水管400MM延性鑄鐵管埋設6100公尺 | 1091104 | 1101105 | 1110127 | 100 | 100 | 驗收中 | 61296386 | 姜光燦 | 082-373257 | johnyarcher@hotmail.com | 離島地區供水改善計畫第二期
471 | 金門縣自來水廠 | N109230310124 | 金門大橋橋樑附掛自來水管工程 | 61600000 | 61600000 |  | 式新工程顧問股份有限公司 | 巨鵬水電工程有限公司 | 金門縣 | -23832.3059 | 2707964.506 | 金門縣烈嶼鄉及金寧鄉 | 新設自來水管線5500M | 1100420 | 1120416 | 1110429 | 46.31 | 66.02 | 停工中 | 30383000 | 呂卓尚 | 082-327021 | shmilyjvy@gmail.com | 離島地區供水改善計畫第二期
472 | 金門縣自來水廠 | N111230310004 | 榮湖及田浦水庫浚渫等周邊設施改善工程 | 44500000 |  |  | 崇峻工程顧問有限公司 | 泉昇營造股份有限公司 | 金門縣金沙鎮 | -13371.0289 | 2711599.041 | 金門縣金沙鎮榮湖及田浦水庫 | 1.湖庫浚渫82000M3。 2.田浦水庫抽水平台加高、溢流堰補強修繕、三孔及五孔箱涵側牆修復、南側岸堤修復。 3.榮湖水庫人行橋拆除、與后水頭風水池水獺廊道連。 4.既有道路修復。 |  | 1120404 |  | 已決標預定1110420開工 |  |  |  | 陳韋吟 | 082-373257 | tunaf312@gmail.com | 離島地區供水改善計畫第二期
473 | 金門縣政府工務處水利及下水道科 | N110110110098 | 金門地區地下水觀測井新建工程 | 21000000 |  |  | 亞磊數研工程顧問有限公司 | 溪泉 | 金門縣 |  |  | 金門縣金城鎮、金寧鄉、金沙鎮、金湖鎮 | 新建12處13口地下水觀測井 |  | 1111124 |  | 已決標預定1110410開工 |  |  |  | 趙晉妤 | 082-312751 | sa5l4rup4m6@mail.kinmen.gov.tw
474 | 金門縣政府工務處水利及下水道科 | N111110110013 | 111年度金門縣海岸緊急搶險(修)工程(開口合約) | 3061785 |  |  |  | 金泰鑫營造工程有限公司 | (未填) |  |  | 金門縣(非原住民地區) |  |  |  |  | 剛決標尚未填報預定開工日 |  |  |  | 陳維斌 | 082-373257
475 | 連江縣北竿鄉公所 | 108C1120 | 連江縣北竿鄉馬鼻灣海岸環境暨道路改善工程 | 58126000 | 65523892 |  | 恩旭工程技術顧問有限公司 | 元服工程有限公司 | 連江縣北竿鄉 | 149215.5524 | 2901813.581 | 連江縣北竿鄉 | 1.馬鼻灣道路工程，全長406m,路寬10m。 2.既有海堤增築工程，全長約223m，高度約5.4m。 | 1090330 | 1100123 | 1101218 | 100 | 100 | 驗收中 | 59622895 | 黃于恬 | 0836-55218 | e2896a@hotmail.com | 海岸環境營造計畫(104~109年)
476 | 連江縣北竿鄉公所 | 111B0102 | 111年度連江縣北竿鄉海岸緊急搶險(修)工程(開口契約) | 3068000 |  |  | 怡東工程顧問有限公司 | 鑫駿營造有限公司 | 連江縣北竿鄉 |  |  | 連江縣北竿鄉 | 111年度連江縣北竿鄉海岸緊急搶險(修)工程 | 1110118 | 1111130 |  | 4.12 | 4.12 | 施工中 | 0 | 徐滋蔓 | 0836-55218 | gy88237@gmail.com
477 | 連江縣環境資源局 | 11000000 | 馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第十標) | 12985000 |  |  | 旭美工程顧問有限公司馬祖分公司 | 柏宏營造有限公司 | 連江縣南竿鄉 | 141279.5542 | 2894202.436 | 連江縣南竿鄉 | 馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第十標) | 1101028 | 1110621 |  | 54.61 | 71.42 | 施工中 | 0 | 李宗益 | 0836-26520 | 15615@gmail.com | 加強水庫集水區保育治理計畫
478 | 連江縣政府工務處土木工程科 | 110A018 | 津沙海堤海岸調適改善工程 | 104800000 |  |  | 尚鼎工程顧問有限公司 | 東丕營造股份有限公司 | 連江縣南竿鄉 | 140405.0055 | 2893294.242 | 連江縣南竿鄉津沙村 | 於南竿鄉津沙村西岸施作約100M離岸潛堤 | 1110211 | 1120727 |  | 0 | 0 | 準備開工中 | 0 | 王杰 | 0836-25330 | aworks1557@gmail.com | 調適計畫-水資源基金
479 | 連江縣政府工務處土木工程科 | 111A001 | 111年度連江縣南竿鄉海岸緊急搶險(修)工程(開口合約) | 3180000 |  |  | 尚鼎工程顧問有限公司 | 騰億營造有限公司 | 連江縣南竿鄉 |  |  | 連江縣南竿鄉 | 南竿鄉防汛搶險搶修 | 1110217 | 1111201 |  | 0 | 0 | 施工中 | 0 | 王杰 | 0836-25330 | aworks1557@gmail.com | 調適計畫-水資源基金
480 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | DS1101110 | 冬山鄉轄內綠地景觀遊憩及綠美化工程 | 2860000 |  |  | 台灣高野景觀規劃股份有限公司 | 常盛營造股份有限公司 | 宜蘭縣冬山鄉 | 326728.9337 | 2728021.789 | 宜蘭縣冬山鄉 | 綠地景觀遊憩及綠美化工程 | 1101220 | 1110418 |  | 10.75 | 24.57 | 施工中 | 0 | 俞小姐 | 03-9591105 | miao127@mail.e-land.gov.tw
481 | 宜蘭縣政府水利資源處水利工程科 | WRCO109023 | 砂仔港二號抽水站新建工程 | 209510455 | 223195253 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 田茂營造事業有限公司 | 宜蘭縣頭城鎮 | 330074.7579 | 2747328.177 | 頭城鎮 | 新建10cms砂仔港二號抽水站1座，土建結構2.5cms@5組抽水機組裝設2.5cms@4組、二十五連防潮閘門整修及砂仔港抽水站整修(座落砂仔港二號抽水站旁)。 | 1100129 | 1110304 | 1110815 | 59.57 | 62.92 | 施工中 | 115217764 | 水利工程科-馮威嘉 | 03-9251000 | weiga4@mail.e-land.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
482 | 宜蘭縣政府水利資源處水利工程科 | WRCO110035 | 建業排水(0K+020~0K+532)排水改善工程及橋梁改建 | 66300000 | 77960791 |  | 邑菖工程顧問有限公司 | 隆盛營造有限公司 | 宜蘭縣宜蘭市 | 326438.944 | 2737173.754 | 宜蘭縣宜蘭市 | 改建護岸512公尺及改建橋梁1座 | 1100911 | 1110707 | 1110930 | 30.87 | 33.65 | 施工中 | 22786673 | 水利工程科-連有權 | 03-9251000 | jim0911845417@mail.e-land.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
483 | 宜蘭縣政府水利資源處水利工程科 | WRCO110041 | 舊寮溪排水護岸應急工程 | 21800000 | 25551888 |  | 四維工程顧問有限公司 | 新豐營造有限公司 | 宜蘭縣冬山鄉 | 326835.2129 | 2726610.223 | 宜蘭縣冬山鄉 | 分洪箱涵1座、護岸改建220公尺。 | 1101028 | 1110425 | 1110619 | 48.84 | 52.16 | 施工中 | 0 | 水利工程科-賴顗中 | 03-9251000 | lai852046@mail.e-land.gov.tw | WRCO110041
484 | 宜蘭縣政府工商旅遊處 | BTCO109004 | 安農溪第三期河道環境改善計畫 | 22190000 | 28618980 |  | 台灣高野景觀規劃股份有限公司 | 家祥營造有限公司 | 宜蘭縣三星鄉 |  |  | 宜蘭縣三星鄉安農溪 | 1.農義橋立體交叉改善工程 2.燈具新增及改善工程 3.綠能教育解說點工程 4.指標導覽牌新增及改善工程 5.生態復育點工程 | 1090407 | 1091204 | 1100125 | 100 | 100 | 已結案 | 28618980 | 遊憩規劃科-林昀弘 | 03-9251000 | yunhung1003@mail.e-land.gov.tw | 全國水環境改善計畫
485 | 新竹縣關西鎮公所 | 111-TE05 | 關西鎮牛欄河區排護岸崩塌復建工程 | 2000000 |  |  |  | 富億土木包工業有限公司 | 新竹縣關西鎮 | 268414.9157 | 2743364.309 | 新竹縣關西鎮 | 為因應天然災害造成各類公共設施損害，關西鎮公所特編列此工程修復復建相關設施。漿砌卵石護坡坡腳基礎漿砌卵石，卵石(平均∮12~15cm)567M2 |  |  |  | 已決標預定1110330開工 |  |  |  | 謝謝恩 | 03-5873180 | ted2747680y@gmail.com | 111-TE05
486 | 新竹縣橫山鄉公所 | 431-1694 | 110年度新竹縣橫山鄉南昌村上坪溪支線道路改善工程 | 1190000 |  |  | 宥勝工程顧問有限公司 | 昆琳營造有限公司 | 新竹縣橫山鄉 | 261987.11 | 2729948.973 | 新竹縣橫山鄉 | 道路維修養護工程 | 1101018 | 1101206 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 廖緯旻 | 03-5932001 | 20085816@hchg.gov.tw
487 | 新竹縣新豐鄉公所 | HE109409 | 上坑排水民安橋上游護岸改善應急工程 | 8800000 |  |  | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 家凱營造有限公司 | 新竹縣新豐鄉 |  |  | 新竹縣新豐鄉 | 邊坡護岸工程 | 1090813 | 1091231 | 1100228 | 100 | 100 | 已結案 | 0 | 張哲銘 | 03-5591116 | a147896322002@yahoo.com.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
488 | 新竹縣芎林鄉公所 | 1100004d | 110年度芎林鄉崁下幹線應急工程(聚德橋至鄉和橋區間) | 12800000 | 15133000 |  | 沛德工程技術顧問有限公司 | 皇維建設開發有限公司 | 新竹縣芎林鄉 | 256771.7171 | 2741132.822 | 新竹縣芎林鄉區域排水崁下幹線(聚德橋至鄉和橋區間) | 拆除既有護岸250公尺，新設護岸250公尺 | 1100623 | 1101121 | 1110119 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 陳文德 | 03-5921135 | 10013913@hchg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
489 | 新竹縣寶山鄉公所 | W108-06 | 客雅溪二油橋改建及周邊護岸治理工程 | 44250000 | 45122289 |  | 虹橋工程顧問有限公司 | 龍炎營造股份有限公司 | 新竹縣寶山鄉 | 250158.5638 | 2737991.688 | 新竹縣寶山鄉寶山村 | 349公尺砌石護岸 防汛道路鋪設清碎石，設置仿木欄杆計179公尺。 道路改善約200公尺，改善道路總面積約2400平方公尺。 二油橋採單跨預力梁橋，橋長30公尺，寬12公尺。 | 1090102 | 1091228 | 1100724 | 100 | 100 | 驗收完成 | 24965524 | 王惠儀 | 03-5200090#707 | 10013396@hchg.gov.tw | 區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)
490 | 新竹縣寶山鄉公所 | W109-05 | 鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫 | 52600000 | 53547068 |  | 惇陽工程顧問有限公司 | 勇翔營造有限公司 | 新竹縣寶山鄉 | 245637.1865 | 2736232.447 | 新竹縣寶山鄉新城村、寶斗村 | 砌石護岸約367公尺、鹽港溪及在地客家文化意象節點4處、生態導覽牌3座、綠廊銜接箱涵橋1座、汙水處理設施3組、防汛道路兼綠廊散步道1084公尺、踏石串聯防汛階梯2座等，本工程由惇陽工程顧問有限公司負責設計監造，勇翔營造有限公司負責施工。 | 1100302 | 1101226 | 1110416 | 88.5 | 91.94 | 施工中 | 27604218 | 王惠儀 | 03-5200090#707 | 10013396@hchg.gov.tw | 全國水環境改善計畫
491 | 新竹縣寶山鄉公所 | W110-04 | 水尾溝(寶1-1排水)斷面11-12護岸改善應急工程 | 26250000 | 27197177 |  | 虹橋工程顧問有限公司 | 勇翔營造有限公司 | 新竹縣寶山鄉 | 247653.3216 | 2739531.187 | 新竹縣雙新村水尾溝 | 甲型護岸385m 下河階梯3座 | 1100812 | 1110108 | 1110414 | 99 | 99.37 | 施工中 | 2400000 | 黃煜倫 | 03-5200090#707 | 20081269@hchg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
492 | 新竹縣寶山鄉公所 | W110-09 | 110年寶1-1排水(水尾溝)護岸崩塌災害復建工程 | 8250000 | 8415713 |  | 虹橋工程顧問有限公司 | 勇翔營造有限公司 | 新竹縣寶山鄉 | 247520.6538 | 2739508.792 | 新竹縣寶山鄉 | 1.施做A型護岸長44公尺，高9公尺 2.砌抗沖蝕袋長44公尺，高1.35公尺 3.施做拍漿溝44公尺 | 1110127 | 1110331 | 1110516 | 40 | 38.73 | 施工中 | 0 | 黃煜倫 | 03-5200090 | 20081269@hchg.gov.tw
493 | 新竹縣北埔鄉公所 | 110032 | 110年北埔鄉大湖村、水&#30940;村改善工程 | 4300000 |  |  | 華翊工程顧問有限公司 | 璟泰土木包工業 | 新竹縣北埔鄉 | 258088.3787 | 2731488.604 | 新竹縣北埔鄉大湖村及水&#30940;村 | 擋土牆長150M | 1101022 | 1110127 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 方冠皓 | 03-5802204 | 20094577@hchg.gov.tw
494 | 新竹縣尖石鄉公所 | 1104103 | 尖石鄉錦屏村4-5鄰、11鄰、12鄰部落簡易自來水系統供水改善等三件工程 | 9940000 |  |  | 富林工程技術顧問有限公司 | 潤富營造有限公司 | 新竹縣尖石鄉 | 271507.004 | 2728819.455 | 新竹縣尖石鄉錦屏村4-5鄰.11鄰.12鄰 | 簡易自來水設施工程 | 1101126 | 1110304 |  | 86.34 | 88.03 | 停工中 | 0 | 范文齊 | 03-5841001 | 20091950@hchg.gov.tw
495 | 新竹縣竹北市公所 | 1082900732 | 全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-牛埔溪水月意象整體景觀工程 | 96500000 | 101347000 |  | 富林工程技術顧問有限公司 | 朝勝營造事業股份有限公司 | 新竹縣竹北市 | 243391.2447 | 2749835.833 | 新竹縣竹北市 | 路面工程 照明工程 澆灌工程 | 1090515 | 1100310 | 1110507 | 91.19 | 91.73 | 施工中 | 81334057 | 張豪驛 | 03-5515919 | 20095471@hchg.gov.tw | 全國水環境改善計畫
496 | 新竹縣竹北市公所 | 109GD0713 | 鳳山溪水月意象景觀橋新建工程案 | 167900000 | 185105021 |  | 邑菖工程顧問有限公司 | 泰欣營造股份有限公司 | 新竹縣竹北市 | 243436.643 | 2750086.967 | 新竹縣竹北市新港里及崇義里 | 興建橫跨鳳山溪及牛埔溪之自行車用景觀橋，長度共計529公尺。 | 1090904 | 1101028 | 1110515 | 88.86 | 91.04 | 施工中 | 115483090 | 張豪驛 | 03-5515919 | 20095471@hchg.gov.tw | 全國水環境改善計畫
497 | 新竹縣竹北市公所 | A2020070601 | 全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-新月沙灘整體景觀環境改善工程 | 31250000 | 37641992 |  | 連鼎工程顧問有限公司 | 鼎燁營造股份有限公司 | 新竹縣竹北市 | 243391.8911 | 2751229.991 | 新竹縣竹北市 | 1.木樁突堤:80M*5座，共400M 2.填沙養灘:72197立方米 3.拋石護岸:691M 4.植草:12224平方米 | 1091123 | 1100630 | 1100831 | 100 | 100 | 驗收完成 | 23918405 | 于千&#23074; | 03-5515919#113 | 10015673@hchg.gov.tw | 全國水環境改善計畫
498 | 新竹縣竹北市公所 | JB2021041601 | 豆子埔溪幹線護岸改善應急工程（永興橋以西） | 7900000 | 7900000 |  | 東和工程顧問有限公司 | 擎鋒營造有限公司 | 新竹縣竹北市 | 253958.3456 | 2745579.817 | 新竹縣竹北市 | 興建護岸長400M，高400M | 1100527 | 1100927 | 1101020 | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 彭宗仁 | 03-5515919 | elever@hchg.gov.tw
499 | 新竹縣政府工務處水利科 | W108-015a | 新竹縣新豐垃圾掩埋場西側海岸防護工程 | 96516053 | 98398000 |  | 鴻成工程顧問有限公司 | 川祥營造有限公司 | 新竹縣新豐鄉 | 244282.3037 | 2752974.962 | 新竹縣新豐鄉 | 拋石護岸520公尺、突堤80公尺4座、養灘10萬立方公尺 | 1090801 | 1100427 | 1100809 | 100 | 100 | 驗收完成 | 95163468 | 洪唯峰 | 03-5518101 | 20093569@hchg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
500 | 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 1100513001 | １０８年度大安溪斷面３０∼３３河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出計畫—１０９年度地方零星小型改善工程 | 2310000 |  |  | 台科工程顧問有限公司 | 証旭土木包工業 | 苗栗縣卓蘭鎮 | 232774.0352 | 2690936.397 | 苗栗縣卓蘭鎮 | 新設擋土牆、收尾工、排水溝加蓋、排水設施 | 1100701 | 1100912 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 約僱人員詹智樺 | 04-25892101分機125 | e336881@juolan.gov.tw
501 | 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 1100824001 | 卓蘭鎮上新里、苗豐里、新厝里農水路改善工程 | 1482000 | 1481859 |  | 台科工程顧問有限公司 | 聯東土木包工業(苗栗縣) | 苗栗縣卓蘭鎮 | 233410.0358 | 2689331.418 | 苗栗縣卓蘭鎮 | 詳工程契約圖說 | 1101020 | 1110127 | 1110402 | 85 | 85 | 施工中 | 0 | 技佐林紀明 | 04-25892101分機125 | chiming@juolan.gov.tw
502 | 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 1101115003 | 卓蘭鎮白布帆國小校區及周邊環境改善工程 | 1235000 |  |  | 台科工程顧問有限公司 | 裕翔土木包工業 | 苗栗縣卓蘭鎮 | 239755.3189 | 2687920.263 | 苗栗縣卓蘭鎮 | 化糞池耕新、排水溝維護、花臺復舊、建物拆除地坪鋪設 | 1101221 | 1110310 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 1235000 | 約僱人員詹玉宇 | 04-25892101 | ov6788@juolan.gov.tw
503 | 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 1110112001 | 卓蘭鎮１１０年度水資源保護區公共設施改善計畫（包括卓蘭鎮坪林里、景山里、西坪里等地區） | 2440000 |  |  | 台科工程顧問有限公司 | 証旭土木包工業 | 苗栗縣卓蘭鎮 | 234157.0019 | 2692763.36 | 苗栗縣卓蘭鎮 | 工程 | 1110308 | 1110605 |  | 26.7 | 26.7 | 施工中 | 0 | 林技士啟銘 | (04)25892101分機122 | m9405216@juolan.gov.tw
504 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 110A032 | 大湖溪社寮角堤防綠化工程 | 1500000 |  |  | 台科工程顧問有限公司 | 首旻土木包工業 | 苗栗縣大湖鄉 | 236753.5557 | 2702635.602 | 苗栗縣大湖鄉 | 萱草種植14213株 邊坡整理1184.4m2 客沃土118.4m3 | 1101130 | 1110214 |  | 100 | 100 | 驗收中 | 0 | 林昆履 | 037-991111 | f21@dahu. | 110A032
505 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 110A064 | 110年度水資源保護區內小型工程-新開村 | 2732000 |  |  | 台科工程顧問有限公司 | 年宏土木包工業(苗栗縣) | 苗栗縣大湖鄉 | 231645.0311 | 2694245.353 | 苗栗縣大湖鄉 |  | 1110124 | 1110427 |  | 35 | 35 | 施工中 | 0 | 劉育訓 | 037-991111 | h19@dahu.gov.tw | 110A064
506 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 110A065 | 110年度水資源保護區內小型工程-栗林村 | 1706000 |  |  | 台科工程顧問有限公司 | 年宏土木包工業(苗栗縣) | 苗栗縣大湖鄉 | 232515.0096 | 2695475.329 | 苗栗縣大湖鄉 |  | 1110124 | 1110427 |  | 30 | 30 | 施工中 | 0 | 劉育訓 | 037-991111 | h19@dahu.gov.tw | 110A065
507 | 苗栗縣頭屋鄉公所 | 0110-1-12 | 明德仁隆聯合供水協會各井串連之蓄水塔改善工程 | 1243000 |  |  | 魯班工程顧問有限公司 | 宏峻土木包工業 | 苗栗縣頭屋鄉 | 239018.5326 | 2719941.742 | 苗栗縣頭屋鄉 | 100立方公尺鋼筋混凝土蓄水池1座，PC進場道路35M | 1100625 | 1100912 |  | 100 | 100 | 保固中 | 1243000 | 劉仲豪 | 037-250078 | haoliu29@ems.maioli.gov.tw | 1060016
508 | 苗栗縣三義鄉公所 | 1100009155 | 110年度鯉魚潭水庫營運公益支出工程 | 3250000 | 3562000 |  | 鈺霖工程顧問有限公司 | 山城開發有限公司 | 苗栗縣三義鄉 |  |  | 鯉魚潭村 | 鯉魚潭公有設施修繕維護 | 1101025 | 1101231 | 1111231 | 36.5 | 36.5 | 施工中 | 0 | 陳昱瑋 | 037-872801 | z9099336@sanyi.gov.tw
509 | 苗栗縣三義鄉公所 | 1100009422 | 110年三義鄉鯉魚潭村砂石車行逕路線路面清掃工程(開口契約) | 1237000 |  |  | 鈺霖工程顧問有限公司 | 山城開發有限公司 | 苗栗縣三義鄉 |  |  | 鯉魚潭村 | 路面清潔 | 1101105 | 1110731 |  | 54.7 | 54.7 | 施工中 | 0 | 陳昱瑋 | 037-872801 | z9099336@sanyi.gov.tw
510 | 苗栗縣三義鄉公所 | 1100D0001957 | 110年度代辦第三河川局行政協助工程(第二期) | 1848000 |  |  | 虹橋工程顧問有限公司 | 北鑫營造有限公司 | 苗栗縣三義鄉 | 224034.2026 | 2692565.414 | 鯉魚潭村 | 苗140聯絡道AC改善 | 1101003 | 1101113 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 陳昱瑋 | 037-872801 | z9099336@sanyi.gov.tw
511 | 苗栗縣三義鄉公所 | 1100D0002011 | 前瞻基礎建設計畫-無自來水地區供水改善計畫第三期-三義鄉龍騰村簡易自來水系統改善工程 | 3380000 |  |  | 恩旭工程技術顧問有限公司 | 山城開發有限公司 | 苗栗縣三義鄉 | 226863.7439 | 2695738.185 | 苗栗縣三義鄉 | 簡易自來水系統改善工程 | 1101006 | 1101230 |  | 100 | 100 | 保固中 | 3380000 | 徐韻惠 | 037-872801 | yunhui1218@gmail.com
512 | 苗栗縣三義鄉公所 | 1100D0003114 | 110年三義鄉鯉魚潭水村砂石車行經路線路面及堤防道路維護工程 | 3500000 |  |  | 鈺霖工程顧問有限公司 | 北鑫營造有限公司 | 苗栗縣三義鄉 | 222376.5348 | 2694601.798 | 鯉魚潭村 | AC道路改善10384平方米 | 1110126 | 1110215 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 陳昱瑋 | 037-872801*62 | z9099336@sanyi.gov.tw
513 | 苗栗縣大湖鄉大南國民小學 | 111021 | 苗栗縣大南國小雨水貯留系統建設工程採購案 | 1238500 |  |  |  | 戊新土木包工業（苗栗縣） | (未填) |  |  | 苗栗縣(非原住民地區) |  |  |  |  | 剛決標尚未填報預定開工日 |  |  |  | 黃世翔 | 037-992813
514 | 苗栗縣政府水利處水利科 | 09230a | 蜆仔溝排水出口滯洪池興建工程 | 36582000 |  |  | 穀山技術顧問有限公司 | 文順營造有限公司 | 苗栗縣竹南鎮 | 235359.2232 | 2729118.348 | 苗栗縣竹南鎮 | 池頂面積 13,710 m2 、池底面積 11,310 m2 、池頂高程EL. +4.9 m。 砌石護坡 1992 m2 (W4.8m*L415m)、基腳 415 m (H=0.9m)、欄杆 460 m (H=1.2m)、 L型護欄型式A 296.35 m (H=0.75-1.65m)、L型護欄型式B 120.23 m (H=0.44-0.64m)、 拋卵塊石 205 m3 (D10-15cm)、移動式抽水機平台1處 L=36m、清淤坡道1處 L=35m、 入流工1座 L=17.4m、初流工1座 (W1.4m*W1.4m)、種植第三類喬木12株、 懸臂式護岸 70.96m (H=5.25-5.45m) | 1091201 | 1100926 | 1101223 | 100 | 100 | 驗收完成 | 13426384 | 羅浩緯 | 037-559211 | p0922110705@ems.miaoli.gov.tw
515 | 苗栗縣政府水利處水利科 | 09255a | 沙河溪沙河橋改建工程 | 48700000 | 48168700 |  | 麗鄴工程顧問有限公司 | 日泰營造有限公司 | 苗栗縣頭屋鄉 | 234543.7709 | 2718108.899 | 苗栗縣頭屋鄉 | 道路,護岸,橋樑 | 1100108 | 1110107 | 1111210 | 65 | 65 | 施工中 | 5878268 | 吳國正 | 037-559601 | r01521311@ems.miaoli.gov.tw | 313200000G
516 | 苗栗縣政府水利處水利科 | 108082B | 田寮排水系統分洪治理工程(第一期) | 237000000 | 176329000 |  | 元佑工程顧問有限公司 | 嘉鑫營造有限公司 | 苗栗縣苗栗市 | 232467.6724 | 2716966.796 | 苗栗縣苗栗市 | 1.分洪渠道(箱涵)A~F工程，長度-1156M。 2.箱涵清掃孔、透氣孔工程，清掃孔-5處、透氣孔-4處。 3.兩側及跨越排水溝工程合計-1608M，集水井-3座。 4.道路工程主線工程含延伸長-1159M(AC=10cm)。 5.道路標線工程合計-534M2。 6.維祥圳工程，新建版橋-1座(B=8.1M、L=7M、H=1.5M)橋台寬度漸變，側溢流堰1座。 7.五張犁圳工程，圳路箱涵A-5M；圳路箱涵B-35M，圳路水溝-74M，圳路落水井-1座。 8.分洪箱涵與既設箱涵銜接段工程，翼牆-2處；頂、底版各-1處。 9.消能工及排水工程，消能池-1座；舖排塊石溝-0.75M，石籠護墊溝109M；人行版橋-1座；步道-43M。 10.擋土支撐工程，打拔鋼軌樁(6、9、11M)雙側合計-2351M；打拔鋼板樁(6、9、11M)雙側合計200M，第一層橫撐-1352M2；第二層橫撐-338M2。 11.管線臨遷框架工程，2處。 | 1080711 | 1100609 | 1110927 | 45 | 45 | 施工中 | 0 | 水利科王仁達 | 037-559596 | ada999@ems.miaoli.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
517 | 苗栗縣政府水利處水利科 | 110096 | 頭份市土牛溪排水(河心累距5K+677~5K+697)及(河心累距6K+221~6K+281)護岸新建應急工程 | 3900000 |  |  | 華聯工程顧問有限公司 | 天乙營造有限公司 | 苗栗縣頭份鎮 | 244453.1105 | 2730582.08 | 苗栗縣頭份市土牛溪 | 5K+677~5K+697: 擋土牆加高:L=25M 6K+221~6K+281: 擋土牆設置:L=105M | 1101022 | 1101230 |  | 100 | 100 | 已結案 | 3900000 | 林浩帆 | 037-559630 | cloud710@ems.miaoli.gov.tw | 110096
518 | 苗栗縣政府水利處水利科 | 110130a | 後龍鎮水尾仔圳排水(河心累距0K+000-0K+264)右岸護岸新建應急工程 | 7750000 |  |  | 華聯工程顧問有限公司 | 天乙營造有限公司 | 苗栗縣後龍鎮 | 225078.187 | 2724102.103 | 苗栗縣後龍鎮 | (1)護岸(坡面工)設置L=196.36M ，約1010平方公尺 (2)護岸基礎H=1.5M，L=208M (3)欄杆設置L=195M (4)固床工1道(總長8.7M) (5)既有護岸牆面及基礎補強H=3.0，L=65.2M (6)5cm密級配瀝青混凝土級鋪設A=897M&#178; | 1100813 | 1110104 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 吳國正 | 037-559601 | kenny802756@ems.miaoli.gov.tw
519 | 苗栗縣政府水利處土石管理科 | 110170a | 協助第三河川局辦理大安溪水尾段疏濬工程兼供土石採售分離作業周邊環境維護工程 | 4380000 |  |  | 元佑工程顧問有限公司 | 瑞溪營造股份有限公司 | 苗栗縣卓蘭鎮 | 229079.085 | 2691125.524 | 苗栗縣卓蘭鎮、三義鄉 | 舊義里橋至卓蘭鎮內灣堤尾附近(貴局管制站)長約14公里之便道其運輸便道施設、維護保養、搶通搶修、障礙排除、安全維護、水車灑水、140線23K+100附近河川區域出入口管制站區運輸車輛清洗設備及監視設備租用，140線管制站區附近平面道路之路面損壞修復及道路環境清潔維護工作。 | 1100909 | 1110531 |  | 91.03 | 91.03 | 施工中 | 0 | 林明斌 | 037-559607 | mplin123@ems.miaoli.gov.tw | 水資源作業基金
520 | 苗栗縣政府水利處水土保持科 | 110128 | 110年泰安鄉士林村、象鼻村、梅園村、錦水村、清安村、中興村坡地環境改善工程 | 4025000 |  |  | 華聯工程顧問有限公司 | 聯和營造工程有限公司 | 苗栗縣泰安鄉 | 243169.7721 | 2693053.318 | 苗栗縣泰安鄉 | 水泥路面15公分厚混凝土路面4250.5平方公尺、擋土牆長40M、護岸長26M、截水溝長13M、欄杆長90M、壓花地坪長16.5M、水泥護欄長40m、路緣石長16.5m | 1101112 | 1110412 |  | 84 | 30 | 施工中 | 0 | 張智強 | 037-559792 | qeksaquc@ems.miaoli.gov.tw
521 | 苗栗縣政府工務處養護科 | 110112 | 140線路面維護整修及復舊工程(110年度) | 4330000 |  |  | 暘昇工程顧問有限公司 | 北鑫營造有限公司 | 苗栗縣三義鄉 | 227433.6255 | 2689998.515 | 苗栗縣三義鄉、卓蘭鎮 | AC路面舖設 | 1100909 | 1101008 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 4330000 | 劉劼彥 | 037-559450 | water8522@ems.miaoli.gov.tw-
522 | 彰化縣二水鄉公所 | 110-14118 | 110年度二水鄉公益支出改善計畫 | 3680000 |  |  | 勤毅工程顧問有限公司 | 宏展土木包工業(彰化縣) | 彰化縣二水鄉 | 210659.0899 | 2634323.37 | 彰化縣二水鄉 | 鄉內改善計畫 | 1110117 | 1110831 |  | 32.6 | 36.7 | 施工中 | 0 | 羅孟商 | 04-8790100 | g2030@ershui.gov.tw | 110-14118
523 | 彰化縣政府農業處 | 109-0020602-051-1-1 | 大肚溪口保育區互花米草移除計畫工程 | 9730000 |  |  | 詮雋土木大地技師事務所 | 益揚營造工程有限公司 | 彰化縣伸港鄉 | 194333.6474 | 2673345.846 | 彰化縣伸港鄉 | 1.基地內互花米草移除約20000平方公尺。 2.施工前中後生態調查監測（開工日前1個月起算至少連續調查監測6個月）。 3.互花米草移除後棲地維護管理1年。 | 1100301 | 1110731 | 1110804 | 98.29 | 98.29 | 施工中 | 8665000 | 姜禮恩 | 04-7531617 | a640180@email.chcg.gov.tw | 全國水環境改善計畫
524 | 彰化縣政府城市暨觀光發展處 | 110-0022107-093-1-1 | 彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置工程(第三期) | 66840000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 銘佑營造有限公司 | 彰化縣彰化市 | 204656.7628 | 2667053.53 | 伸港鄉、彰化市、芬園鄉 | 越堤道72公尺 自行車道工程600公尺 欄杆優化工程12公里 導覽牌、指示牌 | 1110328 | 1111023 |  | 已決標並已於1110328開工 |  |  |  | 賴旻佑 | 04-7532769 | minyou@email.chcg.gov.tw
525 | 彰化縣政府水利資源處水利工程科 | 106-0022201-205-1-2 | 鹿港溪再現計畫-彰化縣鹿港溪排水護岸及水岸景觀環境營造 | 383323000 | 491854165 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 文健營造股份有限公司 | 彰化縣鹿港鎮 | 191127.5779 | 2661513.988 | 彰化縣鹿港鎮 | 一、工程概要: 本工程串聯老街舊城區，改善舊鹿港溪排水護岸及周邊水岸環境景觀，營造的水岸環境，一是自然棲地營造，二是再造運河行船，三是文藝市集廊道，完成後將融合環境、休閒及人文意象，帶動河岸邊的市鎮發展與提升生活品質，搭配鄰近國小等公共設施與在地居民生活結合，增加當地居民及外來遊客休憩空間，將恢復昔日【母親之河】之榮光，再現昔日鹿港溪風華。 本工程辦理南興三號橋至青雲路間鹿港溪排水護岸改建、環境營造及沿線橋梁改建等，主要效益為排水&#63799;改善確保通洪能&#63882;，污水截流引進潔淨水源，營造優質生活環境，營造景觀&#63805;帶、親水步道、&#63779;帶遊憩、水中舞台、風帆廣場等，兼具生活、遊憩及觀光等多元空間，讓&#63808;港溪&#63884;史印象再現，進而帶動鹿港地區發展。 另於107年7月2日豪大雨造成鹿港老街及公會堂附近嚴重淹水，經評估後於下水道丙幹線出口處(本工程工區範圍內)設置抽水站一處。 二、主要施工項目: 1.護岸約3,236m 2.橋梁改建7座、新建人行橋1座 3.截流箱涵1,584m 4.引水HDPE管1,649m 5.廣場(風帆廣場、開源廣場、水中舞台) 6.步道、植栽、照明等休憩景觀 7.新建抽水站1座 | 1070301 | 1090219 | 1100407 | 100 | 100 | 驗收中 | 232634558 | 周嘉宏 | 04-7532618 | a72034011@email.chcg.gov.tw | 全國水環境改善計畫
526 | 彰化縣政府水利資源處水利工程科 | 109-0022201-121-1-1 | 花壇排水(第二期)上游改道及橋梁改建工程併辦土石標售 | 105330000 | 112239987 |  | 容泰工程顧問有限公司 | 達鴻營造有限公司 | 彰化縣花壇鄉 | 203969.9351 | 2657618.489 | 彰化縣花壇鄉 | 排水路改為1470公央+1座橋 | 1091006 | 1101231 | 1101231 | 100 | 100 | 驗收完成 | 112239987 | 廖世權 | 04-7532621 | s9011022@email.chcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
527 | 彰化縣政府水利資源處水利工程科 | 109-0022201-127-1-1 | 睦宜排水(第二期)改善及橋梁改建工程併辦土石標售 | 47970400 | 50202196 |  | 劦盛工程顧問有限公司 | 益揚營造工程有限公司 | 彰化縣田中鎮 | 204725.3406 | 2641606.064 | 彰化縣田中鎮 | 生態槽護岸：1+848~2+254，右岸397m，左岸367m，h>1.5m。 懸臂式擋土牆：2+255.2~2+280，左岸28.6m，H=3.0m。 U型擋土牆：2+280~2+401.6，L=119.4m，H=3.0m。 終點箱涵及渡槽改善。 埔頭橋及無名橋I~III改建。 | 1091207 | 1101202 | 1110214 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 24611772 | 張家豪 | 04-7532620 | a72018011@email.chcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
528 | 彰化縣政府水利資源處水利工程科 | 110-0022201-053-1-1 | 阿力排水(三和村段)應急工程 | 7850000 |  |  | 禹安工程顧問股份有限公司 | 晨鉅營造工程有限公司 | 彰化縣福興鄉 | 188821.3814 | 2656830.136 | 彰化縣福興鄉 | 護岸改善330公尺。 | 1100513 | 1101010 | 1110202 | 100 | 100 | 保固中 | 4405000 | 周嘉宏 | 04-7532618 | a72034011@email.chcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
529 | 彰化縣政府水利資源處水利工程科 | 110-0022201-058-1-1 | 溪州大排(土桂橋上游段)應急工程 | 9260000 | 13430450 |  | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 玖邑營造有限公司 | 彰化縣溪州鄉 | 197332.8611 | 2637597.149 | 彰化縣溪州鄉 | 1.漿砌石護岸：603公尺。 2.瀝青混凝土路面刨鋪：2,166平方公尺。 3.人行橋復舊：1處。 | 1100513 | 1101010 | 1110506 | 90.4 | 93.75 | 施工中 | 6766033 | 黃晉瑜 | 04-7532615 | a72030011@email.chcg.gov.tw | 1060838
530 | 彰化縣政府水利資源處水利工程科 | 110-0022201-059-1-1 | 萬興排水(永興里段)應急工程 | 8650000 |  |  | 禹安工程顧問股份有限公司 | 駿豐營造有限公司 | 彰化縣二林鎮 | 189967.5753 | 2650343.863 | 彰化縣二林鎮 | 1.左岸新設護岸154公尺。 2.右岸既有護岸坡面工補強153公尺。 | 1100513 | 1101109 | 1110116 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 黃晉瑜 | 04-7532615 | a72030011@email.chcg.gov.tw | 1060838
531 | 彰化縣政府水利資源處水利工程科 | 110-0022201-068-1-1 | 洪堀寮排水(秀厝段及福新段)應急工程 | 6520000 | 6520000 |  | 禹安工程顧問股份有限公司 | 晨鉅營造工程有限公司 | 彰化縣福興鄉 | 190297.9484 | 2659689.134 | 彰化縣福興鄉 | 護岸改善250公尺 | 1100526 | 1101023 | 1101122 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 3273000 | 周嘉宏 | 04-7532618 | a72034011@email.chcg.gov.tw
532 | 彰化縣政府水利資源處水利工程科 | 110-0022201-069-1-1 | 萬興排水瓶頸段及保庄橋應急工程 | 4780000 | 4775992 |  | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 佶鼎營造有限公司 | 彰化縣埤頭鄉 | 194575.6102 | 2643869.013 | 彰化縣埤頭鄉崙子村 | (一)工區一 １、既有橋梁及護岸拆除。 ２、新設箱涵橋1座。 ３、新設護岸9.5公尺。 ４、新設紐澤西護欄L=23.3公尺。 ５、瀝青混凝土路面修復：282平方公尺。 (二)工區二 １、護岸改善L=34公尺。 ２、瀝青混凝土路面修復：82平方公尺。 | 1100510 | 1101007 | 1101218 | 100 | 100 | 已結案 | 4775992 | 吳伯諺 | 04-7532617 | chcg20210105@email.chcg.gov.tw | 1060838
533 | 彰化縣政府水利資源處水利工程科 | 110-0022201-078-1-1 | 花壇排水(長沙村)應急工程 | 11150000 | 11214189 |  | 禹安工程顧問股份有限公司 | 億源營造有限公司 | 彰化縣花壇鄉 | 202286.1993 | 2658922.293 | 彰化縣花壇鄉 | 1.新社箱涵2座。 2.新設護岸113.2公尺。 3.新設引道320.13公尺。 | 1100603 | 1101231 | 1110208 | 100 | 100 | 驗收完成 | 4888000 | 楊尊閔 | 04-7532622 | d721012@email.chcg.gov.tw | 1060838
534 | 彰化縣政府水利資源處水利工程科 | 110-0022201-105-1-1 | 彰化山寮排水(第三期)改善及橋梁改建工程併辦土石標售 | 133820000 | 133820000 |  | 睿泰工程顧問有限公司 | 友仁營造有限公司 | 彰化縣彰化市 | 207502.8883 | 2665683.577 | 彰化縣彰化市 | 排水路改善1370公尺 | 1100917 | 1111225 | 1120210 | 19.4 | 14.71 | 施工中 | 0 | 楊尊閔 | 04-7532622 | d721012@email.chcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
535 | 彰化縣政府水利資源處水利工程科 | 110-0022201-166-1-1 | 新街排水增設閘門式抽水機工程 | 30477000 |  |  | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 賀群營造有限公司 | 彰化縣芳苑鄉 |  |  | 彰化縣芳苑鄉 | 增設2.0cms閘門式抽水機 |  |  |  | 已決標預定1110427開工 |  |  |  | 黃晉瑜 | 04-7532615 | a72030011@email.chcg.gov.tw
536 | 南投縣埔里鎮公所 | 110051 | 麒麟里第10鄰簡易自來水鑿井工程 | 2140000 |  |  | 合&#30494;工程顧問有限公司 | 埔里鑿井工程行 | 南投縣埔里鎮 | 246044.0253 | 2651527.852 | 南投縣埔里鎮 | 簡易自來水鑿井工程 | 1100525 | 1100722 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 蔡勝華 | 049-2984040 | 123@hotmail.com
537 | 南投縣埔里鎮公所 | 110057 | 守城社區簡易自來水改善工程 | 1900000 |  |  | 合&#30494;工程顧問有限公司 | 和興土木包工業(彰化市) | 南投縣埔里鎮 | 249434.3438 | 2653363.497 | 南投縣埔里鎮牛眠里守城社區 | 簡易自來水工程，HDPE管線長1000m，混凝土水塔50T*1座 | 1100531 | 1100731 |  | 100 | 75 | 停工中 | 0 | 湯竣翔 | 049-2984040#135 | tang0759@mail.puli.gov.tw
538 | 南投縣埔里鎮公所 | 110076 | 水流東排水幹線(向善一號橋至向善二號橋河段)護岸應急工程 | 63000000 |  |  | 劦盛工程顧問有限公司 | 龍宇營造有限公司 | 南投縣埔里鎮 | 241195.3969 | 2653815.34 | 南投縣埔里鎮 | 1.新建護岸，L=1012.35m。 2.基礎加強，L=165.38m。 3.預鑄截水牆，L=1177.73m，共計589塊。 | 1100712 | 1110507 |  | 77.31 | 81.34 | 施工中 | 0 | 蔡勝華 | 049-2984040 | puli103@mail.puli.gov.tw | 313200000G
539 | 南投縣埔里鎮公所 | 110112 | 「全國水環境改善計畫」-南投縣「枇杷城排水親水空間營造計畫」工程 | 44550000 | 48624632 |  | 劦盛工程顧問有限公司 | 龍宇營造有限公司 | 南投縣埔里鎮 | 245962.9304 | 2650509.199 | 南投縣埔里鎮 | 護岸改善工程 人行道改善工程 | 1100802 | 1110428 | 1110428 | 80.01 | 80.09 | 施工中 | 0 | 林筱蓓 | 049-2984040 | bear@mail.puli.gov.tw | 全國水環境改善計畫
540 | 南投縣埔里鎮公所 | 110215 | 南港溪溪北一號堤段環境營造工程 | 23000000 |  |  |  | 昌暉營造有限公司 | 南投縣埔里鎮 |  |  | 南投縣埔里鎮 | 堤岸環境營造L=1100m 高灘地環境營造A=4500m2 |  |  |  | 已決標預定1110430開工 |  |  |  | 黃則憲 | 049-2984040 | mai044@mail.puli.gov.tw
541 | 南投縣草屯鎮公所 | 1090110 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫109-110年度周邊環境改善工程-平林社區入口意象景觀設施改善工程 | 4528000 |  |  | 明椲工程顧問有限公司 | 長洲營造有限公司 | 南投縣草屯鎮 | 225081.4759 | 2653731.04 | 南投縣草屯鎮平林里 | 平林社區入口意象景觀設施 | 1101122 | 1110406 | 1110418 | 87.8 | 88.5 | 施工中 | 0 | 林政良、許淑韻 | 049-2338161 | chungliang2313448@gmail.com | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫
542 | 南投縣草屯鎮公所 | 1090114 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫109-110年度周邊環境改善工程-平林里國六高架橋下空間銜接通道改善工程 | 2896000 |  |  | 明椲工程顧問有限公司 | 萬里營造有限公司 | 南投縣草屯鎮 | 226463.6364 | 2653482.755 | 南投縣草屯鎮平林里 | (1)左側擋土牆L=87M (2)右側擋土牆L=87M (3)塊狀護欄 116座 (4)舖設20CM厚210KGF/CM2預拌混凝土路面 L=129.1M | 1110325 | 1110616 |  | 已決標並已於1110325開工 |  |  |  | 林政良、許淑韻 | 049-2338161 | wanli86425929@gmail.com | 1090114
543 | 南投縣草屯鎮公所 | 1090115 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫109-110年度周邊環境改善工程-土城里中正路128之12號旁及雙冬、平林、北勢農路及排水改善工程 | 3990000 |  |  | 明椲工程顧問有限公司 | 長洲營造有限公司 | 南投縣草屯鎮 | 224137.1317 | 2654850.093 | 南投縣草屯鎮 | 1.鋪設15CM厚210㎏f/c㎡ 預拌混凝土路面A=1274.26㎡ 2.設置擋土牆 L=80.5m 3.設置排水溝 L=170m 4.排水溝加蓋 L=6m 5.設置塊狀護欄 計32座 | 1101124 | 1110208 |  | 100 | 100 | 保固中 | 3990000 | 藍燕珠、許淑韻 | 049-2338161 | sunel@mail.tsaotun.gov.tw | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫
544 | 南投縣草屯鎮公所 | 1090116 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫109-110年度周邊環境改善工程-草屯鎮中原里道路及排水改善工程 | 4796000 |  |  | 皇岳工程顧問有限公司 | 佑鉦土木包工業 | 南投縣草屯鎮 | 221530.1791 | 2654713.58 | 南投縣草屯鎮 | 既有道路重新鋪設AC 新設排水溝 | 1101108 | 1110117 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 4796000 | 簡揮育、許淑韻 | 049-2338161 | pony8778@gmail.com | 1090116
545 | 南投縣草屯鎮公所 | 1090117 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫109-110年度周邊環境改善工程-草屯鎮平林里擋土牆改善工程 | 6307000 |  |  | 鹿天工程顧問有限公司 | 宇翔營造有限公司 | 南投縣草屯鎮 | 225626.3565 | 2654042.435 | 南投縣草屯鎮 | 第一工區：施作箱型石籠擋土牆，H=5M，L=60M 第二工區：施作便道，L=35M 第三工區：1.施作排水溝，L=35M 2.鋪設瀝青混凝土路面，L=248M | 1101115 | 1110328 | 1110401 | 93.79 | 93.91 | 施工中 | 0 | 藍燕珠、許淑韻 | 049-2338161 | sunel@mail.tsaotun.gov.tw | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫
546 | 南投縣草屯鎮公所 | 1090118 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫109-110年度周邊環境改善工程-中原里坪腳巷及南埔、土城道路排水改善工程 | 5372000 |  |  | 明椲工程顧問有限公司 | 瑞良營造有限公司 | 南投縣草屯鎮 | 220899.1559 | 2652273.748 | 南投縣草屯鎮 | 1.刨除及鋪設5cm厚密級配再生瀝青混凝土面層 A=1008.33㎡ 2.設置15cm厚210㎏f/c㎡ 預拌混凝土路面 A=368.35㎡ 3.設置排水溝 L=124m+44m=168m 4.設置紐澤西式護欄 L=36m 5.設置塊狀護欄 計47座 6.設置擋土牆 L=13.5m 7.設置護坡 L=13.0m 8.設置護岸 L=73.5m 9.護岸增高 L=17.5m 10.固床工 計1座 | 1101026 | 1110207 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 簡揮育、許淑韻 | 049-2338161 | pony8778@gmail.com | 1090118
547 | 南投縣草屯鎮公所 | 1090119 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫109-110年度周邊環境改善工程-平林里社區環境暨路面改善工程 | 7020000 |  |  | 明椲工程顧問有限公司 | 宥堡營造有限公司 | 南投縣草屯鎮 | 226259.9701 | 2653720.37 | 南投縣草屯鎮平林里 | 路面改善工程 | 1100830 | 1101230 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 7020000 | 林政良、許淑韻 | 049-2338161 | chungliang2313448@gmail.com | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫
548 | 南投縣草屯鎮公所 | 1090122 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫109-110年度周邊環境改善工程-草屯鎮雙冬里中正路周邊各鄰道路及排水改善工程 | 3550000 |  |  | 明椲工程顧問有限公司 | 長洲營造有限公司 | 南投縣草屯鎮 | 228360.6567 | 2654247.498 | 南投縣草屯鎮 | 1.刨除5cm厚瀝青混凝土面層 A=932.7㎡ 2.鋪設5cm厚密級配再生瀝青混凝土面層 A=5415.35㎡ 3.鋪設15cm厚預拌混凝土面層 A=420.25㎡ 4.護坡 L=36m 5.護欄油漆 A=220㎡ 6.欄欄杆加高 L=81m | 1101101 | 1110314 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 林政良、許淑韻 | 049-2338161 | chungliang2313448@gmail.com | 1090122
549 | 南投縣草屯鎮公所 | 1090124 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-109年度周邊環境改善工程-雙冬里台14線入口處、益康公園景觀設施改善工程 | 1945000 | 1945000 |  | 明椲工程顧問有限公司 | 瑞良營造有限公司 | 南投縣草屯鎮 | 228074.5249 | 2653158.467 | 南投縣草屯鎮 | 1.塑木格柵 計2座。 2.高壓導水磚鋪面 A=62㎡。 3.設置LED 燈殼120cm×120cm 計2字。 4.設置LED 燈殼70cm×70cm 計8字。 5.種植樹蘭 計180株 。 6.植台北草 A≒100㎡。 7.雙人大轉輪 計1座。 8.雙人漫步機 計1座。 9.安全彈性橡膠地墊 A=26㎡。 10.無靠背休閒椅 計2組。 | 1101201 | 1110302 | 1110527 | 10 | 11 | 施工中 | 0 | 林政良、許淑韻 | 049-2338161 | chungliang2313448@gmail.com | 1090124
550 | 南投縣草屯鎮公所 | 1090125 | 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫109-110年度周邊環境改善工程-雙冬龍泉圳水源頭景觀改善、18鄰巷道欄杆改善工程及食水坑農路工程 | 2152000 |  |  | 明椲工程顧問有限公司 | 瑞良營造有限公司 | 南投縣草屯鎮 | 228257.3915 | 2653202.208 | 南投縣草屯鎮 | 1.設置花架 計1座 2.設置座椅 計3組 3.設置體健設施 計3組 4.設置護欄 L=82.5M 5.設置護岸 L=23m 6.設置候車亭 計1座 | 1101115 | 1110117 | 1110223 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 林政良、許淑韻 | 049-2338161 | chungliang2313448@gmail.com | 1090125
551 | 南投縣竹山鎮公所 | 110048 | 田子里田東路路面改善工程 | 2635000 |  |  | 景泰工程顧問有限公司 | 陞宏益營造有限公司 | 南投縣竹山鎮 | 216878.9985 | 2624280.573 | 南投縣竹山鎮田子里 | 1.鋪設PC路面(t=15cm),平均W=4.2m,L=920m及加鋪。 2.擋土牆W=0.5m、H=1m、L=25m+16m。 3.打設50kg/m鋼軌樁@1m、L=3.5m，計25支+16支。 4.路緣石W=0.15m、H=0.2m、L=46m+84m。 | 1100825 | 1101013 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 李�ㄦ� | 049-2642175 | cs1128@zhushan.com.tw
552 | 南投縣集集鎮公所 | 110-16 | 110集集鎮民權路、八張街路燈改善工程 | 1568000 |  |  | 永利工程顧問有限公司 | 永弘水電工程行 | 南投縣集集鎮 | 228035.2959 | 2636045.16 | 南投縣集集鎮 | 集集鎮民權路、八張街路燈改善工程 | 1101128 | 1110330 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 林建瑋 | 049-2762034 | chi111@jiji.gov.tw | 110-16
553 | 南投縣集集鎮公所 | 110-24 | 集集火車站東側觀光遊憩環境整頓工程 | 1640000 |  |  | 永利工程顧問有限公司 | 宏禧營造有限公司 | 南投縣集集鎮 | 228187.2527 | 2636063.716 | 南投縣集集鎮 | 集集火車站東側觀光遊憩環境整頓工程 | 1110316 | 1110721 |  | 27 | 28 | 施工中 | 0 | &#136060;鈺惠 | 049-2762034 | chi110@jiji.gov.tw
554 | 南投縣信義鄉公所 | a110-11 | 新鄉地區簡易自來水改善工程 | 1302800 |  |  | 皇岳工程顧問有限公司 | 信陞土木包工業 | 南投縣信義鄉 |  |  | 南投縣信義鄉新鄉村 | 1.HDPE管(2")設置3400M 2.HDPE管(1.5")設置3300M 3.釋氣閥購置及安裝4組 4.排砂閥購置及安裝4組 5.新設20T蓄水池二座 6.取水口改善一處 | 1100503 | 1100726 |  | 100 | 100 | 保固中 | 0 | 賴美姿 | 049-2791515 | a0933040046@gmail.com | a110-11
555 | 南投縣信義鄉公所 | a110-79 | 信義鄉東埔村4鄰、6鄰灌溉設施工程 | 1819900 |  |  | 永利工程顧問有限公司 | 信陞土木包工業 | 南投縣信義鄉 | 239942.4274 | 2608326.823 | 南投縣信義鄉 | 新設HDPE管5000公尺 新設12mm鍍鋅鋼絞線800公尺 新設砂濾桶2座 | 1101229 | 1110302 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 廖弘甲 | 049-2791515 | asd121962@yahoo.com.tw
556 | 南投縣仁愛鄉公所 | 1090510166 | 南豐村楓林社區簡易自來水改善工程 | 2670000 |  |  | 恩旭工程技術顧問有限公司 | 振輝機電工程有限公司 | 南投縣仁愛鄉 |  |  | 南投縣仁愛鄉南豐村 | 1.2"HDPE管佈設施工 2.1.5"HDPE管佈設施工 3.鋼索吊掛500m 4.排砂閥8組 5.釋氣閥25組 6.減壓閥5組 7.取水口改善1處 | 1100105 | 1100630 |  | 100 | 100 | 保固中 | 0 | 李俊德 | 049-2802534*715 | lint1026@gmail.com | 1090510166
557 | 南投縣仁愛鄉公所 | 1100510056 | 翠巒簡易自來水改善工程 | 3465000 |  |  | &#33838;蘴工程顧問有限公司 | 富亦營造有限公司 | 南投縣仁愛鄉 | 275720.2807 | 2673121.485 | 南投縣仁愛鄉(翠華村) | HDPE管佈設L=5867m | 1100831 | 1101130 |  | 100 | 70 | 停工中 | 0 | 張偉華 | 049-2802534 | monauka@gmail.com | 1100510056
558 | 南投縣仁愛鄉公所 | 1100510194 | 仁愛鄉力行村新望洋部落簡易自來水改善工程 | 3080000 |  |  | &#33838;蘴工程顧問有限公司 | 龍宇營造有限公司 | 南投縣仁愛鄉 | 268974.5289 | 2672263.339 | 南投縣仁愛鄉(力行村) | 管線佈設吊掛7,120m 30噸不鏽鋼水塔2座 | 1110105 | 1110408 |  | 80 | 80 | 施工中 | 0 | 張偉華 | 049-2802534 | mnauka@gmail.com | 1100510194
559 | 南投縣仁愛鄉公所 | 1100530046 | 110年原住民族地區簡易自來水系統營運計畫-設施設備改善 | 1300000 |  |  | 南投縣仁愛鄉公所 | 富亦營造有限公司 | 南投縣仁愛鄉 | 256258.6066 | 2654266.525 | 南投縣仁愛鄉全鄉 | 蓄水池設施髒污清理、集水井式取水設施、簡易沉砂設備 | 1100806 | 1100815 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 黃詠心 | 049-2802534 | huangsuxin001@gmail.com | 1100530046
560 | 雲林縣斗六市公所 | 1091120-2 | 斗六市雲214線檨林路道路景觀改善工程 | 11870000 |  |  | 中允工程顧問有限公司 | 名谷營造有限公司 | 雲林縣斗六市 | 205922.9635 | 2622394.124 | 雲林縣斗六市 | 斗六市雲214線檨林路道路景觀改善工程 | 1100125 | 1100531 | 1100918 | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 楊寬恩 | 05-5332000 | kuanen@mail.dlgov.tw
561 | 雲林縣斗南鎮公所 | 109053 | 斗南他里霧埤公園水域水環境改善計畫 | 21675000 |  |  | 鹿天工程顧問有限公司 | 正大營造有限公司 | 雲林縣斗南鎮 | 198458.7429 | 2617851.449 | 雲林縣斗南鎮將軍里 | 1.入口廣場周邊美化改善工程：一式。2.吊橋改善美化工程：一式。 3.既有步道改善工程：一式。4.石碑與老樹廣場改善工程：一式。 5.地景遊憩區工程：一式。6.濱水廣場改善工程：一式。 7.生態復育區改善工程：一式。8.生態觀察步道改善工程：一式。 9.水埤改善工程：一式。 | 1091224 | 1100522 | 1100805 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 張克寧 | 05-5973111 | eri051009@gmail.com | 108-C-01020-004-024
562 | 雲林縣莿桐鄉公所 | 110-25 | 110年度莿桐鄉五華、六合及饒平等村道路排水改善工程 | 3370000 |  |  | 煒眾工程顧問有限公司 | 駿琳土木包工業 | 雲林縣莿桐鄉 | 201528.7256 | 2630111.753 | 雲林縣莿桐鄉內 | 1.AC路面工程:5247M2 2.排溝工程:230M | 1110215 | 1110415 |  | 49.28 | 50.92 | 施工中 | 0 | 林永傑 | 05-5844661 | ws66@mail.cihtong.gov.tw
563 | 雲林縣林內鄉公所 | 111-052-02 | 110年度重興、湖本、九芎等村道路排水改善工程 | 1700000 |  |  | 竺樺結構技師事務所 | 金昱土木包工業(雲林縣) | 雲林縣林內鄉 |  |  | 雲林縣林內鄉重興村.湖本村.九芎村 | 路面工程: A段 0+000~0+225 L=225M B-1段 0+000~0+196 L=196M C段 0+000~0+076 L=76M 水溝工程: B段 0+000~0+040 L=40M C段 右側 0+000~0+055 L=53M C段 左側 0+048~0+076 L=28M 箱涵工程: C段 L=1.30M |  |  |  | 已決標預定1110418開工 |  |  |  | 建設課（陳柏佑） | 05-5892001 | jjomj007@ms1.lina.gov.tw
564 | 雲林縣二崙鄉公所 | 11048 | 二崙鄉自強果菜市場週邊道路改善工程 | 826800 |  |  | 建興土木技師事務所 | 聯進營造有限公司 | 雲林縣二崙鄉 | 187699.8804 | 2635051.814 | 雲林縣二崙鄉 | 路面鋪設195M | 1101112 | 1101214 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 蔡宗凱 | 05-5982001#510 | cater@ems.ehlg.gov.tw | 11048
565 | 雲林縣口湖鄉公所 | 10911-2 | 牛挑灣溪良心橋左岸防洪牆治理工程 | 41560000 | 41560000 |  | 新光工程顧問有限公司 | 順翊營造有限公司 | 雲林縣口湖鄉 | 163154.7653 | 2604934.934 | 雲林縣口湖鄉 | 1.右岸路面改善838公尺 2.左岸防洪牆429公尺 3.路側擋土牆397公尺 4.階梯改建2處 5.水門修繕3處 6.35號水門渠道道路改善77公尺 7.34號水門渠道改善48公尺 8.宜梧支線左岸防汛道路51公尺 | 1100108 | 1101103 | 1110106 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 建設課胡琪琳 | 05-7892001 | khu106013@kouhu.gov.tw | 106038
566 | 雲林縣口湖鄉公所 | 11003-7 | 口湖鄉蔦松大排左岸護岸應急工程 | 8456000 |  |  | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | &#22531;泰營造有限公司 | 雲林縣口湖鄉 | 164844.1991 | 2602797.614 | 雲林縣口湖鄉 | 護岸改善工程 197.5公尺 | 1100722 | 1110117 |  | 100 | 100 | 保固中 | 8456000 | 建設課胡琪琳 | 05-7892001 | i6@kouhu.gov.tw
567 | 雲林縣口湖鄉公所 | 11004-6 | 牛挑灣溪出口段右岸防洪牆治理工程 | 21860000 | 26447000 |  | 源隆技術顧問有限公司 | &#22531;泰營造有限公司 | 雲林縣口湖鄉 | 162852.1163 | 2604326.687 | 雲林縣口湖鄉 | 1.既有防洪牆補強L=114M 2.既有防洪牆培厚L=886.5M 3.既有瀝青混凝土刨除及鋪設L=2086.5M 4.44號水門改善一處 | 1100730 | 1110922 | 1111001 | 57.1 | 70.6 | 施工中 | 0 | 建設課胡琪琳 | 05-7892001 | i6@kouhu.gov.tw
568 | 雲林縣政府工務處養護工程科 | 1091B20038 | 舊頂埤頭大排頂湳橋下游橋梁改建工程 | 35373000 | 46692997 |  | 上境工程設計顧問有限公司 | 建太營造有限公司 | 雲林縣西螺鎮 | 192701.6841 | 2631172.414 | 雲林縣西螺鎮 | 橋梁改建工程 | 1091010 | 1101004 | 1110128 | 100 | 87.2 | 停工中 | 27443652 | 養護工程科(邱伯修) | 05-5522353 | ylhg30150@malil.yunlin.gov.tw | 1060838
569 | 雲林縣政府工務處養護工程科 | 1101B20021 | 安慶圳大排跨渠構造物第一期治理工程 | 16510000 |  |  | 源隆技術顧問有限公司 | 弘驛營造有限公司 | 雲林縣土庫鎮 | 188369.76 | 2619996.223 | 雲林縣土庫鎮 | 安慶圳大排跨渠構造物第一期治理工程 | 1101110 | 1110707 |  | 47.9 | 53.93 | 施工中 | 0 | 養護工程科(邱伯修） | 05-5522353 | ylhg30150@mail.yunlin.gov.tw | 1030877
570 | 雲林縣政府工務處交通建設科 | 1091B40015 | 客子厝大排橋梁改建治理工程 | 47100000 | 53691337 |  | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 建融營造有限公司 | 雲林縣元長鄉 | 180637.3087 | 2613082.198 | 雲林縣元長鄉 | 行卓橋樑改建工程，1座(W=14.08、L=24.45) 內寮橋樑改建工程，1座(W=12.1、L=27.7) 農路橋1及農路橋2，各別河道整理L=50 | 1090807 | 1100831 | 1101101 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 46493950 | 交通建設科（吳舒媛） | 05-5523583 | ylhg33453@mail.yunlin.gov.tw | 1060838
571 | 雲林縣政府工務處交通建設科 | 1091B40021 | 延潭大排仁剛橋上游橋梁改建治理工程 | 32200000 |  |  | 新光工程顧問有限公司 | 興安營造股份有限公司 | 雲林縣大埤鄉 | 186856.6988 | 2615281.454 | 雲林縣大埤鄉 | 1.新設無名橋1-2,密排鋼I梁橋長約L=24m、寬度6.0公尺 2.新設無名橋1-3,密排鋼I梁橋長約L=27m、寬度6.0公尺 3.新設路堤擋土牆及護欄 4.新設瀝青混凝土鋪面 | 1100118 | 1110531 | 1110526 | 64 | 64 | 施工中 | 9141490 | 交通建設科(郭軍廷) | 05-5522348 | ylhg30168@mail.yunlin.gov.tw | 1060838
572 | 雲林縣政府工務處交通建設科 | 1091B40022 | 馬公厝大排龍潭橋上下游橋樑改建治理工程 | 58200000 |  |  | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 高蓋營造有限公司 | 雲林縣東勢鄉 | 171004.8113 | 2620026.666 | 雲林縣東勢鄉 | 龍潭橋橋梁改建工程一座(W=24.9m，L=33.2m) 仁益橋橋梁改建工程一座(W=8.2m，L=30.2m) | 1100222 | 1110320 | 1110427 | 87.4 | 83.44 | 施工中 | 0 | 交通建設科（葉家誠） | 05-5522339 | ylhg30162@mail.yunlin.gov.tw
573 | 雲林縣政府工務處交通建設科 | 1101B40002 | 新庄子大排橋樑改建(第一期)治理工程 | 44460000 |  |  | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 赫誠營造有限公司 | 雲林縣二崙鄉 | 187619.7774 | 2634429.907 | 雲林縣二崙鄉 | 1.既有橋梁及擋土牆拆除 2.密排箱型梁橋(W=6m，L=23m) 3.橋台x2 4.進橋板L=3m(兩處) 5.座槽式擋土牆，L=23.5m 6.L型擋土牆，L=55m 7.瀝青混凝土鋪設(t=5cm) A=417m2 8.半重力式擋土牆，L=6m 9.矩形溝，L=6m | 1100819 | 1110725 |  | 44.5 | 54.11 | 施工中 | 13074000 | 交通建設科（郭軍廷） | 05-5522348 | 30168@mail.yunlin.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
574 | 雲林縣政府工務處交通建設科 | 1101B40004 | 八角亭大排新厝橋下游橋梁改建治理工程 | 31300000 | 35325631 |  | 新光工程顧問有限公司 | 元利開發股份有限公司 | 雲林縣二崙鄉 | 184679.2232 | 2630518.167 | 雲林縣二崙鄉 | 1.新設隆興橋，密排鋼I梁橋長約L29.27m，寬度12.7公尺 2.新設路堤擋土牆及護欄 3.新設瀝青混凝土鋪面 | 1100607 | 1110201 | 1110308 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 12952719 | 交通建設科（陳瑋倫） | 05-5522358 | ylhg33453@mail.yunlin.gov.tw | 1060838
575 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1081A10054 | 馬公厝大排龍潭橋上下游治理工程(6K+000~6K+950) | 72630000 | 74409340 |  | 式新工程顧問股份有限公司 | 建宇營造股份有限公司 | 雲林縣東勢鄉 | 171473.5932 | 2620700.346 | 雲林縣(東勢鄉) | 排水路改善工程950m(含左岸950m與右岸950m) 閘門工程 | 1080729 | 1090721 | 1090828 | 100 | 100 | 已結案 | 74409000 | 水利工程科（宋狄晉） | 05-5522250 | ylhg71179@mail.yunlin.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
576 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1081A10061 | 馬公厝大排治理工程一~四工區(3K+950–6K+000)等4件工程 | 158600000 | 208653000 |  | 式新工程顧問股份有限公司 | 勝麗營造有限公司 | 雲林縣東勢鄉 | 169579.8719 | 2620429.133 | 雲林縣東勢鄉 | 排水路整建工程2360m(含左岸265m、右岸2095m及橫隔樑) 閘門工程(自動閘門14座、製水閘門6座) | 1080924 | 1091007 | 1101101 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 178398000 | 水利工程科（宋狄晉） | 05-5522258 | ylhg71179@mail.yunlin.gov.tw | 流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理
577 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1081A10064 | 八角亭大排新厝橋下游治理工程 | 48300000 | 55818101 |  | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 三聯發工程有限公司 | 雲林縣二崙鄉 | 185506.2998 | 2629913.895 | 雲林縣(二崙鄉) | 排水路改善長度約1181m(含左岸589m，右岸592m) 新設雙孔箱涵2座及自動水門4組 | 1090603 | 1100128 | 1101013 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 14201368 | 水利工程科（楊舒茜） | 05-5522237 | ylhg71176@mail.yunlin.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
578 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1081A10091 | 牛挑灣溪排水系統-謝厝寮抽水站新建工程 | 49350000 | 49570120 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 達宏營造工程有限公司 | 雲林縣口湖鄉 | 167063.1473 | 2608389.509 | 雲林縣(口湖鄉) | 一、抽水站工程：主要結構抽水站房，地下2層、地上1層及屋頂層 二、機械工程：2組2CMS豎軸式抽水機組、2組柴油引擎機組、2組角齒輪減速機及傳動組件、3組攔污柵、3組閘門門框埋設。 三、電氣消防及給排水工程 四、排水路瓶頸段改善工程：謝厝寮中排幹線及支線在穿過縣道164時，採新建過路箱涵作改善，計2處 | 1090410 | 1100504 | 1110211 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 29512586 | 水利工程科(高毓博) | 05-5522255 | ylhg71180@mail.yunlin.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
579 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1081A10105 | ？梧滯洪池環境改善(二期) | 101800000 | 103094950 |  | 華兆建築師事務所 | 國芳營造有限公司 | 雲林縣口湖鄉 | 164789.8416 | 2604446.1 | 雲林縣口湖鄉 | 南二池邊坡改善 北一池景觀營造 | 1090508 | 1101106 | 1101201 | 100 | 100 | 驗收中 | 82966599 | 水利工程科（楊舒茜) | 05-5522237 | ylhg71176@mail.yunlin.gov.tw | 全國水環境改善計畫
580 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1091A10039 | 延潭大排北鎮段治理工程 | 88500000 | 91633000 |  | 源隆技術顧問有限公司 | 罡暉營造工程股份有限公司 | 雲林縣大埤鄉 | 187442.3744 | 2615997.098 | 雲林縣(大埤鄉) | 1.排水路改善工程795公尺 2.水門改善工程4座 3.機械設施工程 | 1090630 | 1100920 | 1110410 | 97.64 | 98.29 | 施工中 | 65719100 | 水利工程科（沈孟翰） | 05-5522247 | ylhg71207@mail.yunlin.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
581 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1091A10054 | 濁水溪親水文化園區整體改善計畫 | 34360000 | 37598286 |  | 橙谷景觀規劃設計有限公司 | 祥兆營造有限公司 | 雲林縣西螺鎮 | 194362.579 | 2633678.765 | 雲林縣(西螺鎮) | 1.準備工程：設施拆除運棄、鋪面拆除運棄、桿件拆除、喬木移植等 2.景觀工程：高壓混凝土磚鋪面、瀝青混凝土鋪面、混凝土刷毛撲面、固化土壤撲面、無縫彈性地墊、預鑄緣石、管涵埋設、排水草溝、植生護坡、高架棧道等 3.植栽工程：樟樹、黃連木、光臘樹、楝樹、茄苳、水柳、水黃皮、九芎、植草皮等 4.照明工程：開關箱設備工程、照明器具、電氣工程等 5.戲水池設備工程 | 1090925 | 1100323 | 1101015 | 100 | 100 | 驗收完成 | 32151526 | 水利工程科（蘇昱嘉） | 05-5522248 | ylhg71164@mail.yunlin.gov.tw | 全國水環境改善計畫
582 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1091A10080 | 新街大排北港滯洪池抽水站新建工程 | 58850000 | 58850000 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 合億營造股份有限公司 | 雲林縣北港鎮 | 175664.7797 | 2607572.664 | 雲林縣(北港鎮) | 1.抽水站工程:1座 2.機械工程：2.5cms豎軸式抽水機組2組、柴油引擎機組2組、角齒輪減速機及傳動組件、迴轉式撈汙機1組、攔汙柵1座、直提式閘門2組、舌閥2組 3.電器消防及排水工程 | 1100325 | 1110319 | 1110505 | 91.24 | 91.47 | 施工中 | 8482601 | 水利工程科（張棠羽） | 05-5522256 | ylhg71189@mail.yunlin.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
583 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1091A10089 | 馬公厝支線東平里段治理工程 | 14850000 |  |  | 德眾工程顧問股份有限公司 | 金吉豐營造工程有限公司 | 雲林縣土庫鎮 | 183232.8004 | 2622997.773 | 雲林縣(土庫鎮) | 1、排水工程共計595m 0k+095~0k+490排水箱涵，L=390m，箱涵靜水池，共3座，人孔及陰井工程(含RCP管)共10處 0K+492.5~0K+660排水溝放大(雙側)，L=335m；排水溝銜接(單側)，L=5.4m 2、路面工程，共計A=4188.41m2，L=565m 0k+095~0k+660刨鋪AC路面(t=5cm)，含標線A=64.31m2 | 1100930 | 1110427 |  | 46.04 | 82.98 | 施工中 | 0 | 水利工程科（張勝桐） | 05-5522258 | ylhg71444@mail.yunlin.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
584 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1091A10093 | 舊頂埤頭大排出口段治理工程 | 64500000 | 74103626 |  | 式新工程顧問股份有限公司 | 中宏營造有限公司 | 雲林縣西螺鎮 | 189847.4741 | 2631043.124 | 雲林縣(西螺) | 1.第一號明細表 排水路工程兩岸共1543m(含左岸760m，右岸783m) 2.第二號明細表 排水門新建7組 3.第三號明細表 雜項工程乙全 | 1100201 | 1111231 | 1110327 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 56143500 | 水利工程科(黃小凌) | 05-5523543 | ylhg71186@mail.yunlin.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
585 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1091A10094 | 水林鄉塭底抽水站工程 | 7427961 | 7520809 |  | 德眾工程顧問股份有限公司 | 台耐企業有限公司 | 雲林縣水林鄉 | 166600.5243 | 2603371.961 | 雲林縣水林鄉 | 1.抽水站增建南側1號發電機房及北側2號發電機房 2.增設2組柴油發電機組 3.雜項工程乙全 | 1100115 | 1101210 | 1110118 | 100 | 100 | 驗收完成 | 5059422 | 水利工程科（沈孟翰） | 05-5522247 | ylhg71207@mail.yunlin.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
586 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1101A10009 | 新庄子大排荷苞嶼橋下游治理工程 | 59600000 |  |  | 式新工程顧問股份有限公司 | 鎰隆營造工程有限公司 | 雲林縣二崙鄉 | 187122.5259 | 2634524.675 | 雲林縣 | 排水路改善工程845M(含左岸845M.右岸845M) |  |  |  | 已決標預定1110530開工 |  |  |  | 水利工程科(李垣靜) | 05-5523543 | ylhg71164@mail.yunlin.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
587 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1101A10016 | 台子村抽水站前池擴建應急工程 | 9990000 | 9989000 |  | 源隆技術顧問有限公司 | 翰樺營造有限公司 | 雲林縣口湖鄉 | 161391.2952 | 2606679.207 | 雲林縣(口湖鄉) | 新建箱涵L=113.9M | 1110328 | 1111013 | 1111102 | 已決標並已於1110328開工 |  |  |  | 水利工程科(張棠羽) | 05-5522256 | ylhg71189@mail.yunlin.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
588 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1101A10021 | 元長鄉頂寮大排護岸改善應急工程 | 8800000 | 10457240 |  | 源隆技術顧問有限公司 | 杬田營造有限公司 | 雲林縣元長鄉 | 180737.3504 | 2612070.173 | 雲林縣(元長鄉) | 護岸改善工程 坡面工(右岸)及水防道路L=311.1M 自動水門(1.5M*1.5M) | 1100421 | 1101017 | 1110316 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 8030212 | 水利工程科（李振榮） | 05-5522245 | ylhg71419@mail.yunlin.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
589 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1101A10034 | 港尾大排(第二期)治理工程 | 19968000 |  |  | 源隆技術顧問有限公司 | 安立營造有限公司 | 雲林縣崙背鄉 | 184973.2065 | 2628060.347 | 雲林縣(崙背鄉) | 排水堤(右側)L=155M、(左側)L=258.7M 箱涵5座 | 1100625 | 1110321 | 1110602 | 78.14 | 84.2 | 施工中 | 11026365 | 水利工程科（宋狄晉） | 05-5522250 | ylhg71179@mail.yunlin.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
590 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1101A10036 | 牛挑灣大排蓄洪池抽水站(含引水渠道)A新建治理工程 | 63770000 |  |  | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 合利發營造有限公司 | 雲林縣口湖鄉 | 170334.1154 | 2610016.261 | 雲林縣口湖鄉、雲林縣水林鄉 | 引水渠道總計L=1730.5M 1.明渠TYPE~I~III，W=2M，計918M 2.箱涵TYPE~I~III，W*H=2M*1.3M，計812.8M 蓄洪池1處 簡易抽水站1座 渠首工1處 消能工1處 清淤坡道1處 版橋計13處 清淤人孔井計13處 | 1100701 | 1110526 | 1110918 | 23.28 | 23.59 | 施工中 | 0 | 水利工程科（周映承） | 05-5522258 | ylhg71182@mail.yunlin.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
591 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1101A10046 | 虎尾鎮埒內排水(中溪國小對面)應急工程 | 13350000 |  |  | 源隆技術顧問有限公司 | 勝興營造有限公司 | 雲林縣虎尾鎮 | 194396.0592 | 2625009.882 | 雲林縣(虎尾鎮) | 排水路整治工程130.8公尺 引道工程120公尺 | 1100718 | 1110314 | 1110428 | 63.88 | 77.77 | 施工中 | 6468075 | 水利工程科（曾盈榛） | 05-5522253 | ylhg36403@mail.yunlin.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
592 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1101A10048 | 馬公厝大排龍潭橋及第十八號橋護岸應急工程 | 25828000 | 26290037 |  | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 安立營造有限公司 | 雲林縣東勢鄉 | 171609.2307 | 2621019.975 | 雲林縣(東勢鄉) | 工區一(龍潭橋工區)： 1.排水路護岸改善兩岸各130m 2.道路擋土牆(含附掛溝)L=229.5M 3.橫隔梁計4處 4.瀝青混凝土A=2178m2 5.新設箱涵兩處 二工區(第十八號橋) 1.懸臂式護岸58m 2.L型擋土牆(1)212.5M 3.L型擋土牆(2)20.5M 4.暗溝(1)7m 5.暗溝(2)8m 6.AC鋪設(t=5m)1598m2 7.AC鋪設(t=10m)2276m2 8.護欄加高L=37m 9.自動水門2處 | 1100720 | 1110415 | 1110610 | 60.81 | 62.23 | 施工中 | 0 | 水利工程科（宋狄晉） | 05-5522250 | ylhg@mail.yunlin.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
593 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1101A10054 | 莿桐鄉甘厝中排一護岸改善應急工程 | 2678000 |  |  | 源隆技術顧問有限公司 | 業勝土木包工業 | 雲林縣莿桐鄉 | 196146.8273 | 2627794.488 | 雲林縣(莿桐鄉) | 箱涵2處、道路改善L=420m | 1100820 | 1101117 |  | 100 | 100 | 保固中 | 2394000 | 水利工程科(蘇昱嘉) | 05-5522248 | ylhg71164@mail.yunlin.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
594 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1101A10058 | 施厝寮大排(第二期)治理工程 | 41800000 |  |  | 源隆技術顧問有限公司 | 中宏營造有限公司 | 雲林縣麥寮鄉 | 176521.5048 | 2631158.389 | 雲林縣(麥寮鄉) | 排水路改善工程L=464.5M | 1101101 | 1111026 |  | 18.98 | 67.37 | 施工中 | 12574200 | 水利工程科（連志豪） | 05-5522257 | ylhg00209@mail.yunlin.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
595 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1101A10071 | 西螺鎮濁水溪行水區過水便道改善工程 | 2288000 |  |  | 新光工程顧問有限公司 | 晟恩土木包工業 | 雲林縣西螺鎮 | 195793.5663 | 2633051.312 | 雲林縣(西螺鎮) | 過水便橋乙座 | 1101221 | 1110320 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 水利工程科(林建成) | 05-5522246 | ylhg71415@mail.yunlin.gov.tw
596 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1101A10072 | 莿桐鄉五華村排水護岸改善工程 | 1847000 |  |  | 崇峻工程顧問有限公司 | 勝順土木包工業 | 雲林縣莿桐鄉 | 199827.1772 | 2623650.825 | 雲林縣莿桐鄉 | 第一號明細表 排水溝改善155公尺 什項工程乙全 | 1101201 | 1110228 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 水利工程科（郭貞瑜） | 05-5522237 | ylh71226@mail.yunlin.gov.tw
597 | 雲林縣政府水利處水利工程科 | 1101A10112 | 後庄埤滯洪排水設施環境改善計畫 | 41000000 |  |  | 新光工程顧問有限公司 | 臻晟營造有限公司 | 雲林縣斗六市 | 200679.297 | 2621428.012 | 雲林縣(斗六市) | *人行便橋及步道新建330m *多功能廣場:557M2 *入口平台(含階梯):128M2 *涼亭:3座 *維管通道W=2.5m(PC鋪面表面壓花處理):115M *避車道(PC鋪面-表面壓花處理):97M2 *園區步道(W=2.5M)=83M *跨渠步道(W=2.5M)=50M *友善步道W=1.5M/L-=66M(含兩處平台)=130M2 *解說平台:110M2 *排石護岸(含修坡):1493M2 *&#33303;排塊石:419M *塊石護岸:26M *座椅 1.形式一:30M 2.形式二(L=1.8M/座):6座 1.景觀高燈:16組 2.景觀矮燈:15組 3.階梯燈:137盞 4.電源開關箱:1組 *導覽解說牌 1.全區導覽解說牌:4座 2.動植物及水質淨化原理 導覽解說牌:20座 3.禁止及警告標示牌:24組 *燈具 1.景觀高燈:16組 2.景觀矮燈:15組 3.階梯燈:137盞 4.電源開關箱:1組 *導覽解說牌 1.全區導覽解說牌:4座 2.動植物及水質淨化原理 導覽解說牌:20座 3.禁止及警告標示牌:24組 | 1110214 | 1120213 |  | 0.65 | 4.73 | 施工中 | 0 | 水利工程科(周映承) | 05-5522258 | ylhg71182@mail.yunlin.gov.tw | 全國水環境改善計畫
598 | 雲林縣政府水利處水土保持科 | 1081A30058 | 湖山水庫人文生態暨遺址教育展示館新建工程及湖山水庫人文生態暨遺址教育展示館新建工程之水土保持工程(併案) | 98051529 | 102933183 |  | 立建築師事務所 | 義力營造股份有限公司 | 雲林縣古坑鄉 | 210520.8795 | 2620513.92 | 雲林縣古坑鄉 | 育展示館1座 | 1090513 | 1110303 | 1110829 | 52.59 | 52.63 | 施工中 | 30037527 | 水土保持科(林永堂) | 05-5522305 | ylhg71127@mail.yunlin.gov.tw | 加強水庫集水區保育治理計畫
599 | 嘉義縣鹿草鄉公所 | 1091002 | 鹿草鄉鴨母寮排水水環境改善計畫工程 | 56050000 | 56050000 |  | 旭城工程技術顧問有限公司 | 集揚營造有限公司 | 嘉義縣鹿草鄉 | 178510.5983 | 2590335.247 | 嘉義縣鹿草鄉 | 土木工程 新建護岸1138M 新建箱涵17M 景觀工程 新建步道689M 新植草皮439M2 新植地被2448M2 | 1100310 | 1101003 | 1110129 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 54513166 | 洪世凱 | 053752711分機32 | tsanco@mail.cyhg.gov.tw | 1091002
600 | 嘉義縣竹崎鄉公所 | 11017380 | 仁壽簡易自來水改善工程(第二期) | 6450000 |  |  | 謙和工程顧問有限公司 | 上品水工社 | 嘉義縣竹崎鄉 | 212050.9677 | 2602924.252 | 嘉義縣竹崎鄉 | 仁壽簡易自來水改善 | 1101227 | 1110405 |  | 74 | 74 | 施工中 | 0 | 林毅倫 | 05-2611010 | min99933@yahoo.com.tw
601 | 嘉義縣梅山鄉公所 | 109023 | 太和村社後坪簡易自來水改善工程等2件 | 4719000 |  |  | 鈺盛工程顧問有限公司 | 振輝機電工程有限公司 | 嘉義縣梅山鄉 |  |  | 嘉義縣梅山鄉太和及碧湖村 | 2.5"HIW-PVC耐衝擊管約1000公尺，鍍鋅鋼索約1072公尺。 新設20HP抽水馬達機組6台，1"HIW-PVc管250公尺，3"HDPE管包覆200公尺。 | 1090710 | 1091206 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 4719000 | 林哲郎 | 05-2622121 | miki 721023 @gmail.com | 109023
602 | 嘉義縣梅山鄉公所 | 110005 | 瑞里村大坑內簡易自來水改善工程 | 5670000 | 5785900 |  | 星益工程顧問有限公司 | 明興土木包工業嘉義縣 | 嘉義縣梅山鄉 | 216207.9551 | 2603419.042 | 梅山鄉瑞里村 | 鍍鋅鋼覽434m。不鏽鋼壓接管4443m。新設水塔2座。新設錨座1座。 | 1100504 | 1100712 | 1100823 | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 林哲郎 | 05-2622121 | miki721023@gmail.com | 110005
603 | 嘉義縣大埔鄉公所 | 110080901 | 大埔鄉公所無自來水區域運水、裝設儲水設施開口契約 | 1880000 |  |  | 嘉義縣大埔鄉公所 | 上品水工社 | 嘉義縣大埔鄉 |  |  | 嘉義縣大埔鄉轄內 | 無自來水區域運水、裝設儲水設施 | 1100920 | 1101015 |  | 100 | 100 | 保固中 | 0 | 廖文佑 | 05-2521310 | cyhgch14@mail.cyhg.gov.tw
604 | 嘉義縣大埔鄉公所 | 110081601 | 110年大埔鄉西興村農路改善工程 | 1780000 |  |  |  | 寅勝營造有限公司 | 嘉義縣大埔鄉 |  |  | 嘉義線大埔鄉轄內 | 擋土牆 pc路面 |  | 1110630 |  | 已決標預定1110415開工 |  |  |  | 廖文佑 | 05-2521310 | cyhgch14@mail.cyhg.gov.tw
605 | 嘉義縣阿里山鄉公所 | 110020 | 樂野村及達邦村道路整修維護工程 | 5280000 | 5280000 |  | 沈明信聯合土木技師事務所 | 裕民營造有限公司 | 嘉義縣阿里山鄉 | 220873.8346 | 2597146.308 | 嘉義縣阿里山鄉樂野及達邦村 | 1.PC路面鋪設(修復)T=15cm A=5977m2. 2.護欄基座(含阻水牆) L=39.0m. 3.截水溝(40*40cm) L=8.5m. 4.重力式擋土牆(H=2.3~1.5m) L=8.0m. 5.重力式擋土牆(H=2.3m) L=10.0m. 6.封牆(H=2.3m) 共1座. 7.矮牆(H=0.4m) L=23.50m. 8.截水溝(60*50cm) L=5.0m. 9.RC蓋版 L=26.0m. 10.重力式擋土牆(H=2.5~3.0m) L=9.0m. 11.重力式擋土牆(H=3.0m) L=10.0m. 12.封牆(H=2.5m) 共1座. 13.封牆(H=3.0m) 共1座. 14.重力式擋土牆(H=3.5m) L=15.0m. 15.重力式擋土牆(H=1.0~2.3m) L=9.0m. 16.封牆(H=2.3~1.8m) 共1座. 17.塊狀護欄 共34座. 18.&#20097;砌石擋土牆(H=0.5~1.0m) L=11.0m. 19.&#20097;砌石擋土牆(H=1.5~2.5m) L=14.0m. | 1100714 | 1110109 | 1110109 | 100 | 100 | 保固中 | 5280000 | 楊孝豐 | 05-2562547 | pasuya.yagumagana@gmail.com
606 | 嘉義縣阿里山鄉公所 | 110054 | 里佳、山美、新美及茶山村道路整修維護工程(一) | 2000000 |  |  | 沈明信聯合土木技師事務所 | 昇暉營造有限公司 | 嘉義縣阿里山鄉 | 217798.9972 | 2581747.629 | 嘉義縣阿里山鄉里佳、山美、新美及茶山村 | 1.混凝土路面鋪設 t=15CM A=2358M2 2.新設排水暗溝(100*60CM) 3.新設截水溝(80*80CM) 4.新設集水井(1.8*1.0*1.0M) &#8203;共1座 5.新設集水井 (共1.5*1.5*2.0m) 共1座 6.新設2"PVC洩水管 共14處 7.新設鋸齒型防滑鍍鋅格柵蓋板(110*110*7.5cm)共1塊 8.新設鋸齒型防滑鍍鋅格柵蓋板(90*100*7.5cm) 共13塊 9.新設鋸齒型防滑鍍鋅格柵蓋板(80*160*7.5cm) 共2塊 | 1101231 | 1110529 |  | 34.5 | 32.06 | 施工中 | 0 | 楊夏文 | 05-2562547 | ga0929351a3@gmail.com
607 | 嘉義縣阿里山鄉公所 | 110063 | 樂野村及達邦村道路整修維護工程(一) | 1550000 |  |  | 沈明信聯合土木技師事務所 | 昇煇營造有限公司 | 嘉義縣阿里山鄉 | 224496.7927 | 2592831.369 | 嘉義縣阿里山鄉樂野及達邦村 | 道路整修 | 1110108 | 1110616 |  | 16.57 | 3 | 施工中 | 0 | 楊孝豐 | 05-2562547 | pasuya.yagumagana@gmail.com
608 | 嘉義縣政府建設處道路工程科 | 109YS659A2 | 地方政府橋梁改建-布袋鎮江菜橋 | 26570000 |  |  | 源隆技術顧問有限公司 | 宏斌營造有限公司 | 嘉義縣布袋鎮 | 169262.9093 | 2587130.827 | 嘉義縣布袋鎮 | 1-江菜橋改建牆面淨寬10M.跨徑16M雙跨空心版橋 2-引道L=168M.防汛道路L+148.3M | 1100402 | 1110327 |  | 62.45 | 66.68 | 施工中 | 0 | 道路工程科尤致皓 | 05-3622712 | chihhou0118@mail.cyhg.gov.tw | 1060838
609 | 嘉義縣政府建設處道路工程科 | 110YA091A2 | 栗子崙排水157線過路箱涵改建治理工程 | 22800000 | 22286160 |  | 源隆技術顧問有限公司 | &#28018;州營造工程有限公司 | 嘉義縣東石鄉 | 167571.9031 | 2592803.726 | 嘉義縣東石鄉 | 1-栗子崙橋箱涵改建淨寬8.0M.長度15M 2-引道改善190M3 3-岔路改善3處 4-重建水門2處 5-下田便道6處 6-雜項工程 | 1100323 | 1101018 | 1110119 | 100 | 100 | 已結案 | 22286160 | 道路工程科-曾文達 | 05-3622712 | wenta@mail.cyhg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
610 | 嘉義縣政府建設處道路工程科 | 110YA115A4 | 特殊風險橋梁-東石鄉臥龍橋改建工程 | 125800000 |  |  | 旭城工程技術顧問有限公司 | 達宏營造工程有限公司 | 嘉義縣東石鄉 | 168032.2511 | 2594999.137 | 嘉義縣東石鄉 | 臥龍橋整建 L=90m, W=16m 主線引道改善 水防道路銜接及連通 舊臥龍橋打除 | 1100416 | 1111206 |  | 49.49 | 48.06 | 施工中 | 3071755 | 道路工程科林煜軒 | 05-3622712#6721 | bill860510@mail.cyhg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
611 | 嘉義縣政府建設處道路工程科 | 110YC358A4 | 新港鄉溪北村六興橋改建工程 | 320000000 |  |  | 仲冠工程顧問有限公司 | 義力營造股份有限公司 | 嘉義縣新港鄉 | 181431.9953 | 2600891.44 | 嘉義縣新港鄉 | 六興橋改建 | 1101003 | 1120326 |  | 2.24 | 3.09 | 施工中 | 0 | 道路工程科陳冠銘 | 05-3622712 | fashion593@mail.cyhg.gov.tw
612 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 108TF264A4 | 荷苞嶼排水幹線馬稠後工業區下游治理工程(二工區) | 150000000 | 210988000 |  | 源隆技術顧問有限公司 | 政志營造有限公司 | 嘉義縣鹿草鄉 | 177705.8744 | 2592804.138 | 嘉義縣(鹿草鄉) | 滯洪池12.40ha,環湖道路1568m,入口廣場2處,清淤坡道1處,抽水機房1座,水門4座,0.50cms抽水機2組,拋塊石護坡1178m,抗沖蝕網噴草籽護坡1245m,石籠基礎1138m,AC路面1564m,清淤維修坡道 95.70m | 1080819 | 1091110 | 1110410 | 98.16 | 97.1 | 施工中 | 147784433 | 水利工程科羅榮義 | 05-3620123#8752 | jungyi@mail.cyhg.gov.tw | 流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理
613 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 108TH250A2 | 荷苞嶼排水幹線馬稠後工業區下游治理工程(一工區)(已解約) | 162000000 |  |  | 源隆技術顧問有限公司 | 大勝營造有限公司 | 嘉義縣朴子市 | 175407.6214 | 2594541.917 | 嘉義縣朴子市 | 排水路改善(右岸1285.2M，左岸1239.4M，水門22組) | 1080630 | 1090930 | 1091118 | 100 | 35.52 | 解約 | 0 | 水利工程科_陳閔 | 05-3620123-105 | tpchen@mail.cyhg.gov.tw | 流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理
614 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 109TA161A2 | 溪口鄉林腳村柴林腳段應急工程 | 37100000 | 37029647 |  | 容泰工程顧問有限公司 | 賀群營造有限公司 | 嘉義縣溪口鄉 | 184564.9824 | 2611190.733 | 嘉義縣溪口鄉 | 1.抽水站主體(1.35cms*1及3孔預備孔位)，1座。 2.進流箱涵，1座。 3.出口工，1處。 4.儲油槽，1座。 5.周邊水防道路、側溝改善及堤防修復，1式。 | 1090824 | 1100818 | 1100921 | 100 | 100 | 驗收完成 | 37029647 | 水利工程科吳柏廷 | 05-3620123#8757 | yingtzu@mail.cyhg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
615 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 109TF096A4 | 內田排水出口滯洪池治理工程等2件 | 157500000 | 170416015 |  | 桔揚科技股份有限公司 | 萬田營造有限公司 | 嘉義縣布袋鎮 | 163707.0406 | 2588233.574 | 嘉義縣布袋鎮 | (1)滯洪池輔助抽水站9cms (2)既有鹽田滯洪池修整 (3)內田排水滯洪池引流口及內田排水0K+200出流閘門 (4)0K+400~1K+100左岸護岸改善(含滯洪池引流渠道堤岸加高改善) (5)既有新厝仔抽水機拆除及閘門改建(含沿線3座水閘門拆除) (6)村落保護(含村落圍堤及2*0.6cms抽水機及抽水井) | 1090529 | 1100920 | 1110323 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 146009787 | 水利工程科-王誼專 | 05-3620123-8774 | egglab@mail.cyhg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
616 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 109TF128A2 | 塭港排水系統水門抽水站改善應急工程 | 2885000 | 2881289 |  | 容泰工程顧問有限公司 | 三泰營造有限公司 | 嘉義縣東石鄉 | 163001.0106 | 2595912.662 | 嘉義縣東石鄉 | 1. 新設箱涵，W2.20m×H2.00m，L=11.00m。 2. 新設護坦及5T混凝土塊排放，共計14個。 3. 既設圍籬、仿竹欄杆及擋土牆拆除復舊，長度約8m。 4. 168縣道增設抽水機。 5. 進流池改善及新設撈污柵門一座。 6. 既設抽水機組遷移復舊及抽水管更新。 7. PC路面舖設及其他附屬工程。 | 1090324 | 1090820 | 1090904 | 100 | 100 | 保固中 | 2881289 | 水利工程科巫虹稼 | 05-3620123#8751 | wuilzzh@gmail.com | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
617 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 109TF160A2 | 東石鄉東崙村圍堤缺口改善暨塭仔後埔抽水站增設水門應急工程 | 3643000 | 3643000 |  | 容泰工程顧問有限公司 | 維德土木工程有限公司 | 嘉義縣東石鄉 | 166715.9788 | 2592993.256 | 嘉義縣東石鄉 | 工區一 1. 道路高程改善 A段L=25M、B段L=12M。 2. L行擋土牆 L=23M。 3. 新設格柵板1組。 工區二 1.道路高程改善L=35M。 工區三 1.自動水門一組。 工區四 1.座槽 L=9M。 2.水門1座。 3.照明設備1組。 4.其他附屬設施。 | 1090407 | 1090804 | 1090812 | 100 | 100 | 保固中 | 3643000 | 水利工程科林正順 | 05-3620123#8748 | as5841621@mail.cyhg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
618 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 109TF412A4 | 朴子市竹村里鴨母寮社區治理工程 | 34600000 | 34672256 |  | 旭城工程技術顧問有限公司 | 鴻業營造有限公司 | 嘉義縣朴子市 | 171600.3666 | 2592710.765 | 嘉義縣朴子市 | (1).土木工程：抽水站前池坡面工127m，新建矩形溝66m。 (2).新建抽水站：抽水井、地下一層。 (3).機電工程：1cms電動抽水機組1組，柴油發電機組1組。 | 1090820 | 1100913 | 1101022 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 27802898 | 水利工程科吳柏廷 | 05-3620123#8757 | fake1095@mail.cyhg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
619 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 109TF472A4 | 貴舍排水出口抽水站滯洪池閘門治理工程 | 154000000 | 169512693 |  | 旭城工程技術顧問有限公司 | 嘉能營造有限公司 | 嘉義縣布袋鎮 | 169143.9286 | 2593486.719 | 嘉義縣布袋鎮 | 1.新建抽水站1座6cms，抽水機2cms*3，發電機組*3，電動撈汙機*4 2.新建滯洪池1座。 3.新建滯洪池護岸L=1340m。 4.新建溢流堰1座。 5.新設流入工1處。 | 1091101 | 1111031 | 1110911 | 80.09 | 89.87 | 施工中 | 110448920 | 水利工程科-黃俞強 | 05-3620123#8105 | yuchiang@mail.cyhg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
620 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 109TH146A2 | 塭仔村村落圍堤外水改道應急工程 | 5900000 | 6006290 |  | 容泰工程顧問有限公司 | &#28018;州營造工程有限公司 | 嘉義縣東石鄉 | 165868.0383 | 2593495.805 | 嘉義縣東石鄉 | 工區一 1.新設W*H=1.0m*0.8m箱涵Ⅰ，L≒102.3m。 2.新設W*H=1.15m*1.4m箱涵Ⅱ，L≒4.8m。 3.新設W*H=0.6m*0.6m箱涵Ⅲ，L≒6.4m。 4.新設S2水門，共3組。 5.新設&#8709;200mmPVC管2支，L=6.5m。 工區二:新設W*H=1.3m*1.0m箱涵，L≒17.9m。 工區三 :栗子崙水門拆除 工區四: 1.新設1門直提式閘門(W1.0*H1.0)及1組手動吊門機，及1門自動水門(W1.0*H1.0)。 2.新設排水箱涵(W1.0*H1.0)，L≒7m。 3.新設堤外坡面工，L≒6m。 4.新設堤後護坡工及排水溝加蓋，L≒3.5m。 5.新設堤後護坡工及排水溝，L≒6m。 6.新設堤後擋土牆，L≒3.5m。 工區五:既有側溝復原及AC刨鋪。 | 1090407 | 1090903 | 1091127 | 100 | 100 | 驗收完成 | 5376096 | 水利工程科巫虹稼 | 05-3620123#8751 | wuilzzh@gmail.com | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
621 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 109TS195A2 | 新埤排水支流高鐵大道段應急工程 | 2670000 |  |  | 源隆技術顧問有限公司 | 宸鴻營造有限公司 | 嘉義縣太保市 | 182938.6648 | 2598140.648 | 嘉義縣太保市 | 土渠 L=332m 固床工2座，修復1座 雜項工程乙全 | 1090602 | 1091010 | 1091216 | 100 | 100 | 驗收完成 | 2670000 | 水利工程科-蕭宗奇 | 05-3620123 | james91123660459@mail.cyhg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
622 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 110TA179A2 | 春珠排水梅子厝段改善應急工程 | 18200000 | 18880000 |  | 劉育誠土木技師事務所 | 易興營造股份有限公司 | 嘉義縣太保市 | 181591.1493 | 2593773.109 | 嘉義縣太保市 | 1.重力式護岸H=5m、L=346m。 2. L型護岸H=4.1m、L=11.5m。 3.矩形溝W=7m、L=37.6m。 4.防洪牆L=399.1m。 5封牆L=6.5m。 6流入工L=4.5m。 7農路鋪設AC W=3m、L=50m。 | 1100509 | 1101204 | 1110210 | 100 | 100 | 保固中 | 18880000 | 水利工程科呂劭君 | 05-3620123#8758 | gqb0288@mail.cyhg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
623 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 110TA191A2 | 鴨母母排水路改善中央橋下游應急工程 | 11000000 | 13493272 |  | 容泰工程顧問有限公司 | 易興營造股份有限公司 | 嘉義縣民雄鄉 | 188759.4618 | 2604684.674 | 嘉義縣民雄鄉 | 1.懸臂式護岸施作(H=4.7m,L=81.65m兩岸) 2.矩形側溝施作(H=0.6*0.65m,L=82.00m) 3.瀝青路面刨除重鋪(A=1,467m2) | 1100509 | 1101005 | 1101216 | 100 | 100 | 驗收完成 | 9405000 | 水利工程科吳柏廷 | 05-3620123#8757 | fake1095@mail.cyhg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
624 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 110TA323A4 | 溪口鄉柴林腳村落治理工程 | 90750000 |  |  | 容泰工程顧問有限公司 | 賀群營造有限公司 | 嘉義縣溪口鄉 | 184574.8681 | 2611196.742 | 嘉義縣溪口鄉 | 壹、土建工程 1.新設節流箱涵 2.側溝改善 3.AC路面重新刨鋪 4.調節池 5.高灘地出流土溝 貳、抽水站增設機電設備 1.200HP電動抽水機組 2.450KW柴油發電機組 3.Φ800mm橡膠防震接頭 4.舌閥 5.Φ100mm污水用複合式排氣閥 6.電動蝶閥 7.手動吊門機組 8.不鏽鋼撈汙柵 9.電動吊門機組 10.閘門製造及安裝(門體) 11.清污抽水機含不鏽鋼出水管 | 1100901 | 1110925 |  | 15 | 25 | 施工中 | 6586250 | 水利工程科-吳柏廷 | 05-3620123#8757 | fake1095@mail.cyhg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
625 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 110TA372A4 | 公館排水系統匯流口段治理工程 | 65500000 |  |  | 容泰工程顧問有限公司 | 堂瑞營造有限公司 | 嘉義縣中埔鄉 | 192641.3837 | 2592627.61 | 嘉義縣中埔鄉公館排水 | 1.排水護岸右岸擋土牆352.5m，左岸擋土牆367m 2.農路改建乙座 3.橫隔樑每30m設置一處，計12處 4.水防道路352.5m 5.左右岸排水涵管2座 | 1101112 | 1111106 |  | 26.36 | 27.38 | 施工中 | 6676268 | 水利工程科-陳冠宇 | 05-3620123 | savewater0115@gmail.com | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
626 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 110TA384A4 | 東石鄉港墘排水改善及興建抽水站治理工程 | 120400000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 鴻業營造有限公司 | 嘉義縣東石鄉 | 166438.2608 | 2594553.936 | 嘉義縣東石鄉 | 1.排水路改善工程：港墘排水出口段堤岸老舊破損改建433.9m，並於左岸設置寬5m水防道路。 2.興建抽水站工程：於港墘排水分流水路出口右岸興建抽水站(6cms)，其中包含2cms*3台豎軸式抽水機(柴油引擎驅動)、入流工(含粗目攔污柵)、主貯油槽、電氣、弱電、給排水及消防工程等。 3.既有水防道路內堤岸改善工程1處。 | 1101016 | 1120108 |  | 7.56 | 8.21 | 施工中 | 0 | 水利工程科巫虹稼 | 05-3620123#8751 | wuilzzh@gmail.com | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
627 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 110TC253A4 | 溪墘排水菜舖里北側段治理工程 | 199200000 | 199200000 |  | 崇峻工程顧問有限公司 | 集揚營造有限公司 | 嘉義縣布袋鎮 | 169747.6987 | 2588826.221 | 嘉義縣布袋鎮 | 1.新建坡面工及L型擋牆L=2,467m、2.新設堤後側溝L=1,409m、 3.新設堤後暗溝L=757m、4.水防道路L=2,467m、5.7K+946橋梁改建1座。 6.新建下游護岸95.7m、新建下游擋土牆81.70m。 | 1100909 | 1120302 | 1120522 | 7.34 | 7.35 | 施工中 | 12879150 | 水利工程科王誼專 | 05-3620123-8774 | egglab@mail.cyhg.gov.tw
628 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 110TC409A4 | 溪墘排水崩山制水閘下游段治理工程 | 186000000 | 186000000 |  | 崇峻工程顧問有限公司 | 和倉營造事業股份有限公司 | 嘉義縣布袋鎮 | 168840.6489 | 2588203.45 | 嘉義縣布袋鎮 | 1.新建坡面工L=2,586m、2.新建L型擋牆L=2,410m、3.新建引道擋牆L=143m、 4.新建側溝L=1,872m、5.水防道路L=2,616m、6.7K+356橋梁改建1座。 | 1101015 | 1120606 | 1121023 | 6.97 | 10.03 | 施工中 | 0 | 水利工程科王誼專 | 05-3620123-8774 | egglab@mail.cyhg.gov.tw
629 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 110TF182A2 | 民雄鄉東勢湖排水(嘉大民雄校區)護岸改善應急工程 | 16700000 | 19950000 |  | 源隆技術顧問有限公司 | 全誠營造有限公司 | 嘉義縣民雄鄉 | 190805.7885 | 2604809.661 | 嘉義縣民雄鄉 | 1.排水護岸工程482.00m(左岸313.80m、右岸68.20m) 2.護坡工程40.80m(左岸30.80m、支流10m) 3.堤後排水流入工3處 4.雜項工程乙全 | 1100427 | 1110220 | 1110428 | 89.66 | 89.66 | 施工中 | 15561785 | 水利工程科陳雅鈴 | 05-3620123#8105 | teatime01260@mail.cyhg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
630 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 110TF258A4 | 新埤排水(新田橋上游段)治理工程 | 53500000 |  |  | 源隆技術顧問有限公司 | 堂瑞營造有限公司 | 嘉義縣太保市 | 180845.3248 | 2599361.105 | 嘉義縣太保市 | 1.排水路工程L=367.7公尺，左岸L=361.4公尺，右岸L=372.6公尺。 2.堤後排水流入工3處。 3.雜項工程乙全。 | 1100815 | 1110809 | 1110816 | 54.85 | 55.92 | 施工中 | 20330000 | 水利工程科呂劭君 | 05-3620123 | gqb0288@mail.cyhg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
631 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 110TF490A4 | 貴舍排水(2k+200至下庄橋)治理工程 | 147000000 |  |  | 源隆技術顧問有限公司 | 宏斌營造有限公司 | 嘉義縣布袋鎮 | 170110.5516 | 2590976.97 | 嘉義縣布袋鎮 | 1.護岸改善工程L=2887.4m(左岸L=1436.2m，右岸L=1451.2m) 2.排水閘門4座 3.橋梁工程乙全 4.雜項工程乙全 | 1101230 | 1120622 |  | 0.7 | 10.16 | 施工中 | 5565000 | 水利工程科-王誼專 | 05-3620123-8774 | egglab@mail.cyhg.gov.tw | 110B1225F071010
632 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 110TF506A4 | 貴舍排水半月橋下游閘門治理工程 | 139000000 |  |  | 旭城工程技術顧問有限公司 | 嘉能營造有限公司 | 嘉義縣布袋鎮 | 168886.4263 | 2593676.331 | 嘉義縣布袋鎮 | 1.新建閘門-直提式閘門(6m*6m)*3，自動閘門(3m*3m)*12 2.新建引道27m。 3.新建護岸計23m。 4.新建擋土牆27m。 5.排水右岸堤後坡拋石，L=300m | 1110120 | 1111016 |  | 13.25 | 24.34 | 施工中 | 0 | 技正黃俞強 | 05-3620123#8762 | yuchiang@mail.cyhg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
633 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 110TH140A4 | 荷苞嶼排水系統-大館支線一及大館支線二治理工程 | 76400000 | 76400000 |  | 源隆技術顧問有限公司 | 雙嶸營造工程有限公司 | 嘉義縣朴子市 | 172369.5647 | 2593861.641 | 嘉義縣朴子市 | 1.大館支線一背水堤溝L=792.0m(含支流L=45.0m) 2.抽水站工程(含前池、水門1座及抽水站0.5cms2台) 3.村落防護-藍天社區 4.大館支線二雜木雜草清除工程(L=780.00m) | 1100710 | 1111031 | 1110924 | 35.2 | 56.94 | 施工中 | 24131900 | 水利工程科張良亦 | 05-3620123#8759 | liangyi7411@mail.cyhg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
634 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 110TH152A2 | 民雄鄉麒麟排水護岸改善應急工程 | 5376000 |  |  | 源隆技術顧問有限公司 | 侑珅營造有限公司 | 嘉義縣民雄鄉 | 190198.5837 | 2607018.604 | 嘉義縣民雄鄉 | 矩形溝215M | 1100730 | 1110125 |  | 100 | 100 | 已結案 | 5376000 | 水利工程科陳建超 | 05-3620123#8754 | rockxzero7@mail.cyhg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
635 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 110TH172A2 | 松子溝排水堤後護岸施作應急工程 | 8600000 | 10830000 |  | 劉育誠土木技師事務所 | 迎豪營造有限公司 | 嘉義縣東石鄉 | 163654.5266 | 2592171.492 | 嘉義縣東石鄉 | 1.坡面工護岸L=176.3m 2.混凝土路面L=176.8m 3.A型護欄L=176.3m 4.B型護欄L=10m 5.堤尾封牆L=8.2m | 1100423 | 1100919 | 1110110 | 100 | 100 | 已結案 | 10830000 | 水利工程科-巫虹稼 | 05-3620123#8751 | wuilzzh@gmail.com
636 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 110TH260A4 | 六腳排水(六腳橋下游段)治理工程 | 175772000 |  |  | 容泰工程顧問有限公司 | 集揚營造有限公司 | 嘉義縣六腳鄉 | 172704.2297 | 2599791.04 | 嘉義縣六腳鄉 | 1.排水護岸工區一拓寬整建： 左岸(10K+140~10K+620.76，L=480.76m)， 右岸(10K+150~10K+620.76，L=470.76m)。 2.排水護岸工區二拓寬整建(10K+889.33~10K+941.93)。 3.排水護岸工區三拓寬整建： 左岸(11K+342.71~11K+614.79，L=272.08m)， 右岸(11K+308.67~11K+614.79，L=306.12m)。 4.兩岸護岸植筋加高(10K+620.76~10K+760，L=139.24m)。 5.橫向排水箱涵，共三座(工區一兩座，工區三一座)。 6.既設農路銜接，共兩處。 7.沿線新建堤後排水，一全。 8.雜項工程，乙全。 | 1100819 | 1111117 | 1111111 | 40.84 | 39.27 | 施工中 | 0 | 水利工程科-蕭宗奇 | 05-3620123-8196 | james91123660459@mail.cyhg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
637 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 110TH815A4 | 貴舍排水(半月橋下游)治理工程 | 77833000 |  |  |  | 嘉俊營造有限公司 | (未填) |  |  | 嘉義縣(非原住民地區) |  |  |  |  | 剛決標尚未填報預定開工日 |  |  |  | 技正 黃俞強 | 05-3620123
638 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 110TS093A4 | 鴨母寮排水(新莊段)治理工程 | 105343847 |  |  | 源隆技術顧問有限公司 | 宏斌營造有限公司 | 嘉義縣朴子市 | 173617.8439 | 2591066.368 | 嘉義縣朴子市,鹿草鄉 | 1.排水護岸1,325.10m 2.堤後排水溝：609.00m 3.無名橋3改建：1處 4.左岸版橋：13座 5.堤後排水入流工:1處 | 1100517 | 1110710 | 1110802 | 77.73 | 79.56 | 施工中 | 77384055 | 水利工程科-羅榮義 | 05-3620123#8752 | jungyi@mail.cyhg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
639 | 嘉義縣政府水利處水利工程科 | 110TS185A2 | 過路子排水0k+430無名橋上游左岸堤內坡改善應急工程 | 6920000 | 6920000 |  | 源隆技術顧問有限公司 | 國本營造股份有限公司 | 嘉義縣布袋鎮 | 165280.3373 | 2581569.598 | 嘉義縣布袋鎮 | 1.工區一堤內坡工程(長度143公尺) 2.工區二堤內坡工程(長度173公尺) | 1100513 | 1101208 | 1110522 | 86.1 | 98 | 施工中 | 5605000 | 水利工程科-王誼專 | 05-3620123#8773 | egglab@maim.cthg.gov.tw | 3.13.20
640 | 嘉義縣政府水利處水土保持科 | 110TF386A2 | 梅山鄉太和村籠仔尾野溪整治工程 | 3850000 | 4410041 |  | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 慶茂營造有限公司 | 嘉義縣梅山鄉 | 219051.455 | 2602059.98 | 嘉義縣梅山鄉太和村 | 1.PC路面共計1504.78m2 (2)工區一PC路面，A=334.60m2 (3)工區二PC路面，A=319.13m2 (4)工區三PC路面，A=265.05m2 (5)工區四PC路面，A=164.50m2 (6)工區五PC路面，A=86.50m2 (7)工區六PC路面，A=186.30m2 (8)工區七PC路面，A=148.70m2 2.各工區沿線路面修復共計320m2 | 1100824 | 1101222 | 1101222 | 100 | 100 | 保固中 | 4410041 | 水土保持科-蔡瑞田 | 05-3620123 | guava3920@mail.cyhg.gov.tw | 加強水庫集水區保育治理計畫
641 | 嘉義縣政府水利處水土保持科 | 110TF828A2 | 梅山鄉龍眼村井仔頂坑溝整治工程 | 4380000 |  |  | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 榮&#20120;土木包工業 | 嘉義縣梅山鄉 | 210454.4986 | 2607849.521 | 嘉義縣梅山鄉龍眼村井仔頂 | 1.新設固床工 : 2座。 2.新設截水牆 : 1座。 3.新設動物通道 : 1座。 4.新設箱涵 : L=10m。 5.新設洩槽 : 22m。 6.新設靜水池 : 1座 7.新設封牆 : 4座。 8.新設進橋板 : 2座。 9.新設PC路面 : 263m2。 10.新設塊狀護欄 : 39座。 11.新設反光導標 : 39組。 12.新設U型護岸 : 3.7m。 13.新設帶工 : 1座。 14.新設警告標誌牌 : 1座。 | 1110201 | 1110601 |  | 48.8 | 48.8 | 施工中 | 0 | 水土保持科 | 05-3620123 | tsao0223@mail.cyhg.gov.tw | 1060836
642 | 嘉義縣政府水利處水土保持科 | 110TH008A2 | 大同二號橋上游野溪整治工程 | 7250000 |  |  | 承峰工程顧問有限公司 | 登榮營造有限公司 | 嘉義縣大埔鄉 | 207082.4615 | 2573464.244 | 嘉義縣大埔鄉 | 1.潛壩1座 2.尾檻1座 3.護坦1座 4.乾砌石護岸，H=5m，計79m 5.護岸，H=3.5m，計58m 6.乾砌石擋土牆，計58m 7.生物通道，計2處 8.拋塊石，A=170m&#178; 9.稻草蓆，A=300m&#178; 10.沿線路面修復，t=15cm，A=3970m&#178; | 1100304 | 1100830 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 水土保持科-洪全泰 | 05-3620123 | chuantai@mail.cyhg.gov.tw | 加強水庫集水區保育治理計畫
643 | 嘉義縣政府水利處下水道工程科 | 108TF476A2 | 嘉義縣村落型污水處理(第一標)-梅山鄉太平村污水處理廠工程 | 75880000 | 78372676 |  | 艾奕康工程顧問股份有限公司 | 賀群營造有限公司 長江龍環保工程股份有限公司 | 嘉義縣梅山鄉 | 208417.3196 | 2606474.319 | 嘉義縣梅山鄉太平村 | 1.土木結構 2.土木裝修 3.機房門窗 4.機械設備 5.管線、閥件 6.電氣儀控 7.給排水 8.通風設備 9.電信設備 10.閉路電視系統 | 1081213 | 1091231 | 1101205 | 100 | 100 | 驗收完成 | 60002902 | 下水道工程科王勝宏 | 05-3620123 | hank270313@mail.cyhg.gov.tw | 1060836
644 | 嘉義縣政府水利處下水道工程科 | 110TA167A4 | 東石抽水站改善治理工程 | 90500000 |  |  | 容泰工程顧問有限公司 | 賀群營造有限公司 | 嘉義縣東石鄉 | 162782.0457 | 2595454.428 | 嘉義縣東石鄉 | (1)新建10cms(2部2.5cms抽水機組及預備孔位2孔)之抽水站主體結構工程(RC造，地上三層、地下一層)。 (2)2部2.5cms抽水機組及1部站用發電機組採購安裝工程。 (3)新設迴轉式撈污機2組及輸送帶1組採購安裝工程。 (4)新建引水閘門結構工程及不�袗�閘門體2組採購安裝工程。 (5)儲油槽、日用油箱及燃油系統採購安中工程。 | 1100930 | 1111223 |  | 23.4 | 20.94 | 施工中 | 0 | 下水道工程科-陳弘道 | 05-3620123#8816 | chd@mail.cyhg.gov.tw | 1060838
645 | 嘉義縣政府水利處水利行政科 | 110TA255A4 | 新庄排水(出口段)治理工程 | 134500000 |  |  | 旭城工程技術顧問有限公司 | 瀚尊營造有限公司 | 嘉義縣布袋鎮 | 169504.1545 | 2586491.306 | 嘉義縣布袋鎮 | 1.0K+000~1K+400新建左側護岸 L=1361m 2.0K+000~1K+400新建右側護岸 L=1363m 3.0K+000~1K+400新建左側水防道路 L=1361m 4.0K+000~1K+400新建右側水防道路 L=1363m 5.0K+080新建跨渠箱涵 L=21.6m W=6m 6.新建入流水門 7處 7.出口處水位監測器 | 1100812 | 1120403 |  | 20.75 | 20.9 | 施工中 | 17229450 | 水利行政科-王聖夫 | (05)362-0123#8780 | s8764321@gmail.com | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
646 | 嘉義縣政府水利處水利行政科 | 110TA259A4 | 新庄排水(嘉25下游段)治理工程 | 94500000 |  |  | 旭城工程技術顧問有限公司 | 瀚尊營造有限公司 | 嘉義縣義竹鄉 | 169685.7108 | 2586414.299 | 嘉義縣義竹鄉 | 1.1K+400~1K+432 右側新建坡面工護岸 L=21m 2.1K+400~1K+432 左側新建坡面工護岸 L=27m 3.1K+432~1K+644 右側新建堤後坡面工 L=193m 4.1K+432~1K+644 左側新建堤後擋土牆 L=193m 5.1K+644~2K+084 右側新建護岸TYPE-1 L=436m 6.2K+282~2K+640 右側新建護岸TYPE-2 L=357m 7.2K+282~2K+640 左側新建護岸TYPE-2 L=355m 8.1K+644~2K+640 右側新建水防道路 L=791m 9.新建入流水門 7處 | 1100812 | 1120212 |  | 22.1 | 33.17 | 施工中 | 21546000 | 水利行政科-王聖夫 | (05)362-0123#8780 | s8764321@gmail.com | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
647 | 嘉義縣政府水利處水利行政科 | 110TC261A4 | 新庄排水(台19下游段)治理工程 | 100800000 |  |  | 旭城工程技術顧問有限公司 | 鴻業營造有限公司 | 嘉義縣義竹鄉 | 171105.6968 | 2586029.149 | 嘉義縣義竹鄉 | 1.2K+640~2K+670 右側新建護岸TYPE-1 L=34m 2.2K+640~2K+670 左側新建護岸TYPE-1 L=24m 3.2K+725~3K+795 右側新建護岸TYPE-2 L=1071m 4.3K+140~3K+205 左側新建護岸TYPE-2 L=57m 5.3K+920~4K+487 右側新建護岸TYPE-4 L=538m 6.3K+920~4K+487 右側新建護岸TYPE-4 L=548m 7.3K+920~4K+487 右側新建水防道路 L=548m 8.東榮一號橋改建、台糖無名橋2改建 9.新建入流水門 15處 | 1100812 | 1120403 |  | 17.84 | 19.64 | 施工中 | 0 | 水利行政科-王聖夫 | (05)362-0123#8780 | s8764321@gmail.com | 1060838
648 | 嘉義縣政府水利處防洪維護科 | 110TC329A2 | 龍宮溪排水系統改善抽水站改善應急工程 | 8870000 | 11652957 |  | 源隆技術顧問有限公司 | 國本營造股份有限公司 | 嘉義縣布袋鎮 | 163242.7571 | 2580479.328 | 嘉義縣布袋鎮 | 第一工區施設箱涵工程L=12m 第二工區擋土牆工程L=10m 第三工區水門1座及抽水機組1組工程 第四工區攔汙網4組 | 1100803 | 1110129 | 1110215 | 100 | 100 | 保固中 | 7605300 | 防洪維護科-邱威智 | 05-3620123#8929 | s105322032@mail.cyhg.gov.tw | 1060838
649 | 屏東縣恆春鎮公所 | F-201007 | 墾丁里集會所活動中心新建工程 | 28580000 | 28223891 |  | 陳嘉晉建築師事務所 | 富鄴營造有限公司 | 屏東縣恆春鎮 | 228566.4351 | 2427547.366 | 屏東縣恆春鎮墾丁 | 建築工程、水電工程 | 1100510 | 1110305 | 1110409 | 100 | 100 | 驗收完成 | 24435900 | 建設課陳明君 | 08-8899792 | d4f110@hengchuen.gov.tw
650 | 屏東縣萬丹鄉公所 | 1101004 | 「新庄、新鐘社區聯合活動中心」新建工程 | 27561394 |  |  | 詹德祐建築師事務所 | 鼎竑營造工程有限公司 | 屏東縣萬丹鄉 | 196920.5749 | 2496370.057 | 屏東縣萬丹鄉水仙段330地號 | 地上2層總樓地板面662.6平方公尺(RC造)工程 | 1110224 | 1111220 |  | 1.87 | 4.37 | 停工中 | 0 | 宋文雋 | 08-7772111 | t456852258654@gmail.com | 1101004
651 | 屏東縣長治鄉公所 | 1101111 | 長治鄉繁華村華錦街57巷路面改善等3件工程 | 2110000 |  |  | 協昌工程顧問有限公司 | 鴻甲營造有限公司 | 屏東縣長治鄉 | 205017.146 | 2512163.86 | 屏東縣長治鄉 | 1、路面改善：4664m2。 2、新設擋土牆：72m。 | 1110101 | 1110130 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 趙智偉 | 08-7368215分機22 | p160@ems.ptts0601.gov.tw
652 | 屏東縣九如鄉公所 | 11000504 | 屏東縣九如鄉民有街道路排水改善工程 | 1590000 |  |  | 致用工程技術顧問有限公司 | 振益營造有限公司 | 屏東縣九如鄉 | 196579.4014 | 2515179.617 | 屏東縣九如鄉民有街 | 道路AC及排水溝設施 | 1100707 | 1100906 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 陳信霖 | 08-7392210 | p300@mail.jiouru.gov.tw
653 | 屏東縣九如鄉公所 | 1100708 | 109-九如鄉後庄村排水路改善工程 | 10180000 | 7976000 |  | 致用工程技術顧問有限公司 | 振益營造有限公司 | 屏東縣九如鄉 | 197652.9207 | 2517265.598 | 屏東縣九如鄉後庄村 | 排水溝工程約510公尺 | 1100901 | 1101231 | 1110121 | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 陳信霖 | 08-7392210 | g300@mail.jiouru.gov.tw
654 | 屏東縣里港鄉公所 | 110-0401 | 里港鄉廢鐵道路面改善工程 | 25165000 |  |  | 致用工程技術顧問有限公司 | 兄弟營造有限公司 | 屏東縣里港鄉 | 197326.3894 | 2519474.669 | 里港鄉 | 路面改善 | 1100630 | 1100930 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 葉昱均 | 08-7752114 | d900e15@mail.ligang.gov.tw | 水資源作業基金
655 | 屏東縣鹽埔鄉公所 | 110-57 | 鹽埔鄉福神路鹽北路等道路改善工程 | 3820000 |  |  | 懋霆工程顧有限公司 | 邑川營造工程有限公司 | 屏東縣鹽埔鄉 | 205754.7072 | 2517802.287 | 屏東縣鹽埔鄉 | 1.AC工程9116M2 2.新設矩型暗溝L=41M 3.新設矩型明溝L=98M | 1100914 | 1101127 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 2820000 | 韓孝禮 | 08-7932126 | 6298369@yahoo.com.tw
656 | 屏東縣鹽埔鄉公所 | 110-59 | 鹽埔鄉圖書館屋頂改善工程 | 4070000 | 4070000 |  | 允成工程顧問有限公司 | 一大營造有限公司 | 屏東縣鹽埔鄉 | 203150.465 | 2516029.296 | 屏東縣鹽埔鄉鹽北村 | 圖書館屋頂鐵皮拆除更換並做防水工程. | 1101219 | 1110304 | 1110314 | 100 | 90 | 施工中 | 0 | 鄭子建 | 08-7932126 | y018@yanpu.gov.tw
657 | 屏東縣鹽埔鄉公所 | 110-70 | 豐年路尾鹽埔幹線旁農路改善工程 | 1270000 |  |  | 懋霆工程顧有限公司 | 國生工程行 | 屏東縣鹽埔鄉 | 207497.8337 | 2517595.8 | 屏東縣鹽埔鄉內 | AC工程，A=4315.78平方公尺 | 1101214 | 1110113 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 吳佳珊 | 08-7932126 | y056@yanpu.gov.tw
658 | 屏東縣鹽埔鄉公所 | 110-71 | 鹽埔鄉永隆村大山街旁農路排水護岸工程 | 1005000 |  |  | 英德工程顧問有限公司 | 建統營造有限公司 | 屏東縣鹽埔鄉 | 201024.2731 | 2517820.818 | 屏東縣鹽埔鄉永隆村 | 82M新設擋土牆 | 1101210 | 1110123 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 韓孝禮 | 08-7932126 | 6298369@yahoo.com.tw
659 | 屏東縣高樹鄉公所 | 110055 | 高樹鄉小份圳周邊排水改善工程 | 1947000 |  |  | 致用工程技術顧問有限公司 | 順和營造有限公司 | 屏東縣高樹鄉 | 207388.8875 | 2526694.187 | 屏東縣高樹鄉 | 護岸排水溝 L約251m | 1100820 | 1101108 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 1663830 | 黃勝賢 | 08-7962610 | gaushu.build@gmail.com | 1060836
660 | 屏東縣高樹鄉公所 | 110060 | 高樹國中路面及花台改善工程 | 1358000 |  |  | 磐石工程技術顧問有限公司 | 堅鉦土木包工業 | 屏東縣高樹鄉 | 208480.7364 | 2524258.015 | 屏東縣 | AC刨鋪2063m2 花台施作261m2 部分校區環境改善 | 1100922 | 1101205 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 吳昕玹 | 08-7962610 | wu870814@gmail.com
661 | 屏東縣高樹鄉公所 | 110071 | 110-高樹鄉廣興村大路觀國小旁巷道改善工程 | 1230000 |  |  | 磐石工程技術顧問有限公司 | 順和營造有限公司 | 屏東縣高樹鄉 | 210308.8629 | 2515649.052 | 高樹鄉廣興村 | 1.新設明溝長150M | 1101022 | 1101210 |  | 100 | 25 | 停工中 | 0 | 陳仕哲 | 983732511 | dreammaker0822@gmail.com | 110071
662 | 屏東縣萬巒鄉公所 | 1090802 | 明發社區簡易自來水改善工程 | 2285000 | 2285000 |  | 亞伯達建築師事務所 | 福邦企業行 | 屏東縣萬巒鄉 | 209194.5505 | 2493175.136 | 屏東縣萬巒鄉新置村 | ∮2”HDPE管汰換 平台鋪設 瀝青路面復原 | 1090916 | 1091104 | 1100530 | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 楊玉輝 | 08-7812460#62 | z7327739@yahoo.com.tw | 無自來水地區供水改善計畫第三期
663 | 屏東縣萬巒鄉公所 | 1090809 | 荖藤林社區簡易自來水改善工程 | 2795000 | 2795000 |  | 亞伯達建築師事務所 | 福邦企業行 | 屏東縣萬巒鄉 |  |  | 屏東縣萬巒鄉新置村 | ∮2”HDPE管汰換 瀝青路面復原 | 1091002 | 1091203 | 1100506 | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 楊玉輝 | 08-7812460#62 | z7327739@yahoo.com.tw | 無自來水地區供水改善計畫第三期
664 | 屏東縣內埔鄉公所 | 110031501 | 內埔鄉龍頸溪及新庄排水應急工程 | 3665000 | 3665000 |  | 協昌工程顧問有限公司 | 信毅營造有限公司 | 屏東縣內埔鄉 | 205435.4582 | 2500758.784 | 屏東縣內埔鄉 | 新建右側護岸128M 新建左側護岸63M | 1100414 | 1100722 | 1100914 | 100 | 100 | 驗收完成 | 3665000 | 莊慶隆 | 08-7782141 | ddl120@neipu.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
665 | 屏東縣枋寮鄉公所 | 11008 | 枋寮排水支線(2K+884~3K+104)應急工程 | 4906000 | 4906000 |  | 偉力土木結構技師事務所 | 銘駿土木包工業 | 屏東縣枋寮鄉 | 208040.9979 | 2477056.795 | 屏東縣枋寮鄉 | 排水渠道配置：重力式擋土牆護岸188m | 1100602 | 1101224 | 1110314 | 100 | 100 | 保固中 | 0 | 黃建耀 | 08-8782012 | flu49@mail.fangliau.gov.tw | 11008
666 | 屏東縣霧臺鄉公所 | 11016 | 110年霧臺鄉隘寮北溪崩塌地治理工程 | 13980000 | 18017963 |  | 磐石工程技術顧問有限公司 | 帝緯營造有限公司 | 屏東縣霧台鄉 | 223307.3184 | 2517222.866 | 屏東縣霧台鄉(佳暮.大武) | 1.防落石柵 2.基礎施作 3.刷坡及掛網噴凝土護坡 | 1100719 | 1101130 | 1101231 | 100 | 100 | 施工中 | 15390000 | 林玫容 | 08-7902234 | dqd1007@oa.wutai.gov.tw | 1060836
667 | 屏東縣泰武鄉公所 | 110AC003 | 萬安村簡易自來水工程 | 1720000 |  |  | 勝泰工程顧問有限公司 | 順順土木包工業(屏東縣) | 屏東縣泰武鄉 | 215065.1331 | 2506062.175 | 屏東縣泰武鄉萬安村 | 簡易自來水工程 新設取水口1座，3"HDPE輸水管1370M，1"HDPE送水管650M，3分固定鋼纜管線配置125M，排氣閥15組，排砂閥15組，塑木圍籬21.6M | 1100612 | 1100728 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 萬憶珍 | 08-7832435 | p86@mail.taiyu.gov.tw | 110AD008
668 | 屏東縣牡丹鄉公所 | S11002 | 110年牡丹村集會所整修工程 | 1208000 | 1208000 |  | 豐得工程顧問有限公司 | 統貿土木包工業(屏東縣) | 屏東縣牡丹鄉 | 232408.2918 | 2453230.491 | 屏東縣牡丹鄉牡丹村 | 1.210kg/cm2預拌混凝土(含澆置) 5.520m3 2.結構用模板製作及拆裝 26.640m2 3.鋼筋及組立 17.040kg | 1100729 | 1101008 | 1110128 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 劉姿君 | 08-8831001 | fg02@mail.mudan.gov.tw
669 | 屏東縣牡丹鄉公所 | S11005 | 110東源村排水系統及景觀設施改善工程 | 1520000 |  |  | 聯地工程顧問有限公司 | 靖廷土木包工業有限公司 | 屏東縣牡丹鄉 | 234058.6709 | 2456665.21 | 屏東縣牡丹鄉 | 路基整理，路床滾壓m263 47 12,361 PC路面覆蓋不織布灑水養護m&#178;263 76 19,988 點焊鋼絲網 D=6mm 15cm*15cmm&#178;289 266 76,874 排水溝清淤污泥(含水車人工)式1 18,980 18,980 伸縮縫(切割)處6 569 3,414 混凝土粉光刷毛m2263 95 24,985 鋼筋彎紮組立kg742 36 26,712 210kgf/cm2預拌混凝土澆置m&#179;124 3,510 435,240 軀體模板製作及拆裝m&#178;112 474 53,088 挖方m&#179;96 114 10,944 填方m&#179;28 95 2,660 路面切割m28 285 7,980 剩餘土石方近運利用m&#179;68 142 9,656 鍍鋅隔柵蓋板 80*100cm t=70mm(含框)m6 9,965 59,790 鍍鋅隔柵蓋板 60*60cm t=70mm(含框)處5 8,541 42,705 既有欄杆除鏽及油漆處理式1 39,384 39,384 既有欄杆拆除 式1 21,353 21,353 新設欄杆m44 4,555 200,420 既有欄杆底座人工打除 式1 9,016 9,016 既有欄杆埋設式1 11,388 11,388 鐵門口拆除式1 4,271 4,271 作業安全設備費用式1 8,218 8,218 | 1100915 | 1101206 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 劉姿君 | 08-8831001 | fu27@mail.mudan.gov.tw
670 | 屏東縣牡丹鄉公所 | S11006 | 110年牡丹水庫東源段集水區零星工程 | 2175000 |  |  | 力匠工程顧問有限公司 | 統貿土木包工業(屏東縣) | 屏東縣牡丹鄉 | 233374.5392 | 2453990.406 | 屏東縣牡丹鄉東源村 | 1.鋼筋及彎紮組立 10062kg 2.模板組立及拆除 469M2 3.預拌混凝土 88M3 | 1100913 | 1101108 | 1101209 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 劉姿君 | 08-8831001 | fg02@mail.mudan.gov.tw
671 | 屏東縣牡丹鄉公所 | S11007 | 110年牡丹水庫牡丹段集水區零星工程 | 4760000 |  |  | 力匠工程顧問有限公司 | 立竑土木包工業 | 屏東縣牡丹鄉 | 227316.1799 | 2448090.006 | 屏東縣牡丹鄉牡丹村 | 1.鋼筋及彎紮組立 13110KG 2.模板組立即拆除 1007M2 3.預拌混凝土 210kgf/cm2及澆置 634M3 | 1101125 | 1110214 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 劉姿君 | 08-8831001 | fg02@mail.mudan.gov.tw
672 | 屏東縣政府工務處養護科 | 110-073-0909P2 | (110)縣道189線0K+000-4K+000順樁擇要道路改善工程 | 3352600 |  |  | 苙宏工程技術顧問有限公司 | 冠億土木工程有限公司 | 屏東縣九如鄉 |  |  | 屏東縣九如鄉 | (110)縣道189線0K+000-4K+000順樁擇要道路改善工程 | 1101029 | 1101217 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 工務處養護科 | 08-7320415 | a000000@pthg.gov.tw
673 | 屏東縣政府工務處公園管理科 | 111-077-0120P1 | (110)崁頂鄉李隆宮旁環境改善工程 | 1630000 |  |  | 栯辰工程顧問有限公司 | 安昇土木包工業 | 屏東縣崁頂鄉 | 195606.8262 | 2491313.113 | 屏東縣崁頂鄉 | 景觀設施改善工程 體健設施改善工程 照明燈具改善工程 植栽環境改善工程 雜項工程 | 1110322 | 1110629 |  | 10 | 10 | 施工中 | 0 | 工務處公園管理科 | 08-7320415 | a001602@oa.pthg.gov.tw
674 | 屏東縣政府水利處水利工程科 | 141-1080725 | 溪州溪港東抽水站暨前池改善工程併辦土石標售 | 89300000 | 94080400 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 大力環清有限公司 | 屏東縣崁頂鄉 | 194512.6047 | 2488115.261 | 屏東縣崁頂鄉 | 一、前池工程： 池體全長約407公尺，面積約10,010m2，包括環池道路、坡面工、樓梯及水尺等。 二、抽水站房工程： 1.主要結構：7cms抽水站房，地下1層、地上2層及吊修陽台。 2.附屬構造：進水渠道、清污抽水井、貯油槽室及出水鋼管。 三、場區整地及週邊工程： 1.主要抽水站區整地至高程EL.2.75m，道路及排水與既有構造銜 接。 2.引水渠道工程約169.50m。 3.溪州溪排水水防道路改善工程。 四、機械設備工程： 1.4組1.75cms豎軸式抽水機組、4組柴油引擎機組(≧180HP)、4組 角齒輪減速機及傳動組件、4組迴轉式撈污機組(W3.00mxH3.15m )、2部清污抽水泵(7.5HP)、1組60kw柴油引擎備用發電機組。 2.東港溪水防道路側溝改建閘門及側溝新建閘門與憲兵溝排水改建 閘門及改建自動閘門。 五、電氣消防及給排水工程： 抽水站日常運轉所需電氣設備、消防設備、監控設備、監視設備、 照明設施及給排設備等。 | 1081012 | 1091204 | 1100719 | 100 | 100 | 驗收完成 | 73624213 | 水利處水利工程科柯廷育先生 | 08-7320415 | a001575@oa.pthg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
675 | 屏東縣政府水利處水利工程科 | 141-1081021 | 南埔埤排水幹支線改善工程(含橋梁改建)併辦土石標售 | 116000000 | 171276000 |  | 力泰工程顧問有限公司 | 美俐營造有限公司 | 屏東縣林邊鄉 | 198048.7823 | 2483499.18 | 屏東林邊鄉 | 1.護岸工程1.2km。2.道路工程1.2km。3.基樁工程1.2km。4.箱涵工程32m。 | 1090102 | 1100326 | 1110609 | 95.53 | 100 | 完工待驗收 | 150891696 | 水利處水利工程科林輝景先生 | 08-7320415 | a00132@oa.pthg.gov.tw | 流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理
676 | 屏東縣政府水利處水利工程科 | 141-1090121 | 楓港溪堤防改善工程(2k+050~2k+709) | 64800000 | 78265297 |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 洲域營造有限公司 | 屏東縣枋山鄉 | 218277.2222 | 2456651.699 | 枋山鄉 | (一)基礎工:1112.8M (二)坡面工:1070.9M (三)格框填卵塊石:1056M (四)L型擋土牆:2219.1M (五)水防道路:1052.5M (六)後坡植生:3542M2 (七)側溝:449.8M (八)箱涵:3座 (九)蛇籠:1361M | 1090320 | 1100129 | 1100901 | 100 | 100 | 驗收完成 | 69017779 | 水利處水利工程科陳隆成先生 | 08-7320415 | a000592@oa.pthg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
677 | 屏東縣政府水利處水利工程科 | 141-1090601 | 武洛溪大仁支線排水治理工程(第二期) | 95990000 | 100832249 |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 長利營造股份有限公司 | 屏東縣鹽埔鄉 | 201652.3444 | 2514297.456 | 屏東縣鹽埔鄉大仁西街 | (一)雨水箱涵：921.4m (二)側溝：654.8m (三)暗溝：107.1m (四)預壘樁：59.6m (五)CCP止水樁:1,620m (六)瀝青混凝土：8,120m2 (七)臨時擋土設施(鋼軌鋼板樁)：1902m | 1091116 | 1101110 | 1110403 | 99.57 | 98.99 | 施工中 | 19264000 | 水利處水利工程科凌健庭先生 | 08-7320415 | a001646@oa.pthg.gov.tw
678 | 屏東縣政府水利處水利工程科 | 141-1091008 | 東港第一排水護岸改善工程(不老橋~新溝二號橋)含橋梁改建 | 158600000 | 158600000 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 瑋懋營造有限公司 | 屏東縣東港鎮 | 193553.7971 | 2485595.072 | 屏東縣東港鎮 | 一、排水路工程 1.既設護岸加高(0k+440~0K+851)，約385m。 2.新設護岸(0k+866~1K+560)，約694m。 3.集水井3處(1k+000、1k+200、1k+357) 。 二、橋梁改建工程 1.無名橋(一)改建為三孔型式箱涵橋，橋面全寬17.6m，橋長26.6m。 2.箱涵橋改建為三孔型式箱涵橋，橋面全寬18.2m，橋長15.6m。 3.無名橋(二)改建為三孔型式箱涵橋，橋面全寬21.2m，橋長12.7m。 三、機械工程 1.新設舌閥3處(1K+000、1K+200、1K+357)。 2.新設自動閘門3處0K+530(左)、0K+846(右)、0K+848(左)。 | 1100510 | 1110618 | 1111024 | 47.73 | 49.26 | 施工中 | 67419521 | 水利處水利工程科許淨淳小姐 | 08-7320415#6813 | a002071@oa.pthg.org.tw
679 | 屏東縣政府水利處水利工程科 | 141-1091029 | 虎頭山排水改善工程(0K+000~1K+000)含橋梁改建併辦土石標售 | 32880000 | 34714600 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 洲域營造有限公司 | 屏東縣恆春鎮 | 221500.5727 | 2438731.999 | 屏東縣恆春鎮 | 一、半重&#63882;式護岸共1106.38公尺。(0K+953~1K+045.36為後續擴充段) 二、舖石緩坡28.11公尺。 三、跨渠構造物，6座。 四、人&#64008;階梯，5座。 五、灌木&#63805;籬，共328株。 | 1091214 | 1101031 | 1101222 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 9403978 | 水利處水利工程科凌健庭先生 | 08-7320415 | s087668827@gmail.com | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
680 | 屏東縣政府水利處水利工程科 | 141-1100303 | 武洛溪排水整治工程(新武洛橋~下武洛橋)含橋梁改建併辦土石標售 | 72000000 |  |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 恆富祥營造有限公司 | 屏東縣鹽埔鄉 | 199183.259 | 2517591.912 | 屏東縣－九如、盬埔 | (一)坡面工護岸：1430m (二)懸臂式護岸:111m (三)L型擋土牆:194m (四)岸頂L型基礎：1263m (五)側溝：1393m (六)水防道路(雙岸):1400m (七)三孔箱涵：1座 (八)單孔箱涵:2座 (九)U型引道：164m (十)橫向流入工:10處 (十一)橋梁改建:1座 | 1100820 | 1110827 | 1110814 | 50 | 57.42 | 施工中 | 31919000 | 水利處水利工程科黃少緻 | 08-7320415 | a002157@oa.pthg.gov.tw | 313200000G
681 | 屏東縣政府水利處水利工程科 | 141-1100610 | 麟洛排水改善工程(第3期)(北麟洛橋~二泊橋)含橋梁改建併辦土石標售 | 90700000 | 102519000 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 允勝營造有限公司 | 屏東縣麟洛鄉 | 201398.5243 | 2504928.503 | 屏東縣麟洛鄉 | 一、護岸工程(L=2760.96m) 。 二、水防道路(L=1870.48m) 。 三、箱涵橋2處。 四、堤後排水溝2350.3m。 五、流入工18處。 | 1101004 | 1110928 | 1111114 | 11.42 | 12.69 | 施工中 | 0 | 水利處水利工程科柯廷育先生 | 08-7320415 | a001575@oa.pthg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
682 | 屏東縣政府水利處水利工程科 | 141-1100629 | 三西和農場滯洪池分洪應急工程 | 13940000 | 14432973 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 弘州營造有限公司 | 屏東縣東港鎮 | 195890.0313 | 2486110.951 | 屏東縣東港鎮 | 一、分洪水路 (一)銜接箱涵，L=7.70m (二)跨渠箱涵，L=6.00m (三)箱涵(W2.0m×H1.8m)，L=137.92m (四)水管橋(D1000mmx2支)，L=32.0m 二、匯流井2座(#1、#2) 三、引道擋牆(H=2.1~2.45m)，L=28.3m 四、出流工1座，L=5m | 1100808 | 1101205 | 1110127 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 6962098 | 水利處水利工程科黃少緻小姐 | 08-7320415 | a002273@oa.pthg.gov.tw
683 | 屏東縣政府水利處水利工程科 | 141-1101220-1 | 武洛溪大仁支線排水治理工程(第三期)暨滯洪池 | 181160000 |  |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 屏南營造股份有限公司 | 屏東縣鹽埔鄉 | 202230.2006 | 2514200.731 | 屏東縣鹽埔鄉大仁東街 | (一)排水箱涵：865m (二)底鋪塊石明渠：407m (三)擋土牆：288m (四)側溝：728m (五)圍牆：488m (六)塊狀護欄：253座 (七) 出流工：1座 (八) 溢流堰：1座 (九)土方：253642m3 (十) 瀝青混凝土：799 m3 (十一) 級配粒料：2639 m3 (十二) 施工測量：1式 (十三) 臨時擋土設施(鋼軌樁+鋼板)：9719m2 (十四) 預壘樁：83支 (十五)卵塊石: 4422 m3 (十六)控制性低強度回填材料(CLSM) ：2643 m3 (十七) 緣石:4440m (十八) 塑木圍牆:544m (十九) 護欄:131m (二十) 植栽:1式 (二十一) 電器設備:1式 | 1110318 | 1120710 |  | 0.17 | 1.28 | 施工中 | 0 | 水利處水利工程科凌健庭先生 | 08-7320415 | a001646@oa.pthg.gov.tw | 111-141-019
684 | 屏東縣政府水利處水利工程科 | 141-1110119-1 | 牛埔溪排水改善工程(0K+823無名橋~革新橋)一工區 | 34449000 |  |  |  | 瑋懋營造有限公司 | 屏東縣東港鎮 |  |  | 屏東縣東港鎮 | 主體工程：堤岸整治工程 1.預力混凝土基樁+護坡塊坡面堤岸 (1)左岸:1k+120.3~1k+285 (2)右岸:1k+134.0~1k+289 二、附屬工程 1.側溝流入工2處 2.堤後排水流入工1處 三、其他工程 1.土方以現地挖填平衡不外運為原則，回填於下列位置: (1)舊渠道土方回填 (2)魚塭土方回填 |  |  |  | 已決標預定1110406開工 |  |  |  | 水利處水利工程科柯廷育先生 | 08-7320415 | a002071@oa.pthg.org.tw
685 | 屏東縣政府水利處下水道科 | 143-1090916 | 109年度屏東縣污水下水道系統用戶接管開口契約工程 | 6250000 |  |  | 聯聖工程顧問股份有限公司 | 亞門營造股份有限公司 | 屏東縣 |  |  | 屏東縣 | ψ200連通管施工240m 用戶接管設施約50處 | 1091106 | 1101231 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 5614823 | 水利處下水道科賴美君小姐 | 08-7320415 | a002296@oa.pthg.gov.tw | 水資源作業基金
686 | 屏東縣政府水利處下水道科 | 143-1100913 | 110年度屏東縣污水下水道系統用戶接管開口契約工程 | 6360000 |  |  | 聯聖工程顧問股份有限公司 | 譽霖工程有限公司 | 屏東縣 |  |  | 屏東縣 | 前巷連接管180M 後巷連接管60M | 1101101 | 1111231 |  | 10.9 | 20.98 | 施工中 | 0 | 水利處下水道科賴美君小姐 | 08-7320415 | a002296@oa.pthg.gov.tw | 水資源作業基金
687 | 屏東縣政府水利處下水道科 | 143-1101019 | 110年度屏東縣污水下水道管線及設施維護工程 | 6318000 |  |  | 聯聖工程顧問股份有限公司 | 桀揚營有限公司 | 屏東縣 |  |  | 屏東縣 | 辦理污水下水道管線清淤及設施維護 | 1101210 | 1111231 |  | 19.04 | 24.92 | 施工中 | 0 | 水利處下水道科鄒琮湣先生 | 08-7320415 | aming.tsou@gmail.com
688 | 臺東縣太麻里鄉公所 | 110-41 | 110年度臺東縣太麻里鄉周邊環境改善工程 | 2553000 |  |  | 名�痐u程顧問有限公司 | 乙鋒營造有限公司 | 台東縣太麻里鄉 | 253016.1941 | 2508112.169 | 臺東縣太麻里鄉 | 周邊環境改善工程 | 1101128 | 1110126 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 葉文欽 | 089-781301 | h120@nt.taimali.gov.tw
689 | 臺東縣長濱鄉公所 | K001-11006 | 膽曼社區簡易自來水改善工程 | 3070000 | 3020330 |  | 佳品工程顧問有限公司 | 順基工程有限公司 | 台東縣長濱鄉 | 287186.8353 | 2570801.029 | 臺東縣長濱鄉 | 新建HDPE管 新建攔河堰 新建取水口翼牆 新建取水口擋土牆 新建鋼筋混凝土管 新建PC地坪 新設水閘門 新設蓄水池圍籬 菱形網及黑網 | 1100730 | 1101129 | 1101130 | 100 | 100 | 已結案 | 3020049 | 郭源鴻 | 089-832139 | cbnd029@cbn.taiung.gov.tw | 無自來水地區供水改善計畫第三期
690 | 臺東縣政府建設處水利科 | 109190210550 | 卑南右岸三號堤防加強加高工程 | 53200000 | 69337200 |  | 造齊工程顧問有限公司 | 捷竣營造有限公司 | 台東縣台東市 | 262620.4961 | 2518818.913 | 臺東縣台東市 | 1.堤防572M 2.防汛道路597M 3.防汛側溝532M 4.10噸異型塊392個 5.單孔箱涵72M 6.懸臂式擋土牆471M 7.鋼管護欄244M 8.階梯1座 | 1091209 | 1101010 | 1110324 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 57337648 | 水利科，承辦人：王俊元先生 | 089-320866 | e11019@taitung.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
691 | 臺東縣政府建設處水利科 | 110190210054 | 卑南右岸一號堤防加強加高工程 | 75500000 | 87606682 |  | 造齊工程顧問有限公司 | 峻宸營造股份有限公司 | 台東縣卑南鄉 | 260777.0532 | 2519708.888 | 臺東縣卑南鄉 | A段堤防及C段第二鐵路橋: 水防道路940M 堤防618M 混凝土砌塊石坡面工138M 防汛側溝925M 5噸異型塊1172個 懸臂式擋土牆530M 鋼管護欄1760M 親排塊石工220M L型擋土牆38M B段堤防及D段聯外道路: 水防道路60M 堤防128M 混凝土砌塊石坡面工128M 懸臂式擋土牆10M L型擋土牆54M 鋼管護欄92M 雙孔箱涵74M 單孔箱涵18M 南迴鐵路橋側溝箱涵88M | 1100503 | 1110226 | 1110728 | 50.6 | 53.85 | 施工中 | 35862500 | 水利科，承辦人：林柏佑先生 | 089-346463 | e2067@taitung.gov.tw | 1060838
692 | 臺東縣政府建設處水利科 | 110190210126 | 豐田排水(1K+320~1K+844)應急工程 | 27900000 | 30768008 |  | 造齊工程顧問有限公司 | 峻宸營造股份有限公司 | 台東縣卑南鄉 | 258896.5018 | 2519582.409 | 臺東縣卑南鄉 | 護岸1013M 箱涵19.50M 固床工13座 PC路面改善2688.5M2 鋼板護欄1060M | 1100525 | 1101021 | 1110204 | 100 | 100 | 驗收完成 | 21204000 | 水利科，承辦人：黃承偉先生 | 089-320866 | e2065@taitung.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
693 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 1090722-1 | 東豐里（東豐竹林部落）簡易自來水改善工程 | 4660000 |  |  | 博瑞工程顧問有限公司 | 承建營造有限公司 | 花蓮縣玉里鎮 | 286844.9429 | 2586559.365 | 花蓮縣玉里鎮東豐里（東豐竹林部落） | 淨水池1座.水閘門3組 | 1101119 | 1110102 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 建設課承辦人:吳明澍、採購人員 | 03-8883166#234 | tonywu199@hlyl.gov.tw | 無自來水地區供水改善計畫第三期
694 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 110010 | 水璉村9、13、18鄰(牛山部落)簡易自來水工程 | 720000 |  |  | 穀山技術顧問有限公司 | 錦鴻土木包工業 | 花蓮縣壽豐鄉 | 309180.2848 | 2641739.037 | 花蓮縣壽豐鄉 | 自來水改善工程 | 1100317 | 1100417 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 陳添福 | 03-8652131 | rain@shoufeng.hl.gov.tw | 110010
695 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 110027 | 110年度壽豐鄉志學往木瓜溪聯絡道路改善工程 | 1482000 |  |  | 宏成土木技師事務所 | 洋洋土木包工業 | 花蓮縣壽豐鄉 | 302845.7132 | 2644880.222 | 花蓮縣壽豐鄉 |  | 1100818 | 1100918 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 黃文明 | 03-8652131 | kevin610904@shoufeng.hl.gov.tw
696 | 花蓮縣光復鄉公所 | 10900908 | 光復鄉轄內道路改善工程 | 890000 | 753611 |  | 宏成土木技師事務所 | 溢盛土木包工業 | 花蓮縣光復鄉 |  |  | 花蓮縣光復鄉轄內 | 依契約內容規定施作 | 1091130 | 1100301 | 1100301 | 100 | 100 | 驗收完成 | 753000 | 程介羲 | 03-8702206 | guangfu328@nt.guangfu.gov.tw | 10900908
697 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 109JY014 | 富世村16、18鄰(洛韶、西寶部落)簡易自來水供水系統工程 | 2350000 |  |  | 創源技術顧問有限公司 | 立偉土木包工業(花蓮縣) | 花蓮縣秀林鄉 | 294999.8768 | 2678201.446 | 花蓮縣(秀林鄉富世村) | 1.新設2"高密度聚乙烯管：3201m 2.新設立式不鏽鋼水塔30t：1座 3.10HP抽水馬達：2台 | 1091210 | 1100508 | 1100727 | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 游震亞 | 03-8612116 | shlin240@nt.shlin.gov.tw | 109JY014
698 | 花蓮縣政府建設處土木科 | TM1081111A | 縣193線19K+840~22K+500(南海四街至花蓮大橋段)路段拓寬工程 | 433340246 |  |  | 和建工程顧問股份有限公司 | 員達營造有限公司 | 花蓮縣吉安鄉 | 310096.9703 | 2649743.042 | 吉安鄉 | 增加30m(4快車道及2機車道)車行道路長度2,660公尺。 2.道路側邊增建人行環境空間。 3.新建及增建排水箱涵解決易淹水區域排水問題。 4.整合地下管線。 5.有效提升縣193線道道路品質，增進車流速度、疏導車流及提升道路服務水準功能 效益。 | 1090304 | 1110828 | 1120118 | 53.02 | 54.13 | 施工中 | 223002698 | 卓奮杰(土木科) | 03-8221684 | et3q68@gmail.com | 生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫
699 | 花蓮縣政府建設處水利科 | EA1100004672 | 洄瀾灣流水環境改善工程 | 74219717 |  |  | 怡興工程顧問有限公司 | 東鈺營造股份有限公司 | 花蓮縣花蓮市 |  |  | 花蓮縣 | 施作 |  | 1111230 |  | 已決標預定1110401開工 |  |  |  | 謝豐澤 | 03-8227171 | yuzu1113@gmail.com | 110-C-0102
700 | 花蓮縣政府建設處水利科 | EC108082701 | 美崙溪水岸休憩廊道斷點串連工程 | 12900000 | 13668147 |  | 隆成工程顧問有限公司 | 雄豐營造有限公司 | 花蓮縣花蓮市 | 310984.8994 | 2654007.658 | 花蓮縣花蓮市 | 休憩廊道串聯鋼橋1座 | 1081115 | 1090713 | 1090930 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 9239948 | 水利科蔡詩瑋 | 03-8224127 | t8568613@hl.gov.tw | 全國水環境改善計畫
701 | 花蓮縣政府建設處水利科 | EC110080401 | 110年長橋排水應急治理工程(3K+903~4K+473) | 13770000 | 14231000 |  | 台典工程顧問股份有限公司 | 東誠營造有限公司 | 花蓮縣鳳林鎮 | 294347.2128 | 2622227.564 | 花蓮縣&#40175;林鎮 | 橋樑一座、護岸500公尺 | 1101008 | 1110125 | 1110315 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 7696000 | 水利科 | 03-8227171 | liu2238@hl.gov.tw | 1060838
702 | 澎湖縣政府工務處下水道課 | CW-1110042 | 林投1號排水出海口改善應急工程 | 9460000 | 10261028 |  | 怡興工程顧問有限公司 | 弘展營造工程有限公司 | 澎湖縣湖西鄉 | 110903.4971 | 2607344.205 | 澎湖縣湖西鄉林投村 | 排水改善工程 | 1100615 | 1101211 | 1110209 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 5783416 | 許郁燦 | 06-9278707 | z4388@mail.penghu.gov.tw
703 | 澎湖縣政府工務處下水道課 | CW-1110051 | 興仁及成功地區既有污水截流設施改善工程 | 19089000 | 25162000 |  | 怡興工程顧問有限公司 | 衡德營造有限公司 | 澎湖縣馬公市 | 107262.9179 | 2606403.646 | 澎湖縣馬公市 | 污水截流設施改善 | 1100719 | 1110114 | 1110530 | 74.2 | 74.28 | 施工中 | 14642000 | 趙立為 | 06-9278707 | fa51360@mail.penghu.gov.tw | 1060836
704 | 澎湖縣政府工務處下水道課 | CW-1111016 | 林投1號排水出海口改善應急(第二期)工程 | 22097000 |  |  | 怡興工程顧問有限公司 | 衡德營造有限公司 | 澎湖縣湖西鄉 | 111636.577 | 2607379.121 | 林投村 | 林投1號排水出海口改善應急(第二期)工程 | 1110321 | 1121116 |  | 0.95 | 0.28 | 施工中 | 0 | 顧芳瑀 | 06-9278707 | z4388@mail.penghg.gov.tw
705 | 基隆市環境保護局 | 110A172 | 旭川河田寮河及南榮河水環境改善工程 | 20800000 |  |  |  | 億大營造股份有限公司 | 基隆市信義區 |  |  | 基隆市旭川河、田寮河及南榮河水淨場上方 | 本工程項目景觀土木工程、植生工程、鋪面工程、照明工程、牌示工程、景觀配電工程、景觀設施工程、景觀雜項工程等工項，因有施工界面，故本工程概分旭川河、田寮河及南榮河三工區，各工區應於機關通知日起20日內開工，並於開工之日起200日內竣工。 |  |  |  | 已決標預定1110520開工 |  |  |  | 環境保護局羅涵 | 02-24651115#312 | nicky@mail.klcg.gov.tw | 1060839
706 | 新竹市環保局 | 10900000 | 新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-全線濱河自行車道廊道景觀優化工程 | 41750000 | 42585433 |  | 華廷國際設計顧問股份有限公司 | 富石營造有限公司 | 新竹市北區 |  |  | 頭前溪左岸 | 全線濱河自行車道廊道景觀優化 | 1090429 | 1091226 | 1100630 | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 張仲佐 | 03-5368920 | 61142@ems.hccepb.gov.tw | 10702119
707 | 新竹市環保局 | 10900000 | 新竹左岸生態環境與棲地改善工程 | 26300000 | 27926202 |  | 華廷國際設計顧問股份有限公司 | 朝勝營造事業股份有限公司 | 新竹市北區 | 248603.0687 | 2746065.608 | 頭前溪左岸 | 新竹左岸生態環境與棲地改善工程 整地排水工程，舖面工程，設施及機電工程，土木結構工程，植栽工程，生態檢核工程等 | 1100406 | 1101231 | 1110130 | 100 | 100 | 驗收中 | 0 | 張仲佐 | 03-5368920 | 61142@ems.hccepb.gov.tw | 全國水環境改善計畫
708 | 新竹市政府產業發展處 | 110A123 | 新竹漁港簡易船架設置工程 | 1250000 |  |  | 富林工程技術顧問有限公司 | 駿華土木包工業 | 新竹市北區 | 241536.8459 | 2748870.325 | 新竹市(北區新竹漁港) | 簡易船架設置約11長、改善3座浮動碼頭管制門 | 1101208 | 1110210 | 1110214 | 100 | 100 | 已結案 | 1250000 | 陳圓蓉 | 03-5216121 | 010342@ems.hccg.gov.tw
709 | 新竹市工務處下水道科 | 109A137 | 隆恩圳千甲段景觀改善工程 | 82080000 | 75447000 |  | 田中央聯合建築師事務所 | 好士達營造有限公司 | 新竹市東區 | 248381.1185 | 2744550.83 | 新竹市東區東勢街 | 環境景觀工程 | 1091218 | 1100715 | 1110415 | 98.87 | 98.9 | 施工中 | 17866000 | 王品臻 | 03-5216121 | 010131@ems.hccg.gov.tw | 全國水環境改善計畫
710 | 新竹市工務處下水道科 | 110A056 | 客雅溪延平支線治理工程(0K+000~0K+500) | 30980000 |  |  | 世合工程技術顧問股份有限公司 | 金郁達營造有限公司 | 新竹市香山區 | 241793.9278 | 2744349.122 | 新竹市 | 1.新設延平支線排水出口，L=9.6m 2.新設配重式閘門(W*H=3m*3.5m)，3座 3.既有護岸加高(H=1.3~1.45m)， L=64.0m 4.既有護岸加高(H=1.15~1.0m)，L=221.0m 5.既有護岸加高(H=1.0~0.55m)， L=190.0m 6.既有客雅&#63843;圳渡槽胸牆加高(H=0.6m)，L=26.0m 7.新設&#63951;澤西護&#63773;(含&#63773;杆)，L=72.0m 8.既有污水截&#63946;站護岸加高，L=9.0m 9.既有水閘門新設RC牆，1處 10.新設∮800mm場鑄混凝土排樁，18支 11.新設集水井 12.新設∮500mm&#63847;�袗�自動水閘門 | 1100924 | 1110521 | 1110801 | 25.68 | 25.77 | 施工中 | 3711626 | 余竑杰 | 03-5216121 | 010205@ems.hccg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
711 | 新竹市工務處下水道科 | 110A087 | 東大排水(河心累距1K+789~2K+004)護岸改善等2件應急工程 | 17766000 |  |  | 世合工程技術顧問股份有限公司 | 安捷利營造有限公司 | 新竹市北區 | 245798.1673 | 2745943.357 | 東大排及頂寮溪 | 新設謢岸長16公尺 謢岸加固長204公尺 新設雙孔箱涵長5公尺 新設明溝長3公尺 既有護岸加高長106公尺 | 1110316 | 1110926 |  | 已決標並已於1110316開工 |  |  |  | 陳燕茹 | 03-5216121 | 02021@ems.hccg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
712 | 新竹市工務處下水道科 | 110A128 | 何姓溪滯洪池生態步道水環境改善計畫 | 16800000 |  |  | 青境工程顧問有限公司 | 朝勝營造事業股份有限公司 | 新竹市北區 | 243473.9763 | 2748050.111 | 何姓溪滯洪池 | 高架步道及高架平台施作總面積共計463平方公尺及附屬街道傢具設施 | 1110218 | 1110826 |  | 4.34 | 8.94 | 施工中 | 0 | 余竑杰 | 03-5216121 | 010205@ems.hccg.gov.tw | 313200000G
713 | 新竹市工務處養護科 | 109A018 | 新竹市青草湖水岸環境改善 | 159980000 | 183394165 |  | 預景設計有限公司 富林工程技術顧問有限公司 | 金春福營造有限公司 | 新竹市東區 | 246287.2751 | 2741061.913 | 新竹市東區青草湖 | 清淤工程94,358,166元，景觀工程65,621,834元。 工程內容包括：無障礙步道動線串聯、整體鋪面改善增加綠化空間、既有喬木原則保留並依據安全性部分修剪、浮筒碼頭修繕、增設消防馬頭、兒童遊戲及觀景平台增設、扶手欄杆工程、灌木補植工程、環湖路之人行、自行車及車道鋪面改善、全區照明改善工程、清淤工程、邊坡修護工程。 規劃面積4260m2湖核心區、面積470m2之消防馬頭區、總長1440m之環湖步道、125000 m3之清淤土石方。 | 1090520 | 1100213 | 1110419 | 97.3 | 99.1 | 施工中 | 153035723 | 張耿泓 | 03-5216121 | 03084@ems.hccg.gov.tw | 全國水環境改善計畫
714 | 新竹市政府城市行銷處 | 109A092 | 17公里沿線景觀改善計畫工程二期－環境再生工程 | 129580000 | 123747822 |  | 達觀規劃設計顧問有限公司 | 富石營造有限公司 | 新竹市北區 | 241121.4233 | 2748648.231 | 新竹市南寮漁港南邊新港南路以南至新竹市環境保護局看海公園以北之涵蓋範圍及周邊道路。 | 土方工程、景觀工程、基地周圍廣場、人行道與部分既有設施改善。 | 1091112 | 1100716 | 1110213 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 69489367 | 陳泰逸 | 03-5216121 | 010341@ems.hccg.gov.tw | 全國水環境改善計畫
715 | 嘉義市政府工務處水利工程科 | 111000 | 綠園道-道將圳水環境改善計畫(新民路至世賢路段) | 30620000 |  |  | 禹安工程顧問股份有限公司 | 川鼎營造有限公司 | 嘉義市西區 |  |  | 嘉義市重慶路 | 改善嘉義市道將圳兩岸自新民路至世賢路之水岸、人行與生態環境 |  |  |  | 已決標預定1110515開工 |  |  |  | 工務處水利工程科 | 05-2254321分機228 | yc56467@ems.chiayi.gov.tw
716 | 嘉義市政府觀光新聞處 | 111000 | 嘉義市蘭潭後山步道及周邊設施整備工程 | 5397000 |  |  | 華雄技術顧問有限公司 | 鈺盛土木包工業 | 嘉義市東區 | 196987.0369 | 2597674.309 | 嘉義市蘭潭後山步道 | 1.鎮德宮往步道支線約400公尺。2.後山涼亭木棧道更換。3.主線步道自二漢坡至桃花心木林長橋之零星範圍。 | 1110303 | 1110705 |  | 3.17 | 4.37 | 施工中 | 0 | 觀光工程科-蔡佳宏 | 05-2254321#689 | 10060@ems.chiayi.gov.tw
717 | 臺北市政府工務局新建工程處大運工務所 | 1060804C0106 | 中正橋改建工程及代辦管線附掛工程 | 2217900000 | 2230152025 |  | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 春原營造股份有限公司 | 台北市中正區 | 301266.3794 | 2768383.315 | 臺北市中正區中正橋 | 工程概要如下： 1.設置用途(跨河橋） 2.構成材料(鋼、鋼筋混凝土） 3.形狀(曲線橋） 4.交通需求(固定式橋) 5.結構形狀(箱型梁橋、拱橋） 6.結構型式(簡支型橋、連續型橋、鋼架橋) 7.使用特性(永久性） 8.使用用途(道路橋、自行車道橋(慢車道專用橋)、人行橋） 9.施工方法(場撐逐跨） 10.橋梁總體尺寸(總長度488m、寬度36.5~43.5m) 11.鋼構橋之聯結方式(焊接、螺栓) | 1080506 | 1120505 | 1121219 | 62.79 | 65.21 | 施工中 | 1041833717 | 耿紫越 | 02-23093146分機16 | cz_11811@mail.taipei.gov.tw
718 | 臺北自來水事業處工程總隊 | 10753016F48 | 翡翠原水管工程 | 1832500000 | 1869287496 |  | 台北自來水事業處工程總隊 | 福清營造股份有限公司 | 新北市新店區 | 306711.3253 | 2755849.414 | 新北市新店區新烏路3段43號 | 主要工項: 1.攔河堰及取水工程。 2.原水隧道工程。 3.出水工工程。 4.水工機械工程。 5.出水工周邊堤防、屈尺沉砂池外側堤防及箱涵工程。 6.電器及監控工程。 7.其他雜項工程。 | 1080715 | 1120629 | 1121026 | 57.07 | 57.07 | 施工中 | 986211305 | 駱淯楦 | 02-26665356 | yuhsuan@water.gov.taipei | 翡翠原水管工程計畫
719 | 桃園市大溪區公所 | A1021102 | 大溪鎮第八公墓納骨塔室內設施更新工程 | 37370000 |  |  | 馮月忠建築師事務所 | 元麒營造股份有限公司 | 桃園市大溪區 | 277921.3246 | 2754961.943 | 桃園縣大溪鎮 | 變更納骨塔櫃位，動線變更 | 1021223 | 1030510 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 民政課 | 03-3882201#164 | develop@mail.dashi.gov.tw
720 | 桃園市大溪區公所 | A1101001 | 110大溪石門水庫保護區新峰、復興里道路排水公共設施改善工程 | 2779000 | 2779000 |  | 萇圓工程顧問有限公司 | 高豐環境工程行 | 桃園市大溪區 | 278180.7871 | 2752793.134 | 桃園市大溪區 | 109年石門水庫保護區(新峰、復興里)道路排水公共設施改善工程 | 1101130 | 1110228 | 1110304 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 李俐慧 | 03-3882201 | 10023450@mail.tycg.gov.tw
721 | 桃園市大溪區公所 | A1101002 | 110(板新)大溪中新.美華.瑞興.興和等里道路排水公設改善工程 | 9160000 |  |  | 萇圓工程顧問有限公司 | 珈祥營造有限公司 | 桃園市大溪區 | 281151.3582 | 2757817.179 | 桃園市大溪區 | (板新)大溪中新.美華.瑞興.興和等里道路排水公設改善工程 | 1101213 | 1110615 |  | 42.23 | 50.25 | 施工中 | 0 | 朱士傑 | 03-3882201 | 10021376@mail.tycg.gov.tw
722 | 桃園市大溪區公所 | A1101101 | 110年度阿姆坪防淤隧道周邊環境改善相關工程 | 5066000 |  |  | 萇圓工程顧問有限公司 | 嘉隆營造有限公司 | 桃園市大溪區 | 277021.5278 | 2748830.72 | 桃園市大溪區 | 阿姆坪防淤隧道周邊環境改善工程 | 1110107 | 1110429 |  | 34.76 | 54.16 | 停工中 | 0 | 李俐慧 | 03-3882201 | 10023450@mail.tycg.gov.tw | 石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)
723 | 桃園市復興區公所 | 109A131 | 高義及華陵里水資源作業基金基礎設施改善工程 | 2850000 |  |  | 聯安工程顧問有限公司 | 鵬宇營造有限公司 | 桃園市復興區 | 288507.642 | 2735429.218 | 桃園市復興區高義及華陵里 | 半重力式檔土牆46m 混凝土鋪面44m | 1091228 | 1100308 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 工務課-潘俊男 | 03-3821500 | 80014566@mail.tycg.gov.tw
724 | 桃園市復興區公所 | 110A144 | 三民里垃圾場道路排水及公共設施改善工程 | 1400000 |  |  | 上捷工程顧問有限公司 | 鈤程土木包工業(桃園市) | 桃園市復興區 | 283946.5391 | 2746320.562 | 桃園市復興區三民里 | 護欄及水溝加蓋 | 1110307 | 1110506 |  | 8.9 | 9.6 | 施工中 | 0 | 工務課-鍾隆琦 | 03-3821500 | chyi9578@yahoo.com.tw
725 | 桃園市政府水務局 | 1090814-A1 | 大嵙崁親水園區景觀工程 | 148300000 |  |  | 新綠主義股份有限公司 | 中裕營造股份有限公司 | 桃園市大溪區 | 280351.3538 | 2757142.551 | 桃園市大溪區 | 1.植栽移植工程 2.越堤牽引道工程 3.廣場步道改善工程 4.土丘草坪改善工程 5.生態綠化工程 | 1091030 | 1101124 | 1110212 | 100 | 96 | 施工中 | 118557000 | 黃偉哲 | 03-3033688 | 075108@mail.tycg.gov.tw | 全國水環境改善計畫
726 | 桃園市政府水務局 | 1090904-A2 | 大漢溪跨河休憩路廊銜接工程 | 199790000 | 194909080 |  | 恆康工程顧問公司 | 開源營造股份有限公司 | 桃園市大溪區 | 279569.9484 | 2755713.669 | 桃園市大溪區 | 1.景觀橋吊橋 2.兩岸廣場 | 1091201 | 1110807 | 1110911 | 66.03 | 67.59 | 施工中 | 128525304 | 黃偉哲 | 03-3033688 | 075108@mail.tycg.gov.tw | 全國水環境改善計畫
727 | 桃園市政府水務局 | 1100416-J1 | 霄裡溪2K+000~2K+200及2K+700~3K+250護岸加高應急工程 | 16760000 | 18349636 |  | 崇峻工程顧問有限公司 | 九匯營造有限公司 | 桃園市八德區 | 276106.0891 | 2758324.895 | 桃園市八德區 | 護岸加高855公尺 | 1100630 | 1110115 | 1110313 | 100 | 100 | 施工中 | 8053854 | 楊淳皓 | 03-3033688 | 10032752@mail.tycg.gov.tw | 1060389
728 | 桃園市政府水務局 | 1100419-J1 | 連城溪2K+150~2K+750護岸加高應急工程 | 10300000 | 10151840 |  | 崇峻工程顧問有限公司 | 傳亞營造有限公司 | 桃園市八德區 | 276973.9199 | 2758478.157 | 桃園市八德區 | 護岸加高左右兩岸共1.2公里長 | 1100702 | 1101128 | 1101209 | 100 | 100 | 驗收中 | 4592474 | 李豐均 | 03-3033688分機3330 | 80010295@mail.tycg.gov.tw
729 | 桃園市政府水務局 | 1101117-J2 | 桃園市大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫 | 183280000 |  |  | 美商傑明工程顧問(股)台灣分公司 | 勁竹營造有限公司 | 桃園市大溪區 | 278624.8543 | 2754722.545 | 桃園市大溪區 | 1.水質改善效益 總處理水量10,000CMD，污染削減率為 BOD 50%、SS 40%、NH3-N 65%，可減少污染源進入大漢溪。 2.環境營造與遊憩體驗效益 創造全域水環境生活體驗空間約為21公頃。 結合周邊人工濕地、大溪水資源中心與員樹林一、二期礫間淨化，使本區域同時兼具三種不同類型之水質淨化教育設施。 規劃1.6公里散步道、木平台及多處小廣場，提供民眾休閒遊憩功能。 3.綠化與生態效益 透過低度開發的解說告示與參觀動線，規劃出原生保留區域、低干擾區域及生態棲地營造。 降低生態衝擊措施包含種植原生種、誘蝶誘鳥植物、留設鳥類棲息空間、設置特殊物種解說牌以免誤傷、設計生物通道降低路殺發生等。 | 1110328 | 1120405 |  | 0.12 | 0.68 | 施工中 | 0 | 黃舒郁 | 03-3033688 | 80019824@mail.tycg.gov.tw | 全國水環境改善計畫
730 | 桃園市政府水務局 | 1101201-J2 | 111年度淡水河系桃園市轄段環境維護管理工作 | 3280000 |  |  | 邑菖工程顧問有限公司 | 華溱營造有限公司 | 桃園市大溪區 |  |  | 大漢溪 | 水利開口契約 | 1110301 | 1111130 |  | 11.3 | 11.3 | 施工中 | 0 | 鍾萍萍 | 03-3033688 | 80012752@mail.tycg.gov.tw | 水資源作業基金
731 | 桃園市政府水務局 | 1101214-J1 | 同德綠廊環境改善工程 | 14950000 |  |  | 崇峻工程顧問有限公司 | 源鑫營造有限公司 | 桃園市桃園區 | 278827.3134 | 2767835.028 | 桃園市(桃園區) | 1.200mm&#216;HDPE污水截流管400.1公尺 2.集水井2座 3.新建人行步道 156公尺 4.單孔箱涵(跨)橋2處 5.基礎保護工115公尺 6.景觀廣場1處 | 1110307 | 1110803 |  | 5.7 | 5.7 | 施工中 | 0 | 紀政杰 | 03-3033688 | 10043371@mail.tycg.gov.tw | 全國水環境改善計畫
732 | 新北市政府高灘地工程管理處 | 1091229B | 110年度淡水河及磺溪二水系河川區域拆清除整頓工程 | 11793768 |  |  | 千山工程技術顧問有限公司 | 盛揚營造有限公司 | 新北市新店區 | 302519.1972 | 2762579.027 | 新北市新店區溪州部落 | 為有效確保河川安全、落實河川管理工作，對現有及新增河川區域或排水設施範圍內之違法情事，採積極取締及拆清除作業以利提升前開範圍土地利用、美化及保護並改善其周邊環境，以達到環境整頓之目的。 | 1100305 | 1101130 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 11793768 | 顏若涵 | 02-89699596#324 | ak9206@ntpc.gov.tw | 水資源作業基金
733 | 新北市政府高灘地工程管理處 | 1101015A | 大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫 | 37466022 |  |  | 恆康工程顧問公司 | 宏仲營造有限公司 | 新北市新莊區 | 294505.1502 | 2769336.521 | 新北市新莊區新月橋下 | 大河之舟意象設施、新莊古碼頭意象廣場、休憩棚架 | 1101206 | 1110514 |  | 40 | 40 | 施工中 | 9385832 | 吳慧婕 | 02-89699596 | as1209@ntpc.gov.tw | 全國水環境改善計畫
734 | 新北市政府高灘地工程管理處 | 1101110-6 | 淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫 | 107744870 |  |  | 宜大國際景觀科技股份有限公司 | 超然營造工程有限公司 | 新北市五股區 | 295374.709 | 2778460.992 | 新北市蘆洲區、五股區、八里區 | 五股、蘆洲、八里沿岸之河濱整體環境改善與空間再造，利用現有地形導入多元休憩設施、融入當地特色文化元素及濕地環境教育解說，營造國際級河岸景觀廊道。 | 1110301 | 1120223 |  | 2.73 | 2.73 | 施工中 | 0 | 高灘地工程管理處工程施工科邱書羽小姐 | 02-89699596 | au8528@ntpc.gov.tw | 全國水環境改善計畫
735 | 新北市政府高灘地工程管理處 | 1110208B | 111年度淡水河及磺溪二水系河川區域拆清除整頓工程 | 7660000 |  |  | 千山工程技術顧問有限公司 | 景祥營造廠有限公司 | 新北市新店區 | 303063.8072 | 2762020.765 | 新北市新店區溪州部落 | 為有效確保河川安全、落實河川管理工作，對現有及新增河川區域或排水設施範圍內之違法情事，採積極取締及拆清除作業以利提升前開範圍土地利用、美化及保護並改善其周邊環境，以達到環境整頓之目的。 | 1110323 | 1111130 |  | 3.6 | 3.6 | 施工中 | 10000 | 顏若涵 | 02-89699596 | ak9206@ntpc.gov.tw | 水資源作業基金
736 | 新北市政府水利局河川工程科 | 1090526-1 | 碧潭堰改善暨周邊環境營造 | 450880000 | 450880000 |  | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 安倉營造股份有限公司 三源興股份有限公司 | 新北市新店區 | 303257.6543 | 2761793.887 | 新北市新店區新店溪碧潭橋下游處 | 1. 改善堰體全寬度計216m。 2. 新建魚道總長約117m。 3. 下游保護工總長度35m。 4. 周邊環境營造。 | 1090815 | 1111023 | 1120326 | 63.75 | 64.41 | 施工中 | 198507970 | 水利局河川工程科吳佳峻先生 | 02-29603456#4758 | ah8145@ntpc.gov.tw | 全國水環境改善計畫
737 | 新北市政府水利局河川工程科 | 1090708-4 | 藤寮坑溝排水及大窠坑溪水環境營造統包工程 | 160633680 | 160633680 |  | 盛禹工程顧問有限公司 | 逢國營造有限公司 | 新北市中和區 | 297963.4651 | 2765356.993 | 中和區及泰山區 | 一、本案預計執行範圍位於本市泰山區大窠坑溪及中和區藤寮坑溝，包含:河床及溝渠結構、跨河構造物、人行步道、自行車道等既有設施暨周邊水域環境改善設計。 二、其中大窠坑溪(堅實一橋至大窠橋)營造近自然生態河道610m及綠水澗生活陸廊700m，藤寮坑溝(嘉慶橋至中正三橋)營造近自然生態河道700m及親水河廊450m。 | 1090827 | 1100822 | 1110408 | 98.6 | 98.08 | 施工中 | 102871754 | 水利局河川工程科莊朝鈞 | 02-29603456 | ar0170@ms.ntpc.gov.tw | 全國水環境改善計畫
738 | 新北市政府水利局河川工程科 | 1091117-1 | 大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程 | 787000000 |  |  | 世合工程技術顧問股份有限公司 | 安倉營造股份有限公司 | 新北市 | 293102.1005 | 2765250.953 | 新北市板橋、新莊、樹林區之大漢溪左岸 | 車道採雙向雙車道，各向部設1快1慢車道，寬度14公尺，道路服務水準C級以上 | 1100415 | 1121203 | 1130112 | 18.12 | 20.37 | 施工中 | 112353528 | 水利局河川工程科鄭子脩先生 | 02-29603456 | ap8125@ntpc.gov.tw | 1100003
739 | 新北市政府水利局河川工程科 | 1100428B | 水仙溪田心仔橋至長道坑二號橋護岸應急工程 | 9810000 | 10329753 |  | 瑞晟技術顧問股份有限公司 | 泉億營造有限公司 | 新北市八里區 | 288630.955 | 2780874.551 | 新北市八里區水仙溪田心子橋上游 | 1.既有護岸橋除改建472m 2.既有護岸加高77m 3.新設水防道路460m 4.跨河橋樑1座(寬5.5m長15m) | 1100528 | 1101113 | 1101113 | 100 | 100 | 保固中 | 10329753 | 水利局河川工程科黃明達先生 | 02-29603456 | as6562@ntpc.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
740 | 新北市政府水利局抽水站管理科 | 1110303D | 111年度水門雜項改善工程 | 30860000 |  |  | 宇堂工程顧問有限公司 | 九品股份有限公司 | 新北市新莊區 | 294214.3566 | 2769250.57 | 新北市土城區及新莊區抽水站 | 吊門機、發電機更換 | 1110318 | 1120111 |  | 0.01 | 0.01 | 施工中 | 0 | 水利局抽水站管理科韓政憲先生 | 02-22726610 | ai7367@ntpc.gov.tw | 1100003(1100003)
741 | 新北市烏來區公所 | 110C028O | 烏來區忠治文健站前道路及排水設施改善工程 | 975000 |  |  | 兩家工程顧問有限公司 | 禾松土木包工業(新北市) | 新北市烏來區 | 304627.9498 | 2753238.169 | 新北市烏來區 | 水溝更新，路面刨鋪 | 1101102 | 1101221 | 1110112 | 100 | 100 | 已結案 | 975000 | 郭俊旺先生 | 02-26616442 | ai7604@ntpc.gov.tw
742 | 臺中市建設局新建工程處土木工程科 | 108A-104 | 龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第4標 | 95029912 | 98629912 |  | 劦盛工程顧問有限公司 | 捷茂營造股份有限公司 | 台中市沙鹿區 | 203726.1307 | 2679141.564 | 臺中市沙鹿區 | 2座橋梁工程 4號橋：長度45公尺，寬度15.5公尺，工程範圍長140公尺、寬27公尺。 6號橋：長度45公尺，寬度15.5公尺，工程範圍長125公尺、寬38公尺。 | 1081120 | 1100622 | 1110303 | 100 | 100 | 驗收中 | 59174666 | 新建工程處土木工程科 丁彥今 | 04-22289111 | kkk1234582@taichung.gov.tw | 流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理
743 | 臺中市建設局新建工程處土木工程科 | 110A-013 | 牛埔橋改建工程 | 108070000 |  |  | 劦盛工程顧問有限公司 | &#22531;成營造股份有限公司 | 台中市西屯區 | 214351.339 | 2677083.734 | 臺中市西屯區 | 牛埔橋改建，橋台拓寬至25公尺 | 1100930 | 1121231 |  | 18.04 | 32.02 | 施工中 | 10891847 | 新建工程處土木工程科 劉建宏 | 04-22289111 | liu04031@taichung.gov.tw | 流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理
744 | 臺中市政府水利局水利工程科 | 10600000000 | 龍井區山腳排水0K+000-0K+600治理工程併辦土石標售及代辦之共同管溝工程 | 192970000 | 244924686 |  | 德眾工程顧問股份有限公司 | 鼎宸營造有限公司 | 台中市龍井區 | 198910.8052 | 2678557.778 | 臺中市龍井區 | 1.新建箱涵，總長774.3m；新建C型護岸，計161.3m 2.新建油壓自動倒伏堰，2座(長=10.5m) 3.新建自動防潮閘門(舌閥)，6座(1.3m*3.5m) 4.農田水利會取水設施，1座 5.提後擋土牆：(a)左岸堤後擋土牆，L=117.5m(b)右岸堤後擋土牆，L=108.1m 6.左岸排水溝，L=252.1m 7.銜接道路，計4處 8.流入工，計8處；沉水式抽水機組，計3組 9.農田出入用斜坡，1處 10.民宅入口銜接，1處 | 1070110 | 1080802 | 1101018 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 159560662 | 水利局水利工程科 | 04-22289111 | hc1909090@taichung.gov.tw | 流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理
745 | 臺中市政府水利局水利工程科 | 11000000000 | 后里區牛稠坑溝引水路改善工程 | 6670000 | 9027600 |  | 禹安工程顧問股份有限公司 | 信博營造有限公司 | 台中市后里區 | 217304.6881 | 2687036.518 | 臺中市后里區 | 一、新建箱型石籠混凝土坡面溝 0K+000~0K+744，W=4.02M，H=1.2M。 二、新設石籠915組。 三、新建渠首工1座(4.03M*2M*1.7M)。 四、增設水門1座(1.2M*1.2M)。 五、新作版橋兩座。 | 1100515 | 1101130 | 1101220 | 100 | 100 | 驗收中 | 3870598 | 水利局水利工程科 曾彥儒 | 04-22289111 | rx78gp46@taichung.gov.tw | 1100065
746 | 臺中市政府水利局水利工程科 | 11000000000 | 龍井區忠和中排水（龍井海堤旁）護岸應急工程 | 20140000 |  |  | 鉅耀工程顧問股份有限公司 | 宇寬營造有限公司 | 台中市龍井區 | 198377.8364 | 2679799.68 | 臺中市龍井區 | 新建懸臂式護岸，H=5.5m，L=304.7m | 1100618 | 1110201 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 18176730 | 水利局水利工程科 李東桓 | 04-22289111 | kyo6503@taichung.gov.tw
747 | 臺中市政府水利局水利工程科 | 11000000000 | 龍井區龍井排水0K+800~1K+000護岸改善應急工程 | 9522000 | 10596834 |  | 宏信工程技術顧問有限公司 | 銘佑營造有限公司 | 台中市龍井區 | 198894.951 | 2678449.649 | 臺中市龍井區 | 龍井排水出流口處至龍井排水匯流口單側護岸共200公尺 | 1100715 | 1110331 | 1110331 | 100 | 100 | 已結案 | 10596834 | 水利局水利工程科 薛敬良 | 04-22289111 | hc1909090@taichung.gov.tw
748 | 臺中市政府水利局水利工程科 | 11000000000 | 安良港排水2K+408~2K+575應急工程 | 19220000 | 21087920 |  | 宏信工程技術顧問有限公司 | 祐霖營造有限公司 | 台中市梧棲區 | 201270.0491 | 2679998.933 | 臺中市梧棲區 | 護岸改善工程約334m | 1100812 | 1110331 | 1110321 | 100 | 100 | 驗收中 | 14301275 | 水利局水利工程科 蔡明邑 | 04-22289111 | millet1028@taichung..gov.tw
749 | 臺中市政府水利局水利工程科 | 11000000000 | 東勢區沙連溪建安橋下游及興隆橋上游應急工程 | 8280000 |  |  | 鉅耀工程顧問股份有限公司 | 煜昇營造有限公司 | 台中市東勢區 | 230792.5075 | 2686554.87 | 臺中市東勢區 | 護岸改善 L=215M，掛網植生邊坡改善A=450 M2 | 1100715 | 1110131 |  | 100 | 100 | 驗收中 | 6298034 | 水利局水利工程科 詹岳達 | 04-22289111 | e1202@taichung.gov.tw
750 | 臺中市政府水利局水利工程科 | 11000000000 | 東區東峰公園旁大智排水護岸修建應急工程 | 8250000 |  |  | 宏信工程技術顧問有限公司 | 統元營造工程有限公司 | 台中市東區 | 217470.5599 | 2669071.049 | 臺中市東區 | 1.護岸L=148m，H=4.7~6m。 2.欄杆更新L=30m，既有欄杆遷移L=118m。 | 1100804 | 1110331 |  | 100 | 100 | 已結案 | 6097109 | 水利局水利工程科 陳恩專 | 04-22289111 | yellow53167@taichung.gov.tw
751 | 臺中市政府水利局水利養護工程科 | 11000000000 | 110年度臺中市南區綠川排水-濟世綠橋梁改建應急工程 | 20900000 | 22434755 |  | 劦盛工程顧問有限公司 | 麗耀營造股份有限公司 | 台中市南區 | 217364.8075 | 2669419.818 | 臺中市南區 | 橋梁改建 | 1100823 | 1110819 | 1110613 | 60 | 68.53 | 施工中 | 2853748 | 水利局水利養護工程科 張永志 | 04-22289111 | b84900@taichung.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
752 | 臺中市政府水利局污水設施科 | 10900000000 | 筏子溪環境探索導覽館及周邊地區整體環境改善工程 | 34000000 | 39100888 |  | 合寬建築師事務所 | 五湖四海營造有限公司 | 台中市南屯區 | 210524.7497 | 2671339.156 | 臺中市南屯區 | 於台中市南屯區向上路筏子溪橋上下游右岸高灘地設置二處溼地，左岸依高灘地現況設置礫石步道。並於左岸河川區域外利用既有魚市場建築物設置環境探索導覽館，以人行跨堤便橋銜接至筏子溪堤頂。 1:濕地範圍約1.4公頃。 2:礫石步道及人行跨堤便橋總長度約500公尺。 3.魚市場建物4F裝修面積約296M2。 | 1091231 | 1100730 | 1101030 | 100 | 100 | 驗收完成 | 37922706 | 污水設施科 李沛原 | 04-22289111 | nekokzr@taichung.gov.tw | 全國水環境改善計畫
753 | 臺中市政府水利局污水設施科 | 11000000000 | 筏子溪生態綠廊營造計畫工程 | 32300000 |  |  | 宏亞工程顧問有限公司 | 大柱營造事業有限公司 | 台中市南屯區 | 210608.4311 | 2670833.652 | 臺中市(南屯區) | 人行跨橋工程、步道工程、植栽工程 | 1110210 | 1111206 |  | 0.95 | 5.75 | 施工中 | 0 | 污水設施科 李沛原 | 04-22289111 | nekokzr@taichung.gov.tw | 313200000G
754 | 臺中市東勢區公所農業及建設課 | 1100000 | 大安溪水尾河段疏濬工程兼供土石採售分離作業地方行政協助費-東勢區內路面、排水溝及交通改善工程 | 5486200 |  |  | 泓輝工程顧問有限公司 | 廣宥土木包工業 | 台中市東勢區 |  |  | 臺中市東勢區 | 東勢區內路面、排水溝改善工程 | 1101021 | 1110531 |  | 42.3 | 42.3 | 施工中 | 0 | 葉晉成 | 04-25872106 | man83016@taichung.gov.tw
755 | 臺中市東勢區公所農業及建設課 | 1100000 | 110年度大甲溪龍安河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫-東勢區內路面、排水溝及交通改善維護工程(開口契約) | 6924400 |  |  | 泓輝工程顧問有限公司 | 廣宥土木包工業 | 台中市東勢區 |  |  | 臺中市東勢區 | 東勢區內路面、排水溝改善工程 | 1101213 | 1110930 |  | 35.9 | 35.9 | 施工中 | 0 | 葉晉成 | 04-25872106 | man83016@taichung.gov.tw
756 | 臺中市大雅區公所 | 110C032 | 臺中市大雅區馬岡段十四張圳周邊閒置空間活化第二期改善工程 | 24000000 |  |  | 光益工程技術顧問有限公司 | 寶聖營造有限公司 | 台中市大雅區 | 214150.8451 | 2679380.43 | 臺中市大雅區 | 大雅區馬岡段十四張圳周邊閒置空間活化第二期改善工程 | 1110103 | 1111231 |  | 10.33 | 10.37 | 停工中 | 0 | 林煒喬 | 04-25663316 | sam3761@taichung.gov.tw | 全國水環境改善計畫
757 | 臺中市大雅區公所 | 110C033 | 臺中市大雅區十三寮排水周邊環境設施強化改善工程 | 21200000 |  |  | 旺揚工程顧問有限公司 | 國花營造有限公司 | 台中市大雅區 | 211991.2443 | 2678602.111 | 臺中市大雅區十三寮排水 | 十三寮排水周邊環境設施強化改善 | 1110103 | 1111231 |  | 4 | 4 | 施工中 | 0 | 陳重佑 | 04-25663316#355 | peterchen0109@taichung.gov.tw | 全國水環境改善計畫
758 | 臺中市霧峰區公所 | 111-008 | 鳥嘴潭人工湖行政協助111年度霧峰區道路綠美化休憩等改善工程(開口契約) | 5697000 |  |  | 佳宏工程顧問有限公司 | 惟勝土木包工業 | 台中市霧峰區 |  |  | 臺中市霧峰區 | 霧峰區道路綠美化休憩等改善工程 | 1110317 | 1111230 |  | 1 | 1 | 施工中 | 0 | 公用及建設課 | 04-23397128 | ntuser84@taichung.gov.tw
759 | 臺中市和平區公所 | 110A13 | 108年度大甲溪斷面63至65河段疏濬工程兼供土石採售分離作業--和平區內路面、道路駁坎暨排水溝改善工程 | 1310000 | 1310000 |  | 任泰技術顧問有限公司 | 金祥土木包工業有限公司 | 台中市和平區 | 236617.5835 | 2675347.311 | 南勢里 | 第一工區：新設擋土牆L=8.5m H=3.5m 第二工區：新設等土牆A段L=12m H=3m+B段L=11m H=3m 第三工區：A段新設排水溝L=12m+B段新設路緣石L=14m 第四工區：新設擋土牆L=25m H=3m 第五工區：新設避車處*1處L=7m W=1.5m、路口PC路面修復L=5m、新設路緣石L=15m | 1100628 | 1100930 | 1101129 | 100 | 100 | 保固中 | 0 | 浦佳筠 | 04-25941501 | yuinena@taichung.gov.tw
760 | 臺中市和平區公所 | 110A17 | 109年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內道路整修及水土保持工程興建、維護改善工程 | 6396000 | 6396000 |  | 嵩豐工程顧問有限公司 | 名陞營造有限公司 | 台中市和平區 | 238197.7569 | 2674863.795 | 南勢里、天輪里 | 第一工區(鐵坑巷)：L行擋土牆L=1.7m+L=38.4m+L=93.7m+L=4m+L=4m、PC路面鋪設L=23m+L=4.2m+L=3.3m+L=14.8m+L=51.2m+L=32.8m+L=3.8m、重力式擋土牆L=24m+L=2m+L=2m+L=73.1m、塊狀護欄*80座 第二工區(牛坪)：A段PC路面L=337m、重力式擋土牆L=40m+B段PC路面L=85m+C段PC路面L=287m+D段PC路面L=101m+E段PC路面L=127m 第三工區(頭櫃)：PC路面L=262.5m、排水明溝及擋水牆L=2.8m、排水暗溝L=5.4m 第四工區(東關路三段3號前農路)：PC路面L=187.5m、重力式擋土牆L=8m 第五工區(崑崙巷橋墩掏空)：護岸補強 第六工區(南勢里重劃公園)：路緣修復 第七工區(崑崙巷支線)：A段AC路面L=195m+B段AC路面L=18.8m+C段AC路面L=94m | 1100720 | 1101130 | 1101220 | 100 | 100 | 保固中 | 6396000 | 浦佳筠 | 04-25941501 | yuinena@taichung.gov.tw
761 | 臺中市和平區公所 | 110A20 | 110年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區佳陽社區簡易自來水改善工程 | 4500000 |  |  | 元愷土木技師事務所 | 廣晟水電工程行 | 台中市和平區 | 272622.4812 | 2681235.288 | 梨山里 | A-B：50mmHDPE管佈設L=(900+100*2)m、12mm鍍鋅鋼索L=720m、排砂閥1.5"*4組、釋氣閥1.5"*4組、步行施工便道L=250m、車行施工便道L=2500m、電焊套接頭*30只、1T不鏽鋼沉沙桶*2座、新設水頭整理*2。 B-C：50mmHDPE管吊管L=520m、12mm鍍鋅鋼索L=530m、錨座*2處 C-D：50mmHDPE管佈設L=450m、排砂閥1.5"*1組、釋氣閥1.5"*2組、電焊套接頭*13只、1.5"總流量計(含錶箱)*1組、直立式沖由壓力計(錶)*1組 D-E：50mmHDPE管佈設L=124m、固定L=229m、埋設L=7.5m、排砂閥1.5"*1組、釋氣閥1.5"*1組、電焊套接頭*12只、1T不鏽鋼沉沙桶*1座、既有管線檢修 | 1100823 | 1101130 |  | 100 | 100 | 保固中 | 0 | 許國雄 | 04-25941501 | gison955567@taichung.gov.tw
762 | 臺中市和平區公所 | 110A21 | 110年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區唐山寮簡易自來水改善工程 | 5050000 |  |  | 元愷土木技師事務所 | 臻正有限公司 | 台中市和平區 | 243236.8936 | 2687806.378 | 自由里 | A-B：新設水源頭*1處、63mmHDPE吊管L=100m、12mm鍍鋅鋼索L=100m、施工便道整理L=100m、新設1T不鏽鋼桶*1只 B-C：63mmHDPE管佈設L=650m、12mm鍍鋅鋼索L=500m、排砂閥*2、釋氣閥*1、施工便道整理L=430m C-D：混凝土錨座*2處、63mmHDPE吊管L=220m、16mm鍍鋅鋼索L=230m D-F：63mmHDPE管佈設L=80m、2"總流量計*1、E點5"不鏽鋼過濾桶、60頓新設不鏽鋼水塔 F-G：63mmHDPE管固定L=220m、63mmHDPE管佈設L=670m、63mmHDPE管埋設L=17m、排砂閥*3組、釋氣閥*3組、雜草砍除A=300*0.5m G-H：63mmHDPE管佈設L=480m、排砂閥*2組、釋氣閥*1組、雜草砍除A=410*0.5m H-I：50mmHDPE管佈設L=360m、50mmHDPE管埋設L=3m、雜草砍除A=200*0.5m H-J：32mmHDPE管佈設L=810m+固定L=15m+埋設L=8m、雜草砍除A=500*0.5m | 1100824 | 1101130 |  | 100 | 100 | 保固中 | 0 | 許國雄 | 04-25941501 | gison955567@taichung.gov.tw
763 | 臺中市和平區公所 | 110A22 | 110年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區原住民地區簡易自來水系統營運計畫--設施改善（開口契約） | 1650000 | 1650000 |  | 任盈工程顧問有限公司 | 廣晟水電工程行 | 台中市和平區 |  |  | 全區 | 挖土機作業、傾卸卡車、板車、吊車、小型搬運機、PVC管、HDPE管、鎖緊式接頭、不鏽鋼減壓(沉沙)桶、星型取水籠、不鏽鋼水塔、沉水馬達、排沙閥、排氣閥、不鏽鋼閘閥、分水鞍、流量計、鍍鋅鋼索、消防栓、三通續留管、電焊套…等。 | 1100823 | 1101030 | 1101115 | 100 | 100 | 保固中 | 0 | 羅小姐 | 04-25941501 | gison955567@taichung.gov.tw
764 | 臺中市和平區公所 | 110A30 | 110年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」--臺中市和平區穿龍簡易自來水改善工程 | 6200000 |  |  | 元愷土木技師事務所 | 臻正有限公司 | 台中市和平區 | 241572.944 | 2684028.447 | 自由里穿龍 | A-B：新設水源頭整理*1處、63mmHDPE吊管L=60m*2條、佈管L=140m*2條、12mm鍍鋅鋼索L=70*2條、施工便道整理L=100m B-C：63mmHDPE佈管L=1400m、12mm鍍鋅鋼索L=100m、施工便道整理L=650m C-D：63mmHDPE佈管L=1000m、12mm鍍鋅鋼索L=100m、施工便道整理L=500m D-E：50T不鏽鋼水塔*1座、63mm佈管L=250m、新設1T不鏽鋼減壓桶 E-F：63mmHDPE佈管L=1440m、埋管L=10m F-G：50mmHDPE佈管L=1200m F-H：50mmHDPE佈管L=2430m、吊管L=20m、12mm鍍鋅鋼索L=30m、壓力計*1組 | 1101012 | 1101130 |  | 100 | 100 | 保固中 | 0 | 許國雄 | 04-25941501 | gison955567@taichung.gov.tw
765 | 臺中市和平區公所 | 110A37 | 110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內道路整修及水土保持工程興建、維護改善工程（開口契約） | 6860000 |  |  | 泓輝工程顧問有限公司 | 萬瑞達營造有限公司 | 台中市和平區 |  |  | 全區 | 挖土機作業、吊車作業、傾卸貨車作業、平板車作業、鏟裝車作業、混凝土壓送車作業、回填方夯實、基礎回填、機具挖方、人工挖堅石、機械打除混凝土、基礎挖堅石、基礎挖礫石、基礎挖軟石、瀝青路面挖除、路基(面)整理、人孔蓋調整、混凝土管埋設作業、熱拌標線、鋼軌樁作業、反光導標及安裝、雜草清除、欄杆作業、橋面板更新、護網等。 預拌混凝土、機拌混凝土、普通模板、金屬浪板底模、路樹雜物移除及道路橋樑緊急安全警示、熱浸鍍鋅隔站蓋板、人孔蓋調整、淤泥清除及運棄、埋設混凝土管、不鏽鋼管及安裝、H型鋼組立及搬運、雜草清除、PS塑木、草皮種植、圍籬網安裝、反光導標及安裝 | 1101012 | 1110810 |  | 0 | 0 | 準備開工中 | 0 | 蕭怡婷 | 04-25941501 | hpit538@taichung.gov.tw
766 | 臺中市和平區公所 | 110A42 | 110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--和平農村社區污水處理廠用戶接管及設施改善、維護工程（開口契約） | 2160000 |  |  | 元愷土木技師事務所 | 兆泉環保科技有限公司 | 台中市和平區 | 237148.2398 | 2674569.492 | 南勢里 | 挖土機作業、吊車作業、傾卸貨車作業、平板車作業、鏟裝車作業、混凝土壓送車作業、回填方夯實、基礎回填、機具挖方、人工挖堅石、機械打除混凝土、基礎挖堅石、基礎挖礫石、基礎挖軟石、瀝青路面挖除、路基(面)整理、人孔蓋調整、混凝土管埋設作業、熱拌標線、鋼軌樁作業、反光導標及安裝、雜草清除、欄杆作業、橋面板更新、護網等。 預拌混凝土、機拌混凝土、普通模板、金屬浪板底模、路樹雜物移除及道路橋樑緊急安全警示、熱浸鍍鋅隔站蓋板、人孔蓋調整、淤泥清除及運棄、埋設混凝土管、不鏽鋼管及安裝、H型鋼組立及搬運、雜草清除、PS塑木、草皮種植、圍籬網安裝、反光導標及安裝 | 1101207 | 1110630 |  | 10.78 | 11 | 施工中 | 0 | 蕭怡婷 | 04-25941501 | hpit538@taichung.gov.tw
767 | 臺中市和平區公所 | 110A45 | 110年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--(大甲溪流域天輪壩以上)--簡易自來水設施維護修繕工程（開口契約） | 4060000 |  |  | 元愷土木技師事務所 | 廣晟水電工程行 | 台中市和平區 |  |  | 全區 | 挖土機作業、傾卸卡車、板車、吊車、小型搬運機、PVC管、HDPE管、鎖緊式接頭、不鏽鋼減壓(沉沙)桶、星型取水籠、不鏽鋼水塔、沉水馬達、排沙閥、排氣閥、不鏽鋼閘閥、分水鞍、流量計、鍍鋅鋼索、消防栓、三通續留管、電焊套…等。 | 1110125 | 1110630 |  | 18.96 | 20 | 施工中 | 0 | 許國雄 | 04-25941501 | gison955567@taichung.gov.tw
768 | 臺中市和平區公所 | 110A46 | 110年度大甲溪流域天輪壩以上水質水量保護區水源保育與回饋計畫--梨山里及平等里道路整修及水土保持工程興建、維護改善工程 | 2576000 |  |  | 謙和工程顧問有限公司 | 名陞營造有限公司 | 台中市和平區 | 274774.4257 | 2684635.221 | 梨山里、平等里 | 第一工區台7甲約72K處旁農路：PC路面鋪設L=1320m 第二工區台8線82K旁農路：PC路面鋪設L=170m 第三工區台7甲69.5K旁農路：PC路面鋪設L=150m | 1101215 | 1110420 |  | 78.32 | 78.32 | 施工中 | 0 | 林峰隆 | 04-25941501 | jacky3369@taichung.gov.tw
769 | 臺中市石岡區公所 | 11017 | 110年度石岡區轄內環境綠美化改善工程(開口契約) | 1800000 |  |  | 楊宗棋建築師事務所 | 裕林造林有限公司 | 台中市石岡區 |  |  | 臺中市石岡區 | 110年度石岡區轄內環境綠美化改善工程(開口契約) | 1101206 | 1110430 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 蘇文正 | 04-25722511 | keanu812@taichung.gov.tw
770 | 臺中市石岡區公所 | 11018 | 110年度石岡區轄內道路、情人木橋維護及護欄設置工程(開口契約) | 2738550 |  |  | 集璟工程顧問有限公司 | 廣宥土木包工業 | 台中市石岡區 | 226879.4317 | 2685684.453 | 臺中市石岡區 | 石岡區轄內道路、情人木橋維護及護欄設置 | 1101217 | 1110630 |  | 0.88 | 0.88 | 施工中 | 0 | 戴偉任 | 04-25722511 | jo380122@taichung.gov.tw
771 | 臺中市石岡區公所 | 11021 | 110年度三河局疏濬清淤周邊路面、排水溝暨綠美化等改善工程(開口契約) | 3242500 |  |  | 揚盛工程顧問股份有限公司 | 正明土木包工業(臺中市) | 台中市石岡區 | 226876.2309 | 2685684.871 | 臺中市石岡區 | 疏濬清淤周邊路面、排水溝暨綠美化 | 1101224 | 1110630 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 戴偉任 | 04-25722511 | jo380122@taichung.gov.tw
772 | 臺南市政府工務局新建工程科一股 | 11090706 | 曾文溪排水第十號橋改建工程-工程標 | 134380000 | 134380000 |  | 正昇工程顧問有限公司 | 協聖興營造有限公司 | 台南市安南區 | 162668.8372 | 2550889.052 | 臺南市(安南區) | 橋樑改建 | 1091230 | 1110131 | 1110401 | 97 | 88.85 | 施工中 | 46746079 | 姜連丰 | 2991111-8924 | engineer@mail.tainan.gov.tw | 流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理
773 | 臺南市政府工務局新建工程科一股 | 11100905 | 三爺溪永寧橋改建工程 | 164680000 |  |  | 正昇工程顧問有限公司 | 巨曜營造有限公司 | 台南市南區 | 166524.7363 | 2536438.802 | 臺南市(南區) | 橋樑改建 | 1110317 | 1121014 |  | 0.11 | 0.28 | 施工中 | 0 | 蘇得銓 | 06-2991111 | engineer@mail.tainan.gov.tw
774 | 臺南市政府工務局新建工程科二股 | 110909012 | 左鎮區左鎮橋改建工程 | 82845000 |  |  | 正昇工程顧問有限公司 | 大旺營造有限公司 | 台南市左鎮區 | 188421.6401 | 2550331.562 | 臺南市左鎮區 | 0K+098.1~0K+188.1 兩跨I型橋梁 2@45m=90m，橋全寬7m； 矩形箱涵(a)→ 矩形箱涵(a)，H=150~550]=272.2m 矩形箱涵(a)，H=150~550]=77.5m 排水矩形溝(a)→(80.3+83.5+276.9+276.2)m 排水矩形溝(b)→(20.0+20.0+27.8+30.6)m U型檔土牆(b)： 下田便道→9處 護欄設施： 紐澤西護欄； 道路路面標線繪製； LED路燈13盞； | 1091111 | 1101119 | 1110127 | 100 | 94.91 | 施工中 | 35746535 | 陳禹仁 | 06-6322231#6728 | shen0934@mail.tainan.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
775 | 臺南市政府工務局養護工程科二股 | 110812092 | 曾文溪左岸西港大橋下游水防道路加高改善工程 | 36650000 |  |  | 正昇工程顧問有限公司 | 永道營造有限公司 | 台南市西港區 | 166497.1252 | 2555408.075 | 臺南市西港區 | 1.施工路段0K+107~1K+714,L=1607M 2.鋪設道路W*L=12~7.2M*1607M 3.重力式擋土牆:L=1634M 4.過路版橋:20處 5.L型端牆:L=1539M 6.紐澤西護欄:1442M 7.照明設備工程:LED 220V，49座 | 1100324 | 1101023 | 1110831 | 84.4 | 85.16 | 施工中 | 0 | 顏忠仁 | 06-6322231 | eng151@mail.tainan.gov.tw | 重要河川環境營造計畫(104-109年)
776 | 臺南市政府工務局建築工程科 | 11091101 | 關廟區砲校10米聯外道路延伸暨新仁橋改建工程 | 92380000 | 92380000 |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 協聖興營造有限公司 | 台南市關廟區 | 180620.6561 | 2541249.663 | 臺南市關廟區新埔二街 | 橋梁1座長度為112公尺，道路工程(含引道)長度約258公尺，路寬10公尺 | 1100601 | 1111231 | 1110721 | 80.05 | 80.11 | 施工中 | 39009265 | 陳怡惠 | 06-2991111 | enjoy6866@mail.tainan.gov.tw
777 | 臺南市政府工務局第一工務大隊 | 11080304 | 六塊寮排水總安橋上下游護岸治理工程等2案 | 39980000 | 37440045 |  | 正昇工程顧問有限公司 | 騰旺營造有限公司 | 台南市安南區 | 168168.4588 | 2550600.812 | 臺南市安南區 | 橋梁改建長度23.13公尺、寬度約為12.5公尺 | 1081120 | 1090815 | 1101231 | 100 | 100 | 驗收完成 | 37440045 | 李羿霈 | 06-2525771 | galaxyghost@mail.tainan.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
778 | 臺南市政府工務局第三工務大隊 | 110811012 | 下營區下營排水出口段大溪橋應急工程-工程標 | 98460960 | 110561657 |  | 正昇工程顧問有限公司 | 協聖興營造有限公司 | 台南市下營區 | 174121.2071 | 2569082.889 | 臺南市 | 橋樑1座，長63M | 1091020 | 1101024 | 1110120 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 29527009 | 王培維 | 06-5900326 | wpw305@mail.tainan.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
779 | 臺南市政府水利局水利行政科 | wat109132 | 岸內排水護岸治理工程一期 | 36950000 | 36950000 |  | 松陽工程顧問有限公司 | 耀進營造有限公司 | 台南市鹽水區 | 169321.5377 | 2576289.162 | 臺南市鹽水區 | 排水整治320m | 1100305 | 1110224 | 1110418 | 98.5 | 98.5 | 施工中 | 27012311 | 曾俊傑 | 06-6331455 | su3cl3z06@mail.tainan.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
780 | 臺南市政府水利局水利新建工程科 | 1091103 | 龜子港排水護岸治理工程(3k+943~4k+241) | 34850000 | 39640000 |  | 崇峻工程顧問有限公司 | 仕強營造股份有限公司 | 台南市柳營區 | 178879.6763 | 2573455.027 | 臺南市柳營區 | 坡面工298公尺 防汛道路396公尺 | 1091208 | 1100908 | 1110324 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 25761985 | 陳副工程司建仁 | 06-6324231 | 631008@mail.tainan.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
781 | 臺南市政府水利局水利新建工程科 | 110WBE0924b | 北門區錦三排水下游段應急工程 | 9100000 | 11162391 |  | 鴻成工程顧問有限公司 | 方章營造有限公司 | 台南市北門區 | 163832.7826 | 2578087.372 | 臺南市北門區 | 1.箱涵W×H=5m×1.5m,L=112m 2.瀝青混凝土377T | 1100801 | 1101128 | 1110104 | 100 | 100 | 驗收完成 | 11162391 | 李佳璟 | 06-6324231 | i610400@mail.tainan.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
782 | 臺南市政府水利局水利新建工程科 | 110WBE0929a | 七股區六成中排一1K+300~1K+365應急工程 | 5220000 |  |  | 鴻成工程顧問有限公司 | 豐宇土木包工業(台南市) | 台南市七股區 | 158795.3467 | 2560111.33 | 臺南市(七股區) | 半重力式擋土牆、箱涵橋 | 1100715 | 1101212 |  | 100 | 100 | 完工待驗收 | 3531209 | 張約用智威 | 06-6324231 | cuc0516@mail.tainan.gov.tw
783 | 臺南市政府水利局水利新建工程科 | wat109138 | 大內區石子瀨排水抽水設備更新應急工程 | 32200000 | 38404400 |  | 崇峻工程顧問有限公司 | 裕連興營造有限公司 | 台南市大內區 | 182581.2004 | 2560573.653 | 臺南市大內區 | 1.抽水站1座 2.豎軸柴油引擎抽水機2cms 3.導水渠32m 4.分水渠13.5m 5.出口消能井 6.引水箱涵15m | 1091129 | 1101203 | 1110426 | 89.47 | 93.82 | 施工中 | 29216391 | 石全隆 | 06-6324231 | chuanlung@mail.tainan.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
784 | 臺南市政府水利局水利新建工程科 | wat109156 | 北門區永隆溝排水左岸(84線段)治理工程 | 39650000 | 43849503 |  | 鴻成工程顧問有限公司 | 仕強營造股份有限公司 | 台南市北門區 | 161467.3492 | 2574938.916 | 臺南市北門區 | 1.半重力式擋土牆641公尺 2.懸臂式擋土牆含上下階梯4處 3.橋梁改建1座 4.配合橋梁改建施作引道206公尺 5.支流箱涵改建2處 6.支流閘門體改建2處 7.既有橋梁打除4座 | 1091220 | 1101114 | 1110430 | 91.76 | 91.76 | 施工中 | 30828450 | 李佳璟 | 06-6324231 | i610400@mail.tainan.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
785 | 臺南市政府水利局水利新建工程科 | wat110056 | 官田區南南排水(頂角橋上游)應急工程 | 15090000 | 20669697 |  | 崇峻工程顧問有限公司 | 耀進營造有限公司 | 台南市官田區 | 176510.1669 | 2568840.868 | 臺南市官田區 | (1)新建排放拋塊石218公尺。(2)新建半重&#63882;式護岸159公尺。 | 1100505 | 1110105 | 1110307 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 12344547 | 巫義友 | 06-6324231 | kuas93sa@mail.tainan.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
786 | 臺南市政府水利局水利新建工程科 | wat110087 | 劉厝排水治理工程(7K+661~8K+471) | 88900000 |  |  | 鴻成工程顧問有限公司 | 欣義營造有限公司 | 台南市七股區 | 161683.2624 | 2559529.933 | 臺南市七股區 | 拋石護岸：2987m 防洪牆：2334m 側溝：909m 道路：2367m | 1101012 | 1111008 |  | 47.2 | 50.27 | 施工中 | 36547428 | 黃幫工程司宇平 | 06-6324231 | mild3700@mail.tainan.gov.tw
787 | 臺南市政府水利局水利新建工程科 | wat110101 | 柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程 | 214041000 |  |  | 崇峻工程顧問有限公司 | 達宏營造工程有限公司 | 台南市柳營區 | 175826.547 | 2573613.322 | 臺南市柳營區 | 1.新建882公尺分洪道。 2.新建1.2公頃滯洪池。 3.8cms抽水站體(6CMS抽水機組) | 1110204 | 1120630 |  | 0.34 | 0.4 | 施工中 | 0 | 陳建仁(手機號碼：0932885086) | 06-6324231 | 631008@mail.tainan.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
788 | 臺南市政府水利局水利養護工程科 | wat109147 | 安定區港口里抽水治理工程 | 14241420 | 14063482 |  | 勇霖工程顧問有限公司 | 建裕營造有限公司 | 台南市安定區 | 171183.6898 | 2555333.576 | 臺南市安定區港口里 | 抽水井1座、沉水式抽水機(1cms)3組、撈污機1組、新設防洪牆13.6m、明溝加蓋A式60m、明溝加蓋B式10m、取水工(含攔汙柵)1座、清污泵1組、清污槽3.5m、水尺1組、反光警示桿106組...等。 | 1100329 | 1101115 | 1101220 | 100 | 100 | 驗收中 | 10995193 | 張&#37175;周 | 06-6359590 | 5759uh@mail.tainan.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
789 | 臺南市政府水利局水利養護工程科 | wat109147_ | 安定區港南里抽水治理工程 | 17618580 | 17693745 |  | 勇霖工程顧問有限公司 | 建裕營造有限公司 | 台南市安定區 | 170777.4348 | 2553944.366 | 臺南市安定區港南里 | 抽水井1座 1cms沉水式抽水機3組 撈汙機1座 自動閘門2座 擋土牆70M 道路71M 新設防洪牆14.8m | 1100329 | 1101215 | 1101229 | 100 | 100 | 驗收中 | 13233896 | 張&#37175;周 | 06-6359590 | 5759uh@mail.tainan.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
790 | 臺南市政府水利局水利養護工程科 | wat110036 | 善化區安順寮排水11K+935~12K+585左岸護岸應急工程 | 11850000 | 11932753 |  | 勇霖工程顧問有限公司 | 耀進營造有限公司 | 台南市善化區 | 174844.4257 | 2559716.359 | 臺南市善化區 | 護岸295m；封牆4座 | 1100505 | 1101102 | 1101222 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 11932753 | 林艷虹 | 06-6322231 | redapple0321@mail.tainan.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
791 | 臺南市政府水利局水利養護工程科 | wat110139 | 六塊寮排水治理工程(安定區第1標) | 32600000 |  |  | 勇霖工程顧問有限公司 | 長泓陞營造有限公司 | 台南市安定區 | 168420.3011 | 2552491.314 | 臺南市安定區( | 護岸580m | 1101110 | 1110813 |  | 10.4 | 10.4 | 施工中 | 0 | 楊立帆 | 06-2986672 | lifan@mail.tainan.gov.tw
792 | 臺南市政府水利局水利養護工程科 | wat110151 | 虎頭溪排水護岸新建工程(二工區) | 37300000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 承營營造有限公司 | 台南市新化區 | 179611.4678 | 2548601.302 | 臺南市新化區 | 1.混排石護岸：總長1527.2m 2.懸臂式護岸：總長110.1m 3.防汛道路：總長324m | 1110117 | 1111130 |  | 7.61 | 7.61 | 施工中 | 0 | 蔡焱凱 | 06-6322231 | 790108@mail.tainan.gov.tw
793 | 臺南市政府水利局水利養護工程科 | wat110169 | 虎頭溪排水護岸新建工程(一工區) | 51450000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 承營營造有限公司 | 台南市新化區 | 179247.2489 | 2548426.143 | 臺南市新化區 | 1.混排石護岸：總長759.8m 2.懸臂式護岸：總長37.00m 3.懸臂式擋土牆A：總長41.20m 4.懸臂式擋土牆B：總長33.10m | 1110223 | 1111231 |  | 2.09 | 2.09 | 施工中 | 0 | 蔡焱凱 | 06-6322231#6716 | 790108@mail.tainan.gov.tw
794 | 臺南市政府水利局雨水下水道工程科 | wat108138 | 三爺溪排水治理工程-萬代橋至塗庫仔排水護岸整治工程 | 129200000 | 154770000 |  | 崇峻工程顧問有限公司 | 偉倡營造有限公司 | 台南市仁德區 | 172114.9292 | 2541233.108 | 臺南市仁德區 | 防洪牆798m 側溝810m 防汛道路810m 橋梁改建1座 抽水井1座 | 1081227 | 1110630 | 1110318 | 100 | 100 | 驗收完成 | 153000000 | 蘇友德 | 06-2986672 | sud@mail.tainan.gov.tw | 1060838
795 | 臺南市政府水利局雨水下水道工程科 | wat109091 | 三爺溪排水中下游治理工程-萬代橋至後壁厝排水出口(六工區) | 147900000 | 196000000 |  | 崇峻工程顧問有限公司 | 偉倡營造有限公司 | 台南市仁德區 | 171745.8903 | 2539994.501 | 臺南市仁德區 | 防洪牆294m 版樁護岸311m 版樁補強69m 側溝756m 防汛道路819m 護岸加高133m | 1091017 | 1101030 | 1110520 | 90 | 95 | 施工中 | 112048405 | 蘇友德 | 06-2986672 | sud@mail.tainan.gov.tw
796 | 臺南市政府水利局雨水下水道工程科 | wat110160 | 六塊寮排水治理工程(安南區) | 163760000 |  |  | 佳綸工程科技有限公司 | 堆高營造工程有限公司 | 台南市安南區 | 168429.4568 | 2551781.456 | 台南市安南區 | 護岸工程:懸臂式L=37.8m，箱涵(4.05*2.7m)L=31.4m，坡面工L=2208.6m 橋梁工程:長和橋改建，北順橋改建 道路工程:水防道路L=2276.7m，道路側溝L=2276m，出流工12處 | 1110210 | 1120912 |  | 0.12 | 0.54 | 施工中 | 0 | 黃境儀 | 06-2986672 | ching69@mail.tainan.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
797 | 臺南市政府水利局雨水下水道工程科 | wat110167 | 仁德區東機場排水護岸應急工程 | 8928000 |  |  | 崇峻工程顧問有限公司 | 中礱營造有限公司 | 台南市仁德區 | 169051.2742 | 2537943.423 | 臺南市仁德區機場路 | 仁德區東機場排水護岸應急改善工程 | 1110301 | 1120331 |  | 5 | 5 | 施工中 | 0 | 陳菀停 | 06-2991111 | stoploveyou@mail.tainan.gov.tw
798 | 臺南市政府水利局雨水下水道工程科 | wat110174 | 六塊寮排水1K+155~2K+320、3K+370~3K+505治理工程(2工區) | 48880000 |  |  | 佳綸工程科技有限公司 | 統瀛營造股份有限公司 | 台南市安南區 |  |  | 臺南市安南區 | 1.懸臂式護岸 L=424m3 2.坡面工護岸L=299 3.無名橋拆除工程三 4.水防道路L=709m 5.道路暗溝L=691m |  | 1120430 |  | 已決標預定1110415開工 |  |  |  | 黃仲強 | 06-2991111 | dajen129@mail.tainan.gov.tw
799 | 臺南市政府水利局水門抽水站管理科 | wat110050 | 永康分洪抽水站設備更新改善應急工程 | 15894000 |  |  | 容泰工程顧問有限公司 | 松崗水務有限公司 | 台南市永康區 | 172791.271 | 2550931.137 | 臺南市永康區永康抽水站 | 抽水站抽水機組更新2組 | 1100419 | 1110331 |  | 100 | 100 | 驗收中 | 11188000 | 林品勳 | 06-2986672 | laserbow@mail.tainan.gov.tw | 1080838
800 | 臺南市政府水利局水門抽水站管理科 | wat110060 | 田厝抽水站設備更新改善應急工程 | 17100000 | 20682000 |  | 容泰工程顧問有限公司 | 宇兆工業有限公司 | 台南市仁德區 | 170958.1392 | 2538061.768 | 臺南市仁德區 | 更新2部4.5cms抽水機組 | 1100514 | 1110311 | 1110424 | 84.14 | 92.99 | 施工中 | 6753000 | 陳明陽 | 06-2986672 | mycheng@mail.tainan.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
801 | 臺南市政府水利局水門抽水站管理科 | way109113 | 下溪洲抽水站新建工程 | 45800000 | 50928000 |  | 容泰工程顧問有限公司 | 祥昇機電工業有限公司 | 台南市學甲區 | 163834.4478 | 2570792.015 | 臺南市學甲區下溪洲抽水站 | 1.新建2部2cms抽水機組之抽水站主體結構工程。 2.安裝2部2cms抽水機組。 3.安裝1部抽水機用發電機。(第2台抽水機用發電機為後續擴充) 4.安裝1部站用發電機。 5.安裝2門進流控制閘門及電動吊門機。 6.安裝2台迴轉式撈污機及1台輸送帶。 7.進流渠道及出口工工程。 | 1100104 | 1110108 | 1110309 | 100 | 95.51 | 施工中 | 24627005 | 賴珈宏 | 06-2986672 | mex1995215@mail.tainan.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
802 | 臺南市後壁區公所 | 11060506 | 後壁區安溪寮中排一下游應急工程 | 7860000 | 7860000 |  | 旭城工程技術顧問有限公司 | 承發營造有限公司 | 台南市後壁區 | 182092.4147 | 2582113.157 | 頂安里 | 新建箱涵L=8m 新建矩形溝L=182m | 1100604 | 1101130 | 1101223 | 100 | 100 | 保固中 | 0 | 賴俊旭 | 06-6872284 | hic10@mail.tainan.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
803 | 臺南市楠西區公所 | 11004008 | 109-密枝里旺萊山邊坡等3件改善工程 | 1780000 |  |  | 台新工程顧問有限公司 | 仕澂營造有限公司 | 台南市楠西區 | 199155.4562 | 2567795.02 | 臺南市楠西區密枝里 | L型擋土牆 L=15m 矩形溝 L=30m pc路面 L=70m | 1110119 | 1110403 |  | 96 | 96 | 施工中 | 0 | 李東穎 | 06-5751615 | ppboylee@mail.tainan.gov.tw
804 | 臺南市楠西區公所 | 11022038 | 109-龜丹里鳳梨園排水改善工程及109-龜丹嚴頂農路改善工程等2件 | 1753000 |  |  | 森源工程技術顧問有限公司 | 聖銘營造有限公司 | 台南市楠西區 | 198782.8921 | 2560326.793 | 臺南市楠西區龜丹里 | 新設排水溝、新設排水箱涵、新設固床工、PC路面、排水溝止水帶、PC路面伸縮縫 | 1101228 | 1110317 |  | 100 | 100 | 驗收中 | 0 | 羅耀澤 | 06-5751615 | r1997065@mail.tainan.gov.tw
805 | 臺南市楠西區公所 | 11122003 | 110-灣丘里農路排水改善工程等3件 | 1670000 |  |  | 台新工程顧問有限公司 | 長青土木包工業(嘉義縣) | 台南市楠西區 | 201244.8101 | 2562632.698 | 臺南市楠西區灣丘里 | PC、AC路面鋪設 | 1110331 | 1110514 |  | 2.2 | 2.2 | 施工中 | 0 | 羅耀澤 | 06-5751615#513 | r1997065@mail.tainan.gov.tw
806 | 臺南市楠西區公所 | 11122007 | 110-龜丹里186-2農路邊坡改善工程 | 1690000 |  |  | 宏昇工程技術顧問有限公司 | 聖銘營造有限公司 | 台南市楠西區 | 199404.9098 | 2560030.814 | 臺南市楠西區龜丹里 | 擋土牆、封牆、PC路面、護欄 | 1110330 | 1110529 |  | 3.3 | 3.3 | 施工中 | 0 | 羅耀澤 | 06-5751615#513 | r1997065@mail.tainan.gov.tw
807 | 臺南市南化區公所 | 109A037 | 南化區北寮里農路改善工程等5件 | 2250000 | 2538295 |  | 森源工程技術顧問有限公司 | 冠頂土木包工業 | 台南市南化區 | 197017.6038 | 2552196.34 | 臺南市南化區 | 農路及擋土牆改善工程 | 1090920 | 1091208 | 1091208 | 100 | 100 | 已結案 | 0 | 林技士 | 06-5771513 | linn6321@gmail.com | 曾文南化聯通管工程計畫
808 | 臺南市南化區公所 | 109A066 | 北寮里頭份道路（頭份高分7)排水改善工程 | 1948000 |  |  | 宏昇工程技術顧問有限公司 | 元第土木包工業 | 台南市南化區 | 197817.6962 | 2553064.63 | 臺南市南化區 | 新建A種溝：L=69.5m 新建B種溝：L=54.1m 新建C種溝：L=40.9m PC路面：A=681.43m2 新建L型側溝：L=33.5m 新建截水側溝：L=4.2m | 1100112 | 1100327 |  | 100 | 100 | 已結案 | 0 | 林孝忠 | 06-5771513 | hc810101@mail.tainan.gov.tw | 1080219
809 | 臺南市南化區公所 | 110A080 | 南化區南化段1370-48、1378-157地號擋土牆及排水改善工程等2件 | 2513490 |  |  | 台新工程顧問有限公司 | &#21843;勝土木包工業 | 台南市南化區 | 198308.5882 | 2550743.361 | 臺南市南化區 | 矩型溝 | 1110206 | 1110421 |  | 55.7 | 51.4 | 施工中 | 0 | 陳勃匡 | 5771513 | s81667@mail.tainan.gov.tw
810 | 臺南市歸仁區公所 | 110005 | 橫跨鹽水溪之歸仁區八甲橋改建工程 | 50500000 |  |  | 鴻成工程顧問有限公司 | 萬田營造有限公司 | 台南市歸仁區 | 177380.442 | 2542418.524 | 臺南市歸仁區八甲里 | 預力橋梁1座，長82M，寬8M 道路工程共3126M2 | 1100425 | 1110502 | 1110719 | 45.82 | 49.71 | 停工中 | 9249236 | 許育豪 | 06-2301518#603 | eric137808@mail.tainan.gov.tw | 流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理
811 | 臺南市永康區公所 | 11001082 | 永康區蜈蜞潭中排(烏竹橋至自強路)左岸新建及瓶頸段應急工程 | 25660000 |  |  | 黎明工程顧問股份有限公司 | 為峰營造股份有限公司 | 台南市永康區 | 174027.8106 | 2549596.058 | 永康區 | 蜈蜞潭護岸改善 |  |  |  | 已決標預定1110415開工 |  |  |  | 薛志坪 | 06-2010308 | ai8234@mail.tainan.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
812 | 高雄市政府水利局設施管理科 | B1100315 | 五甲尾抽水站設施更新改善應急工程 | 30470000 | 37469761 |  | 宏峻工程顧問有限公司 | 園泰營造股份有限公司 | 高雄市岡山區 | 176609.7544 | 2525450.867 | 五甲尾抽水站 | 本次工程主要針對工作站內(五甲尾抽水站)配電設備及發電機系統施進行更新及汰換 (1)發電機1200KW 2組 (2)發電機250KW 1組 (3)冷卻水塔 2座 (4)5CMS沉水泵 1組 | 1100525 | 1110320 | 1110421 | 77.79 | 90.51 | 施工中 | 2455462 | 設施管理科-李明龍 | 07-3215929#203 | m10816@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
813 | 高雄市政府水利局設施管理科 | B1100317 | 潭底、海成及永達等3處抽水站設施更新改善應急工程 | 35770000 | 40532141 |  | 宏峻工程顧問有限公司 | 園泰營造股份有限公司 | 高雄市岡山區 | 177158.1982 | 2525761.119 | 岡山區潭底抽水站、燕巢區海成抽水站、永安區永達抽水站 | 本次工程主要針對潭底工作站內(潭底、海成、永達抽水站)配電設備及系統施進行盤面更新及汰換 (1)潭底抽水站：更新3.1cms主抽水機組1台、600kw發電機2台、撈污機及配電盤 (2)海成抽水站：更新0.5cms主抽水機組1台、200kw發電機1台、監控系統及配電盤 (3)永達抽水站：更新撈污機1台及配電盤。 | 1100525 | 1110320 | 1110421 | 94.58 | 94.66 | 施工中 | 8230619 | 設施管理科-李明龍 | 07-3215929#203 | m10816@kcg.gov.tw | 1060838
814 | 高雄市政府水利局水利養護科 | B1090305 | 荖濃溪勤和段河段疏濬工程併辦土石標售(第一期)工程 | 11800000 | 12287382 |  | 華邦工程顧問有限公司 | 曜聖營造有限公司 | 高雄市桃源區 | 226689.6873 | 2564504.364 | 高雄市桃源區 | 勤和段河段疏濬 | 1090608 | 1100331 | 1110221 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 7261701 | 防洪維護科-薛伊伶 | 07-7995678 | ab5410@kcg.gov.tw
815 | 高雄市政府水利局水利養護科 | C1100340 | 南汕里抽水站設施更新改善應急工程 | 16830000 | 18800450 |  | 宏峻工程顧問有限公司 | 園昌營造有限公司 | 高雄市旗津區 | 175522.4926 | 2505166.048 | 高雄市旗津區、三民區 | 辦理旗津區南汕里抽水站1cms沉水式抽水機1台及配電盤相關防汛設備更新，與高雄市政府水情中心建造監控室。 | 1100531 | 1101231 | 1101226 | 100 | 100 | 驗收完成 | 7281480 | 水利養護科-郭耀仁 | 07-7995678 | kyj1987@kcg.gov.tw
816 | 高雄市政府水利局市區排水一科 | C1100212 | 曹公新圳支流(文寧街)護岸改善應急工程 | 8130000 | 10776470 |  | 永合工程顧問有限公司 | 允程營造有限公司 | 高雄市左營區 | 177554.2455 | 2509493.083 | 高雄市(左營區) | 護岸一，H=2.3m，L=13.1M 護岸二，H=2m，L=37m 溝蓋h=0.3m，L=37m | 1100330 | 1100826 | 1110112 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 10776470 | 市區排水一科-程建庭 | 07-7995678 | mist0420@kcg.gov.tw
817 | 高雄市政府水利局市區排水二科 | B1090718 | 西挖支線(0K+000~1K+450)排水路渠道改善工程 | 64240000 |  |  | 懋霆工程顧有限公司 | 捷程營造有限公司 | 高雄市湖內區 | 168491.97 | 2532612.515 | 高雄市湖內區 | 本案為西挖支線排水左岸拓寬工程，工程範圍起與涵口圳與通地溝匯流處至外子溝排水，渠道長度約1.459公里。 | 1100222 | 1111231 | 1110514 | 88 | 89.71 | 施工中 | 41193900 | 市區排水二科-吳佳宜 | 07-7995678 | woyoya@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
818 | 高雄市政府水利局市區排水二科 | B1090917-1 | 鳥松區美山路排水改善工程第一次變更設計 | 2426000 |  |  |  | 全良祐營造有限公司 | (未填) |  |  | 高雄市(非原住民地區) |  |  |  |  | 剛決標尚未填報預定開工日 |  |  |  | 市區排水二科-陳怡均 | 07-7995678
819 | 高雄市政府水利局市區排水二科 | B1100118 | 永安區永安路排水改善應急工程 | 17200000 | 21966288 |  | 懋霆工程顧有限公司 | 全良祐營造有限公司 | 高雄市永安區 | 170796.2179 | 2525127.601 | 永安路 | 1.0K+060~0K+660既有道路高程抬升。 2.級配粒料底層及壓實，V=4,471m3 3.5公分密級配瀝青混凝土鋪面16,859m2。 4.既有標線復原468m2。 | 1100401 | 1100730 | 1110225 | 100 | 100 | 驗收完成 | 21232695 | 市區排水二科-薛穎駿 | 07-7995678 | jun0411@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
820 | 高雄市政府水利局市區排水二科 | B1100213 | 橋頭區通燕路排水改善應急工程 | 7350000 | 7440216 |  | 懋霆工程顧有限公司 | 全良祐營造有限公司 | 高雄市橋頭區 | 178984.3466 | 2518182.842 | 高雄市橋頭區 | 1.沉水式抽水機0.3cms*2台。 2.抽水井面積A=96m2，抽水井深度H=3m。 3.W*H=0.8m*1.83m側溝，L=55m。 4.W*H=1m*1m防水閘門乙座。 | 1100624 | 1101220 | 1110428 | 89.99 | 99.84 | 施工中 | 3597213 | 市區排水二科-陳瑞韓 | 07-7995678 | mrk1376@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
821 | 高雄市政府水利局市區排水二科 | B1100722 | 美濃區三洽水滯(蓄)洪池新建工程 | 58020000 |  |  | 建陞工程技術顧問有限公司 | 園甲營造有限公司 | 高雄市美濃區 | 201989.6462 | 2533127.78 | 高雄市美濃區 | 新設分流銜接箱涵232m 新設抽水井1處，0.3cms沉水式泵浦4組 新設滯洪調節池0.58ha | 1110218 | 1111214 |  | 7.54 | 9.55 | 施工中 | 0 | 市區排水二科-李建南 | 07-7995678 | chiennan@kcg.gov.tw
822 | 高雄市政府水利局市區排水二科 | B1101169 | 燕巢區橫山橋上游及大占巷旁中小排水災害復建工程(110年7月、8月豪雨) | 6150000 | 6150000 |  | 建陞工程技術顧問有限公司 | 瑀騰營造有限公司 | 高雄市燕巢區 | 185892.3272 | 2518156.382 | 高雄市燕巢區 | 新設護岸、固床工及三面工 | 1101230 | 1110330 | 1110407 | 90 | 92 | 施工中 | 0 | 市區排水二科-陳柏柏 | 07-7995678 | nt7paul@kcg.gov.tw
823 | 高雄市政府水利局市區排水二科 | B1110225 | 橋頭區公厝北路集水井應急工程 | 3270000 |  |  |  | 全良祐營造有限公司 | (未填) |  |  | 高雄市(非原住民地區) |  |  |  |  | 剛決標尚未填報預定開工日 |  |  |  | 市區排水二科-薛穎駿 | 07-7995678
824 | 高雄市政府水利局市區排水二科 | C1100111 | 燕巢區面前埔排水改善應急工程 | 23850000 | 19154289 |  | 建陞工程技術顧問有限公司 | 人和營造有限公司 | 高雄市燕巢區 | 185089.0184 | 2518660.423 | 高雄市燕巢區 | 暗溝改善，L=499.5m | 1100420 | 1101115 | 1110428 | 59 | 60 | 施工中 | 8787315 | 市區排水二科-陳柏&#20120; | 07-7995678 | nt7paul@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
825 | 高雄市政府水利局市區排水二科 | C1100115 | 永安區永華路排水改善應急工程 | 17160000 |  |  | 懋霆工程顧有限公司 | 京展營造有限公司 | 高雄市永安區 | 169466.7891 | 2524244.348 | 永華路 | 1.新設矩型箱涵2.2mx1.6m,L=156.1m 2.新設矩型箱涵1.8mx1.6m,L=133.9m 3.新設矩型暗溝1.0mx1.3m,L=5.5m 4.5cm密級配瀝青混凝土鋪設=4421m2 | 1100729 | 1110515 | 1110730 | 19.91 | 19.97 | 施工中 | 1959454 | 市區排水二科-彭珮斯 | 07-7995678#2141 | peng82@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
826 | 高雄市政府水利局市區排水二科 | C1100617 | 橋頭區鹽埔橋旁新設抽水站工程 | 75880000 |  |  | 懋霆工程顧有限公司 | 紹騰營造股份有限公司 | 高雄市橋頭區 | 175368.4043 | 2518749.432 | 高雄市橋頭區西林里芋林路鹽埔橋西南側 | 地上1層、地下1層，總樓地板面503平方公尺之RC造工程 | 1101025 | 1111118 |  | 9.45 | 11.33 | 施工中 | 6700934 | 市區排水二科-簡嘉君 | 07-7995678 | jian1012@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
827 | 高雄市政府水利局市區排水二科 | C1101155 | 六龜區文武里復興溪中小排水護岸復建工程(110年7月及8月豪雨) | 3348000 |  |  | 建陞工程技術顧問有限公司 | 金順隆營造有限公司 | 高雄市六龜區 | 212244.9397 | 2540398.598 | 高雄市六龜區復興巷 | 護岸及固床工災害復建工程 | 1101227 | 1110316 |  | 100 | 100 | 施工中 | 2353625 | 市區排水二科-陳瑞韓 | 07-7995678 | mrk1376@kcg.gov.tw
828 | 高雄市政府水利局市區排水二科 | C1110224 | 六龜區邦腹溪排水應急工程 | 3290000 |  |  |  | 君宸營造有限公司 | 高雄市 |  |  | 高雄市六龜區邦腹溪 | 護岸整治 |  |  |  | 已決標預定1110401開工 |  |  |  | 市區排水二科-陳瑞韓 | 07-7995678 | mrk1376@kcg.gov.tw
829 | 高雄市政府水利局水利工程科 | 110D010P024-0 | 後勁溪中山高速公路橋下方護岸治理工程(已解約) | 990000 |  |  | 高雄市政府水利局 | 華洲營造股份有限公司 | 高雄市仁武區 | 180173.2476 | 2512038.033 | 高雄市仁武區 | 護岸整治長度約130M | 1101201 | 1121231 |  | 0.18 | 0.18 | 施工中 | 0 | 劉鑌鋈 | 07-7995678轉2151 | bwliu@kcg.gov.tw | 前瞻計畫
830 | 高雄市政府水利局水利工程科 | B1080640 | 永安區永達路排水系統治理工程 | 69900000 | 92457608 |  | 三采工程顧問有限公司 | 紹騰營造股份有限公司 | 高雄市永安區 | 169367.6866 | 2523989.295 | 高雄市永安區 | 1.新建排水箱涵W*H=2.7m*1.8m，L＝196m 2.新建排水箱涵W*H=2.5m*1.8m，L＝200m 3.新設永達路側溝W*H=0.5m*0.7m，L＝396m 4.微型樁，L=6.5m，共986支 5.微型樁，L=4.5m，共1584支 6.鋼板樁，靜壓式，L=7m，共150m 7.永達路AC路面改善3730m2 8.集水井W*B*H=0.7m*0.9m*1.3m，計16座 9.箱涵人孔，計10座 | 1081111 | 1091211 | 1101224 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 85172820 | 區排科-羅祥哲 | 07-7995678 | xiangzhe@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
831 | 高雄市政府水利局水利工程科 | B1090227 | 五甲尾滯(蓄)洪池工程 | 87963900 | 155211725 |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 岡山營造有限公司 | 高雄市岡山區 | 176654.2558 | 2525466.562 | 高雄岡山區 | 1.滯洪池1座(面積：12.5公頃、滯洪量：約60萬噸)。 2.溢流堰1處(後續擴充)。 3.出流工1處(後續擴充)。 4.聯通箱涵1處(後續擴充)。 5.防汛道路約1,300公尺。 | 1090507 | 1100630 | 1110214 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 139009795 | 區域排水科-史金昇 | 07-7995678 | jam0812@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
832 | 高雄市政府水利局水利工程科 | B1090315 | 後勁溪水岸及遊憩環境營造計畫 | 66230000 | 70209666 |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 紹騰營造股份有限公司 | 高雄市楠梓區 | 175880.278 | 2514004.821 | 高雄市楠梓區後勁溪新台17線至益群橋沿岸 | 1.親水步道工程：長度約2790公尺。 2.岸頂步道工程：長度約840公尺。 3.節點廣場工程：6處。 4.彩 繪 牆 工 程：長度344公尺，合計面積1720平方公尺。 5.渠底塊石清運：6500立方公尺。 6.植 栽 工 程：喬木移植27株；灌木植栽42690株；假儉草256M2。 7.照 明 工 程：景觀高燈8組；LED投光燈8組。 | 1090605 | 1091231 | 1100615 | 100 | 100 | 驗收中 | 51342080 | 區排科-薛運隆 | 07-7995678 | hylung@kcg.gov.tw | 全國水環境改善計畫
833 | 高雄市政府水利局水利工程科 | B1090367 | 後勁溪八涳橋上下游渠道拓寬應急工程 | 24280000 | 23924956 |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鼎祐營造有限公司 | 高雄市仁武區 | 181580.0479 | 2510583.268 | 高雄市仁武區 | 1.雙孔箱涵：W5公尺*H5.8公尺，長度16公尺。 2.直立式護岸及漸變段護岸：長度84公尺。 3.導流工：2處。 4.既有護岸銜接處裡。 5.既有箱涵改建：長度23.5公尺。 6.防汛道路銜接及復原。 7.深槽區加固保護。 8.雜項工程：施工測量、清除及掘除、臨時設施、臨時擋土擋抽(導)排水、施工臨時便道、現有排水設施銜接工料、臨時辦公室及簡報設備(租用)、施工圍籬、防塵網及架設、防汛措施、工程告示牌、公共管線系統保護及管線探勘&防護、施工交通安全措施及設施、既有結構物及設施復舊、施工攝錄影、喬木調查及移植、施工前鄰近建築物現況調查、建築物與構造物保護、施工安全監測、基樁載重試驗、交通維持編制及送審修正相關作業、既有自來水幹線及中華電信管線安全保護措施、水利會灌溉管線銜接處理等。 | 1090612 | 1100107 | 1100826 | 100 | 100 | 驗收完成 | 16932800 | 區排科-薛運隆 | 07-7995678 | hylung@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
834 | 高雄市政府水利局水利工程科 | B1090927 | 美濃湖排水瓶頸段橋梁及護岸缺口改善工程 | 42160000 | 41036014 |  | 建陞工程技術顧問有限公司 | 南�祣蝟y有限公司 | 高雄市美濃區 | 201985.6754 | 2533419.879 | 高雄市美濃區 | 新設永安橋一座 護岸改善69.1M | 1100104 | 1101031 | 1110221 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 35880600 | 區排科-黃琮裕 | 07-7995678 | ad3038@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
835 | 高雄市政府水利局水利工程科 | B1100137 | 大社區牛食坑排水嘉和橋下游渠段護岸改善應急工程 | 3970000 | 5286162 |  | 懋霆工程顧有限公司 | 合瑲營造有限公司 | 高雄市大社區 | 185670.9201 | 2516406.78 | 高雄市大社區 | 護岸施作50m | 1100407 | 1100731 | 1101105 | 100 | 100 | 已結案 | 5286162 | 區域排水科-黃省得 | 07-7995678 | f89046@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
836 | 高雄市政府水利局水利工程科 | B1100311 | 仁武區1588巷抽水機新設應急工程 | 8680000 | 9424248 |  | 懋霆工程顧有限公司 | 京展營造有限公司 | 高雄市仁武區 | 182317.9275 | 2509587.297 | 高雄市仁武區 | 1.抽水機0.5cms*2台。 2.抽水井面積A=96m2，抽水井深度H=3.1m。 3.250cm*250cm鍍鋅隔柵2組、100cm*100cm鍍鋅隔柵9組。 4.監控及監視系統1式。 | 1100510 | 1101105 | 1110123 | 100 | 100 | 驗收中 | 7391975 | 水利工程科-鈕希婷 | 07-7995678 | c1992@kcg.gov.tw | B1100311
837 | 高雄市政府水利局水利工程科 | B1100624 | 北屋排水及草潭埤滯洪池治理工程 | 167580000 |  |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 振勝營造有限公司 | 高雄市仁武區 | 181395.8953 | 2510149.895 | 高雄市仁武區 | 渠道及箱涵工程 道路工程 植栽工程 抽水機工程 景觀工程 景觀橋工程 整地排水工程 道路側(暗)溝工程 截流箱涵及擋土牆截流溝工程 出入流工及箱涵工程 照明工程 澆灌及生態池循環工程 雜項工程 | 1101101 | 1111026 |  | 17.49 | 21.38 | 施工中 | 1397042 | 水利工程科-張祉凱 | 07-7995678 | chikai@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
838 | 高雄市政府水利局水利工程科 | B1100704 | 拷潭排水中上游治理工程(0K+670~1K+620)(第一期) | 99378000 |  |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 紹騰營造股份有限公司 | 高雄市大寮區 | 187294.2765 | 2498778.104 | 高雄市大寮區 | 土堤頂基礎 662.80m 植生坡面 731.30m2 懸臂式護岸 755.2m 固床工 68 支 暗溝 516.1m L 型擋牆溝 173.1m 單孔箱涵 148.6m、∮60cm 自動閘門 1 組 | 1101022 | 1120114 |  | 26.95 | 27.07 | 施工中 | 6117126 | 水利工程科-殷浩庭 | 07-7995678 | vrochiyoru@kcg.gov.tw | B1100706
839 | 高雄市政府水利局水利工程科 | B1100706 | 拷潭排水中上游治理工程(1K+620~2K+581)(第二期) | 136680000 |  |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 紹騰營造股份有限公司 | 高雄市大寮區 | 186548.8242 | 2499032.069 | 高雄市大寮區 | 堤頂基礎1559.4m、植生坡面2691m2、懸臂式護岸1060.60m、固床 工108 支、暗溝1523.40m、L 型擋牆溝515.30m、L 型擋牆66.80m、RC 拱型橋5 座、∮60cm 自動閘門10組 | 1101022 | 1120613 |  | 13.96 | 15.6 | 施工中 | 12587032 | 水利工程科-殷浩庭 | 07-7995678 | vrochiyoru@kcg.gov.tw | B1100706
840 | 高雄市政府水利局水利工程科 | B1101030 | 典寶溪D區滯洪池工程（第二期） | 85580000 |  |  | 三采工程顧問有限公司 | 南帝營造有限公司 | 高雄市橋頭區 | 175163.8285 | 2518109.53 | 高雄市橋頭區 | 1.土方外運，156,952m3 2.排水箱涵，2.5*1.5m，L=40.0m; 1.0*1.0m，L=27.5m; 2.5*1.2m四孔箱涵，L=4m，２座 3.維修道路，AC舖設6,058m2 4.護坡坡腳&#25243;石，1357m3 5.護坡常水保護工，994m 6.護坡植栽，喬木275株; 灌木10,490株; 舖植草皮18,986m2; 喬木移植43株 7.擋土牆修復，128m 8.新設照明設備，25盞 | 1101210 | 1120314 |  | 18.2 | 42.13 | 施工中 | 25715411 | 水利工持科-黃麟翔 | 07-7995678 | lin2lin2@kcg.gov.tw
841 | 高雄市政府水利局水利工程科 | B1101177 | 大寮區潮州寮排水6K+600及6K+800處護岸損壞修復工程 | 999900 |  |  | 永合工程顧問有限公司 | 鼎祐營造有限公司 | 高雄市大寮區 | 190836.5733 | 2500579.087 | 高雄市大寮區 | 0k+600 左側護坡，W(平均)=1.96m，L=3.8m 0k+610 左側護坡，W(平均)=1.97m，L=3.2m 0k+610 右側護坡，W(平均)=1.8m，L=2.5m 0k+630 左側護坡，W(平均)=2.25m，L=5.1m 0k+630 右側護坡，W(平均)=2.22m，L=4m 0k+640 右側護坡，W(平均)=2.28m，L=4.1m 0k+790 左側護坡，W(平均)=2.01m，L=23.3m 鋼軌樁擋土設施費H=5m，L=58m | 1110309 | 1110527 |  | 17.68 | 22.65 | 施工中 | 0 | 水利工程科-殷浩庭 | 07-7995678 | vrochiyoru@kcg.gov.tw
842 | 高雄市政府水利局水利工程科 | B1101256 | 高雄市林園區東西汕海堤整體環境營造工程(第一期) | 13278000 |  |  | 永合工程顧問有限公司 | 京展營造有限公司 | 高雄市林園區 | 187886.8052 | 2486901.368 | 高雄市林園區 | 1.TYPE A 海堤W×H(平均)=4×1.5m，L=100m 2.欄杆，L=200m 3.座椅 ，5座 4.親海階梯及欄杆 ，1座 5.救生圈 ，1座 6.既有AC刨除5cm後，舖5cm厚AC面層，L=100m 7舖10cm厚AC面層，L=100m | 1110226 | 1110626 |  | 3.56 | 3.5 | 施工中 | 0 | 水利工程科-林家嘉 | 07-7995678 | s210330@kcg.gov.tw
843 | 高雄市政府水利局水利工程科 | C1090808 | 美濃山下排水收集系統先期改善工程 | 27900000 | 27845592 |  | 聯地工程顧問有限公司 | 大丹營造有限公司 | 高雄市美濃區 | 201123.9402 | 2534399.066 | 高雄市美濃區福美路 | 渠道1000公尺 | 1091102 | 1100418 | 1100829 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 26696804 | 區排科-黃麟翔 | 07-7995678 | ad3038@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
844 | 高雄市政府水利局水利工程科 | C1090908 | 後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程(第一標) | 63860000 | 93968455 |  | 高標工程顧問有限公司 | 益陞營造有限公司 | 高雄市仁武區 | 180186.5934 | 2511815.535 | 814高雄市仁武區八德二路158巷，後勁溪(非原住民區) | 1.新設護岸：共370+70=440m 2.CCP樁*L9m(圍牆托底)：281+70=351支 3.封牆(階段施工保護設施)：4+2=6座 4.橫向排水調整排放口：1座 5.雜項工程：1式 (含施工便道構築與維護、既有道路維護費等項目) 6.封口：4.7m 7.明溝：1.8m 8.地盤封底灌漿：1式 9.地盤改良，水泥灌漿：146+40=186孔 | 1091116 | 1100603 | 1110525 | 87.84 | 88.29 | 施工中 | 76364066 | 區排科-劉鑌鋈 | 07-7995678 | bwliu@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
845 | 高雄市政府水利局水利工程科 | C1091130 | 林園排水左岸整治工程 | 45600000 | 20187438 |  | 懋霆工程顧有限公司 | 和鑫營造有限公司 | 高雄市林園區 | 186911.6935 | 2499008.606 | 高雄市林園區 | 1.護岸基礎保護工與帽梁全長L=327.5m | 1100129 | 1101026 | 1110527 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 15088938 | 水利工程科-林家嘉 | 07-7995678#2157 | ch615@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
846 | 高雄市政府水利局水利工程科 | C1091144 | 拷潭排水中上游左岸治理工程 | 45720000 | 45539280 |  | 懋霆工程顧有限公司 | 乙男營造有限公司 | 高雄市大寮區 | 186590.9554 | 2499145.944 | 高雄市大寮區 | 1.新設懸臂式擋土牆:250 m 2.生態護岸:90 m 3.箱涵:1座 4.防汛道路:1,921m2 5.新設H:1.8m、H:2.7m、H:3.9m擋土牆 | 1100205 | 1110331 | 1110616 | 82.48 | 82.86 | 施工中 | 25810340 | 區域排水科-黃省得 | 07-7995678 | f89046@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
847 | 高雄市政府水利局水利工程科 | C1091212 | 永安區北溝排水後續護岸新建治理工程(第三期) | 44370000 |  |  | 勇霖工程顧問有限公司 | 益陞營造有限公司 | 高雄市永安區 | 168128.3158 | 2524967.082 | 高雄市永安區 | 預力混凝土板樁護岸L=508m 5m防汛道路L=254m 雙孔箱涵1座 版樁銜接封牆4座 簡易式閘門2座 進橋版52m2 集水井2座 | 1100701 | 1110616 |  | 56.88 | 57.97 | 施工中 | 18419741 | 區域排水科-羅祥哲 | 07-7995678#2148 | xiangzhe@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
848 | 高雄市政府水利局水利工程科 | C1100109 | 美濃排水中下游段整建工程 | 49670000 | 51278775 |  | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 盛暉營造有限公司 | 高雄市美濃區 | 200747.7085 | 2533605.329 | 高雄市美濃區中山路二段15號 | 1.興建護岸，L=178公尺。 2.防汛道路，L=116.1公尺。 | 1100607 | 1110201 | 1110706 | 64.29 | 82.43 | 施工中 | 26306000 | 水利工程科-林映&#20227; | 07-7995678 | j0003410@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
849 | 高雄市政府水利局水利工程科 | C1100803 | 岡山區五甲尾(嘉興橋上游區段)護岸整治第二期工程 | 19220000 |  |  | 三采工程顧問有限公司 | 易騰營造有限公司 | 高雄市岡山區 | 177719.9102 | 2524228.784 | 高雄市岡山區 | 1.護岸興建 L＝349M 2.防洪牆興建 L＝517M 3.護欄 L＝462M 4.AC路面改善 A=3115M2 | 1110214 | 1111001 |  | 5.65 | 14.78 | 施工中 | 0 | 水利工程科-廖敏吟 | 07-7995678 | shihchinshen@yahoo.com.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
850 | 高雄市政府水利局水利工程科 | C1101013 | 岡山區潭底排水渠道浚深及護岸改善(潭底橋下游至高速公路段)工程 | 25640000 |  |  | 三采工程顧問有限公司 | 捷程營造有限公司 | 高雄市岡山區 | 178273.3813 | 2525486.785 | 高雄市岡山區 | 1.護岸興建 L＝47M 2.U型溝興建 L＝51M 3.橋梁改建一座 4.AC路面改善 A= 1739M2 5.集水井一座 6.沉水泵浦(0.3CMS)2組 | 1110117 | 1111013 |  | 17 | 20.11 | 施工中 | 1794800 | 水利工程科-黃省得 | 07-7995678 | f89046@kcg.gov.tw | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
851 | 高雄市政府水利局水利工程科 | C1101131 | 林園排水10K+150護岸損壞修復工程暨13K+635~13K+675護岸新建工程 | 11480000 |  |  | 永合工程顧問有限公司 | 允程營造有限公司 | 高雄市大寮區 | 188579.4031 | 2496615.37 | 高雄市大寮區 | 預力板樁護岸H=11m，共102支 帽樑W=1m，H=1m，L=51m 鋪設瀝青混凝土5cm，A=380m2 欄杆，L=51m φ50cm低壓土壤改良樁，H=7m，共33支 水中混凝土澆置 25m3 13K+635~13K+675工區 L型擋土牆H=2.5m，L=20m 翼牆一座 | 1110211 | 1110610 |  | 25.26 | 29.25 | 施工中 | 0 | 水利工程科-殷浩庭 | 07-7995678 | vrochiyoru@kcg.gov.tw
852 | 高雄市政府海洋局 | 1106037 | 高雄市彌陀區南寮海堤環境改善工程 | 22990000 |  |  | 永合工程顧問有限公司 | 玉豐營造有限公司 | 高雄市彌陀區 | 170527.1538 | 2518153.501 | 高雄市彌陀區彌陀漁港 | 消破蒯拋放約450顆 海堤補強及美化 遮陽設施 裝置藝術 | 1100909 | 1110731 |  | 65.23 | 65.43 | 施工中 | 6350000 | 黃冠智 | 07-7995678#1867 | hkc70@kcg.gov.tw
853 | 高雄市美濃區公所 | 0111-01-20 | 高雄市美濃區德興里南頭河集水區排水改善計畫工程 | 1800000 |  |  | 聯地工程顧問有限公司 | 竣崴土木包工業 | 高雄市美濃區 | 201390.6586 | 2531336.725 | 高雄市(美濃區) | 排水改善工程 | 1110321 | 1110618 |  | 5 | 5 | 施工中 | 0 | 謝永能 | 07-6814311#45 | uni1002@kcg.gov.tw
854 | 高雄市田寮區公所 | 1101024 | 田寮區110年度阿公店水庫週邊零星工程 | 1650000 |  |  | 磐石工程技術顧問有限公司 | 益鋐營造有限公司 | 高雄市田寮區 | 184578.394 | 2526235.178 | 高雄市(田寮區) | 新興里工區1 "1.高4m懸臂式擋土牆長施作長31m。 " 七星里工區2,3 1.高1.5-3.8m擋土牆長施作長21m。 2.集水井2處 3.截水溝4.5+8=12.5m | 1101110 | 1110108 |  | 100 | 100 | 驗收完成 | 1650000 | 李錦龍 | 07-6361475 | t80000@kcg.gov.tw
855 | 高雄市田寮區公所 | 1101032 | 田寮區高14-2線大新橋前側溝災害復建工程等3 | 2318200 |  |  | 聯地工程顧問有限公司 | 申福土木包工業 | 高雄市田寮區 | 183517.8411 | 2527873.352 | 高雄市田寮區新興里 | AC路面刨鋪153m、新設擋土牆13m(工區一) 新設矩形溝41m(工區二) 新設擋土牆及明溝10m(工區三) | 1101229 | 1110226 | 1110315 | 100 | 100 | 完工待驗收 | 2318200 | 李錦龍 | 07-6361475 | t8000@kcg.cov.tw
856 | 高雄市六龜區公所 | 110D001 | 高雄市六龜區紅水坑溪清疏及護岸改善工程 | 587000 |  |  | 力匠工程顧問有限公司 | 華暉土木包工業(高雄市) | 高雄市六龜區 | 213224.3058 | 2546015.735 | 高雄市六龜區公所 | 石籠護岸40m 河道清疏100m | 1110222 | 1110517 |  | 44.7 | 100 | 完工待驗收 | 0 | 林孟翰/黃寶慧 | 07-6892100 | lemon625@kcg.gov.tw | 110D001
857 | 高雄市茂林區公所 | 110015 | 高雄市茂林區萬山里簡易自來水建置工程 | 5810000 |  |  | 元億工程顧問有限公司 | 牧亞土木包工業(屏東縣) | 高雄市茂林區 | 217002.3259 | 2534863.556 | 高雄市茂林區萬山里 | 深井鑿井工程 新設加壓站 新設25噸蓄水塔 新設3’HDPE水管2090m | 1100823 | 1101029 | 1101213 | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 吳建國 | 07-6801045 | dahu0308@yahoo.com.tw | 無自來水地區供水改善計畫第三期
858 | 高雄市桃源區公所 | 111T005 | 111年桃源區雅尼6號野溪護岸治理工程 | 2831294 |  |  |  | 池橙土木包工有限公司 | 高雄市桃源區 |  |  | 高雄市桃源區桃源里 | 護岸治理工程 |  |  |  | 剛決標尚未填報預定開工日 |  |  |  | 謝宜君 | 07-6861132 | aruai58@kcg.gov.tw
859 | 高雄市那瑪夏區公所 | DKL-110003 | 瑪星哈蘭部落簡易自來水供水改善工程 | 2590000 |  |  | 宏鑌工程顧問有限公司 | 方工土木包工業(屏東縣) | 高雄市那瑪夏區 | 221869.0398 | 2577073.339 | 高雄市那瑪夏區 | 新設20頓PE蓄水池(含基座)，2座 新設HDPE輸水管，5981M 新設取水口，1處 新設PC地坪，12M3 舊有PE蓄水池遷移設置費，3座 | 1100701 | 1100930 | 1101215 | 100 | 100 | 驗收完成 | 0 | 鄧光榮 | 07-6701001 | qwer854591@gmail.com
860 | 高雄市那瑪夏區公所 | DKL-110010 | 110年度那瑪夏區水資源作業基金公益支出 | 4390000 |  |  | 宏鑌工程顧問有限公司 | 方工土木包工業(屏東縣) | 高雄市那瑪夏區 | 218037.5984 | 2570904.859 | 高雄市那瑪夏區 | 1.鋼筋及彎紮組立 2.預算混凝土 3.模板組立 | 1101216 | 1110613 |  | 60.1 | 56.88 | 施工中 | 1898729 | 顏宸怡 | 07-6701001 | ji384su3@kcg.gov.tw